## Menu
TABLEAUX DE SUIVI TRAVAUX MLA Phase 1
Travaux de déploiement et fourniture |  |  | Développement logiciel
Estimation | 442000 |  | Estimation | 80000 |  | TODOLIST 1) Ajouter le Restant / montant engagé 2) Vérifier plateforme STE et EDT 3) automatiser platforme EDT et STE 3) Trouver méthode pour automatiser la fonction de charger des données automatiquement quand elles existent dans le userform. 4) Trouver méthdode pour change la vue des camembert avec un bouton. 5) Ajouter une fonction modifier / supprimer commande dans chaque feuille 6) Ajouter bouton ajouter commande dans chaque feuille 7) Mettre un petit tuto sur le côté 6) Si 4 / 5 et 6 OK et après multiuples vérifications, bloquer les différentes feuilles pour n'avoir que le userform en tant qu'IHM | ns
CONSOMME (k€) | 24605.95 |  | CONSOMME (k€) | 38300
CONSOMME / Estimation (%) | 5.567 |  | CONSOMME / Estimation (%) | 47.875
MONTANT ENGAGE (k€) | 117094.05 |  | MONTANT ENGAGE (k€) | 70723.75
MONTANT ENGAGE / Estimation (%) | 26.4919 |  | MONTANT ENGAGE / Estimation (%) | 88.4047
RESTANT / Estimation (k€) | 324905.95 |  | RESTANT / Estimation (k€) | 9276.25
RESTANT / Estimation (%) | 73.5081 |  | RESTANT / Estimation (%) | 11.5953
Plateforme |  |  | Plateforme STE
Estimation | 31000 |  | Estimation | 20000
CONSOMME (k€) | 15157.7 |  | CONSOMME (k€) | 0
CONSOMME / Estimation (%) | 48.8958 |  | CONSOMME / Estimation (%) | 0
MONTANT ENGAGE (k€) | 158656.6 |  | MONTANT ENGAGE (k€) | 3035
MONTANT ENGAGE / Estimation (%) | 511.7955 |  | MONTANT ENGAGE / Estimation (%) | 15.175
RESTANT / Estimation (k€) | -127656.6 |  | RESTANT / Estimation (k€) | 16965
RESTANT / Estimation (%) | -411.7955 |  | RESTANT / Estimation (%) | 84.825
Plateforme EDT |  |  | Sorties Stock |  | En attente
Estimation | 11000 |  | Estimation | 0
CONSOMME (k€) | 11769.43 |  | CONSOMME (k€) | #DIV/0!
CONSOMME / Estimation (%) | 106.9948 |  | CONSOMME / Estimation (%) | #DIV/0!
MONTANT ENGAGE (k€) | 29436.65 |  | MONTANT ENGAGE (k€) | #DIV/0!
MONTANT ENGAGE / Estimation (%) | 267.6059 |  | MONTANT ENGAGE / Estimation (%) | #DIV/0!
RESTANT / Estimation (k€) | -18436.65 |  | RESTANT / Estimation (k€) | 0
RESTANT / Estimation (%) | -167.6059 |  | RESTANT / Estimation (%) | 0
Travaux VDI |  | En attente
Estimation | 0
CONSOMME (k€) | #DIV/0!
CONSOMME / Estimation (%) | #DIV/0!
MONTANT ENGAGE (k€) | #DIV/0!
MONTANT ENGAGE / Estimation (%) | #DIV/0!
RESTANT / Estimation (k€) | 0
RESTANT / Estimation (%)
MER DELTA mis à dispo / estimation voir définition : receptionné / montant BER / mis à dispo / consommé / restant Avoir une vue sur mis à dispo - estimation : OUI
Ajouter Commande

## Trvx Déploiement Fourniture
Retour MENU |  | Tableau de suivi Travaux de Déploiement et Fourniture
Estimation (k€) | 442000
CONSOMME (k€) | 24605.95
CONSOMME / Estimation (%) | 5.567
MONTANT ENGAGE (k€) | 117094.05
MONTANT ENGAGE / Estimation (%) | 26.4919
RESTANT / Estimation (k€) | 324905.95
RESTANT / Estimation (%) | 73.5081
N° Commande | Type de prestation | Titulaire | Resp. RATP | N° du BER | Date Réception | Ce qui a été receptionné | Lien fichier | Montant BER | Montant engagé | Consommé | Restant | Réception (%) | Calcul montant engagé
BCT 00736629 | Déploiement sur site (gare + CDSMG) et fournitures télésono sur site | Archean | EDT | P1925839 | 2020-01-08 | 25 % de la commande | BCT - Archean - Fourniture Télésono + Prestations de déploiement sur site | 24605.95 | 98423.72 | 24605.95 | 73817.77 | 25% | 98423.72
Pas encore 1 | Déploiement CDSMG RER A | INEO | EDT |  |  |  | OLS - Ineo - Prestations de Déploiement CDSMG RER A |  | 10407.38 | 0 | 10407.38 | 0% | 10407.38 | 0
Pas encore 2 | Déploiement Troncon Central RER A | INEO | EDT |  |  |  | OLS - INEO - Prestations de Déploiement Tronçon Central RER A |  | 8262.95 | 0 | 8262.95 | 0% | 8262.95 | 0
0

## Dév. Logiciel
Retour MENU |  | Tableau de suivi développement logiciel
Estimation (k€) | 80000
CONSOMME (k€) | 38300
CONSOMME / Estimation (%) | 47.875
MONTANT ENGAGE (k€) | 70723.75
MONTANT ENGAGE / Estimation (%) | 88.4047
RESTANT / Estimation (k€) | 9276.25
RESTANT / Estimation (%) | 11.5953
N° Commande | Type de prestation | Titulaire | Resp. RATP | N° du BER | Date Réception | Ce qui a été receptionné | Lien fichier | Montant BER | Montant engagé | Consommé | Restant | Réception (%) | Calcul somme montant engagé
BCT 00710631 | Développement télésono - Archean (interfaces) | Archean | STE / Andel | P1821097 | 2019-11-19 | Voir commentaire | BCT 00710631 Archean (interfaces) | 4900 | 62600 | 38300 | 24300 | 7.827% | 31300
BCT 00710631 | Développement télésono - Archean (interfaces) | Archean | STE / Andel | P1821097 | 2019-12-12 | Voir commentaire | BCT 00710631 Archean (Interfaces) | 33400 | 62600 | 38300 | 24300 | 53.35% | 31300
Pas encore 3 | Création IHM AGS6 / AGS1 | Sopra Steria | STE / Patience |  |  |  | OLS - STERIA |  | 16247.5 | 0 | 16247.5 | 0% | 4061.875
Pas encore 3 | Création IHM AGS6 / AGS1 | Sopra Steria | STE / Patience |  |  |  | OLS - STERIA |  | 16247,5 | 0 | 16247.5 | 0% | 4061.875
BCT999999 | Création d'un test | Bidule | Jean-Michel | P99999 |  |  | Oui un petit lien |  | 99,99 | 0 | 99.99 | 0% | 0
Note on G11: KERFERS Guillaume (P): 1ère réception: Etat des lieux de l'existant : OK Livraison des specs détaillées en version D : OK
Note on G12: KERFERS Guillaume (P): 2ème Réception Etat des lieux de l'existant : 100% Spécifications détaillées : 100% Développements hardware : 100% Développement logiciels : 50 % Développement outil de test : 0%

## Plateforme
Retour MENU |  | Tableau de suivi plateforme
Estimation (k€) | 31000
CONSOMME (k€) | 15157.7
CONSOMME / Estimation (%) | 48.8958
MONTANT ENGAGE (k€) | 158656.6
MONTANT ENGAGE / Estimation (%) | 511.7955
RESTANT / Estimation (k€) | -127656.6
RESTANT / Estimation (%) | -411.7955
N° Commande | Type de prestation | Titulaire | Resp. RATP | N° du BER | Date Réception | Ce qui a été receptionné | Lien fichier | Montant BER | Montant engagé | Consommé | Restant | Réception (%) | Calcul somme montant engagé
Pas encore 4 | Fourniture Télésono pour Plateforme GARE PLAISYR | Archean | EDT |  |  |  | BCT - Archean - Fourniture Télésono pour Plateforme GARE PLAISYR |  | 13162.16 | 0 | 13162.16 | 0% | 13162.16
BCT 00732705 | Fourniture Télésono pour Plateforme CDSMG PLAISYR | Archean | EDT | P1921251 | 2019-12-17 | Voir commentaire | BCT 00732705 - Archean - Fourniture Télésono pour Plateforme CDSMG PLAISYR | 7183.89 | 9078.67 | 7183.89 | 1894.78 | 79.13% | 9078.67
OLS 00733830 | Travaux d'évolution Plateforme CDSMG PLAISYR / évolution de la plateforme CDSMG | INEO | EDT | P1912014 | 2019-12-17 | Tout | OLS 00733830 - INEO - Travaux d'évolution Plateforme CDSMG PLAISYR | 4585.54 | 4585.54 | 4585.54 | 0 | 100% | 4585.54
OLS00736716 | Travaux d'évolution Plateforme GARE PLAISYR | INEO | EDT | P1925836 | 2020-02-25 | Tout | OLS - Ineo - Travaux d'évolution Plateforme GARE PLAISYR | 2610.28 | 2610.28 | 2610.28 | 0 | 100% | 2610.28
Pas encore 6 | MAJ Baie PF TOR | Ateïs | STE / Andel | P55 | 23456 | Le teste | BCT - Archean MAJ Baie PF TOR | 55,55 | 127455 | 0 | 127455 | 0.04358% | 127455
OLS 00733699 | Mise à jour baie ATEIS plateforme | Ateïs | STE / Andel |  |  |  | OLS 00733699 - ATEIS - mise à jour baie ATEIS plateforme |  | 1761 | 0 | 1761 | 0% | 1761
JeanMichel001 | qwe | qwe | qwe | qwe | 1900-05-02 | qwe | qwe | qwe | qwe | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0
BCT88A777W | Mise à jour ATEIS | Jean-Michel | Querty | P77B | 2020-05-19 | LeTeste | blablabla | 777.99 | 7.9 | 777.99 | -770.09 | 9848% | 1.975
ert | rt | ret | ert |  |  |  | ret |  | ret | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0
BCT88A777W | Mise à jour ATEIS | Jean-Michel | Querty | P77B2222 | 19/05/2020 | LeTeste222 | blablabla | 777,22 | 7,9 | 777.99 | -770.09 | 9838% | 1.975
Note on B2: KERFERS Guillaume (P): 11 k € : EDT 20 k € : STE
Note on J11: KERFERS Guillaume (P): Devis DVD1 404 880 à 18 893,24€ mais "mis à dispo" à 13 162,16€ car l'option 4a non incluse.
Note on G12: KERFERS Guillaume (P): Contrôleur de processus et du réseau 230V + ATPLAYER Module de Voix sur IP 2 entrées / 2 sorties RS232/485, 4 contacts secs Pupitre télésono (+combiné) Symphonie
Note on B16: KERFERS Guillaume (P): Option non prise en compte

## Sorties Stock
Retour MENU |  | Tableau de suivi Sorties Stock
Estimation (k€)
CONSOMME (k€) | #DIV/0!
CONSOMME / Estimation (%) | #DIV/0!
MONTANT ENGAGE (k€) | #DIV/0!
MONTANT ENGAGE / Estimation (%) | #DIV/0!
RESTANT / Estimation (k€)
RESTANT / Estimation (%)
N° Commande | Type de prestation | Titulaire | Resp. RATP | N° du BER | date Réception | Ce qui a été réceptionné | Lien fichier | Montant BER | Montant engagé | Consommé | Restant | Réception | Calcul somme montant engagé
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!

## Travaux VDI
Retour MENU |  | Tableau de suivi VDI
Estimation (k€)
CONSOMME (k€) | #DIV/0!
CONSOMME / Estimation (%) | #DIV/0!
MONTANT ENGAGE (k€) | #DIV/0!
MONTANT ENGAGE / Estimation (%) | #DIV/0!
RESTANT / Estimation (k€)
RESTANT / Estimation (%)
N° Commande | Type de prestation | Titulaire | Resp. RATP | N° du BER | date Réception | Ce qui a été réceptionné | Lien fichier | Montant BER | Montant engagé | Consommé | Restant | Réception | Calcul somme montant engagé
[10 empty] | 0 |  |  | #DIV/0!

## Plateforme (beta)
Retour MENU |  | Tableau de suivi plateforme
Estimation (k€) | 31000
CONSOMME (k€) | 11769.43
CONSOMME / Estimation (%) | 37.9659
MIS A DISPO (k€) | 32471.65
MIS A DISPO / Estimation (%) | 104.7473
RESTANT / Estimation (k€) | -1471.65
RESTANT / Estimation (%) | -4.7473
N° Commande | Type de prestation | Titulaire | Resp. RATP | Mis à dispo HT | Consommé HT | Restant HT | N° du BER | Montant BER | Date Réception | Réception (%) | Ce qui a été receptionné | Lien fichier
| Fourniture Télésono pour Plateforme GARE PLAISYR | Archean | EDT | 13162.16 | 0 | 13162.16 | [5 empty] | BCT - Archean - Fourniture Télésono pour Plateforme GARE PLAISYR
BCT 00732705 | Fourniture Télésono pour Plateforme CDSMG PLAISYR | Archean | EDT | 9078.67 | 7183.89 | 1894.78 | P1921251 | 9078.67 | 2019-12-17 | #REF! | Voir commentaire | BCT 00732705 - Archean - Fourniture Télésono pour Plateforme CDSMG PLAISYR
OLS 00733830 | Travaux d'évolution Plateforme CDSMG PLAISYR / évolution de la plateforme CDSMG | INEO | EDT | 4585.54 | 4585.54 | 0 | P1912014 | 4585.54 | 2019-12-17 | #REF! | Tout | OLS 00733830 - INEO - Travaux d'évolution Plateforme CDSMG PLAISYR
| Travaux d'évolution Plateforme GARE PLAISYR | INEO | EDT | 2610.28 | 0 | 2610.28 | [5 empty] | OLS - Ineo - Travaux d'évolution Plateforme GARE PLAISYR
| MAJ Baie PF TOR | Ateïs | STE / Andel | 1274 | 0 | 1274 | [5 empty] | BCT - Archean MAJ Baie PF TOR
OLS 00733699 | Mise à jour baie ATEIS plateforme | Ateïs | STE / Andel | 1761 | 0 | 1761 | [5 empty] | OLS 00733699 - ATEIS - mise à jour baie ATEIS plateforme
Note on B2: KERFERS Guillaume (P): 11 k € : EDT 20 k € : STE
Note on E11: KERFERS Guillaume (P): Devis DVD1 404 880 à 18 893,24€ mais "mis à dispo" à 13 162,16€ car l'option 4a non incluse.
Note on L12: KERFERS Guillaume (P): Contrôleur de processus et du réseau 230V + ATPLAYER Module de Voix sur IP 2 entrées / 2 sorties RS232/485, 4 contacts secs Pupitre télésono (+combiné) Symphonie
Note on B16: KERFERS Guillaume (P): Option non prise en compte
Note on F22: KERFERS Guillaume (P): plateforme 4a Option 1 non prise
Note on G28: KERFERS Guillaume (P): 9078,67 HT prévu 1 pupitre de télésono + presta MES : non commandé

## Dév. Logiciel (beta)
Retour MENU |  | Tableau de suivi développement logiciel
Estimation (k€) | 80000
CONSOMME (k€) | 38300
CONSOMME / Estimation (%) | 47.875
MIS A DISPO (k€) | 78847.5
MIS A DISPO / Estimation (%) | 98.5594
RESTANT / Estimation (k€) | 1152.5
RESTANT / Estimation (%) | 1.4406
N° Commande | Type de prestation | Titulaire | Resp. RATP | Mis à dispo HT | Consommé HT | Restant HT | N° du BER | Montant BER | Date Réception | Réception (%) | Ce qui a été receptionné | Lien fichier
BCT 00710631 | Développement télésono - Archean (interfaces) | Archean | STE / Andel | 62600 | 4900 | 57700 | P1821097 | 4900 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | Voir commentaire | BCT 00710631 Archean (interfaces)
BCT 00710631 | Développement télésono - Archean (interfaces) | Archean | STE / Andel | 62600 | 33400 | 29200 | P1821097 | 33400 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | Voir commentaire | BCT 00710631 Archean (Interfaces)
| Création IHM AGS6 / AGS1 | Sopra Steria | STE / Patience | 16247.5 | 0 | 16247.5 | [5 empty] | OLS - STERIA
Note on L11: KERFERS Guillaume (P): 1ère réception: Etat des lieux de l'existant : OK Livraison des specs détaillées en version D : OK
Note on L12: KERFERS Guillaume (P): 2ème Réception Etat des lieux de l'existant : 100% Spécifications détaillées : 100% Développements hardware : 100% Développement logiciels : 50 % Développement outil de test : 0%

## Trvx Dépl Fourn. (beta)
Retour MENU |  | Tableau de suivi Travaux de Déploiement et Fourniture
Estimation (k€) | 442000
CONSOMME (k€) | 24605.96
CONSOMME / Estimation (%) | 5.567
MIS A DISPO (k€) | 117094.05
MIS A DISPO / Estimation (%) | 26.4919
RESTANT / Estimation (k€) | 324905.95
RESTANT / Estimation (%) | 73.5081
N° Commande | Type de prestation | Titulaire | Resp. RATP | Mis à dispo | Consommé | Restant | N° du BER | Montant BER | Date Réception | Réception (%) | Ce qui a été receptionné | Lien fichier
BCT 00736629 | Déploiement sur site (gare + CDSMG) et fournitures télésono sur site | Archean | EDT | 98423.72 | 24605.96 | 73817.76 | P1925839 | 24605.95 | 2020-01-08 | 25% | 25 % de la commande | BCT - Archean - Fourniture Télésono + Prestations de déploiement sur site
| Déploiement CDSMG RER A | INEO | EDT | 10407.38 |  | 10407.38 | [5 empty] | OLS - Ineo - Prestations de Déploiement CDSMG RER A
| Déploiement Troncon Central RER A | INEO | EDT | 8262.95 |  | 8262.95 | [5 empty] | OLS - INEO - Prestations de Déploiement Tronçon Central RER A
BCT 1
BCT1
BCT 1010101 | [5 empty] | 0
vrgfre | gregegr |  |  |  |  | 0
gregegre | gregergre | gregegre | gregregre | gregreg | gregre | gregre | gregre | gregre | gregegre

## Sorties Stock (beta)
Retour MENU |  | Tableau de suivi Sorties Stock
Estimation (k€)
CONSOMME (k€) | 0
CONSOMME / Estimation (%) | #DIV/0!
MIS A DISPO (k€) | 0
MIS A DISPO / Estimation (%) | #DIV/0!
RESTANT / Estimation (k€)
RESTANT / Estimation (%)
N° Commande | Type de prestation | Titulaire | Resp. RATP | Mis à dispo HT | Consommé HT | Restant HT | N° du BER | Montant BER | Date Réception | Reception (%) | Ce qui a été receptionné | Lien fichier
frfrfr

## Travaux VDI (beta)
Retour MENU |  | Tableau de suivi VDI
Estimation (k€)
CONSOMME (k€) | 0
CONSOMME / Estimation (%) | #DIV/0!
MIS A DISPO (k€) | 0
MIS A DISPO / Estimation (%) | #DIV/0!
RESTANT / Estimation (k€)
RESTANT / Estimation (%)
N° Commande | Type de prestation | Titulaire | Resp. RATP | Mis à dispo HT | Consommé HT | Restant HT | N° du BER | Montant BER | Date Réception | Reception (€) | Reception (%) | Ce qui a été receptionné | Lien fichier
f'"f"'f"f"'f"'f'"f'

## Corps
Description fichier / Titre presta | Désignation | Quantité | PU HT | Montant HT | TTC | Type de travaux | Numéro commande | Titulaire | Resp. RATP | N° du BER | date réception | Mis à dispo HT | Consommé HT | Mis à dispo TTC | Consommé TTC | Lien fichiers | Commentaires
BCT - Archean - Fourniture Télésono + Prestations de déploiement sur site | [5 empty] | Gare + CDSMG | DVD1 404 861 | Archean | EDT / Sylvain | [6 empty] | BCT - Archean - Fourniture Télésono + Prestations de déploiement sur site
Matériel PCS (CDSMG ?)
| Contrôleur de processus et du réseau 230V + ATPLAYER | 1 | 5914.42 | 5914.42 | 7097.304
| Pupitre télésono (+combiné) Symphonie | 3 | 694.78 | 2084.34 | 2501.208
| Module de Voix sur IP 2 entrées / 2 sorties RS232/485, 4 contacts secs | 2 | 574.69 | 1149.38 | 1379.256
Matériel Station
| ATRACKMLA | 35 | 1735 | 60725 | 72870
Sous-total |  |  |  | 69873.14 | 83847.768
Prestation de service
| Suivi de projet et étude spécifique de PCS | 1 | 4243.97 | 4243.97 | 5092.764
| PCS - Etape 1 - Configuration TSONO | 3 | 565.27 | 1695.81 | 2034.972
| Etape 2 - Installation et raccordement rack | 13 | 565.27 | 7348.51 | 8818.212
| Etape 3 - Test et retour arrière | 18 | 565.27 | 10174.86 | 12209.832
| Etape 4 - Bascule | 9 | 565.27 | 5087.43 | 6104.916
Sous-total |  |  |  | 28550.58 | 34260.696
TOTAL |  |  |  | 98423.72 | 118108.464
BCT - Archean - Fourniture Télésono pour Plateforme GARE PLAISYR | [5 empty] | Plateforme | DVD1 404 880 | Archean | EDT / Sylvain | [6 empty] | BCT - Archean - Fourniture Télésono + Prestations de déploiement sur site
1 - MLA plateforme
1 - Baie ATEIS CSONO V2 (LS)
| ATRACKMLA | 1 | 1735 | 1735 | 2082
| Prestation de jour | 2 | 565.27 | 1130.54 | 1356.648
Sous-total |  |  |  | 2865.54 | 3438.648
2a - Option 1Baie ATEIS (TOR)
| ATRACKMLA | 1 | 1735 | 1735 | 2082
| Prestation de jour | 2 | 565.27 | 1130.54 | 1356.648
Sous-total |  |  |  | 2865.54 | 3438.648
2b - Option 2 (si mise à niveau impossible)
Fourniture du simulateur ATEIS TOR qui aura été développé dans le cadre des DEV pour la recette usine.
| ATRACKMLA | 1 | 1735 | 1735 | 2082
| Simulateur TOR | 1 | 850 | 850 | 1020
| Prestation de jour | 2 | 565.27 | 1130.54 | 1356.648
Sous-total |  |  |  | 3715.54 | 4458.648
3 - Evolution de la baie pour fonctionnel TOR
Commande d'un BIP + Interface ATRERA + Prestation de câblage + Mise en service du Rack TSONO pour baie BOUYER LS
| ATRACKMLA | 1 | 1735 | 1735 | 2082
| Prestation de jour | 2 | 565.27 | 1130.54 | 1356.648
4a - Option 1 (si mise à niveau possible)
Commande d'un BIP + Interface ATRERA + prestation de câblage + Mise en service du Rack TSONO pour baie BOUYER TOR
| ATRACKMLA | 1 | 1735 | 1735 | 2082
| Prestation de jour | 2 | 565.27 | 1130.54 | 1356.648
Sous-total |  |  |  | 5731.08 | 6877.296
4b - Option 2 (si Fonctionnel TOR impossible)
Fourniture du simulateur BOUYER TOR qui aura été développé dans le cadre des DEV pour la recette usine.
| ATRACKMLA | 1 | 1735 | 1735 | 2082
| Simulateur TOR | 1 | 850 | 850 | 1020
| Prestation de jour | 2 | 565.27 | 1130.54 | 1356.648
Sous-total |  |  |  | 3715.54 | 4458.648
TOTAL |  |  |  | 13162.16 | 15794.592
BCT - Archean - MLA CDSMG reception spec état des lieux / développement télésono ligne | [5 empty] | Plateforme | 00710631 | Archean | STE / Andel | P1821097 | 2019-11-19 | 62600 | 4900 | 75120 | 5880 | BCT - Archean - MLA CDSMG reception spec etat des lieux
1 - Etude
| Spécifications détaillées | 1 | 2500 | 2500 | 3000
| Essais sites de l'existant | 1 | 2400 | 2400 | 2880
3 - Développement
4 - Outil de test CSONO v2, Modbus et TOR
TOTAL |  |  |  | 4900 | 5880
BCT - Archean MAJ Baie PF TOR | [5 empty] | Plateforme | Offre de prix N° 716705 | Ateïs | STE / Andel | [6 empty] | BCT - Archean MAJ Baie PF TOR | Offre de prix uniquement
Intervention Baie plateforme pour mise à jour version logiciel ver IDA4 standard xm 2.8 17b
| Assistance sur site d'une journée - Projet RATP 1/2 journée sur audit baie en plateforme 1/2 journée FORMATION IDA4RS | 1 | 974 | 974 | 1168.8
| Frais de déplacement | 1 | 300 | 300 | 360
TOTAL |  |  |  | 1274 | 1528.8
BCT 00710631 Archean (interfaces) | [5 empty] | Développement télésono | DVD1 401 861 | Archean | STE / Andel | [6 empty] | BCT 00710631 Archean (interfaces)
Développement télésono Ligne A
1- Etude
| Spécifications détaillées | 1 | 4200 | 4200 | 5040
| Essais sites de l'existant | 1 | 3800 | 3800 | 4560
| Recette usine | 1 | 3000 | 3000 | 3600
Sous-total |  |  |  | 11000 | 13200
2 - Plateforme
| BAIE - 42U CABLEE | 1 | 2400 | 2400 | 2880
| CONTROLEUR de processus | 1 | 4700 | 4700 | 5640
| Module de Voix sur IP 2 entrées / 2 sorties RS232/485, 4 contacts secs | 7 | 750 | 5250 | 6300
| Pupitre télésono (+combiné) Symphonie | 3 | 663.72 | 1991.16 | 2389.392
| Préparation Documentation | 1 | 1800 | 1800 | 2160
| Prestation de mise en service (plusieurs fois) | 1 | 4200 | 4200 | 5040
Sous-total |  |  |  | 20341.16 | 24409.392
3 - Développement
| Développement hardware | 1 | 12000 | 12000 | 14400
| Développement Logiciel | 1 | 30600 | 30600 | 36720
Sous-total |  |  |  | 42600 | 51120
4 - Outil de test
| Développement outil de test interface / CSONO v2, Modbus et TOR | 1 | 9000 | 9000 | 10800
Sous-total |  |  |  | 9000 | 10800
TOTAL |  |  |  | 82941.16 | 99529.392
Développement télésono Ligne | [5 empty] | Développement télésono | 00710631 | Archean | STE / Andel | P1821097 | 2019-11-19 | 62600 | 4900 | 75120 | 5880 |  | doublon
1 - Etude
| Spécifications détaillées | 1 | 2500 | 2500 | 3000
| Essais sites de l'existant | 1 | 2400 | 2400 | 2880
3 - Développement
4 - Outil de test
CSONO v2, Modbus et TOR
TOTAL |  |  |  | 4900 | 5880
??? | [5 empty] | Développement télésono | 00710631 | Archean | STE / Andel | P1821097 | 2019-12-12 | 62600 | 33400 | 75120 | 40080 |  | BER inconnu, pas de détail
??? | ??? | 1 | 33400 | 33400 | 40080
TOTAL |  |  |  | 33400 | 40080
BCT 00732705 - Archean - Fourniture Télésono pour Plateforme CDSMG PLAISYR |  |  |  | 0 | 0 | Plateforme | 00732705 | Archean | EDT / Sylvain | P1921252 | 2019-12-17 | 7183.62 | 7183.82 | 8620.344 | 8620.584 | BCT 00732705 - Archean - Fourniture Télésono pour Plateforme CDSMG PLAISYR
| Contrôleur de processus et du réseau 230V + ATPLAYER | 1 | 5914.42 | 5914.42 | 7097.304
| Module de Voix sur IP 2 entrées / 2 sorties RS232/485 | 1 | 574.69 | 574.69 | 689.628
| Pupitre télésono (+combiné) Symphonie | 2 | 694.78 | 1389.56 | 1667.472
Sous-total |  |  |  | 7878.67 | 9454.404
| Prestation de mise en service | 1 | 1200 | 1200 | 1440
TOTAL |  |  |  | 9078.67 | 10894.404
OLS - Ineo - Prestations de Déploiement CDSMG RER A | [5 empty] | CDSMG |  | INEO | EDT / Sylvain | [6 empty] | OLS - Ineo - Prestations de Déploiement CDSMG RER A
Gestion de projet
| Attestation de visite | 1 | 73.68 | 73.68 | 88.416
| Plan de prévention ou PPSPS (coordonnateur de travaux principal ou secondaire) | 1 | 110.52 | 110.52 | 132.624
| Assistance à maîtrise d'oeuvre (Réunions, essais, relevé…) | 16 | 58.39 | 934.24 | 1121.088
| Réalisation du DOE, opération de 5 000 à 15 000 euros | 1 | 522.91 | 522.91 | 627.492
Sous-total |  |  |  | 1641.35 | 1969.62
Détail des prestations
| Main d'oeuvre pour un Technicien | 4 | 73.68 | 294.72 | 353.664
| Fourniture à la demande (ne pas indiquer de prix, sera utilisé pour le suivi) | 1 | 150 | 150 | 180
| Installation d'un rack dans une baie | 4 | 118.16 | 472.64 | 567.168
| Installation d'un noeud de station | 1 | 256.49 | 256.49 | 307.788
| Fourniture à la demande (ne pas indiquer de prix, sera utilisé pour le suivi) | 3 | 60 | 180 | 216
| Installation d'un noeud de station | 3 | 384.74 | 1154.22 | 1385.064
| Installation d'un boîtier réseau supplémentaire | 3 | 177.24 | 531.72 | 638.064
| Installation d'un microphone | 3 | 198.11 | 594.33 | 713.196
| Fourniture à la demande (ne pas indiquer de prix, sera utilisé pour le suivi) | 3 | 750 | 2250 | 2700
| Installation du boîtier "local" de transfert écran clavier trackball | 3 | 186.65 | 559.95 | 671.94
| Installation d’un ecran-clavier-trackball | 3 | 186.65 | 559.95 | 671.94
| Fourniture et pose de dalle métallique perforée ou support de type Câblofil | 3 | 47.34 | 142.02 | 170.424
| Percement d'une trémie de section 150 dans une maçonnerie <20cm | 1 | 175.17 | 175.17 | 210.204
| Démontage et remise en place de faux plafond ou faux plancher avec façonnage éventuel de dalles | 15 | 3.95 | 59.25 | 71.1
| Pose de câbles sur chemin existant | 335 | 2.03 | 680.05 | 816.06
| Installation ou remplacement d'une prise réseau supplémentaire sur un boîtier existant | 13 | 24.68 | 320.84 | 385.008
| Fourniture et pose de cordons écrantés de brassage et de raccordement | 16 | 9.99 | 159.84 | 191.808
Sous-total |  |  |  | 8541.19 | 10249.428
Détail des prestations de dépose (en fin de déploiement)
| Dépose d'un micro | 3 | 43.8 | 131.4 | 157.68
| Dépose d'une carte (ampli, source, alimentation, …) | 4 | 23.36 | 93.44 | 112.128
Sous-total |  |  |  | 224.84 | 269.808
TOTAL |  |  |  | 10407.38 | 12488.856
OLS - Ineo - Prestations de Déploiement Troncon Central RER A | [5 empty] | Déploiement TC |  | INEO | EDT / Sylvain | [6 empty] | OLS - INEO - Prestations de Déploiement Tronçon Central RER A
Prestations de déploiement télésono pour les gares du tronçon central RER A | Prestations de déploiement télésono pour les gares du tronçon central RER A | 1 | 8262.95 | 8262.95 | 9915.54
TOTAL |  |  |  | 8262.95 | 9915.54
OLS - Ineo - Travaux d'évolution Plateforme GARE PLAISYR | [5 empty] | Plateforme |  | INEO | EDT / Sylvain | [6 empty] | OLS - Ineo - Travaux d'évolution Plateforme GARE PLAISYR
Gestion de projet
| Attestation de visite | 1 | 73.68 | 73.68 | 88.416
| Assistance à maîtrise d'oeuvre (Réunions, essais, relevé…) | 8 | 58.39 | 467.12 | 560.544
| Réalisation du DOE, opération de 5 000 à 15 000 euros | 1 | 522.91 | 522.91 | 627.492
Sous-total |  |  |  | 1063.71 | 1276.452
Détail des prestations
| Installation d'un boîtier réseau supplémentaire | 2 | 118.16 | 236.32 | 283.584
| Installation ou remplacement d'une prise réseau supplémentaire sur un boîtier existant | 2 | 24.68 | 49.36 | 59.232
| Dépose d'une baie (renouvellement) | 1 | 131.37 | 131.37 | 157.644
| Installation d'une baie (renouvellement) | 1 | 734.66 | 734.66 | 881.592
| Main d'oeuvre pour un Technicien | 4 | 73.68 | 294.72 | 353.664
Nettoyage de la baie BOUYER
| Location d'un véhicule automobile avec chauffeur hors prestation prévue au bordereau | 1 | 200.27 | 200.27 | 240.324
Sous-total |  |  |  | 1646.7 | 1976.04
TOTAL |  |  |  | 2710.41 | 3252.492
OLS - STERIA | [5 empty] | Gare + CDSMG (prod) |  | Sopra Steria | STE / Patience | [6 empty] | OLS - STERIA
Prestations de création IHM télésono (AGS6) + IHM CDSMG sans vue télésono | Prestations de création IHM télésono (AGS6) + IHM CDSMG sans vue télésono | 1 | 16247.5 | 16247.5 | 19497
TOTAL |  |  |  | 16247.5 | 19497
OLS 00733830 - INEO - Travaux d'évolution Plateforme CDSMG PLAISYR / évolution de la plateforme CDSMG Installation d'un ND CDSMG AGS6 et de deux PO ainsi que d'un système de télésonorisation avec combinés | [5 empty] | Plateforme | M2E190049-00733830 | INEO | EDT / Sylvain | P1912014 | 2019-12-04 | 4585.54 | 4585.54 | 5502.648 | 5502.648 | OLS 00733830 - INEO - Travaux d'évolution Plateforme CDSMG PLAISYR
Gestion de projet
| Attestation de visite | 1 | 73.68 | 73.68 | 88.416
| Plan de prévention ou PPSPS (coordonnateur de travaux principal ou secondaire) | 1 | 110.52 | 110.52 | 132.624
| Assistance à maîtrise d'oeuvre (Réunions, essais, relevé…) | 4 | 58.39 | 233.56 | 280.272
| Réalisation du DOE, opération de 5 000 à 15 000 euros | 1 | 522.91 | 522.91 | 627.492
Sous-total |  |  |  | 940.67 | 1128.804
Détail des prestations
| Fourniture à la demande | 1 | 100 | 100 | 120
| Fourniture à la demande | 1 | 1400 | 1400 | 1680
| Fourniture et pose de cordons écrantés de brassage et de raccordement | 6 | 9.99 | 59.94 | 71.928
| Installation d'un noeud de station | 3 | 256.49 | 769.47 | 923.364
| Fourniture et pose de jarretière entre 2 réglettes de raccordement sur réglette à plots vissés soudés ou CAD (autodénudante) | 32 | 2.53 | 80.96 | 97.152
| Installation du boîtier "local" de transfert écran clavier trackball | 2 | 124.43 | 248.86 | 298.632
| Installation d'un écran-clavier-trackball | 2 | 124.43 | 248.86 | 298.632
| Installation d'un rack dans une baie | 4 | 118.16 | 472.64 | 567.168
| Installation d'un microphone | 2 | 132.07 | 264.14 | 316.968
Sous-total |  |  |  | 3644.87 | 4373.844
TOTAL |  |  |  | 4585.54 | 5502.648
OLS733699 - ATEIS - mise à jour baie ATEIS plateforme | [5 empty] | Plateforme |  | Ateïs | STE / Andel | [6 empty] | OLS733699 - ATEIS - mise à jour baie ATEIS plateforme
Demande de diagnostic sur la baie de Plateforme
| Asistance sur site d'une journée 1/2 journée sur audit baie en plateforme 1/2 journée FORMATION IDA4RS | 1.5 | 974 | 1461 | 1753.2
| Frais de déplacement techniciens | 1 | 300 | 300 | 360
TOTAL |  |  |  | 1761 | 2113.2
Note on O96: KERFERS Guillaume (P): 9078,67 HT prévu manque 1 pupitre de télésono + presta MES