## CHA
SUIVI DE CHANTIER
Recapitulatif devis entreprises phase DET | [6 empty] | édition du | 20/12/2018
Devis en attente et en cours
Devis validé par MOA
Devis refusé ou annulé
[7 empty] | MONTANT MARCHÉ INITIAL: | 3788000
INTITULÉ | N° | DATE | OBJET | DEMANDE MOA | DEMANDE MOE | DEMANDE BC | ALÉA CHANTIER | DEMANDE ENTREPRISE | ÉTAT | En attente
Devis plus value | 01 | 2018-12-13 | Traitement des fissures de la Galerie de l'Hôtel Mercure | 2550 |  |  | 2900 |  | En attente | Validé
Devis plus value | 02 | 2018-12-13 | Adaptation Poutre retroussée Bloc 1 | 9800 |  |  |  | 33540 | Validé | Refusé
Devis moins valus | 03 | 2019-01-04 | Divers | -5600 |  |  |  |  | Validé
|  |  | Test | 26536 |  |  |  |  | En attente
|  |  | Test | 56988 |  |  |  |  | Refusé
|  | ð | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 29086 | 0 | 0 | 2900 | 33540
|  | ð | TOTAL DEVIS VALIDÉ | 4200
|  | ð | TOTAL DEVIS REFUSÉ | 56988
|  |  | ECART AVEC LE MARCHÉ | 0.1109% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 65526
[7 empty] | TOTAL DEVIS VALIDÉ | 4200
[7 empty] | TOTAL DEVIS REFUSÉ | 56988
[7 empty] | ECART AVEC LE MARCHÉ | 1.73%
[7 empty] | MONTANT MARCHÉ INITIAL: | 635501.25
INTITULÉ | N° | DATE | OBJET | DEMANDE MOA | DEMANDE MOE | DEMANDE BC | ALÉA CHANTIER | DEMANDE ENTREPRISE | ÉTAT
|  |  | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIS VALIDÉ
TOTAL DEVIS REFUSÉ
|  |  | ECART AVEC LE MARCHÉ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 0
[7 empty] | TOTAL DEVIS VALIDÉ | 0
[7 empty] | TOTAL DEVIS REFUSÉ | 0
[7 empty] | ECART AVEC LE MARCHÉ | 0%
[7 empty] | MONTANT MARCHÉ INITIAL: | 2131809.61
INTITULÉ | N° | DATE | OBJET | DEMANDE MOA | DEMANDE MOE | DEMANDE BC | ALÉA CHANTIER | DEMANDE ENTREPRISE | ÉTAT
|  |  | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIS VALIDÉ
TOTAL DEVIS REFUSÉ
|  |  | ECART AVEC LE MARCHE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 0
[7 empty] | TOTAL DEVIS VALIDÉ | 0
[7 empty] | TOTAL DEVIS REFUSÉ | 0
[7 empty] | ECART AVEC LE MARCHÉ | 0%
[7 empty] | MONTANT MARCHÉ INITIAL: | 642254.5
INTITULÉ | N° | DATE | OBJET | DEMANDE MOA | DEMANDE MOE | DEMANDE BC | ALÉA CHANTIER | DEMANDE ENTREPRISE | ÉTAT
|  |  | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIS VALIDÉ
TOTAL DEVIS REFUSÉ
|  |  | ECART AVEC LE MARCHÉ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 0
[7 empty] | TOTAL DEVIS VALIDÉ | 0
[7 empty] | TOTAL DEVIS REFUSÉ | 0
[7 empty] | ECART AVEC LE MARCHÉ | 0%
[7 empty] | MONTANT MARCHÉ INITIAL: | 2070576.4
INTITULÉ | N° | DATE | OBJET | DEMANDE MOA | DEMANDE MOE | DEMANDE BC | ALÉA CHANTIER | DEMANDE ENTREPRISE | ÉTAT
|  |  | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIS VALIDÉ
TOTAL DEVIS REFUSÉ
|  |  | ECART AVEC LE MARCHÉ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 0
[7 empty] | TOTAL DEVIS VALIDÉ | 0
[7 empty] | TOTAL DEVIS REFUSÉ | 0
[7 empty] | ECART AVEC LE MARCHÉ | 0%
[7 empty] | MONTANT MARCHÉ INITIAL: | 178478.7
INTITULÉ | N° | DATE | OBJET | DEMANDE MOA | DEMANDE MOE | DEMANDE BC | ALÉA CHANTIER | DEMANDE ENTREPRISE | ÉTAT
|  |  | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIS VALIDÉ
TOTAL DEVIS REFUSÉ
|  |  | ECART AVEC LE MARCHE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 0
[7 empty] | TOTAL DEVIS VALIDÉ | 0
[7 empty] | TOTAL DEVIS REFUSÉ | 0
[7 empty] | ECART AVEC LE MARCHÉ | 0%
[7 empty] | MONTANT MARCHÉ INITIAL: | 346325.8
INTITULÉ | N° | DATE | OBJET | DEMANDE MOA | DEMANDE MOE | DEMANDE BC | ALÉA CHANTIER | DEMANDE ENTREPRISE | ÉTAT
|  |  | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIS VALIDÉ
TOTAL DEVIS REFUSÉ
|  |  | ECART AVEC LE MARCHÉ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 0
[7 empty] | TOTAL DEVIS VALIDÉ | 0
[7 empty] | TOTAL DEVIS REFUSÉ | 0
[7 empty] | ECART AVEC LE MARCHÉ | 0%
[7 empty] | MONTANT MARCHÉ INITIAL: | 0
INTITULÉ | N° | DATE | OBJET | DEMANDE MOA | DEMANDE MOE | DEMANDE BC | ALÉA CHANTIER | DEMANDE ENTREPRISE | ÉTAT
|  |  | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DEVIS VALIDÉ
TOTAL DEVIS REFUSÉ
|  |  | ECART AVEC LE MARCHÉ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 0
[7 empty] | TOTAL DEVIS VALIDÉ | 0
[7 empty] | TOTAL DEVIS REFUSÉ | 0
[7 empty] | ECART AVEC LE MARCHÉ | #DIV/0!
RECAPITULATIF PAR LOTS
|  |  |  | DEMANDE MOA | DEMANDE MOE | DEMANDE BC | ALÉA CHANTIER | DEMANDE ENTREPRISE
LOT 00 - |  |  |  | 29086 | 0 | 0 | 2900 | 33540
LOT 01 - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 02 - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 03 - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 04 - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 05 - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 06 - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOT 07 - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECAPITULATIF DE TOUS LES LOTS | [6 empty] | MONTANT MARCHE INITIAL: | 9792946.26
|  |  |  | DEMANDE MOA | DEMANDE MOE | DEMANDE BC | ALÉA CHANTIER | DEMANDE ENTREPRISE
|  |  | TOTAL DEVIS EN ATTENTE | 29086 | 0 | 0 | 2900 | 33540
TOTAL DEVIS VALIDÉS
TOTAL DEVIS REFUSÉS
|  |  | ECART AVEC LE MARCHÉ | 0.297% | 0% | 0% | 0.02961% | 0.3425%
[7 empty] | TOTAL DEVIS VALIDÉS | 0
[7 empty] | ECART AVEC LE MARCHE | 0%
[7 empty] | TOLERANCE CONTRACTUELLE | 2%

## ASS
Affaire | Moa | Montant Wx 2018 | Taux mission | V/ part intérêt pondérée | Assiette cotisation M*T*P | Cotisation TAC | Fonds de solidarité 0,9174% | Montant de la taxe
A | A | 152333 | 100% | 65% | 99016.45 | 4995.875 | 45.8322 | 449.6287
B | B | 251366 | 30% | 68% | 51278.664 | 2587.265 | 23.7356 | 232.8538
C | C | 65333 | 110% | 50% | 35933.15 | 1813.0071 | 16.6325 | 163.1706
D | D |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
E | E |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 186228.264 | 9396.1471 | 86.2003 | 845.6532
Formule d'intégrée en J4 : | SI(G4>0;G4*0,9174%;SI(H4>0;H4*0,9174%;I4*0,9174%))