## Page de garde
Encours facturation
PROJET | XXXXXX |  |  |  | Avant-projet
RESPONSABLE | moi |  |  |  | Projet de construction
DATE DE CREATION | 2018-08-15 |  |  |  | Demande d'autorisation
RESP. MODIF. | - |  |  |  | Appels d'offres
DATE DE MODIFICATION | - |  |  |  | Projet d'exécution
CONTRAT |  |  |  |  | Excécution de l'ouvrage
Mise en service
MONTANT TOTAL DU MARCHE |  | 230654.2022 | fr HT
N° de situation | Phase du projet | Montant |  | Facture associée
Situation 1 | Avant-projet | 10498.9971 | fr HT | Facture n° XXXX du 31.07.2018
Total des situations |  | 10498.9971 | fr HT au | 2019-01-08
Nouvelle situation

## 1
PRESTATION |  |  | CHAUFFAGE | ETAT | MONTANT | ELECTRICITE | ETAT | MONTANT | GENIE CIVIL | ETAT | MONTANT | TOTAL | ETAT | TOTAL
6. AVANT-PROJET |  |  | 5500 | 100% | 5500 | 550 | 100% | 550 | 1449.2 | 99.99% | 1448.9971 | 7499.2 | 100% | 7498.9971
| 6.1. Validation puissances et énergies reçues par les mandataires |  |  | 100%
| 6.1. Elaboration du concept des équipements et des installations |  |  | 100%
| 6.2. Optimisation technique et économique |  |  | 100%
| 6.2. Technique MCRC |  |  | 100%
6.3. Livrables
|  | Schéma de principe |  | OK
|  | Calcul des valeurs caractéristiques et dimensions des locaux techniques |  | OK
|  | MAJ devis général des travaux +/- 15% |  | OK
7. PROJET DE CONSTRUCTION |  |  | 31000 | 0% | 0 | 3625 | 0% |  | 9963 | 0% | 0 | 44588 | 0% | 0
| 7.1. Détermination des besoins en surface et volume |  |  | 0%
| 7.1. Description fonction et traitement du projet MCRC |  |  | 0%
| 7.1. Mise au point du projet, plans d'ensemble et de disposition, schémas |  |  | 0%
| 7.1. Devis général +/- 10% avec valeur cible à +/- 5% |  |  | 0%
| 7.1. Mise au point d'un calendrier des opérations et des délais |  |  | 0%
| 7.2. Elaboration d'un concept d'ensemble avec les mandataires |  |  | 0%
| 7.2. Modifications du projet visant à réduire les coûts, selon exigences |  |  | 0%
| 7.2. Intégrer et appliquer au projet les exigences pour le MCRC |  |  | 0%
7.3. Livrables
Plan des installations 1/100ème et des réseaux 1/250ème
Schéma de principe
Liste des équipements
Devis général +/- 10% avec valeur cible à +/- 5%
8. PROCEDURE DE DEMANDE D'AUTORISATION |  |  | 5000 | 0% | 0 | 500 | 0% | 0 | 906 | 0% | 0 | 6406 | 0% | 0
| 8.1. Préparation du dossier et suivi de la procédure de demande d'autorisation de construire |  |  | 0%
8.3.Livrables
Dossier d'autorisation de construire complet
PRESTATIONS SPECIFIQUES 6-7-8 |  |  | 6500 | 12 | 3000 | [6 empty] | 6500 | 46.15% | 3000
9. APPEL D'OFFRES |  |  | 32650 | 0% | 0 | 4750 | 0% | 0 | 4529 |  | 0 | 41929 | 0% | 0
| 9.1. Elaboration du dossier d'appel d'offres |  |  | 0%
| 9.1. Contrôles techniques et arithmétiques des variantes |  |  | 0%
| 9.1. Elaboration des propositions d'adjudication |  |  | 0%
| 9.1. Etablissement d'un échéancier provisoire pour l'exécution des travaux |  |  | 0%
| 9.2. Intégration des recommandations en termes standards de construction |  |  | 0%
| 9.2. Coordination interdisciplinaire des installations |  |  | 0%
9.3. Livrables
Dossier d'appel d'offres
PRESTATIONS SPECIFIQUES 9 |  |  | 6500 | 0 | 0 | [6 empty] | 6500 | 0% | 0
10. PROJET D'EXECUTION |  |  | 32650 | 0% | 0 | 6000 | 0% | 0 | 8151 | 0% | 0 | 46801 | 0% | 0
| 10.1. Indication des percements |  |  | 0%
| 10.1. Elaboration des plans d'exécution, des schémas électriques et de principe |  |  | 0%
| 10.1. MAJ de l'échéancier définitif pour l'exécution des travaux |  |  | 0%
| 10.2. Coordination interdisciplinaire des documents d'exécution des équipements et des installations |  |  | 0%
| 10.2. Report dans les plans propres des équipements et des installations conçues par des tiers |  |  | 0%
| 10.2. Déterminer et situer l'emplacement des capteurs et délivrer les schémas électriques |  |  | 0%
10.3. Livrables
Plans et coupes 1/50ème
Plans de coordination 1/50ème
Plans des percements 1/50ème
11. EXECUTION DE L'OUVRAGE |  |  | 22375 | 0% | 0 | 4000 | 0% | 0 | 16755 | 0% | 0 | 43130 | 0% | 0
| 11.1. Contrôle des travaux sur le chantier |  |  | 0%
| 11.1. Contrôle de réception partielle |  |  | 0%
| 11.1. Rédaction des procès verbaux |  |  | 0%
| 11.2. Report dans les plans propres des équipements et des installations conçues par des tiers |  |  | 0%
| 11.2. Coolaboration à la réception de la technique MCRC |  |  | 0%
11.3. Livrables
Dossier d'exécution mis à jour
Dossier d'exploitation y compris rapport des tests
PV de réception des livraisons
12. MISE EN SERVICE, ACHEVEMENT |  |  | 16750 | 0% | 0 | 2250 | 0% | 0 | 1359 | 0% | 0 | 20359 | 0% | 0
| 12.1. Planification, organisation et surveillance de la mise en service des équipements |  |  | 0%
| 12.1. Instruction du personnel |  |  | 0%
| 12.1. Détermination des mesures et délais pour élimination des défauts |  |  | 0%
| 12.1. Vérification et apurement des décomptes finaux |  |  | 0%
| 12.1. Vérification de l'ouvrage avant échéances des garanties |  |  | 0%
| 12.1. Participation à l'optimisation pendant 1 an après mise en service des installations |  |  | 0%
| 12.2. Préparation d'un plan d'entretien, y compris la recherche de contrats de service |  |  | 0%
12.3. Livrables
Liste des défauts et points en suspens
PRESTATIONS SPECIFIQUES 10-11-12 |  |  | 27000 | 0 | 0 | [6 empty] | 27000 | 0% | 0
|  | TOTAL HT | 185925 |  |  | 21675 |  |  | 43112.2 |  |  | 250712.2
|  | REMISE | 8% |  |  | 8% |  |  | 8.002%
|  | TOTAL ARRETE | 171051 |  |  | 19941 |  |  | 39662.2022 |  |  | 230654.2022 | 4.552% | 10498.9971
|  | SITUATION(S) ANTERIEURE(S) | [11 empty] | 0
|  | Situation 1 | Facture n° XXXX du 31.07.2018 | [10 empty] | 10498.9971
Note on D29: VDL00777: 26 séances de 2h 125 Fr/h
Note on D39: VDL00777: 26 séances de 2h 125 Fr/h
Note on D71: VDL00777: 108 séances de 2h 125 Fr/h