## Tableau de bord du projet
Tableau de bord de gestion de projet
Nom du projet : | [Nom]
Date du rapport : | [Date]
Statut du projet : | En bonne voie
Terminé | 27%
Tâches | Responsable | Priorité | Statut
Organiser la réunion de démarrage | Alexandre |  | Terminé
S'accorder sur les objectifs | Frank | ★ | Terminé
Demandes détaillées | Jacques |  | Terminé
Demande d'équipement | Jacques | ★ | En retard
Plan final des ressources | Jacques |  | En cours
Personnel | Alex | ★ | En cours
Demandes techniques | Frank |  | En attente
Test | Carinne | ★ | En attente
Développement terminé | Jacques | ★ | En attente
Configuration du matériel | Alex |  | En attente
Test du système | Carinne | ★ | En attente
Lancement

## Notes
Table des tâches
Tâches | Assignée à | S Deb | A Deb | S Fin | A Fin | Début | Fin | Jours | Statut
Organiser la réunion de démarrage | Alexandre | 19 | 2019 | 20 | 2019 | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 7 | Achevé
S'accorder sur les objectifs | Frank | 20 | 2019 | 30 | 2019 | 2019-05-13 | 2019-07-22 | 70 | Achevé
Demandes détaillées | Jacques | 32 | 2019 | 33 | 2019 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 7 | Achevé
Demandes d'équipement | Jacques | 34 | 2019 | 35 | 2019 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 7 | En retard
Plan final des ressources | Jacques | 36 | 2019 | 37 | 2019 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 7 | En cours
Personnel | Alex | 38 | 2019 | 40 | 2019 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | 14 | En cours
Demandes techniques | Frank | 40 | 2019 | 41 | 2019 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 7 | Non commencé
Test | Carinne | 42 | 2019 | 43 | 2019 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 7 | Non commencé
Développement achevé | Jacques | 44 | 2019 | 47 | 2019 | 2019-10-28 | 2019-11-18 | 21 | Non commencé
Configuration du matériel | Alex | 48 | 2019 | 49 | 2019 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 7 | Non commencé
Test du système | Carinne | 50 | 2019 | 2 | 2020 | 2019-12-09 | 2020-01-06 | 28 | Non commencé
Lancement |  | 18 | 2019 | 19 | 2019 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 7
Pourcentage des tâches achevées
Terminé | 27.27%
En retard | 9.091%
En cours | 18.18%
En attente | 45.45%
Budget
Prévu | 80000
Réel | 50000
Éléments en attente
Décisions | 5
Actions | 2
Demandes de modifications | 4
Formulas:
Début = IF(COUNTA([S Deb]:[A Fin])<4,"",DATE([A Deb],1,3)-WEEKDAY(DATE([A Deb],1,3),3)+7*([S Deb]-1))
Fin = IF(COUNTA([S Deb]:[A Fin])<4,"",DATE([A Fin],1,3)-WEEKDAY(DATE([A Fin],1,3),3)+7*([S Fin]-1))