## LOB OWF PW.200 (hidden)
| 2016-10-03 |  | MECACHROME |  | Supply Chain Line Of Balance - Summary Progress Report
|  | On time | On time
|  | Risk of delay | Risk of delay | [21 empty] | STATUT FAI
|  | Blocked | Blocked | [21 empty] | Non posée car 1ère pièce rebut
|  | Targetted / Planned date | Targetted / Planned date | [7 empty] | 50146 | 50110 | 50478 | 50110 | 50110 | 50478 | AjF1
Standard | LIVRABLES | OF S/N | REF | DESCRIPTION | Qté | Lot | STATUS | date | Raw Material | Material launch | OP100 roughing | OP200 | OP300 finishing | OP400 yoke finishing | OP450 tail machining | OP500 5axis finishing | Deburring OP | Inspection | FPI | Final inspection | Complete FAI | FAI Treatment by AIRBUS | Delivery to AIRBUS | Delivery commitment | CRITICAL ISSUES or Comments | DANC - Déro
|  |  | CYCLE |  |  |  | Nominal |  | N/A | 45 | 44 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | 24 | 7 | 5
[7 empty] | AOG |  |  | 35 | 34 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 5 | 4
[26 empty] | Numéro Dérog Mécachrome | Numéro Dérog Airbus | Statut dérogation
| Belphegor PW .200 | 1720453 |  |  | 1 |  | SCRAP | Target | [16 empty] | Scrap due to chamfer out of tolerance | DEROG-16-0213 (RNC16-0708) | MSI-004957729 | Dérogation refusée par Airbus : Rebut
|  | VM313 | [5 empty] | Forecast | OK
| Belphegor PW .200 | 1776364 |  |  | 1 |  | WIP | Target | [14 empty] | 2016-06-20 | S41 |  | RNC-16-2243 | MSI-004987893-A accepted 18/08 | Dérogation acceptée par Airbus avant amendement Non-conformité : 2 décapages (Serait accepté). DANC amendée (suite recontrôle tridim) ; transmise le 07/07 ; dérog indicée
|  | VM375 | [5 empty] | Forecast | OK | [7 empty] | CW22 | CW22 |  | CW26 |  |  |  |  | ATTENTE (à livrer après pose FAI)
| Belphegor PW .200 | 1833617 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 2016-04-26 | 2016-04-28 | 2016-05-02 | 2016-05-04 | 2016-05-09 | 2016-05-11 | 2016-05-17 | 2016-06-09 | 2016-06-13 |  |  | 2016-06-20 | S41 | Attente FAI+déro |  | MSI-005039187
|  | FB48 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-02 | 2016-06-11 | 2016-06-30 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 2016-08-23 | 2016-08-25 | 2016-09-15 | 2016-09-28 |  |  | 2016-10-05
| Belphegor PW .200 | 1833618 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 |  | FAI à poser |  | MSI-005039190
|  | FB66 | [5 empty] | Forecast | OK |  |  | 2016-06-30 | 2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 2016-08-23 | 2016-08-25 | 2016-09-15 | 2016-09-28 |  |  | 2016-10-05
| Belphegor PW .200 | 1833619 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 |  | Attente FAI+déro |  | MSI-005039214
|  | FB69 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-06-13 | 2016-06-30 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 2016-08-23 | 2016-08-29 | 2016-09-15 | 2016-09-28 |  |  | 2016-10-05
| Belphegor PW .200 | 1817070 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 | S41
|  | FB49 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-06-10 | 2016-06-30 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 2016-08-23 | 2016-09-07 | 2016-09-27 | 2016-09-28 |  |  | 2016-10-04
| Belphegor PW .200 | 1848497 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 | S42
|  | FB47 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-17 | 2016-07-27 | 2016-08-22 | 2016-08-25 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 2016-09-20 | 2016-10-05 | 2016-10-06 |  |  | 2016-10-12
| Belphegor PW .200 | 1848498 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22
|  | FB60 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-17 | 2016-07-28 | 2016-08-23 | 2016-08-25 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 2016-09-20 | 2016-10-05 | 2016-10-06 |  |  | 2016-10-12
| Belphegor PW .200 | 1848499 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22
|  | FB61 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-17 | 2016-07-28 | 2016-08-22 | 2016-08-25 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 2016-09-20 | 2016-10-05 | 2016-10-06 |  |  | 2016-10-12
| Belphegor PW .200 | 1848500 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22
|  | FB62 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-17 | 2016-07-28 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 2016-09-20 | 2016-10-05 | 2016-10-06 |  |  | 2016-10-12
| Belphegor PW .200 | 1848501 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22
|  | FB63 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-17 | 2016-07-28 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 2016-09-20 | 2016-10-05 | 2016-10-06 |  |  | 2016-10-12
| Belphegor PW .200 | 1848502 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22
|  | FB67 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-17 | 2016-07-29 | ² | 2016-08-24 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 2016-09-20 | 2016-10-05 | 2016-10-06 |  |  | 2016-10-12
| Belphegor PW .200 | 1831598 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 |  | SOLDE FAI
|  | FB68 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-27 | 2016-08-24 | 2016-09-14 | 2016-09-16 | 2016-09-20 | 2016-09-23 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-17 |  |  | 2016-10-21
| Belphegor PW .200 | 1833616 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 | S42
|  | FB46 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-06-15 | 2016-06-30 | 2016-07-13 | 2016-07-15 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-09-15 | 2016-09-16 |  |  | 2016-09-23
| Belphegor PW .200 | 1833615 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 |  |  | GAMREPAR-16-0554
|  | FB45 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-06-14 | 2016-06-30 | 2016-07-12 | 2016-07-15 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 2016-09-15 | 2016-09-16 |  |  | 2016-09-23
| Belphegor PW .200 | 1917104 to 1917110 |  |  | 7 |  | WIP | Target |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  |  |  | S42/43
[8 empty] | Forecast |  |  |  | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 2016-10-03 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-18 |  |  | 2016-10-24
| Belphegor PW .200 | 1914694 to 1914696 |  |  | 7 |  | WIP | Target |  | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! | #NUM! |  |  |  | S44
[8 empty] | Forecast |  |  | 2016-09-19 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 2016-10-07 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 2016-10-17 | 2016-10-18 |  |  | 2016-10-24
| Belphegor PW .200 | 1902419 to 1902425 |  |  | 7 |  | WIP | Target |  | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2016-10-07 | 2016-10-11 | 2016-10-13 | 2016-10-17 | 2016-10-20 | 2016-10-24 | 2016-10-26 | 2016-11-10 | 2016-11-11 |  |  | 2016-11-17 | S46
[8 empty] | Forecast |  |  | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 2016-10-19 | 2016-10-20 |  |  | 2016-10-26
| Belphegor PW .200 | 1898337 to 1898343 |  |  | 7 |  | WIP | Target |  | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 2016-11-21 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-11-30 | 2016-12-15 | 2016-12-16 |  |  | 2016-12-22 | S47
[8 empty] | Forecast |  |  | 2016-10-03 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 2016-10-27 | 2016-11-11 | 2016-11-14 |  |  | 2016-11-18
Formulas:
Delivery to AIRBUS = IF([Final inspection]="","",WORKDAY([Final inspection],U9-X9,Settings!$D4:D211))
OP100 roughing = IF([Material launch]="","",WORKDAY([Material launch],K9-L9,Settings!$D4:D211))
Material launch = WORKDAY([Delivery to AIRBUS],-K10,Settings!$D4:D211)
Note on H8: TO101983: Not Started Work in Progress Delivered

## LOB OWF PW.201 (hidden)
| 2016-10-03 |  |  | MECACHROME |  | Supply Chain Line Of Balance - Summary Progress Report
|  |  | On time | On time
|  |  | Risk of delay | Risk of delay | [21 empty] | STATUT FAI
|  |  | Blocked | Blocked | [21 empty] | FAI posée non soldée, livraisons sous autorisation
|  |  | Targetted / Planned date | Targetted / Planned date | [7 empty] | 50146 | 50110 | 50478 | 50110 | 50110 | 50478 | AjF1
Standard | LIVRABLES |  | OF S/N | REF | DESCRIPTION | Qté | Lot | STATUS | date | Raw Material | Material launch | OP100 roughing | OP200 | OP300 finishing | OP400 yoke finishing | OP450 tail machining | OP500 5axis finishing | Deburring OP | Inspection | FPI | Final inspection | Complete FAI | FAI Treatment by AIRBUS | Delivery to AIRBUS | Delivery commitment | CRITICAL ISSUES or Comments | DANC - Déro
|  |  |  | CYCLE |  |  |  | Nominal |  | N/A | 45 | 44 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | 24 | 7 | 5
[8 empty] | AOG |  |  | 35 | 34 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 5 | 4
[27 empty] | Numéro Dérog Mécachrome | Numéro Dérog Airbus | Statut dérogation
| Belphegor PW .201 |  | 1720457 |  |  | 1 |  | DELIVERED | Target | [14 empty] | 2016-06-20 | S31 | FAI | DEROG-16-0534 (RNC16-0785) | MSI-004951794 | Dérogation acceptée par Airbus Autorisation livraison des Belphégor PW.201 (validation partielle jusqu'à delta FAI pour validation complète) reçue par mail le 13/07/16
|  |  | VM328 | [5 empty] | Forecast | OK | [13 empty] | CW30 |  | Pièce terminée, revue FAI faite, Dossier FAI transmis à Airbus. Delta FAI à transmettre sur prochaine pièce sans dérog
| Belphegor PW .201 |  | 1776365 |  |  | 1 |  | DELIVERED | Target | [14 empty] | 2016-06-20 |  |  | RNC-16-2264 | MSI-004987896 | Dérogation acceptée par Airbus
|  |  | VM390 | [5 empty] | Forecast | OK | [5 empty] | CW22 | CW23 | CW23 | CW23 |  | CW26 |  |  | CW30
| Belphegor PW .201 |  | 1817072 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 | S41 |  | cause loc ép 5 HT | MSI-005039157
|  |  | FB44 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-06-10 | 2016-06-29 | 2016-07-19 | 2016-07-21 | 2016-07-25 | 2016-07-27 | 2016-07-28 |  | 2016-08-23 | 2016-08-31
| Belphegor PW .201 |  | 1833624 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 |  |  |  | MSI-005048442
|  |  | FB24 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-06-11 | 2016-06-29 | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 2016-07-28 | 2016-08-02 | 2016-08-22 | 2016-08-25 | 2016-09-15 | 2016-09-16
| Belphegor PW .201 |  | 1833620 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 |  |  |  | MSI-005048444
|  |  | FB27 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-06-13 | 2016-06-30 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 2016-08-22 | 2016-08-25 | 2016-09-15 | 2016-09-16
| Belphegor PW .201 |  | 1833623 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 |  |  |  | MSI-005048445
|  |  | FB46 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-06-14 | 2016-06-30 | 2016-07-19 | 2016-07-21 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 2016-08-23 | 2016-08-26 | 2016-09-15 | 2016-09-16
| Belphegor PW .201 |  | 1833622 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 |  |  |  | MSI-005048448
|  |  | FB30 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-06-14 | 2016-06-30 | 2016-07-13 | 2016-07-18 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 2016-08-22 | 2016-08-25 | 2016-09-15 | 2016-09-16
| Belphegor PW .201 |  | 1833621 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 |  |  |  | MSI-005048471
|  |  | FB28 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-06-14 | 2016-06-30 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 2016-08-23 | 2016-08-26 | 2016-09-15 | 2016-09-16
| Belphegor PW .201 | na | 1872183 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 | S42 |  | POTENTIEL SOLDE FAI
|  |  | FB114 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-19 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-08-25 | 2016-09-06 | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 2016-10-03 | 2016-10-07 | 2016-10-07
| Belphegor PW .201 | dispo | 1872184 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22
|  |  | FB115 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-28 | 2016-08-25 | 2016-08-29 | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 2016-10-04 | 2016-10-06
| Belphegor PW .201 | na | 1872185 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22
|  |  | FB116 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-27 | 2016-08-24 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 2016-09-06 | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 2016-10-04 | 2016-10-06
| Belphegor PW .201 | dispo | 1872186 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22
|  |  | FB117 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-26 | 2016-08-24 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 2016-09-05 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 2016-10-04
| Belphegor PW .201 | dispo | 1872187 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22
|  |  | FB118 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-28 | 2016-08-25 | 2016-08-29 | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 2016-10-04 | 2016-10-06
| Belphegor PW .201 | dispo | 1872188 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  |  | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22
|  |  | FB119 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-22 | 2016-07-26 | 2016-07-28 | 2016-08-25 | 2016-08-29 | 2016-09-01 | 2016-09-05 | 2016-09-09 | 2016-09-26 | 2016-09-28
| Belphegor PW .201 | dispo | 1872189 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  |  | 2016-06-22 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-07 | 2016-07-12 | 2016-07-15 | 2016-07-21 | 2016-08-19 | 2016-08-23 |  |  | 2016-08-30
|  |  | FB120 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-28 | 2016-08-25 | 2016-08-29 | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 2016-10-04 | 2016-10-06
| Belphegor PW .201 | dispo | 1872190 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  |  | 2016-06-22 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-07 | 2016-07-12 | 2016-07-15 | 2016-07-21 | 2016-08-19 | 2016-08-23 |  |  | 2016-08-30 | S43
|  |  | FB121 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-26 | 2016-07-26 | 2016-07-29 | 2016-08-25 | 2016-08-29 | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 2016-10-04 | 2016-10-06
| Belphegor PW .201 | dispo | 1848503 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-07 | 2016-07-12 | 2016-07-15 | 2016-07-21 | 2016-08-19 | 2016-08-23 |  |  | 2016-08-30
|  |  | FB20 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-17 | 2016-07-28 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 2016-09-10 | 2016-09-13 | 2016-09-19 | 2016-10-04 | 2016-10-06
| Belphegor PW .201 | TR | 1848504 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-07 | 2016-07-12 | 2016-07-15 | 2016-07-21 | 2016-08-19 | 2016-08-23 |  |  | 2016-08-30
|  |  | FB29 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-17 | 2016-07-29 | 2016-08-24 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 2016-09-02 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 2016-10-04
| Belphegor PW .201 | dispo | 1848505 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-07 | 2016-07-12 | 2016-07-15 | 2016-07-21 | 2016-08-19 | 2016-08-23 |  |  | 2016-08-30
|  |  | FB31 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-17 | 2016-07-29 | 2016-08-24 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 2016-09-05 | 2016-09-08 | 2016-09-12 | 2016-09-16 | 2016-10-03 | 2016-10-05
| Belphegor PW .201 | TR | 1848506 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-29 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-07 | 2016-07-12 | 2016-07-15 | 2016-07-21 | 2016-08-19 | 2016-08-23 |  |  | 2016-08-30
|  |  | FB32 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-17 | 2016-08-01 | 2016-08-24 | 2016-08-27 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 2016-09-14 | 2016-09-29 | 2016-10-03
| Belphegor PW .201 | na | 1848507 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-13 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 2016-07-27 | 2016-07-29 | 2016-08-04 | 2016-09-02 | 2016-09-06 |  |  | 2016-09-13
|  |  | FB42 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-17 | 2016-08-01 | 2016-08-24 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 2016-09-02 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 2016-10-04
| Belphegor PW .201 | dispo | 1848508 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-13 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 2016-07-27 | 2016-07-29 | 2016-08-04 | 2016-09-02 | 2016-09-06 |  |  | 2016-09-13
|  |  | FB43 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-17 | 2016-08-02 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 2016-09-06 | 2016-09-08 | 2016-09-14 | 2016-09-29 | 2016-10-03
| Belphegor PW .201 | dispo | 1831599 |  |  | 1 |  | WIP | Target |  | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-13 | 2016-07-18 | 2016-07-20 | 2016-07-22 | 2016-07-27 | 2016-07-29 | 2016-08-04 | 2016-09-02 | 2016-09-06 |  |  | 2016-09-13
|  |  | FB47 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-08-02 | 2016-08-24 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 2016-09-05 | 2016-09-08 | 2016-09-12 | 2016-09-16 | 2016-10-03 | 2016-10-05
| Belphegor PW .201 |  | 1902426 to 1902432 |  |  | 7 |  | WIP | Target | [15 empty] | S44 | bar: 2016-08-02 to 2016-08-30
[9 empty] | Forecast | OK | 2016-08-25 | 2016-09-20 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 2016-10-14 | 2016-10-31 | 2016-11-01
| Belphegor PW .201 |  | 1920127 to 1920133 |  |  | 7 |  | WIP | Target | [15 empty] | S45
[9 empty] | Forecast | OK | 2016-09-12 | 2016-09-27 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 2016-10-10 | 2016-10-12 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 2016-11-07 | 2016-11-08
Note on I8: TO101983: Not Started Work in Progress Delivered

## LOB IWF PW .200 (hidden)
| 2016-10-03 | MECACHROME |  | Supply Chain Line Of Balance - Summary Progress Report
On time
Risk of delay
Blocked
|  | Targetted / Planned date | [8 empty] | 50128 | 50110 | 50110 | 50110 | 50110 | 50110 | AjF1
Standard | LIVRABLES | OF S/N | DESCRIPTION | Qté | Lot | STATUS | identifiant piece | date | Raw Material delivery | Material launch | OP100 roughing | OP200 | OP300 finishing | OP400 yoke finishing | OP500 tail machining | OP600 finishing | Deburring OP | Inspection | FPI | Final inspection | Complete FAI | FAI Treatment by AIRBUS | Delivery to AIRBUS | Delivery commitment | CRITICAL ISSUES or Comments | DANC - Déro
|  | CYCLE |  |  |  | Nominal |  |  | N/A | 45 | 44 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | 24 | 7 | 5
[6 empty] | AOG |  |  |  | 35 | 34 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 5 | 4
[26 empty] | Numéro Mécachrome | Numéro Dérog Airbus | Statut dérogation
| Têtard PW .200 | 1744221 |  | 1 |  | SCRAP |  | Target | [16 empty] | SCRAP | RNC-16-2222 |  | DANC refusée : rebut
|  | GEN24563 | [5 empty] | Forecast | OK | [6 empty] | CW22 | CW22 | CW22
| Têtard PW .200 | 1783147 1879261 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 2016-04-26 | 2016-04-28 | 2016-05-02 | 2016-05-04 | 2016-05-09 | 2016-05-11 | 2016-05-17 | 2016-06-09 | 2016-06-13 |  |  | 2016-06-20 | S41 | CQ FINAL EN COURS | RNC-16-2613 / DEROG-16-0827 RNC-16-2837/Derog-16-0868 | MSI-005005823 accepted 18/08
|  | GEN24571 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-06-08 | 2016-06-16 | 2016-06-21 | 2016-06-24 | 2016-06-29 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-11 | 2016-08-19 | 2016-08-22 |  |  |  |  | attente pose FAI pour livrer
| Têtard PW .200 | 1850525 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 | S40/41 | FAI
|  | F20000020 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-21 | 2016-07-22 | 2016-08-06 | 2016-08-17 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2016-09-08 | 2016-09-27 | 2016-09-28 |  |  | 2016-10-05
| Têtard PW .200 | 1861393 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22
|  | F20000064 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-28 | 2016-08-08 | 2016-08-19 | 2016-08-27 | 2016-08-30 | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 2016-10-19 | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  | 2016-11-11
| Têtard PW .200 | 1861390 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 |  | DANC | DEROG-16-1150 | MSI-005039634
|  | F20000018 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-27 | 2016-08-06 | 2016-08-16 | 2016-08-26 | 2016-08-30 | 2016-09-05 | 2016-09-07 | 2016-10-18 | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  | 2016-11-10 |  |  | (cote 41.6)
| Têtard PW .200 | 1872268 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 |  | DANC |  | MSI-005048514
|  | F20000067 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-08-10 | 2016-08-06 | 2016-08-17 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2016-09-03 | 2016-09-08 | 2016-09-23 | 2016-10-10 | 2016-10-11 |  |  | 2016-10-18
| Têtard PW .200 | 1850524 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 |  |  |  | MSI-005039125
|  | F20000019 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-27 | 2016-08-05 | 2016-08-11 | 2016-08-26 | 2016-08-30 | 2016-09-12 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-17 |  |  | 2016-10-24
| Têtard PW .200 | 1872270 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-08-04 | 2016-08-06 | 2016-08-18 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-09-23 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-14 | 2016-10-17 |  |  | 2016-10-24
| Têtard PW .200 | 1861388 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19 | S43
|  | F20000016 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-21 | 2016-07-15 | 2016-08-08 | 2016-08-19 | 2016-08-29 | 2016-09-26 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-20 | 2016-10-21 |  |  | 2016-10-28
| Têtard PW .200 | 1861389 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-26 | 2016-08-06 | 2016-08-18 | 2016-08-25 | 2016-09-26 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-20 | 2016-10-21 |  |  | 2016-10-28
| Têtard PW .200 | 1861391 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-28 | 2016-08-08 | 2016-08-18 | 2016-08-25 | 2016-09-26 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-20 | 2016-10-21 |  |  | 2016-10-28
| Têtard PW .200 | 1872272 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19 | S44
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-07-26 | 2016-08-05 | 2016-08-18 | 2016-08-25 | 2016-09-26 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-20 | 2016-10-21 |  |  | 2016-10-28
| Têtard PW .200 | 1872269 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-08-11 | 2016-08-06 | 2016-08-18 | 2016-09-26 | 2016-09-28 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-07 | 2016-10-24 | 2016-10-25 |  |  | 2016-11-01
| Têtard PW .200 | 1872267 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-08-11 | 2016-08-06 | 2016-08-19 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 2016-10-10 | 2016-10-25 | 2016-10-26 |  |  | 2016-11-02
| Têtard PW .200 | 1872265 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-08-12 | 2016-08-06 | 2016-08-18 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 2016-10-10 | 2016-10-25 | 2016-10-26 |  |  | 2016-11-02
| Têtard PW .200 | 1861392 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19 | S45
[8 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-27 | 2016-08-05 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 2016-10-07 | 2016-10-11 | 2016-10-13 | 2016-10-28 | 2016-10-31 |  |  | 2016-11-07
| Têtard PW .200 | 1861395 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-27 | 2016-08-05 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 2016-10-07 | 2016-10-11 | 2016-10-13 | 2016-10-28 | 2016-10-31 |  |  | 2016-11-07
| Têtard PW .200 | 1861396 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK |  | 2016-08-03 | 2016-08-05 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 2016-10-07 | 2016-10-11 | 2016-10-13 | 2016-10-28 | 2016-10-31 |  |  | 2016-11-07
| Têtard PW .200 | 1872271 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 2016-10-07 | 2016-10-11 | 2016-10-13 | 2016-10-28 | 2016-10-31 |  |  | 2016-11-07
| Têtard PW .200 | 1872266 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-07-27 | 2016-08-05 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 2016-10-07 | 2016-10-11 | 2016-10-13 | 2016-10-28 | 2016-10-31 |  |  | 2016-11-07
| Têtard PW .200 |  |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19 | S46
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-09-09 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-07 | 2016-10-12 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  | 2016-11-10
| Têtard PW .200 |  |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-09-09 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-07 | 2016-10-12 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  | 2016-11-10
| Têtard PW .200 |  |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-09-09 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-07 | 2016-10-12 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  | 2016-11-10
| Têtard PW .200 |  |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-09-09 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-07 | 2016-10-12 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  | 2016-11-10
| Têtard PW .200 |  |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-09-09 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-07 | 2016-10-12 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  | 2016-11-10
| Têtard PW .200 |  |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-09-09 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-07 | 2016-10-12 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  | 2016-11-10
| Têtard PW .200 |  |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-09-09 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-05 | 2016-10-07 | 2016-10-12 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 2016-11-02 | 2016-11-03 |  |  | 2016-11-10
| Têtard PW .200 |  |  | 1 |  | NOT STARTED |  | Target | on stock | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
Forecast
Formulas:
Delivery to AIRBUS = IF([Final inspection]="","",WORKDAY([Final inspection],U9-X9,Settings!$D4:D161))
Note on G8: TO101983: Not Started Work in Progress Delivered

## LOB IWF PW .201 (hidden)
| 2016-10-03 | MECACHROME |  | Supply Chain Line Of Balance - Summary Progress Report
On time
Risk of delay
Blocked
|  | Targetted / Planned date | [8 empty] | 50128 | 50110 | 50110 | 50110 | 50110 | 50110 | AjF1
Standard | LIVRABLES | OF S/N | DESCRIPTION | Qté | Lot | STATUS | identifiant piece | date | Raw Material delivery | Material launch | OP100 roughing | OP200 | OP300 finishing | OP400 yoke finishing | OP500 tail machining | OP600 finishing | Deburring OP | Inspection | FPI | Final inspection | Complete FAI | FAI Treatment by AIRBUS | Delivery to AIRBUS | Delivery commitment | CRITICAL ISSUES or Comments | DANC - Déro
|  | CYCLE |  |  |  | Nominal |  |  | N/A | 45 | 44 | 39 | 37 | 35 | 33 | 30 | 28 | 24 | 7 | 5
[6 empty] | AOG |  |  |  | 35 | 34 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 5 | 4
[26 empty] | Numéro Mécachrome | Numéro Dérog Airbus | Statut dérogation
| Têtard PW .201 | 1744239 |  | 1 |  | SHIPPED |  | Target | [14 empty] | 2016-06-20 |  | RETOUCHE CHANFREIN EN COURS | RNC-16-2312 / DEROG_16-0692 | MSI-004987921 - A | DANC (version 3 : complétée avec défauts supplémentaires suite ragréage + rugosités + chanfreins ) : avis favorable. Dérog doit être amendée par Amboise : en cours (même numéro de dérog, changement d'indice) DANC amendée transmise le 07/07 DEROGATION ACCEPTEE PAR AIRBUS (25-07-2016)=> reprise chanfreins
|  | GEN24577 | [5 empty] | Forecast | OK | [9 empty] | 2016-07-01 | CW26
| Têtard PW .201 | 1783163 |  | 1 |  | SHIPPED |  | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 | S40/41 | DIAMETRE 41 hors tol | RNC-16-2893 RNC-16-2851 | MSI-005039088
|  | GEN24582 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-06-09 | 2016-06-16 | 2016-06-23 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-06 | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 2016-08-02 | 2016-08-03 |  |  | CW33
| Têtard PW .201 | 1872287 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 | S42
|  | F20100070 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-21 | 2016-07-22 | 2016-07-29 | 2016-08-22 | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  | 2016-10-26
| Têtard PW .201 | 1861404 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22
|  | F20100018 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-20 | 2016-08-01 | 2016-08-22 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 2016-09-28 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 2016-10-19 | 2016-10-20 |  |  | 2016-10-27
| Têtard PW .201 | 1850523 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22 | S43
|  | F20100019 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-06-21 | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 2016-08-22 | 2016-09-23 | 2016-09-27 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 2016-10-21 | 2016-10-24 |  |  | 2016-10-31
| Têtard PW .201 | 1861402 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22
|  | F20100016 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-19 | 2016-08-01 | 2016-09-16 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  | 2016-10-26
| Têtard PW .201 | 1861403 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-27 | 2016-05-31 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 2016-06-17 | 2016-07-12 | 2016-07-15 |  |  | 2016-07-22
|  | F20100017 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-26 | 2016-08-02 | 2016-09-17 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  | 2016-10-26
| Têtard PW .201 | 1861405 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
|  | F20100078 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-21 | 2016-08-01 | 2016-09-17 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-24 | 2016-11-08 | 2016-11-09 |  |  | 2016-11-16
| Têtard PW .201 | 1861406 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19 | S45
|  | F20100079 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-21 | 2016-08-01 | 2016-09-17 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  | 2016-10-26
| Têtard PW .201 | 1861407 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
|  | F20100080 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 2016-09-17 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  | 2016-10-26
| Têtard PW .201 | 1861408 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
|  | F20100081 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 2016-09-17 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  | 2016-10-26
| Têtard PW .201 | 1861409 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
|  | F20100082 | [5 empty] | Forecast | OK |  | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 2016-09-17 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  | 2016-10-26
| Têtard PW .201 | 1872280 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
|  | F20100063 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-08-04 | 2016-08-17 | 2016-09-17 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  | 2016-10-26
| Têtard PW .201 | 1872281 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
|  | F20100064 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-08-05 | 2016-08-18 | 2016-09-17 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  | 2016-10-26
| Têtard PW .201 | 1872282 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19 | S46
|  | F20100065 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-08-08 | 2016-08-18 | 2016-09-17 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  | 2016-10-26
| Têtard PW .201 | 1872283 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
|  | F20100066 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-08-09 | 2016-08-19 | 2016-09-17 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  | 2016-10-26
| Têtard PW .201 | 1872284 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
|  | F20100067 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-08-10 | 2016-08-22 | 2016-09-17 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  | 2016-10-26
| Têtard PW .201 | 1872285 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
|  | F20100068 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-08-11 | 2016-08-23 | 2016-09-17 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  | 2016-10-26
| Têtard PW .201 | 1872286 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
|  | F20100069 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-08-11 | 2016-08-23 | 2016-09-17 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  | 2016-10-26
| Têtard PW .201 | 1850522 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
|  | F20100015 | [5 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-08-12 | 2016-09-05 | 2016-09-17 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 2016-09-29 | 2016-10-03 | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  | 2016-10-26
| Têtard PW .201 | 1872288 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19 | S47
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-09-09 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  | 2016-11-11
| Têtard PW .201 | 1872289 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-09-09 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  | 2016-11-11
| Têtard PW .201 | 1872290 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-09-09 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  | 2016-11-11
| Têtard PW .201 | 1872291 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-09-09 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  | 2016-11-11
| Têtard PW .201 | 1872292 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-09-09 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  | 2016-11-11
| Têtard PW .201 | 1872293 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-09-09 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  | 2016-11-11
| Têtard PW .201 | 1872294 |  | 1 |  | WIP |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | OK | 2016-07-21 | 2016-09-09 | 2016-09-30 | 2016-10-04 | 2016-10-06 | 2016-10-10 | 2016-10-13 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 2016-11-03 | 2016-11-04 |  |  | 2016-11-11
| Têtard PW .201 | 1850525 |  | 1 |  | NOT STARTED |  | Target |  | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-24 | 2016-06-28 | 2016-07-01 | 2016-07-05 | 2016-07-11 | 2016-08-04 | 2016-08-09 |  |  | 2016-08-19
[8 empty] | Forecast | 2016-08-30 | bar: 2016-06-13
Formulas:
Delivery to AIRBUS = IF([Final inspection]="","",WORKDAY([Final inspection],U9-X9,Settings!$D4:D161))
Note on G8: TO101983: Not Started Work in Progress Delivered

## Base
Concatener | Item-Number | PO-No
AD54472115C39824-PRD | AD54472115 | C39824-PRD
D975230-16C39711-D97 | D975230-16 | C39711-D97
D975062-601C39553-D97 | D975062-601 | C39553-D97
AD52822115-226C39824-PRD | AD52822115-226 | C39824-PRD
G361137-4-301C40033-G36 | G361137-4-301 | C40033-G36
D975202-5C39709-D97 | D975202-5 | C39709-D97
AD57862127C39921-PRD | AD57862127 | C39921-PRD | #NAME?
AD32451975C39921-PRD | AD32451975 | C39921-PRD
D975230-19C40148-D97 | D975230-19 | C40148-D97
AD59302137-3C41067-2137 | AD59302137-3 | C41067-2137
G361137-1-301C340235-PRD | G361137-1-301 | C340235-PRD
AD70732137C340235-PRD | AD70732137 | C340235-PRD
D975062-601C40392-D97 | D975062-601 | C40392-D97
AD28551624C40234-2127 | AD28551624 | C40234-2127
AD28581624C40234-2127 | AD28581624 | C40234-2127
D975058-1-301C40172-D97 | D975058-1-301 | C40172-D97
D975023-501C40392-D97 | D975023-501 | C40392-D97
D748131-5C40712-D74 | D748131-5 | C40712-D74
D749135-3C40712-D74 | D749135-3 | C40712-D74
D749135-5C40712-D74 | D749135-5 | C40712-D74
D749136-1C40712-D74 | D749136-1 | C40712-D74
D749136-3C40712-D74 | D749136-3 | C40712-D74
D749136-5C40712-D74 | D749136-5 | C40712-D74
AD56582127C40393-PRD | AD56582127 | C40393-PRD
AD56552127-1C39718-2127 | AD56552127-1 | C39718-2127
AD56552127-2C39718-2127 | AD56552127-2 | C39718-2127
D975205-17C40148-D97 | D975205-17 | C40148-D97
D975023-7C40392-D97 | D975023-7 | C40392-D97
AD61172127C40393-PRD | AD61172127 | C40393-PRD
D975227-2C39572-D97 | D975227-2 | C39572-D97
D975222-14C40342-D97 | D975222-14 | C40342-D97
D975222-16C40342-D97 | D975222-16 | C40342-D97
D975222-5C40342-D97 | D975222-5 | C40342-D97
D975026-13-301C40863-D97 | D975026-13-301 | C40863-D97
D975226-3C40763-D97 | D975226-3 | C40763-D97
D975230-16C40983-D97 | D975230-16 | C40983-D97
D975230-16C40342-D97 | D975230-16 | C40342-D97
AD56592127C40393-PRD | AD56592127 | C40393-PRD
D975006-1C40392-D97 | D975006-1 | C40392-D97
AD56552127-3C40393-PRD | AD56552127-3 | C40393-PRD
AD56562127C40393-PRD | AD56562127 | C40393-PRD
AD78602147C40393-PRD | AD78602147 | C40393-PRD
D975228-17C40342-D97 | D975228-17 | C40342-D97
D975023-1C40392-D97 | D975023-1 | C40392-D97
D975026-16-301C40392-D97 | D975026-16-301 | C40392-D97
D975061-503C40392-D97 | D975061-503 | C40392-D97
D975022-7C40863-D97 | D975022-7 | C40863-D97
D975230-7C39709-D97 | D975230-7 | C39709-D97
D975230-8C39709-D97 | D975230-8 | C39709-D97
AD32451975C40393-PRD | AD32451975 | C40393-PRD
AD57862127C40393-PRD | AD57862127 | C40393-PRD
AD61172127C40393-PRD | AD61172127 | C40393-PRD
D975006-2C40679-D97 | D975006-2 | C40679-D97
D975009-8-301C40392-D97 | D975009-8-301 | C40392-D97
D975227-7C39456-D97 | D975227-7 | C39456-D97
D975209-1C40342-D97 | D975209-1 | C40342-D97
D975209-10C40342-D97 | D975209-10 | C40342-D97
D975209-11C40342-D97 | D975209-11 | C40342-D97
D975209-12C40342-D97 | D975209-12 | C40342-D97
D975209-13C40342-D97 | D975209-13 | C40342-D97
D975209-14C40342-D97 | D975209-14 | C40342-D97
D975209-9C40342-D97 | D975209-9 | C40342-D97
D975230-19C40679-D97 | D975230-19 | C40679-D97
D975225-3C37822-D97 | D975225-3 | C37822-D97
D975225-4C37822-D97 | D975225-4 | C37822-D97
D975225-5C37822-D97 | D975225-5 | C37822-D97
D975225-7C37822-D97 | D975225-7 | C37822-D97
D975012-7-301C38342-D97 | D975012-7-301 | C38342-D97
D975026-1-301C39427-PRD | D975026-1-301 | C39427-PRD
D975026-2-301C39427-PRD | D975026-2-301 | C39427-PRD
D975071-1C40392-D97 | D975071-1 | C40392-D97
D975082-501C40392-D97 | D975082-501 | C40392-D97
D975063-1C40392-D97 | D975063-1 | C40392-D97
G361213-1C40599-G36 | G361213-1 | C40599-G36
D975205-10C40763-D97 | D975205-10 | C40763-D97
AD58262116-1C40864-PRD | AD58262116-1 | C40864-PRD
AD28531624C40677-PRD | AD28531624 | C40677-PRD
AD53452115C40678-2115 | AD53452115 | C40678-2115
AD54442115C40678-2115 | AD54442115 | C40678-2115
AD54482115C40678-2115 | AD54482115 | C40678-2115
AD54562115C40678-2115 | AD54562115 | C40678-2115
AD55572115C40678-2115 | AD55572115 | C40678-2115
AD55612115C40678-2115 | AD55612115 | C40678-2115
AD90602115C40678-2115 | AD90602115 | C40678-2115
D975205-1C40763-D97 | D975205-1 | C40763-D97
AD62832115C40957-D97 | AD62832115 | C40957-D97
AD59302137-3C41087-G36 | AD59302137-3 | C41087-G36
AD70732137-5C41087-G36 | AD70732137-5 | C41087-G36
D975048-2C40895-D97 | D975048-2 | C40895-D97
G361135-3C41087-G36 | G361135-3 | C41087-G36
D975210-7C40342-D97 | D975210-7 | C40342-D97
AD56552127-2C40393-PRD | AD56552127-2 | C40393-PRD
D975202-8C40679-D97 | D975202-8 | C40679-D97
D975081-1C40392-D97 | D975081-1 | C40392-D97
AD28551624C40677-PRD | AD28551624 | C40677-PRD
AD28571624C40677-PRD | AD28571624 | C40677-PRD
AD28581624C40677-PRD | AD28581624 | C40677-PRD
AD56552127-1C40677-PRD | AD56552127-1 | C40677-PRD
AD56562127C40677-PRD | AD56562127 | C40677-PRD
AD56582127C40677-PRD | AD56582127 | C40677-PRD
AD56582127C40677-PRD | AD56582127 | C40677-PRD
AD56592127C40677-PRD | AD56592127 | C40677-PRD
AD56592127C40677-PRD | AD56592127 | C40677-PRD
AD61172127C40677-PRD | AD61172127 | C40677-PRD
AD61172127C40677-PRD | AD61172127 | C40677-PRD
D975060-503C40863-D97 | D975060-503 | C40863-D97
D975208-18C39133-D97 | D975208-18 | C39133-D97
AD56552127-2C40677-PRD | AD56552127-2 | C40677-PRD
D975056-1C40679-D97 | D975056-1 | C40679-D97
D975066-1C40679-D97 | D975066-1 | C40679-D97
AD56552127-1C40464-PRD | AD56552127-1 | C40464-PRD
D975065-3C40863-D97 | D975065-3 | C40863-D97
AD52822115-226C40678-2115 | AD52822115-226 | C40678-2115
AD55532115-2C40678-2115 | AD55532115-2 | C40678-2115
AD55682115C40678-2115 | AD55682115 | C40678-2115
AD55942115C40678-2115 | AD55942115 | C40678-2115
AD57622115C40678-2115 | AD57622115 | C40678-2115
AD63222115C40678-2115 | AD63222115 | C40678-2115
AD63232115C40678-2115 | AD63232115 | C40678-2115
AD64362115C40678-2115 | AD64362115 | C40678-2115
AD90932115C40678-2115 | AD90932115 | C40678-2115
D975027-1C40679-D97 | D975027-1 | C40679-D97
D975060-505C40679-D97 | D975060-505 | C40679-D97
D975206-9C40679-D97 | D975206-9 | C40679-D97
D975026-15-301C40863-D97 | D975026-15-301 | C40863-D97
D975026-9-301C40863-D97 | D975026-9-301 | C40863-D97
D975040-1-301C40863-D97 | D975040-1-301 | C40863-D97
D975040-2-301C40863-D97 | D975040-2-301 | C40863-D97
G361137-3-301C40864-PRD | G361137-3-301 | C40864-PRD
G361137-4-301C40864-PRD | G361137-4-301 | C40864-PRD
G361140-1C40864-PRD | G361140-1 | C40864-PRD
G361140-3C40864-PRD | G361140-3 | C40864-PRD
G361137-2-301C41087-G36 | G361137-2-301 | C41087-G36
D975048-1C40863-D97 | D975048-1 | C40863-D97
D975075-1C40863-D97 | D975075-1 | C40863-D97
G361135-6C40864-PRD | G361135-6 | C40864-PRD
D975227-1C40763-D97 | D975227-1 | C40763-D97
D975227-10C40763-D97 | D975227-10 | C40763-D97
D975227-2C40763-D97 | D975227-2 | C40763-D97
D975227-3C40763-D97 | D975227-3 | C40763-D97
D975227-4C40763-D97 | D975227-4 | C40763-D97
D975227-5C40763-D97 | D975227-5 | C40763-D97
D975227-6C40763-D97 | D975227-6 | C40763-D97
D975227-9C40763-D97 | D975227-9 | C40763-D97
D975073-3C40863-D97 | D975073-3 | C40863-D97
D975244-1C40961-D97 | D975244-1 | C40961-D97
D975244-10C40961-D97 | D975244-10 | C40961-D97
D975244-11C40961-D97 | D975244-11 | C40961-D97
D975244-12C40961-D97 | D975244-12 | C40961-D97
D975244-17C40961-D97 | D975244-17 | C40961-D97
D975244-2C40961-D97 | D975244-2 | C40961-D97
D975244-3C40961-D97 | D975244-3 | C40961-D97
D975244-4C40961-D97 | D975244-4 | C40961-D97
D975244-7C40961-D97 | D975244-7 | C40961-D97
D975244-8C40961-D97 | D975244-8 | C40961-D97
D975244-9C40961-D97 | D975244-9 | C40961-D97
D975210-8C40763-D97 | D975210-8 | C40763-D97
D975222-15C40763-D97 | D975222-15 | C40763-D97
D975026-14-301C40864-PRD | D975026-14-301 | C40864-PRD
G361140-3C41087-G36 | G361140-3 | C41087-G36
G361213-1C41157-G36 | G361213-1 | C41157-G36
D975239-5C40025-D97 | D975239-5 | C40025-D97
D975239-6C40025-D97 | D975239-6 | C40025-D97
D975221-11C40763-D97 | D975221-11 | C40763-D97
D975221-14C40763-D97 | D975221-14 | C40763-D97
D975221-3C40763-D97 | D975221-3 | C40763-D97
D975221-4C40763-D97 | D975221-4 | C40763-D97
D975221-5C40763-D97 | D975221-5 | C40763-D97
D975221-7C40763-D97 | D975221-7 | C40763-D97
AD58542116C41124-PRD | AD58542116 | C41124-PRD
AD58862116-1C41124-PRD | AD58862116-1 | C41124-PRD
AD59162116C41124-PRD | AD59162116 | C41124-PRD
CDSP3803S-1500C41124-PRD | CDSP3803S-1500 | C41124-PRD
G361104-1C41124-PRD | G361104-1 | C41124-PRD
G361140-2C41124-PRD | G361140-2 | C41124-PRD
D975026-16-301C40392-D97 | D975026-16-301 | C40392-D97
AD56552127-1C40677-PRD | AD56552127-1 | C40677-PRD
AD56552127-2C40677-PRD | AD56552127-2 | C40677-PRD
AD52822115-226C40678-2115 | AD52822115-226 | C40678-2115
D975045-1-301C40863-D97 | D975045-1-301 | C40863-D97
D975013-3C40863-D97 | D975013-3 | C40863-D97
D975095-3C40863-D97 | D975095-3 | C40863-D97
D975239-1C40763-D97 | D975239-1 | C40763-D97
D975239-11C40763-D97 | D975239-11 | C40763-D97
D975239-13C40763-D97 | D975239-13 | C40763-D97
D975239-19C40763-D97 | D975239-19 | C40763-D97
D975239-21C40763-D97 | D975239-21 | C40763-D97
D975239-3C40763-D97 | D975239-3 | C40763-D97
D975239-7C40763-D97 | D975239-7 | C40763-D97
D975239-9C40763-D97 | D975239-9 | C40763-D97
AD58542116C40864-PRD | AD58542116 | C40864-PRD
D975207-11C40958-D97 | D975207-11 | C40958-D97
AD59192116C41199-2116 | AD59192116 | C41199-2116
AD28561624C40234-2127 | AD28561624 | C40234-2127
G361137-3-301C41124-PRD | G361137-3-301 | C41124-PRD
G361137-4-301C41124-PRD | G361137-4-301 | C41124-PRD
D975202-7C39709-D97 | D975202-7 | C39709-D97
AD60262116-6C41199-2116 | AD60262116-6 | C41199-2116
D975006-1C40864-PRD | D975006-1 | C40864-PRD
D975013-1C40864-PRD | D975013-1 | C40864-PRD
D975042-1C40864-PRD | D975042-1 | C40864-PRD
D975064-1C40864-PRD | D975064-1 | C40864-PRD
D975083-1C40864-PRD | D975083-1 | C40864-PRD
D975244-15C41202-D97 | D975244-15 | C41202-D97
D975244-19C41202-D97 | D975244-19 | C41202-D97
AD59162116C40864-PRD | AD59162116 | C40864-PRD
AD59192116C40864-PRD | AD59192116 | C40864-PRD
D975010-1C40864-PRD | D975010-1 | C40864-PRD
D975026-10-301C40864-PRD | D975026-10-301 | C40864-PRD
D975225-10C40958-D97 | D975225-10 | C40958-D97
D975225-9C40958-D97 | D975225-9 | C40958-D97
AD60262116-2C41199-2116 | AD60262116-2 | C41199-2116
AD60662116-2C41199-2116 | AD60662116-2 | C41199-2116
D975026-13-301C40957-D97 | D975026-13-301 | C40957-D97
D975026-14-301C40957-D97 | D975026-14-301 | C40957-D97
D975026-15-301C40957-D97 | D975026-15-301 | C40957-D97
D975063-1C40957-D97 | D975063-1 | C40957-D97
D975071-1C40957-D97 | D975071-1 | C40957-D97
D975210-1C40958-D97 | D975210-1 | C40958-D97
D975232-1C40958-D97 | D975232-1 | C40958-D97
D975232-3C40958-D97 | D975232-3 | C40958-D97
D975232-5C40958-D97 | D975232-5 | C40958-D97
D975004-601-301C40998-D97 | D975004-601-301 | C40998-D97
G361140-2C41124-PRD | G361140-2 | C41124-PRD
D975204-15C39572-D97 | D975204-15 | C39572-D97
AD57462121-1C40929-2121 | AD57462121-1 | C40929-2121
AD57462121-3C40929-2121 | AD57462121-3 | C40929-2121
AD67222145C40957-D97 | AD67222145 | C40957-D97
D975023-501C40957-D97 | D975023-501 | C40957-D97
D975030-3C40957-D97 | D975030-3 | C40957-D97
D975070-3C40957-D97 | D975070-3 | C40957-D97
D975222-1C40958-D97 | D975222-1 | C40958-D97
D975227-11C40958-D97 | D975227-11 | C40958-D97
D975227-8C40958-D97 | D975227-8 | C40958-D97
D975239-1C40959-D97 | D975239-1 | C40959-D97
D975239-11C40959-D97 | D975239-11 | C40959-D97
D975239-13C40959-D97 | D975239-13 | C40959-D97
D975239-19C40959-D97 | D975239-19 | C40959-D97
D975239-21C40959-D97 | D975239-21 | C40959-D97
D975239-3C40959-D97 | D975239-3 | C40959-D97
D975239-9C40959-D97 | D975239-9 | C40959-D97
D975225-2C41124-PRD | D975225-2 | C41124-PRD
D975213-3C41202-D97 | D975213-3 | C41202-D97
D975006-2C40679-D97 | D975006-2 | C40679-D97
D975027-1C40679-D97 | D975027-1 | C40679-D97
D975056-1C40679-D97 | D975056-1 | C40679-D97
D975060-505C40679-D97 | D975060-505 | C40679-D97
D975066-1C40679-D97 | D975066-1 | C40679-D97
AD57912116C41199-2116 | AD57912116 | C41199-2116
AD58182116-1C41199-2116 | AD58182116-1 | C41199-2116
AD58182116-2C41199-2116 | AD58182116-2 | C41199-2116
AD58272116C41199-2116 | AD58272116 | C41199-2116
AD58552116C41199-2116 | AD58552116 | C41199-2116
AD58592116-1C41199-2116 | AD58592116-1 | C41199-2116
AD58592116-2C41199-2116 | AD58592116-2 | C41199-2116
AD58602116C41199-2116 | AD58602116 | C41199-2116
AD58632116C41199-2116 | AD58632116 | C41199-2116
AD58712116C41199-2116 | AD58712116 | C41199-2116
AD58792116C41199-2116 | AD58792116 | C41199-2116
AD58892116C41199-2116 | AD58892116 | C41199-2116
AD58942116C41199-2116 | AD58942116 | C41199-2116
AD58962116C41199-2116 | AD58962116 | C41199-2116
AD59132116-1C41199-2116 | AD59132116-1 | C41199-2116
AD59162116C41199-2116 | AD59162116 | C41199-2116
AD59202116C41199-2116 | AD59202116 | C41199-2116
AD59232116C41199-2116 | AD59232116 | C41199-2116
AD59312116-1C41199-2116 | AD59312116-1 | C41199-2116
AD59312116-2C41199-2116 | AD59312116-2 | C41199-2116
AD59352116C41199-2116 | AD59352116 | C41199-2116
AD59692116C41199-2116 | AD59692116 | C41199-2116
D975233-19C41202-D97 | D975233-19 | C41202-D97
D975233-20C41202-D97 | D975233-20 | C41202-D97
D975202-8C40679-D97 | D975202-8 | C40679-D97
D975206-9C40679-D97 | D975206-9 | C40679-D97
D975230-19C40679-D97 | D975230-19 | C40679-D97
D975048-1C40863-D97 | D975048-1 | C40863-D97
D975219-15C41202-D97 | D975219-15 | C41202-D97
D975222-6C41202-D97 | D975222-6 | C41202-D97
D975237-1C41202-D97 | D975237-1 | C41202-D97
D975237-3C41202-D97 | D975237-3 | C41202-D97
D975239-23C41202-D97 | D975239-23 | C41202-D97
D975205-16C41202-D97 | D975205-16 | C41202-D97
D975205-18C41202-D97 | D975205-18 | C41202-D97
D975205-3C41202-D97 | D975205-3 | C41202-D97
D975205-4C41202-D97 | D975205-4 | C41202-D97
D975205-7C41202-D97 | D975205-7 | C41202-D97
D975205-8C41202-D97 | D975205-8 | C41202-D97
D975026-15-301C40957-D97 | D975026-15-301 | C40957-D97
AD83202163C41087-G36 | AD83202163 | C41087-G36
G361140-7C39920-G36 | G361140-7 | C39920-G36
J111111C12345-J11 | J111111 | C12345-J11

## LOB UNM
2018-06-06 | UNM
Livré
A l'heure
Risque de retard
Bloqué, retard avéré
Objectif / date planifiée
NOM DE LA PIECE | REFERENCE | PO | Concatener
#REF! | AD54472115 | C39824-PRD | AD54472115C39824-PRD
#REF! | D975230-16 | C39711-D97 | D975230-16C39711-D97
#REF! | D975062-601 | C39553-D97 | D975062-601C39553-D97
#REF! | AD52822115-226 | C39824-PRD | AD52822115-226C39824-PRD
#REF! | G361137-4-301 | C40033-G36 | G361137-4-301C40033-G36
#REF! | D975202-5 | C39709-D97 | D975202-5C39709-D97
#REF! | AD57862127 | C39921-PRD | AD57862127C39921-PRD
#REF! | AD32451975 | C39921-PRD | AD32451975C39921-PRD
#REF! | D975230-19 | C40148-D97 | D975230-19C40148-D97
#REF! | AD59302137-3 | C41067-2137 | AD59302137-3C41067-2137
#REF! | G361137-1-301 | C340235-PRD | G361137-1-301C340235-PRD
#REF! | AD70732137 | C340235-PRD | AD70732137C340235-PRD
#REF! | D975062-601 | C40392-D97 | D975062-601C40392-D97
#REF! | AD28551624 | C40234-2127 | AD28551624C40234-2127
#REF! | AD28581624 | C40234-2127 | AD28581624C40234-2127
#REF! | D975058-1-301 | C40172-D97 | D975058-1-301C40172-D97
#REF! | D975023-501 | C40392-D97 | D975023-501C40392-D97
#REF! | D748131-5 | C40712-D74 | D748131-5C40712-D74
#REF! | D749135-3 | C40712-D74 | D749135-3C40712-D74
#REF! | D749135-5 | C40712-D74 | D749135-5C40712-D74
#REF! | D749136-1 | C40712-D74 | D749136-1C40712-D74
#REF! | D749136-3 | C40712-D74 | D749136-3C40712-D74
#REF! | D749136-5 | C40712-D74 | D749136-5C40712-D74
#REF! | AD56582127 | C40393-PRD | AD56582127C40393-PRD
#REF! | AD56552127-1 | C39718-2127 | AD56552127-1C39718-2127
#REF! | AD56552127-2 | C39718-2127 | AD56552127-2C39718-2127
#REF! | D975205-17 | C40148-D97 | D975205-17C40148-D97
#REF! | D975023-7 | C40392-D97 | D975023-7C40392-D97
#REF! | AD61172127 | C40393-PRD | AD61172127C40393-PRD
#REF! | D975227-2 | C39572-D97 | D975227-2C39572-D97
#REF! | D975222-14 | C40342-D97 | D975222-14C40342-D97
#REF! | D975222-16 | C40342-D97 | D975222-16C40342-D97
#REF! | D975222-5 | C40342-D97 | D975222-5C40342-D97
#REF! | D975026-13-301 | C40863-D97 | D975026-13-301C40863-D97
#REF! | D975226-3 | C40763-D97 | D975226-3C40763-D97
#REF! | D975230-16 | C40983-D97 | D975230-16C40983-D97
#REF! | D975230-16 | C40342-D97 | D975230-16C40342-D97
#REF! | AD56592127 | C40393-PRD | AD56592127C40393-PRD
#REF! | D975006-1 | C40392-D97 | D975006-1C40392-D97
#REF! | AD56552127-3 | C40393-PRD | AD56552127-3C40393-PRD
#REF! | AD56562127 | C40393-PRD | AD56562127C40393-PRD
#REF! | AD78602147 | C40393-PRD | AD78602147C40393-PRD
#REF! | D975228-17 | C40342-D97 | D975228-17C40342-D97
#REF! | D975023-1 | C40392-D97 | D975023-1C40392-D97
#REF! | D975026-16-301 | C40392-D97 | D975026-16-301C40392-D97
#REF! | D975061-503 | C40392-D97 | D975061-503C40392-D97
#REF! | D975022-7 | C40863-D97 | D975022-7C40863-D97
#REF! | D975230-7 | C39709-D97 | D975230-7C39709-D97
#REF! | D975230-8 | C39709-D97 | D975230-8C39709-D97
#REF! | AD32451975 | C40393-PRD | AD32451975C40393-PRD
#REF! | AD57862127 | C40393-PRD | AD57862127C40393-PRD
#REF! | AD61172127 | C40393-PRD | AD61172127C40393-PRD
#REF! | D975006-2 | C40679-D97 | D975006-2C40679-D97
#REF! | D975009-8-301 | C40392-D97 | D975009-8-301C40392-D97
#REF! | D975227-7 | C39456-D97 | D975227-7C39456-D97
#REF! | D975209-1 | C40342-D97 | D975209-1C40342-D97
#REF! | D975209-10 | C40342-D97 | D975209-10C40342-D97
#REF! | D975209-11 | C40342-D97 | D975209-11C40342-D97
#REF! | D975209-12 | C40342-D97 | D975209-12C40342-D97
#REF! | D975209-13 | C40342-D97 | D975209-13C40342-D97
#REF! | D975209-14 | C40342-D97 | D975209-14C40342-D97
#REF! | D975209-9 | C40342-D97 | D975209-9C40342-D97
#REF! | D975230-19 | C40679-D97 | D975230-19C40679-D97
#REF! | D975225-3 | C37822-D97 | D975225-3C37822-D97
#REF! | D975225-4 | C37822-D97 | D975225-4C37822-D97
#REF! | D975225-7 | C37822-D97 | D975225-7C37822-D97
#REF! | D975012-7-301 | C38342-D97 | D975012-7-301C38342-D97
#REF! | D975026-1-301 | C39427-PRD | D975026-1-301C39427-PRD
#REF! | D975026-2-301 | C39427-PRD | D975026-2-301C39427-PRD
#REF! | D975071-1 | C40392-D97 | D975071-1C40392-D97
#REF! | G361213-1 | C40599-G36 | G361213-1C40599-G36
#REF! | AD28531624 | C40677-PRD | AD28531624C40677-PRD
#REF! | AD54482115 | C40678-2115 | AD54482115C40678-2115
#REF! | AD55612115 | C40678-2115 | AD55612115C40678-2115
#REF! | AD62832115 | C40957-D97 | AD62832115C40957-D97
#REF! | D975048-2 | C40895-D97 | D975048-2C40895-D97
#REF! | AD56552127-2 | C40393-PRD | AD56552127-2C40393-PRD
#REF! | AD28551624 | C40677-PRD | AD28551624C40677-PRD
#REF! | AD56552127-1 | C40677-PRD | AD56552127-1C40677-PRD
#REF! | AD56582127 | C40677-PRD | AD56582127C40677-PRD
#REF! | AD61172127 | C40677-PRD | AD61172127C40677-PRD
#REF! | D975208-18 | C39133-D97 | D975208-18C39133-D97
#REF! | D975066-1 | C40679-D97 | D975066-1C40679-D97
#REF! | AD52822115-226 | C40678-2115 | AD52822115-226C40678-2115
#REF! | AD55942115 | C40678-2115 | AD55942115C40678-2115
#REF! | AD63232115 | C40678-2115 | AD63232115C40678-2115
#REF! | D975027-1 | C40679-D97 | D975027-1C40679-D97
#REF! | D975026-15-301 | C40863-D97 | D975026-15-301C40863-D97
#REF! | D975040-2-301 | C40863-D97 | D975040-2-301C40863-D97
#REF! | G361140-1 | C40864-PRD | G361140-1C40864-PRD
#REF! | D975048-1 | C40863-D97 | D975048-1C40863-D97
#REF! | D975227-1 | C40763-D97 | D975227-1C40763-D97
#REF! | D975227-3 | C40763-D97 | D975227-3C40763-D97
#REF! | D975227-6 | C40763-D97 | D975227-6C40763-D97
#REF! | D975244-1 | C40961-D97 | D975244-1C40961-D97
#REF! | D975244-12 | C40961-D97 | D975244-12C40961-D97
#REF! | D975244-3 | C40961-D97 | D975244-3C40961-D97
#REF! | D975244-8 | C40961-D97 | D975244-8C40961-D97
#REF! | D975222-15 | C40763-D97 | D975222-15C40763-D97
#REF! | G361213-1 | C41157-G36 | G361213-1C41157-G36
#REF! | D975221-11 | C40763-D97 | D975221-11C40763-D97
#REF! | D975221-4 | C40763-D97 | D975221-4C40763-D97
#REF! | AD58542116 | C41124-PRD | AD58542116C41124-PRD
#REF! | CDSP3803S-1500 | C41124-PRD | CDSP3803S-1500C41124-PRD
#REF! | D975026-16-301 | C40392-D97 | D975026-16-301C40392-D97
#REF! | AD52822115-226 | C40678-2115 | AD52822115-226C40678-2115
#REF! | D975095-3 | C40863-D97 | D975095-3C40863-D97
#REF! | D975239-13 | C40763-D97 | D975239-13C40763-D97
#REF! | D975239-3 | C40763-D97 | D975239-3C40763-D97
#REF! | AD58542116 | C40864-PRD | AD58542116C40864-PRD
#REF! | AD28561624 | C40234-2127 | AD28561624C40234-2127
#REF! | D975202-7 | C39709-D97 | D975202-7C39709-D97
#REF! | D975013-1 | C40864-PRD | D975013-1C40864-PRD
#REF! | D975083-1 | C40864-PRD | D975083-1C40864-PRD
#REF! | AD59162116 | C40864-PRD | AD59162116C40864-PRD
#REF! | D975026-10-301 | C40864-PRD | D975026-10-301C40864-PRD
#REF! | AD60262116-2 | C41199-2116 | AD60262116-2C41199-2116
#REF! | D975026-14-301 | C40957-D97 | D975026-14-301C40957-D97
#REF! | D975071-1 | C40957-D97 | D975071-1C40957-D97
#REF! | D975232-3 | C40958-D97 | D975232-3C40958-D97
#REF! | G361140-2 | C41124-PRD | G361140-2C41124-PRD
#REF! | AD57462121-3 | C40929-2121 | AD57462121-3C40929-2121
#REF! | D975030-3 | C40957-D97 | D975030-3C40957-D97
#REF! | D975227-11 | C40958-D97 | D975227-11C40958-D97
#REF! | D975239-11 | C40959-D97 | D975239-11C40959-D97
#REF! | D975239-21 | C40959-D97 | D975239-21C40959-D97
#REF! | D975225-2 | C41124-PRD | D975225-2C41124-PRD
#REF! | D975027-1 | C40679-D97 | D975027-1C40679-D97
#REF! | D975066-1 | C40679-D97 | D975066-1C40679-D97
#REF! | AD58182116-2 | C41199-2116 | AD58182116-2C41199-2116
#REF! | AD58592116-1 | C41199-2116 | AD58592116-1C41199-2116
#REF! | AD58632116 | C41199-2116 | AD58632116C41199-2116
#REF! | AD58892116 | C41199-2116 | AD58892116C41199-2116
#REF! | AD59132116-1 | C41199-2116 | AD59132116-1C41199-2116
#REF! | AD59232116 | C41199-2116 | AD59232116C41199-2116
#REF! | AD59352116 | C41199-2116 | AD59352116C41199-2116
#REF! | D975233-20 | C41202-D97 | D975233-20C41202-D97
#REF! | D975230-19 | C40679-D97 | D975230-19C40679-D97
#REF! | D975222-6 | C41202-D97 | D975222-6C41202-D97
#REF! | D975239-23 | C41202-D97 | D975239-23C41202-D97
#REF! | D975205-3 | C41202-D97 | D975205-3C41202-D97
#REF! | D975205-8 | C41202-D97 | D975205-8C41202-D97
#REF! | G361140-7 | C39920-G36 | G361140-7C39920-G36
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | #N/A
Post It n°
Achat: XX
Compléter
Concatener

## Echeancier (hidden)
delta 31/05 vs. Echeancier | [5 empty] | 2 |  | 6 | [5 empty] | 6 | -18 | 6 | 30 |  | 12
Besoins PW pièce finie au 31/05 | [5 empty] | 2 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 18 | 42 |  | 6 | 42 | 18 | 30
|  | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01
Besoins PW pièce finie | [6 empty] | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 18 | 36 | 18 |  | 12 | 18 | 18
Besoin en bruts |  |  |  | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 18 | 36 | 18 | 0 | 12 | 18 | 18
Cumul besoin |  |  |  | 6 | 18 | 30 | 36 | 42 | 48 | 66 | 102 | 120 | 120 | 132 | 150 | 168
Cumul total bruts dispo MK |  | 1 | 5 | 14 | 22 | 34 | 42 | 48 | 56 | 80 | 116 | 132
Dépannage AIRBUS |  | 2016-02-01: 1; 2016-03-01: 5
A commander par MK |  | 2016-04-01: 8; 2016-05-01: 8; 2016-06-01: 12; 2016-07-01: 8; 2016-08-01: 6; 2016-09-01: 8; 2016-10-01: 24; 2016-11-01: 36; 2016-12-01: 16; 2017-01-01: 12
Cumul P/O MK |  |  |  | 8 | 16 | 28 | 36 | 42 | 50 | 74 | 110 | 126 | 138 | 138 | 138 | 138
P/O AIRBUS FdB |  |  |  | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16
Cumul P/O Airbus |  |  |  | 8 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176
SIMU selon CAF
|  | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01
Besoins PW pièce finie |  |  | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 18 | 42 |  | 6 | 42 | 18 | 30 | 18 | 30 |  | 6 | 22 | 22 | 22 | 22
Besoins CFM pièce finie | [6 empty] | 12 | 6 | 6 | 18 | 12 | 12 | 12 |  | 50 |  | 46 |  | 27 |  | 40 | 19 | 20 | 20
Nouveau besoin |  | 2016-10-01: 2; 2016-11-01: 4; 2016-12-01: 6; 2017-01-01: 12; 2017-02-01: 12; 2017-03-01: 18
[7 empty] | 14 | 10 | 12 | 30 | 24
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 12
Cumul besoins PW |  | 0 | 6 | 12 | 18 | 30 | 36 | 42 | 48 | 66 | 108 | 108 | 114 | 156 | 174 | 204 | 222 | 252 | 252 | 258 | 280 | 302 | 324 | 346
Cumul besoins CFM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 24 | 42 | 54 | 66 | 78 | 78 | 128 | 128 | 174 | 174 | 201 | 201 | 241 | 260 | 280 | 300
Proposition PdP PW |  |  |  | 12 | 6 | 12 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 12 | 12 | 20 | 16 | 20 | 12
Proposition PdP CFM | [5 empty] | 4 | 12 | 8 | 10 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Cumul PdP PW |  | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 | 44 | 62 | 80 | 100 | 120 | 138 | 156 | 176 | 196 | 216 | 240 | 264 | 276 | 288 | 308 | 324 | 344 | 356
Cumul PdP CFM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 24 | 34 | 50 | 68 | 86 | 104 | 122 | 140 | 160 | 178 | 194 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310
[5 empty] | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
Besoins bruts PW OWF FdB | 14 |  |  |  |  | 18 | 14 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 12 | 12 | 20 | 16 | 20 | 12
Besoins bruts PW IWF VSMPO | 26 | [5 empty] | 6 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 12 | 12 | 20 | 16 | 20 | 12
Dispo bruts PW IWF VSMPO | 26 |  |  |  | 2016-08-01: 26; 2016-09-01: 13; 2016-10-01: 13; 2016-11-01: 13; 2016-12-01: 13
Besoins bruts CFM OWF HYFC | 2 |  |  |  |  | 4 | 12 | 8 | 10 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Besoins bruts CFM IWF HYFC | 0 |  |  |  | 2 | 4 | 12 | 8 | 10 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Cumul besoins VSMPO | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 42 | 62 | 82 | 100 | 118 | 138 | 158 | 178 | 202
Cumul dispo VSMPO | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
[9 empty] | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01
|  |  |  | GAP | 2016-09-01: 3; 2016-10-01: 10; 2016-11-01: 17; 2016-12-01: 22
[6 empty] | 32 | 46 | 64 | 82 | 102 | 122 | 140 | 158 | 178 | 198 | 218 | 242 | 266 | 278 | 290 | 310 | 326 | 346 | 358
Simu 20 bruts FdB en moins sur sept/dec16
|  | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01
Besoins PW pièce finie |  |  | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 18 | 42 |  | 6 | 42 | 18 | 30 | 18 | 30 |  | 6 | 22 | 22 | 22 | 22
Besoins CFM pièce finie | [6 empty] | 12 | 6 | 6 | 18 | 12 | 12 | 12 |  | 50 |  | 46 |  | 27 |  | 40 | 19 | 20 | 20
Cumul besoins PW |  | 0 | 6 | 12 | 18 | 30 | 36 | 42 | 48 | 66 | 108 | 108 | 114 | 156 | 174 | 204 | 222 | 252 | 252 | 258 | 280 | 302 | 324 | 346
Cumul besoins CFM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 24 | 42 | 54 | 66 | 78 | 78 | 128 | 128 | 174 | 174 | 201 | 201 | 241 | 260 | 280 | 300
Proposition PdP PW |  |  |  | 12 | 6 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 24 | 24 | 12 | 12 | 20 | 16 | 20 | 12
Proposition PdP CFM | [5 empty] | 4 | 12 | 8 | 10 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Cumul PdP PW |  | 0 | 0 | 12 | 18 | 30 | 44 | 58 | 72 | 86 | 106 | 124 | 146 | 168 | 188 | 208 | 232 | 256 | 268 | 280 | 300 | 316 | 336 | 348
Cumul PdP CFM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 24 | 34 | 50 | 68 | 86 | 104 | 122 | 140 | 160 | 178 | 194 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310
|  |  |  | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01
Besoins bruts PW OWF FdB | 14 |  |  |  | 18 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 24 | 24 | 12 | 12 | 20 | 16 | 20
Besoins bruts PW IWF VSMPO | 26 |  |  |  |  | 6 | 14 | 14 | 14 | 20 | 18 | 22 | 22 | 20 | 20 | 24 | 24 | 12 | 12 | 20 | 16 | 20 | 12
Dispo bruts PW IWF VSMPO | 26 |  |  | 2016-08-01: 26; 2016-09-01: 13; 2016-10-01: 13; 2016-11-01: 13; 2016-12-01: 13
Besoins bruts CFM OWF HYFC | 2 |  |  |  | 4 | 12 | 8 | 10 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Besoins bruts CFM IWF HYFC | 0 |  |  | 2 | 4 | 12 | 8 | 10 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Cumul besoins VSMPO | 26 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Cumul dispo VSMPO | 26 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01
|  |  |  | GAP |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 32 | 44 | 58 | 72 | 86 | 100 | 120 | 138 | 160 | 182 | 202 | 222 | 246 | 270 | 282 | 294 | 314 | 330 | 350
PdP Total pièces T&B |  | 0 | 0 | 48 | 24 | 64 | 104 | 104 | 112 | 144 | 152 | 144 | 144 | 152 | 152 | 160 | 168 | 160 | 112 | 128 | 160 | 144 | 160 | 128
Note on B23: GRUSZKA Christophe: Gammes 10056733 à 736
Note on B24: GRUSZKA Christophe: Gammes 10056737 à 740
Note on B46: GRUSZKA Christophe: Gammes 10056733 à 736
Note on B47: GRUSZKA Christophe: Gammes 10056737 à 740

## Action Plan (hidden)
A320 NEO Pylon AIRBUS ST ELOI
SUBCONTRACTOR
[5 empty] | Action Plan |  | Priority: |  |  | Status:
| Q = Quality |  |  |  |  | 1 | Within 5 days |  | R | Action created with no owner or late based on initial Forecast closure date
| SCL = Supply Chain & Logistics |  |  |  |  | 2 | Within 2 weeks |  | A | Action on-going and at risk
| Indus = Manufacturing Engineering |  |  |  |  | 3 | Within 1 month or more |  | G | Action on-going and on time
[9 empty] | S | Action sold
# | Action type | Date entered | PN Family/Topic | PN | Action | Action Priority | Action owner | Forecast closure date | Status | Comments
1 | SCL | 2016-05-25 | Matière | Belphegors PW D54515513200/201 00 | Date de livraison+qté de la prochaine commande matière | 2 | C. Gruszka |  | G | 26/07 : Forges de Bologne à livré les premiers B.201 et doit livrer les .200 le 29/07 21/06: 50+50 en-cours de PO mais pb de priorisation par FdB. Transmettre PO à C. Pascal + organiser conf-call si nécessaire 14/06: commandes passées mais pas encore d'accusé. discussions MCC/Fdb sur taille de lot 07/06: FdB a reçu les commandes mais pas encore d'accusé de réception. Voir avec Christophe Pascal pour annuler ses commandes. Ne pas hésiter à le contacter si pas de retour de FdB 31/05: transfert des commandes à confirmer (FdB) 25/05: 12 ébauches gauche + 12 ébauches droit dejà reçues
2 | SCL | 2016-05-25 | Matière | Têtards PW D54515514200/201 00 | Stock actuel + commandes en cours? | 2 | C. Gruszka |  | A | 26/07 : VSMPO annonce un retard sur la cadence de 26 à fin août et parle d'un problème qualité --> attente réponse déro de la part d'Airbus 21/06: AR en attente de VSMPO 14/06: Commandes passées, pas de retour de VSMPO 07/06: VSMPO PO auj 31/05: transfert des commandes à confirmer pour fin de semaine (VSMPO) 25/05: 25+25 ébauches reçues.
3 | SCL | 2016-05-25 | Matière | Belphegors CFM D54520416200/201 00 | Date de livraison de la prochaine commande matière | 2 | C. Gruszka | 2016-07-28 | A | 26/07 : AR de commande en cours d'analyse et recalage par MCC. 21/06: NDA toujours en attente. Relances quotidiennes C. Gruszka 14/06: relance de MCC vers HYFC (litige NDA) 07/06: relance de MCC vers HYFC 31/05: NDA en attente commercial MCC. Escalader côté Christophe 25/05: 5+5 ébauches déjà reçues
4 | Q | 2016-05-25 | Matière | Têtards CFM D54520417200/201 00 | 1/ Qualification des ébauches HYFC 2/ Transfert commande matière | 1 | AIRBUS/ C. Gruszka |  | C | 26/07 : OK pour livraison, commandes passées, statut idem belphegors CFM 21/06: qualification des ébauches en attente, relance auprès d'HYFC au 20/06 pour infos manquantes NDA toujours en attente. Relances quotidiennes C. Gruszka 14/06: idem. retour ce jour attendu Qualification attendue S25 au plus tard (AIRBUS) 07/06: relance de MCC vers HYFC, ouverture compte fournisseur pour passage de la 1ère commande Qualification des ébauches toujours en attente 31/05: NDA en attente commercial MCC. Escalader côté Christophe Qualif toujours en attente côté AIRBUS 25/05: qualification prévue pour fin Mai transfert matière par bateau ou avion ?
5 | SCL | 2016-05-25 | LOB |  | Compléter les dates Forecast de livraison + lead time des étapes de fabrication Collaborer les dates dans AirSupply | 1 | C. Gruszka | 2016-07-28 | G | 26/07 : dates de Forecast tenues à jour. Prolongement de l'action : collaborer les dates dans AirSupply 21/6: mettre à jour les Forecasts en fonction des lancements sur les 2 nouvelles machines afin de respecter les cadences 14/6: intégrer les forecast sur le CFM 7/6: cycle AOG ajouté pour I&O PW suite au scrap du Belph 200 et Tetard 200
6 | SCL | 2016-05-25 | LOB |  | Intégrer les dates de livraison + rétroplanning à partir du Masterplanning | 1 | C. Gruszka | 2016-06-08 | S | 7/6: ajouter les cycles rétroplanning pour le CFM
13 | Q | 2016-06-07 |  | Belphegors PW | 1+1 DANC sur les Belphegors PW (3 centièmes hors tolérance) Faire retour à Emilie suite au RTO | 1 | C. Guignard | 2016-06-16 | C | 21/6: Belphegor 201 ok prêt pour FAI. cF. action 15 pour Belphegor 200 14/6: RTO sur 1 dérog, 2ème RTO à venir (Emilie)
15 | Q | 2016-06-14 |  | Têtard PW 201 | Compléter la DANC et refaire la dérogation | 1 | C. Guignard | 2016-06-14 | C
7 | SCL | 2016-05-25 | Capacité |  | Intégration de 2 nouvelles machines 4 axes | 3 | C. Gruszka | 2016-06-28 | C | 21/6: 2 machines intégrées mais déplacement de la 4-axes (OP 200/400) à finaliser 5-axes intégrée le 20/06 (300/500 Belphegors): date lancement effectif à confirmer dans la LOB 25/05: issu du MoM du 23/05
8 | SCL | 2016-05-25 | Capacité |  | Fournir visibilité sur capacité vs. charge pour ramp-up | 3 | C. Gruszka |  | C
9 | SCL | 2016-05-25 | Matière | Têtards CFM D54520417200/201 00 | Renvoi des forgés VSMPO (non usinables) | 3 | C. Gruszka |  | G | quantité ?
10 | SCL | 2016-05-25 |  |  | Anticiper les livraisons/OP pendant la fermeture estimale | 3 | M. Pineau/C. Gruszka | 2016-08-05 | C | 26/7 : pas de fermeture complète. Maintien de la production tout le mois d'août fermeture MCC W32-33
11 | Q | 2016-06-07 |  | Têtards PW | Tenir FAI semaine 29 absolument | 3 | C. Gruszka | 2016-07-11 | G | 21/6: Target S28 Emilie absente S30 à 33 inclus
12 | Q | 2016-06-07 |  | Belphegors PW | S26 FAI à prévoir | 3 | Emilie | 2016-07-11 | G | 21/6: repoussé à S28 en même temps que Têtards PW 14/06: FAI pour les Belphegor PW .200 et .201 au 30/06 sur site
14 | SCL | 2016-06-14 | AirSupply |  | Forecast non générés à partir de 01/2017 | 1 | M. Pineau | 2016-07-26 | C | 21/6: Forecast non remonté à partir de 01/2017 malgré validité contrat résolue. Investigation en cours @Matthieu 14/06: forecasts AirSupply utilisés pour cascader en auto aux fournisseurs matière. Dans l'attente génération des commandes matière en manuel à partir de l'échéancier communiqué (cf. mail 08/06)
15 | Q | 2016-06-21 |  | Belphegor PW 200 | Voir gestion documentaire suite à problème ressuage. Retour de ressuage 27/06 | 1 | C. Guignard | 2016-06-23 | A | voir avec Jacques-Olivier, back-up d'Emilie
| Q | 2016-06-21 | Qualification ressuage/décapage |  | Audit décapage au 12/07 Pas encore de date pour audit ressuage | 3 | C. Gruszka | 2016-07-12 | A

## Delay Analysis (hidden)
[12 empty] | Root Cause |  |  | Corrective Action
Date occurrence | PN | Description | PO item | Batch #/Type | Process Step | Date de livraison prévue | Date de livraison réelle | Profondeur de retard (j calendaires) | Status | Catégorie | Description du problème | Why has the event occured? | Why? | Why? | Corrective Action Description + MAJ PFMEA | Target Implementation Date | Actual Implementation Date | Action responsible
Note on G2: Date de livraison prévue de : - Série : PO du produit fini - Dev : focus sur une étape du processus de production
Note on H2: Date de livraison réelle de : - PO PP (série) : PO du produit fini - PO CP (dev) : focus sur une étape du processus de production
Note on P2: What action has been put in place to make sure the problem will not reoccur?

## Settings (hidden)
Holidays MK | Holidays NDT |  | OP100 | OP200 | OP300 | OP400 | OP450/OP500 | OP500/OP600 | Deburring OP | Inspection | FPI | Final inspection | Form 3 | CMM R&R Study | Complete FAI | FAI Treatment by AIRBUS | Delivery to AIRBUS
2016-07-14 | 2016-07-14 | PW Belph 201 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 18 | 4 | 20 |  | 4 | 10 | 2
2016-08-15 | 2016-07-15 | PW Belph 200 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 4 | 20 | 10 | 4 | 10 | 2
2016-08-06 | 2016-08-15 | PW Tet 200 | 2 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 18 | 4 | 20 | 10 | 4 | 10 | 2
2016-08-08 |  | PW Tet 201 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 18 | 4 | 20 |  | 3 | 10 | 2
2016-08-12 |  | CFM Belph 200 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 18 | 4 | 20 | 10 | 4 | 10 | 2
2016-08-16 |  | CFM Belph 201 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 18 | 4 | 20 |  | 4 | 10 | 2
|  | CFM Tet 200 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 18 | 4 | 20 | 10 | 4 | 10 | 2
|  | CFM Tet 201 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 18 | 4 | 20 |  | 4 | 10 | 2

## Jours Fériés
Jours fériés
2018-01-01
2018-04-02
2018-05-01
2018-05-08
2018-05-10
2018-05-21
2018-07-14
2018-08-05
2018-11-01
2018-12-25