## Planning_General
[10 empty] | 2018 | 2018
Affaire | Client | Sous Ensemble | Operation | Centre de frais (*) | Temps gamme | Nombre de semaine | Date de début | Date de fin | Etat | 1 | 2
1001 | C1 | Partie1 | Appro |  | 100 | 40 | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie2 | Appro |  | 100 | 36 | 2017-03-01 | 2017-11-03 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie3 | MONTAGE |  | 100 | 18 | 2017-11-03 | 2018-02-28 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie4 | TUYAUTAGE |  | 100 | 9 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 0 | 11 | 11
1001 | C1 | Partie5 | CABLAGE SST |  | 100 | 9 | 2018-02-01 | 2018-03-30 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie6 | MISE EN SERVICE / ESSAIS FONCTIONNELS |  | 100 | 14 | 2018-03-01 | 2018-05-30 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie7 | ESSAIS (avec Simulants) |  | 100 | 5 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie8 | Appro |  | 100 | 27 | 2017-06-01 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie9 | Pre Montage |  | 100 | 10 | 2017-09-01 | 2017-11-03 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie10 | Pre Montage |  | 100 | 10 | 2017-09-01 | 2017-11-03 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie12 | Assemblage creuset définitif (inducteur + virole + sole) |  | 100 | 2 | 2018-04-13 | 2018-04-19 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie13 | Assemblage |  | 100 | 7 | 2017-08-29 | 2017-10-09 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie14 | Montage sur le module central |  | 100 | 3 | 2017-10-10 | 2017-10-23 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie15 | Tuyautage |  | 100 | 2 | 2017-10-24 | 2017-10-30 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie16 | Cablage |  | 100 | 2 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie17 | Tests Fonctionnels |  | 100 | 3 | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie18 | Assemblage |  | 100 | 7 | 2017-08-29 | 2017-10-09 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie19 | Montage sur le couvercle |  | 100 | 2 | 2017-10-10 | 2017-10-16 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie20 | Tuyautage |  | 100 | 2 | 2017-10-17 | 2017-10-23 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie21 | Cablage |  | 100 | 2 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie22 | Tests Fonctionnels |  | 100 | 3 | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie24 | Installation |  | 100 | 4 | 2017-10-24 | 2017-11-13 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie25 | Mise en service |  | 100 | 5 | 2017-11-14 | 2017-12-11 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie27 | Installation |  | 100 | 2 | 2017-12-05 | 2017-12-13 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie28 | Mise en service |  | 100 | 2 | 2017-12-14 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie31 | liaison serpentin |  | 100 | 7 | 2017-11-01 | 2017-12-12 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie32 | liaison collecteur creuset |  | 100 | 7 | 2017-11-01 | 2017-12-12 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie34 | Assemblage module central |  | 100 | 8 | 2017-12-18 | 2018-02-05 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie36 | Assemblage bas + module central |  | 100 | 2 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie38 | Tuyautage extérieur |  | 100 | 3 | 2018-01-29 | 2018-02-16 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie39 | Cablage |  | 100 | 5 | 2018-02-23 | 2018-03-22 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie40 | Essais fonctionnels |  | 100 | 13 | 2018-03-23 | 2018-06-14 | 0 | 0 | 0
1001 | C1 | Partie41 | Essais avec Simulants |  | 100 | 22 | 2018-06-15 | 2018-11-08 | 0 | 0 | 0
1002 | C2 | Partie1 | Montage Mecanique |  | 100 | 6 | 2017-03-03 | 2017-04-07 | T | 0 | 0
1002 | C2 | Partie2 | Finaliser la thermique |  | 100 | 6066 | 0 | 2017-08-18 | 0 | 0 | 0
1002 | C2 | Partie5 | Test E/S |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1002 | C2 | Partie7 | Démontage/Emballage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1003 | C3 | Partie1 | Montage convoyeur |  | 100 | 3 | 2018-07-09 | 2018-07-27 | 0 | 0 | 0
1003 | C3 | Partie2 | Fumisterie Carcasse |  | 100 | 2 | 2018-07-09 | 2018-07-20 | 0 | 0 | 0
1003 | C3 | Partie4 | Cablage |  | 100 | 3 | 2018-08-13 | 2018-08-31 | 0 | 0 | 0
1003 | C3 | Partie5 | Essais Fonctionnels |  | 100 | 4 | 2018-10-22 | 2018-11-16 | 0 | 0 | 0
1003 | C3 | Partie6 | Essais de validation |  | 100 | 3 | 2018-11-12 | 2018-11-30 | 0 | 0 | 0
1004 | C4 | Partie1 | Appro - Réalisation |  | 100 | 1 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | T | 0 | 0
1004 | C4 | Partie2 | Montage mécanique |  | 100 | 1 | 2016-10-17 | 2016-10-19 | T | 0 | 0
1004 | C4 | Partie3 | Montage mécanique |  | 100 | 8 | 2016-10-17 | 2016-12-09 | T | 0 | 0
1004 | C4 | Partie4 | Montage mécanique |  | 100 | 7 | 2016-10-24 | 2016-12-09 | T | 0 | 0
1004 | C4 | Partie5 | Montage mécanique |  | 100 | 6 | 2016-10-31 | 2016-12-09 | T | 0 | 0
1004 | C4 | Partie6 | Montage mécanique |  | 100 | 4 | 2016-10-31 | 2016-11-25 | T | 0 | 0
1004 | C4 | Partie7 | Montage mécanique |  | 100 | 5 | 2016-11-08 | 2016-12-09 | T | 0 | 0
1004 | C4 | Partie8 | Montage mécanique |  | 100 | 4 | 2016-11-14 | 2016-12-09 | T | 0 | 0
1004 | C4 | Partie9 | Tests |  | 100 | 1 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | T | 0 | 0
1004 | C4 | Partie10 | MODIFS CALORIFUGE + BOURRE |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1004 | C4 | Partie11 | Démontage |  | 100 | 1 | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 0 | 0 | 0
1004 | C4 | Partie12 | Emballage |  | 100 | 1 | 2017-10-02 | 2017-10-06 | 0 | 0 | 0
1004 | C4 | Partie13 | Expédition |  | 100 | 2 | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 0 | 0 | 0
1004 | C4 | Partie14 | Tests |  | 100 | 14 | 2017-01-16 | 2017-04-17 | T | 0 | 0
1005 | C5 | Partie1 | Câblage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1005 | C5 | Partie2 | Test E/S et Automatisme |  | 100 | 6068 | 0 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0
1005 | C5 | Partie4 | Démontage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | C5 | Partie5 | Emballage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1005 | C5 | Partie6 | Départ Usine |  | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1006 | C6 | Parrie1 | Câblage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1006 | C6 | Parrie2 | Câblage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1006 | C6 | Parrie3 | Câblage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1006 | C6 | Parrie4 | Montage mécanique |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1006 | C6 | Parrie5 | Montage tuyauterie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1006 | C6 | Parrie6 | Câblage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1006 | C6 | Parrie7 | Montage mécanique |  | 100 | 4 | 2017-07-10 | 2017-08-04 | T | 0 | 0
1006 | C6 | Parrie8 | Montage tuyauterie |  | 100 | 3 | 2017-07-31 | 2017-08-18 | T | 0 | 0
1006 | C6 | Parrie9 | Câblage |  | 100 | -6059 | 2017-07-10 | 0 | T | 0 | 0
1006 | C6 | Parrie10 | Montage mécanique |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1006 | C6 | Parrie11 | Montage tuyauterie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1006 | C6 | Parrie11 | Test à froid |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1006 | C6 | Parrie11 | Test E/S et Automatisme |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1006 | C6 | Parrie11 | Démontage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1006 | C6 | Parrie11 | Emballage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1006 | C6 | Parrie11 | Départ Usine |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1007 | C7 | Element 1 | Cablage |  | 100 | 3 | 2017-05-22 | 2017-06-09 | T | 0 | 0
1007 | C7 | Element 2 | Test E/S et Automatisme |  | 100 | 1 | 2017-06-12 | 2017-06-14 | T | 0 | 0
1007 | C7 | Element 3 | Test froid |  | 100 | 2 | 2017-06-15 | 2017-06-23 | T | 0 | 0
1007 | C7 | Element 4 | Test chaud |  | 100 | 1 | 2017-06-26 | 2017-06-30 | T | 0 | 0
1007 | C7 | Element 6 | Achat et ST |  | 100 | 7 | 2017-08-30 | 2017-10-15 | T | 0 | 0
1007 | C7 | Element 8 | Test E/S et Automatisme |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1007 | C7 | Element 9 | Test chaud |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1007 | C7 | Element 11 | Démontage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1007 | C7 | Element 12 | emballage |  | 100 | 3 | 2017-11-23 | 2017-12-06 | t | 0 | 0
1007 | C7 | Element 13 | Expédition |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1008 | C8 | Sous ensemble 1 | Montage Mécanique |  | 100 | 21 | 2017-03-29 | 2017-08-18 | T | 0 | 0
1008 | C8 | Sous ensemble 2 | Montage Tuyauterie Eau |  | 100 | 19 | 2017-04-26 | 2017-09-01 | T | 0 | 0
1008 | C8 | Sous ensemble 3 | Montage Tuyauterie Gaz |  | 100 | 18 | 2017-05-03 | 2017-09-01 | T | 0 | 0
1008 | C8 | Sous ensemble 5 | Tests E/S |  | 100 | 3 | 2017-09-25 | 2017-10-13 | T | 0 | 0
1008 | C8 | Sous ensemble 8 | Mise en Service |  | 100 | 3 | 2017-11-13 | 2017-12-01 | T | 0 | 0
1008 | C8 | Sous ensemble 12 | Emballage |  | 100 | 1 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | t | 0 | 0
1008 | C8 | Sous ensemble 13 | Expédition |  | 100 | 2 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | t | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | Chaudronnerie |  | 100 | 6 | 2017-04-10 | 2017-05-19 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | Peinture |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | Fumisterie |  | 100 | 2 | 2017-05-29 | 2017-06-09 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | Montage mécanique |  | 100 | 6 | 2017-06-19 | 2017-07-28 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | Montage tuyauterie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | Cablage |  | 100 | 1 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | Test fuite et homogénéité |  | 100 | 1 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | Préparation Emballage |  | 100 | 1 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | emballage |  | 100 | 1 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | Expédition |  | 100 | 1 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | t | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | Peinture |  | 100 | 1 | 2017-10-03 | 2017-10-05 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | Montage mécanique |  | 100 | 2 | 2017-10-09 | 2017-10-18 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | Montage tuyauterie |  | 100 | 2 | 2017-10-12 | 2017-10-20 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | Test fuite |  | 100 | 1 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | Cablage |  | 100 | 1 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | Préparation emballage |  | 100 | 1 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | emballage |  | 100 | 1 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element1 | Expédition |  | 100 | 1 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | t | 0 | 0
1009 | C9 | Element 3 | Sablage |  | 100 | 2 | 2017-07-17 | 2017-07-28 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 3 | Chaudronnerie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 3 | Montage mécanique |  | 100 | 5 | 2017-09-11 | 2017-10-10 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 3 | Fumisterie |  | 100 | 6074 | 0 | 2017-10-12 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 3 | Peinture |  | 100 | 2 | 2017-10-13 | 2017-10-18 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 3 | Cablage |  | 100 | 1 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 3 | Emballage |  | 100 | 1 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 3 | Expédition |  | 100 | 1 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | t | 0 | 0
1009 | C9 | Element 4 | Fabrication |  | 100 | 6076 | 0 | 2017-10-23 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 4 | Emballage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 4 | Expédition |  | 100 | 1 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | t | 0 | 0
1009 | C9 | Element 5 | Appro |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 5 | Montage tuyauterie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 5 | emballage |  | 100 | 1 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 5 | Expédition |  | 100 | 1 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | t | 0 | 0
1009 | C9 | Element 6 | Appro |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 6 | Montage tuyauterie |  | 100 | 3 | 2017-09-18 | 2017-10-04 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 6 | emballage |  | 100 | 1 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 6 | Expédition |  | 100 | 1 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | t | 0 | 0
1009 | C9 | Element 7 | Montage mécanique |  | 100 | 7 | 2017-06-12 | 2017-07-30 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 7 | Câblage |  | 100 | 3 | 2017-07-10 | 2017-07-30 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 8 | Chaudronnerie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 8 | Peinture |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 8 | Montage Mécanique |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 8 | Montage tuyauterie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 8 | Intégration chargeuse interne |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 8 | Test chargeuse |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 8 | Préparation emballage |  | 100 | 1 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 8 | emballage |  | 100 | 1 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | T | 0 | 0
1009 | C9 | Element 8 | Expédition |  | 100 | 1 | 2017-11-13 | 2017-11-15 | t | 0 | 0
1010 | C10 | sous ensemble 1 | Montage Mécanique |  | 100 | 7 | 2017-04-12 | 2017-05-24 | T | 0 | 0
1010 | C10 | sous ensemble 2 | Montage Mécanique |  | 100 | 8 | 2017-03-27 | 2017-05-19 | T | 0 | 0
1010 | C10 | sous ensemble 3 | Montage Tuyauterie |  | 100 | 5 | 2017-04-26 | 2017-05-24 | T | 0 | 0
1010 | C10 | sous ensemble 4 | Câblage |  | 100 | -6053 | 2017-05-29 | 0 | T | 0 | 0
1010 | C10 | sous ensemble 5 | Mise en service |  | 100 | -6054 | 2017-06-05 | 0 | T | 0 | 0
1010 | C10 | sous ensemble 7 | emballage |  | 100 | 6067 | 0 | 2017-08-23 | T | 0 | 0
1010 | C10 | sous ensemble 8 | Livraison |  | 100 | 6067 | 0 | 2017-08-23 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie1 | Chaudronnerie |  | 100 | 6059 | 0 | 2017-06-29 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie1 | Fumisterie |  | 100 | 6060 | 0 | 2017-07-07 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie1 | Peinture |  | 100 | 6060 | 0 | 2017-07-07 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie1 | Montage mécanique |  | 100 | 6071 | 0 | 2017-09-22 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie1 | Montage tuyauterie |  | 100 | 3 | 2017-10-01 | 2017-10-09 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie1 | Fabrication armoire |  | 100 | 6071 | 0 | 2017-09-22 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie1 | Cablage |  | 100 | 2 | 2017-10-02 | 2017-10-11 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie1 | Test Armoires électriques |  | 100 | 4 | 2017-10-12 | 2017-10-31 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie1 | Test fuite et homogénéité |  | 100 | 2 | 2017-10-12 | 2017-10-20 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie1 | Emballage |  | 100 | 1 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | t | 0 | 0
1011 | C11 | partie1 | Expédition |  | 100 | 1 | 2017-11-18 | 2017-11-18 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie2 | Chaudronnerie |  | 100 | 6064 | 0 | 2017-08-01 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie2 | Peinture |  | 100 | 6068 | 0 | 2017-09-01 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie2 | Montage mécanique |  | 100 | 6069 | 0 | 2017-09-08 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie2 | Montage tuyauterie |  | 100 | 6070 | 0 | 2017-09-15 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie2 | Cablage |  | 100 | 1 | 2017-10-13 | 2017-10-13 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie2 | Emballage |  | 100 | 1 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie2 | Expédition |  | 100 | 1 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 3 | Chaudronnerie |  | 100 | 11 | 2017-08-01 | 2017-10-09 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 3 | Peinture |  | 100 | 1 | 2017-10-18 | 2017-10-20 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 3 | Montage mécanique |  | 100 | 3 | 2017-10-23 | 2017-11-07 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 3 | Montage tuyauterie |  | 100 | 3 | 2017-10-26 | 2017-11-07 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 3 | câblage |  | 100 | 1 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 3 | emballage |  | 100 | 1 | 2017-11-14 | 2017-11-14 | t | 0 | 0
1011 | C11 | partie 3 | Expédition |  | 100 | 1 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 4 | Appro |  | 100 | 6074 | 0 | 2017-10-12 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 4 | Montage Groupes |  | 100 | 2 | 2017-10-13 | 2017-10-20 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 4 | emballage |  | 100 | 1 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 4 | Expédition |  | 100 | 1 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | t | 0 | 0
1011 | C11 | partie 5 | Montage mécanique |  | 100 | 6066 | 0 | 2017-08-19 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 5 | Cablage |  | 100 | 1 | 2017-10-10 | 2017-10-13 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 6 | Chaudronnerie |  | 100 | 6069 | 0 | 2017-09-08 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 6 | Peinture |  | 100 | 6070 | 0 | 2017-09-15 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 6 | Montage mécanique |  | 100 | 6072 | 0 | 2017-09-29 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 6 | Montage tuyauterie |  | 100 | 1 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 6 | Intégration + Cablage chargeuse interne |  | 100 | 1 | 2017-10-16 | 2017-10-18 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 6 | Tests chargeuse |  | 100 | 1 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 6 | emballage |  | 100 | 1 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 6 | Expédition |  | 100 | 1 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | t | 0 | 0
1011 | C11 | partie 7 | Appro RSP |  | 100 | 6075 | 0 | 2017-10-16 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 7 | emballage |  | 100 | 1 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | T | 0 | 0
1011 | C11 | partie 7 | Expédition |  | 100 | 1 | 2017-11-09 | 2017-11-09 | t | 0 | 0
1012 | C12 | sous ensemble 1 | Montage mécanique |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1012 | C12 | sous ensemble 1 | Montage tuyauterie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1012 | C12 | sous ensemble 1 | Câblage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1012 | C12 | sous ensemble 1 | Tests E/S |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1012 | C12 | sous ensemble 1 | Tests cycle |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1012 | C12 | sous ensemble 1 | Démontage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1012 | C12 | sous ensemble 1 | Emballage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1012 | C12 | sous ensemble 2 | Montage mécanique |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1012 | C12 | sous ensemble 2 | Montage tuyauterie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1012 | C12 | sous ensemble 2 | Câblage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1012 | C12 | sous ensemble 2 | Tests E/S |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1012 | C12 | sous ensemble 2 | Tests cycle |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1012 | C12 | sous ensemble 2 | Démontage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1012 | C12 | sous ensemble 2 | Emballage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1012 | C12 | sous ensemble 3 | Expédition |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1012 | C12 | partie 2 | assemblage thermique |  | 100 | 2 | 2017-08-21 | 2017-08-28 | T | 0 | 0
1012 | C12 | partie 3 | tuyautage |  | 100 | 2 | 2017-06-26 | 2017-07-07 | T | 0 | 0
1012 | C12 | partie 4 | cablage électrique |  | 100 | 2 | 2017-07-10 | 2017-07-21 | T | 0 | 0
1012 | C12 | partie 5 | Test e/s mise en service |  | 100 | 3 | 2017-09-04 | 2017-09-22 | T | 0 | 0
1012 | C12 | partie 6 | pre recette atelier |  | 100 | 1 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | T | 0 | 0
1012 | C12 | partie 7 | Démontage |  | 100 | 1 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | T | 0 | 0
1012 | C12 | partie 8 | Emballage |  | 100 | 1 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | T | 0 | 0
1012 | C12 | partie 9 | Expédition |  | 100 | 1 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | T | 0 | 0
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Chaudronnerie |  | 100 | 7 | 2017-04-24 | 2017-06-09 | T | 0 | 0
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Fumisterie |  | 100 | 3 | 2017-06-06 | 2017-06-23 | T | 0 | 0
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Peinture |  | 100 | 2 | 2017-06-12 | 2017-06-23 | T | 0 | 0
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Montage Mécanique |  | 100 | 2 | 2017-06-26 | 2017-07-07 | T | 0 | 0
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Montage tuyauterie |  | 100 | 2 | 2017-07-03 | 2017-07-13 | T | 0 | 0
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Fabrication armoire |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Cablage |  | 100 | 1 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | T | 0 | 0
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Test fuite et homogénéité |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Démontage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1014 | C14 | sous ensemble 1 | emballage |  | 100 | 3 | 2017-08-07 | 2017-08-25 | T | 0 | 0
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Expédition |  | 100 | 6068 | 0 | 2017-09-01 | T | 0 | 0
1014 | C14 | sous ensemble 2 | Appro |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1014 | C14 | sous ensemble 2 | Pré Tuyautage |  | 100 | 1 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | T | 0 | 0
1014 | C14 | sous ensemble 2 | emballage |  | 100 | 6067 | 0 | 2017-08-25 | T | 0 | 0
1014 | C14 | sous ensemble 2 | Expédition |  | 100 | 6068 | 0 | 2017-09-01 | T | 0 | 0
1014 | C14 | Option | Chaudronnerie |  | 100 | 14 | 2017-03-13 | 2017-06-16 | T | 0 | 0
1014 | C14 | Option | Peinture |  | 100 | 1 | 2017-06-19 | 2017-06-23 | T | 0 | 0
1014 | C14 | Option | Montage mécanique |  | 100 | 2 | 2017-06-26 | 2017-07-07 | T | 0 | 0
1014 | C14 | Option | Montage tuyauterie |  | 100 | 2 | 2017-06-26 | 2017-07-07 | T | 0 | 0
1014 | C14 | Option | emballage |  | 100 | 6067 | 0 | 2017-08-25 | T | 0 | 0
1014 | C14 | Option | Expédition |  | 100 | 6068 | 0 | 2017-09-01 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 1 | Chaudronnerie |  | 100 | 11 | 2017-05-02 | 2017-07-10 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 1 | Fumisterie |  | 100 | 1 | 2017-07-10 | 2017-07-14 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 1 | Peinture |  | 100 | 3 | 2017-07-11 | 2017-07-24 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 1 | Montage mécanique |  | 100 | 2 | 2017-07-25 | 2017-07-31 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 1 | Montage Tuyauterie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 1 | Fabrication armoire |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 1 | Câblage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 1 | Démontage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 1 | emballage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 1 | Expédition |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | Partie 2 | Chaudronnerie |  | 100 | 6068 | 0 | 2017-08-28 | T | 0 | 0
1015 | C15 | Partie 2 | Peinture |  | 100 | 6069 | 0 | 2017-09-06 | T | 0 | 0
1015 | C15 | Partie 2 | Montage mécanique |  | 100 | 6071 | 0 | 2017-09-22 | T | 0 | 0
1015 | C15 | Partie 2 | Montage tuyauterie |  | 100 | 6071 | 0 | 2017-09-22 | T | 0 | 0
1015 | C15 | Partie 2 | Câblage |  | 100 | 6072 | 0 | 2017-09-29 | T | 0 | 0
1015 | C15 | Partie 2 | Test fuite |  | 100 | 6072 | 0 | 2017-09-29 | T | 0 | 0
1015 | C15 | Partie 2 | Démontage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | Partie 2 | emballage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | Partie 2 | Expédition |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 3 | Montage |  | 100 | 5964 | 0 | 2015-08-25 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 3 | Cablage armoire |  | 100 | 6070 | 0 | 2017-09-15 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 3 | Démontage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 3 | Emballage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 3 | Expédition |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 4 | Appro pompes |  | 100 | 6070 | 0 | 2017-09-15 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 4 | Appro tuyauterie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 4 | Montage tuyauterie |  | 100 | 6072 | 0 | 2017-09-29 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 4 | Câblage |  | 100 | 6072 | 0 | 2017-09-29 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 4 | emballage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 4 | Expédition |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 5 | Montage Mécanique |  | 100 | 3 | 2017-08-28 | 2017-09-13 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 5 | Câblage |  | 100 | 6071 | 0 | 2017-09-19 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 6 | Chaudronnerie |  | 100 | 19 | 2017-05-02 | 2017-09-04 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 6 | Peinture |  | 100 | 6069 | 0 | 2017-09-08 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 6 | Montage mécanique |  | 100 | 6070 | 0 | 2017-09-15 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 6 | Montage tuyauterie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 6 | Intégration chargeuse interne |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 6 | Tests chargeuse |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 6 | Cablage chaine à cable |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 6 | emballage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 6 | Expédition |  | 100 | 6071 | 0 | 2017-09-22 | T | 0 | 0
1015 | C15 | partie 6 | Expédition |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Chaudronnerie ST |  | 100 | 11 | 2017-08-10 | 2017-10-20 | T | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Peinture |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Fumisterie |  | 100 | 6076 | 0 | 2017-10-26 | T | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Montage mécanique |  | 100 | 2 | 2017-11-13 | 2017-11-22 | T | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Montage tuyauterie |  | 100 | 2 | 2017-11-15 | 2017-11-22 | T | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Fabrication armoire |  | 100 | 6 | 2017-08-03 | 2017-09-04 | T | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Câblage |  | 100 | 1 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | T | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Emballage |  | 100 | 1 | 2017-12-04 | 2017-12-08 | T | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Départ Usine |  | 100 | 1 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | t | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 2 | Appro - Réalisation |  | 100 | 17 | 2017-07-08 | 2017-10-24 | T | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 2 | Fabrication armoire |  | 100 | 6 | 2017-08-03 | 2017-09-04 | t | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 2 | Câblage |  | 100 | 1 | 2017-11-20 | 2017-11-24 | T | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 2 | Emballage |  | 100 | 1 | 2017-12-04 | 2017-12-08 | T | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 2 | Départ Usine |  | 100 | 1 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | t | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 3 | Chaudronnerie ST |  | 100 | 5 | 2017-10-04 | 2017-11-03 | T | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 3 | Fumisterie |  | 100 | 5 | 2017-11-06 | 2017-12-05 | T | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 3 | Emballage |  | 100 | 1 | 2017-12-05 | 2017-12-08 | T | 0 | 0
1016 | C16 | sous ensemble 3 | Départ Usine |  | 100 | 1 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | t | 0 | 0
1016 | C16 | options | Appro - Réalisation |  | 100 | 7 | 2017-09-18 | 2017-11-03 | T | 0 | 0
1016 | C16 | options | Emballage |  | 100 | 1 | 2017-12-04 | 2017-12-08 | T | 0 | 0
1016 | C16 | options | Départ Usine |  | 100 | 1 | 2017-12-11 | 2017-12-11 | t | 0 | 0
1017 | C17 | produit | Chaudronnerie |  | 100 | 1 | 2017-10-16 | 2017-10-20 | T | 0 | 0
1017 | C17 | produit | peinture |  | 100 | 1 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | T | 0 | 0
1017 | C17 | produit | montage mécanique |  | 100 | 3 | 2018-11-27 | 2018-12-15 | t | 0 | 0
1017 | C17 | produit | montage tuyauterie |  | 100 | 3 | 2017-12-04 | 2017-12-22 | t | 0 | 0
1017 | C17 | produit | Fabrication armoire |  | 100 | 10 | 2017-09-25 | 2017-11-30 | t | 0 | 0
1017 | C17 | produit | Câblage |  | 100 | 4 | 2017-12-18 | 2018-01-12 | t | 0 | 0
1017 | C17 | produit | Démontage |  | 100 | 1 | 2018-03-05 | 2018-03-09 | t | 0 | 0
1017 | C17 | produit | emballage |  | 100 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | t | 0 | 0
1017 | C17 | produit | Expédition |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 1 | chaudronnerie |  | 100 | 12 | 2017-07-10 | 2017-09-29 | T | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 2 | Fumisterie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 3 | Peinture |  | 100 | 12 | 2017-07-13 | 2017-09-29 | T | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 4 | Chaudronnerie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 5 | Modification chaudronnerie |  | 100 | 2 | 2017-11-10 | 2017-11-14 | t | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 6 | Peinture |  | 100 | 1 | 2017-11-15 | 2017-11-17 | T | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 8 | Montage chargeuse interne |  | 100 | 3 | 2017-11-02 | 2017-11-17 | T | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 9 | Mise en place chargeuse interne |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 10 | Tuyauterie brasseur |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 11 | Tuyauterie Circuit d'Eau |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 12 | Mise en place et raccordement centrale hydraulique |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 13 | Raccordement tuyauterie vide |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 15 | Raccordement groupe refroidissement air/huile |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 17 | Câblage |  | 100 | 3 | 2017-12-18 | 2018-01-05 | t | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 23 | Démontage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 24 | Transport |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 25 | Montage / cablage Site |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1018 | C18 | sous ensemble 26 | Mise en Service |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1019 | C19 | S,E 1 | chaudronnerie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1019 | C19 | S,E 2 | Fumisterie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1019 | C19 | S,E 3 | Peinture |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1019 | C19 | S,E 4 | Chaudronnerie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1019 | C19 | S,E 5 | Modification chaudronnerie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1019 | C19 | S,E 6 | Peinture |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1019 | C19 | S,E 8 | Montage chargeuse interne |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1019 | C19 | S,E 9 | Mise en place chargeuse interne |  | 100 | 1 | 0 | 0 | t | 0 | 0
1019 | C19 | S,E 10 | Tuyauterie brasseur |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1019 | C19 | S,E 11 | Tuyauterie Circuit d'Eau |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1019 | C19 | S,E 12 | Mise en place et raccordement centrale hydraulique |  | 100 | 1 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | t | 0 | 0
1019 | C19 | S,E 13 | Raccordement tuyauterie vide |  | 100 | 2 | 2018-03-04 | 2018-03-08 | t | 0 | 0
1019 | C19 | S,E 15 | CABLAGE |  | 100 | 4 | 2018-03-01 | 2018-03-20 | t | 0 | 0
1019 | C19 | S,E 18 | Démontage |  | 100 | 2 | 2018-04-04 | 2018-04-09 | t | 0 | 0
1019 | C19 | S,E 19 | Expédition |  | 100 | 1 | 2018-04-10 | 2018-04-12 | t | 0 | 0
1022 | C22 | 2 partie 1 | Chaudronnerie |  | 100 | 4 | 2017-10-02 | 2017-10-28 | T | 0 | 0
1022 | C22 | 2 partie 1 | Fumisterie |  | 100 | 1 | 2017-11-27 | 2017-12-01 | T | 0 | 0
1022 | C22 | 2 partie 1 | Peinture |  | 100 | 2 | 2017-11-22 | 2017-12-01 | T | 0 | 0
1022 | C22 | 2 partie 1 | Montage mécanique |  | 100 | 2 | 2017-12-04 | 2017-12-15 | t | 0 | 0
1022 | C22 | 2 partie 1 | Montage tuyauterie |  | 100 | 2 | 2017-12-07 | 2017-12-15 | t | 0 | 0
1022 | C22 | 2 partie 1 | Fabrication armoire |  | 100 | 9 | 2017-10-16 | 2017-12-15 | t | 0 | 0
1022 | C22 | 2 partie 1 | Cablage |  | 100 | 2 | 2017-12-18 | 2017-12-29 | t | 0 | 0
1022 | C22 | 2 partie 1 | Test fuite et homogénéité |  | 100 | 2 | 2018-02-26 | 2018-03-06 | t | 0 | 0
1022 | C22 | 2 partie 1 | emballage |  | 100 | 2 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | t | 0 | 0
1022 | C22 | 2 partie 1 | Expédition et mise à Fob |  | 100 | 2 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 2 | Chaudronnerie |  | 100 | 6068 | 0 | 2017-08-29 | T | 0 | 0
1022 | C22 | partie 2 | Peinture |  | 100 | 1 | 2017-12-18 | 2017-12-22 | T | 0 | 0
1022 | C22 | partie 2 | Montage mécanique |  | 100 | 2 | 2018-01-02 | 2018-01-10 | t | 50 | 50
1022 | C22 | partie 2 | Montage tuyauterie |  | 100 | 2 | 2018-01-11 | 2018-01-17 | t | 0 | 50
1022 | C22 | partie 2 | Cablage |  | 100 | 1 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 2 | Emballage |  | 100 | 4 | 2017-02-12 | 2017-03-02 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 2 | Expédition et mise à Fob |  | 100 | 2 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 3 | Chaudronnerie |  | 100 | 12 | 2017-09-05 | 2017-11-22 | T | 0 | 0
1022 | C22 | partie 3 | Peinture |  | 100 | 2 | 2017-11-27 | 2017-12-08 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 3 | Montage mécanique |  | 100 | 4 | 2017-12-11 | 2018-01-05 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 3 | Montage tuyauterie |  | 100 | 3 | 2017-12-20 | 2018-01-05 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 3 | Câblage |  | 100 | 1 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | T | 0 | 0
1022 | C22 | partie 3 | Test fuite |  | 100 | 1 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | T | 0 | 0
1022 | C22 | partie 3 | Démontage |  | 100 | 3 | 2018-02-12 | 2018-02-26 | T | 0 | 0
1022 | C22 | partie 3 | emballage |  | 100 | 4 | 2017-02-12 | 2017-03-02 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 3 | Expédition et mise à Fob |  | 100 | 2 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 4 | Appro pompes |  | 100 | 12 | 2017-09-11 | 2017-12-01 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 4 | Appro tuyauterie |  | 100 | 15 | 2017-09-11 | 2017-12-18 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 4 | Montage tuyauterie |  | 100 | 2 | 2018-01-02 | 2018-01-13 | t | 50 | 50
1022 | C22 | partie 4 | emballage |  | 100 | 4 | 2017-02-12 | 2017-03-02 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 4 | Expédition et mise à Fob |  | 100 | 2 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 5 | Montage Mécanique |  | 100 | 3 | 2017-11-13 | 2017-12-01 | T | 0 | 0
1022 | C22 | partie 5 | Câblage |  | 100 | -51 | 2018-01-02 | 2017-01-05 | T | #NUM! | 0
1022 | C22 | partie 6 | Chaudronnerie |  | 100 | 7 | 2017-10-09 | 2017-11-24 | T | 0 | 0
1022 | C22 | partie 6 | Peinture |  | 100 | 2 | 2017-11-27 | 2017-12-08 | T | 0 | 0
1022 | C22 | partie 6 | Montage mécanique |  | 100 | 3 | 2017-12-04 | 2017-12-22 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 6 | Montage tuyauterie |  | 100 | 2 | 2018-01-02 | 2018-01-12 | t | 50 | 50
1022 | C22 | partie 6 | Intégration chargeuse interne |  | 100 | 2 | 2017-01-08 | 2017-01-12 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 6 | Tests chargeuse |  | 100 | 1 | 2017-01-15 | 2017-01-15 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 6 | emballage |  | 100 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-15 | t | 0 | 0
1022 | C22 | partie 6 | Expédition et mise à Fob |  | 100 | 2 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | t | 0 | 0
1022 | C22 | option | Chaudronnerie |  | 100 | 7 | 2017-10-09 | 2017-11-24 | t | 0 | 0
1022 | C22 | option | Peinture |  | 100 | 3 | 2017-11-20 | 2017-12-08 | t | 0 | 0
1022 | C22 | option | Montage mécanique |  | 100 | 3 | 2017-12-04 | 2017-12-22 | t | 0 | 0
1022 | C22 | option | Montage tuyauterie |  | 100 | 2 | 2018-01-02 | 2018-01-12 | t | 50 | 50
1022 | C22 | option | emballage |  | 100 | 1 | 2018-03-12 | 2018-03-15 | t | 0 | 0
1022 | C22 | option | Expédition et mise à Fob |  | 100 | 2 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | t | 0 | 0
1022 | C22 | extension 1 | appro |  | 100 | 22 | 2017-07-28 | 2017-12-18 | t | 0 | 0
1022 | C22 | extension 1 | montage / tuyautage |  | 100 | 2 | 2018-01-02 | 2018-01-13 | t | 50 | 50
1022 | C22 | extension 1 | Cablage |  | 100 | 2 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | T | 0 | 0
1022 | C22 | extension 1 | Emballage |  | 100 | 1 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | t | 0 | 0
1022 | C22 | extension 1 | Expédition et mise à Fob |  | 100 | 2 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | t | 0 | 0
1022 | C22 | extension 2 | Fabrication |  | 100 | 11 | 2017-10-09 | 2017-12-19 | T | 0 | 0
1022 | C22 | extension 2 | emballage |  | 100 | 3 | 2018-02-26 | 2018-03-17 | t | 0 | 0
1022 | C22 | extension 3 | Emballage Chargeuse Externe |  | 100 | 3 | 2018-02-26 | 2018-03-17 | t | 0 | 0
1022 | C22 | extension 3 | emballage |  | 100 | 4 | 2017-02-12 | 2017-03-02 | t | 0 | 0
1022 | C22 | extension 3 | Transport |  | 100 | 2 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | t | 0 | 0
1023 | C23 | produit | Montage / Tuyautage |  | 100 | 2 | 2017-10-15 | 2017-10-20 | t | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 1 | Chaudronnerie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 1 | Fumisterie |  | 100 | 2 | 2017-11-30 | 2017-12-08 | T | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 1 | Peinture |  | 100 | 2 | 2017-11-30 | 2017-12-09 | T | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 1 | Montage mécanique |  | 100 | 8 | 2018-02-05 | 2018-03-27 | t | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 2 | Chaudronnerie |  | 100 | -35 | 2018-09-11 | 2018-01-02 | t | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 2 | Peinture |  | 100 | 2 | 2018-01-03 | 2018-01-09 | T | 50 | 50
1024 | C24 | sous ensemble 2 | Montage mécanique |  | 100 | 5 | 2018-02-26 | 2018-03-27 | t | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 3 | Chaudronnerie |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 3 | Peinture |  | 100 | 1 | 0 | 0 | T | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 3 | Montage mécanique |  | 100 | 3 | 2018-03-12 | 2018-03-27 | t | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Fabrication Armoire Générale |  | 100 | 11 | 2017-11-20 | 2018-01-30 | T | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Montage Mécanique |  | 100 | 5 | 2018-02-26 | 2018-03-27 | t | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Montage tuyauterie |  | 100 | 8 | 2018-03-01 | 2018-04-20 | t | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Cablage |  | 100 | 6 | 2018-03-13 | 2018-04-20 | t | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Test E/S |  | 100 | 1 | 2018-04-23 | 2018-04-27 | t | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Tests à Froid |  | 100 | 2 | 2018-04-30 | 2018-05-11 | t | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Tests à Chaud |  | 100 | 2 | 2018-05-14 | 2018-05-25 | t | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Pré réception avec Client |  | 100 | 2 | 2018-05-28 | 2018-06-08 | t | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 5 | Appros |  | 100 | 27 | 2017-10-09 | 2018-04-13 | t | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 5 | Assemblage Mécanique |  | 100 | 12 | 2018-04-03 | 2018-06-22 | 0 | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 5 | Cablage |  | 100 | 5 | 2018-05-22 | 2018-06-22 | 0 | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 6 | Tests E/S |  | 100 | 3 | 2018-06-05 | 2018-06-18 | 0 | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 6 | Tests à Froid + à chaud |  | 100 | 6 | 2018-06-19 | 2018-07-23 | 0 | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 6 | Tests Statiques |  | 100 | 1 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | 0 | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 6 | Démontage |  | 100 | 3 | 2018-08-08 | 2018-08-20 | 0 | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 6 | Transport |  | 100 | 2 | 2018-08-16 | 2018-08-23 | 0 | 0 | 0
1024 | C24 | partie 2 | Fumisterie |  | 100 | 1 | 2018-01-22 | 2018-01-26 | T | 0 | 0
1024 | C24 | partie 3 | Peinture |  | 100 | 1 | 2018-01-24 | 2018-01-26 | T | 0 | 0
1024 | C24 | partie 4 | Montage Mécanique |  | 100 | 2 | 2018-06-07 | 2018-06-13 | t | 0 | 0
1024 | C24 | partie 5 | Chaudronnerie |  | 100 | 18 | 2018-02-01 | 2018-05-31 | T | 0 | 0
1024 | C24 | partie 6 | Peinture |  | 100 | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-20 | t | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 1 | Montage chargeuse interne |  | 100 | 2 | 2018-06-11 | 2018-06-19 | t | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 3 | Mise en place chargeuse interne |  | 100 | 2 | 2018-06-22 | 2018-06-29 | t | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Tuyauterie brasseur |  | 100 | 2 | 2018-02-15 | 2018-02-22 | T | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 5 | Tuyauterie Circuit d'Eau |  | 100 | 2 | 2018-06-26 | 2018-07-02 | 0 | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 6 | Mise en place et raccordement centrale hydraulique |  | 100 | 1 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 0 | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 7 | Raccordement tuyauterie vide |  | 100 | 2 | 2018-07-04 | 2018-07-13 | 0 | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 9 | Raccordement groupe refroidissement air/huile |  | 100 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 0 | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 11 | CABLAGE |  | 100 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 0 | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 16 | Démontage |  | 100 | 6116 | 0 | 2018-08-03 | 0 | 0 | 0
1024 | C24 | sous ensemble 17 | Expédition |  | 100 | 1 | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 0 | 0 | 0
1026 | C26 | produit | Emballage |  | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1026 | C26 | produit | Transport |  | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1027 | C27 | produit 1 | Montage mécanique |  | 100 | 3 | 2017-10-11 | 2017-10-27 | t | 0 | 0
1027 | C27 | produit 2 | Montage mécanique |  | 100 | 10 | 2017-09-01 | 2017-11-03 | t | 0 | 0
1027 | C27 | produit 3 | Montage mécanique |  | 100 | 1 | 2017-11-06 | 2017-11-10 | t | 0 | 0
1027 | C27 | produit 4 | Transport |  | 100 | 1 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | t | 0 | 0
1027 | C27 | produit 5 | Transport |  | 100 | 1 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | t | 0 | 0
1028 | C28 | produit | Préparation Emballage |  | 100 | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | t | 0 | 0
1028 | C28 | produit | Transport |  | 100 | 1 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | t | 0 | 0
1029 | C29 | Produit | Chaudronnerie |  | 100 | 18 | 2017-12-07 | 2018-04-06 | t | 0 | 0
1029 | C29 | Produit | Traitement Thermique |  | 100 | 1 | 2018-04-09 | 2018-04-13 | t | 0 | 0
1029 | C29 | Produit | Usinage |  | 100 | 2 | 2018-04-16 | 2018-04-27 | t | 0 | 0
1029 | C29 | Produit | Epreuve hydraulique |  | 100 | 1 | 2018-05-02 | 2018-05-04 | t | 0 | 0
1029 | C29 | Produit | Peinture |  | 100 | 1 | 2018-05-14 | 2018-05-16 | t | 0 | 0
1029 | C29 | Produit | Montage mécanique |  | 100 | 3 | 2018-05-17 | 2018-05-29 | t | 0 | 0
1029 | C29 | Produit | Montage tuyauterie |  | 100 | 2 | 2018-05-22 | 2018-05-30 | t | 0 | 0
1029 | C29 | Produit | Câblage |  | 100 | 1 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | t | 0 | 0
1029 | C29 | Produit | Fabrication Armoire |  | 100 | 7 | 2018-02-12 | 2018-03-26 | t | 0 | 0
1029 | C29 | Produit | Démontage |  | 100 | 1 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | t | 0 | 0
1029 | C29 | Produit | Emballage |  | 100 | 1 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | t | 0 | 0
1029 | C29 | Produit | Expédition |  | 100 | 2 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | t | 0 | 0
Formulas:
Nombre de semaine = (YEAR([Date de fin])-YEAR([Date de début]))*52 + ISOWEEKNUM([Date de fin])-ISOWEEKNUM([Date de début]) +1
Ajouter Semaine
Mise à jour

## Atelier_Metiers
Metiers retenus
Chaudronnerie
Fumisterie
Mise en service / essai
Molybdene
Montage atelier
Peinture
Soudage
Tuyautage
Usinage
autre

## Feuil1
Numéro affaire | Client | Sous-ensemble | Opération | Date Début replanifiée | Date Fin replanifiée | Terminé | Index
1001 | C1 | Partie1 | Appro | 2017-03-01 | 2017-11-30 |  | 1
1001 | C1 | Partie2 | Appro | 2017-03-01 | 2017-11-03 |  | 2
1001 | C1 | Partie3 | MONTAGE | 2017-11-03 | 2018-02-28 |  | 3
1001 | C1 | Partie4 | TUYAUTAGE | 2018-01-01 | 2018-02-28 |  | 4
1001 | C1 | Partie5 | CABLAGE SST | 2018-02-01 | 2018-03-30 |  | 5
1001 | C1 | Partie6 | MISE EN SERVICE / ESSAIS FONCTIONNELS | 2018-03-01 | 2018-05-30 |  | 6
1001 | C1 | Partie7 | ESSAIS (avec Simulants) | 2018-06-01 | 2018-06-30 |  | 7
1001 | C1 | Partie8 | Appro | 2017-06-01 | 2017-11-30 |  | 8
1001 | C1 | Partie9 | Pre Montage | 2017-09-01 | 2017-11-03 |  | 9
1001 | C1 | Partie10 | Pre Montage | 2017-09-01 | 2017-11-03 |  | 10
1001 | C1 | Partie12 | Assemblage creuset définitif (inducteur + virole + sole) | 2018-04-13 | 2018-04-19 |  | 11
1001 | C1 | Partie13 | Assemblage | 2017-08-29 | 2017-10-09 |  | 12
1001 | C1 | Partie14 | Montage sur le module central | 2017-10-10 | 2017-10-23 |  | 13
1001 | C1 | Partie15 | Tuyautage | 2017-10-24 | 2017-10-30 |  | 14
1001 | C1 | Partie16 | Cablage | 2018-02-01 | 2018-02-07 |  | 15
1001 | C1 | Partie17 | Tests Fonctionnels | 2018-02-12 | 2018-03-02 |  | 16
1001 | C1 | Partie18 | Assemblage | 2017-08-29 | 2017-10-09 |  | 17
1001 | C1 | Partie19 | Montage sur le couvercle | 2017-10-10 | 2017-10-16 |  | 18
1001 | C1 | Partie20 | Tuyautage | 2017-10-17 | 2017-10-23 |  | 19
1001 | C1 | Partie21 | Cablage | 2018-02-01 | 2018-02-07 |  | 20
1001 | C1 | Partie22 | Tests Fonctionnels | 2018-02-12 | 2018-03-02 |  | 21
1001 | C1 | Partie24 | Installation | 2017-10-24 | 2017-11-13 |  | 22
1001 | C1 | Partie25 | Mise en service | 2017-11-14 | 2017-12-11 |  | 23
1001 | C1 | Partie27 | Installation | 2017-12-05 | 2017-12-13 |  | 24
1001 | C1 | Partie28 | Mise en service | 2017-12-14 | 2017-12-22 |  | 25
1001 | C1 | Partie31 | liaison serpentin | 2017-11-01 | 2017-12-12 |  | 26
1001 | C1 | Partie32 | liaison collecteur creuset | 2017-11-01 | 2017-12-12 |  | 27
1001 | C1 | Partie34 | Assemblage module central | 2017-12-18 | 2018-02-05 |  | 28
1001 | C1 | Partie36 | Assemblage bas + module central | 2018-02-06 | 2018-02-14 |  | 29
1001 | C1 | Partie38 | Tuyautage extérieur | 2018-01-29 | 2018-02-16 |  | 30
1001 | C1 | Partie39 | Cablage | 2018-02-23 | 2018-03-22 |  | 31
1001 | C1 | Partie40 | Essais fonctionnels | 2018-03-23 | 2018-06-14 |  | 32
1001 | C1 | Partie41 | Essais avec Simulants | 2018-06-15 | 2018-11-08 |  | 33
1002 | C2 | Partie1 | Montage Mecanique | 2017-03-03 | 2017-04-07 | T | 34
1002 | C2 | Partie2 | Finaliser la thermique |  | 2017-08-18 |  | 35
1002 | C2 | Partie5 | Test E/S |  |  | T | 36
1002 | C2 | Partie7 | Démontage/Emballage |  |  |  | 37
1003 | C3 | Partie1 | Montage convoyeur | 2018-07-09 | 2018-07-27 |  | 38
1003 | C3 | Partie2 | Fumisterie Carcasse | 2018-07-09 | 2018-07-20 |  | 39
1003 | C3 | Partie4 | Cablage | 2018-08-13 | 2018-08-31 |  | 40
1003 | C3 | Partie5 | Essais Fonctionnels | 2018-10-22 | 2018-11-16 |  | 41
1003 | C3 | Partie6 | Essais de validation | 2018-11-12 | 2018-11-30 |  | 42
1004 | C4 | Partie1 | Appro - Réalisation | 2016-10-17 | 2016-10-17 | T | 43
1004 | C4 | Partie2 | Montage mécanique | 2016-10-17 | 2016-10-19 | T | 44
1004 | C4 | Partie3 | Montage mécanique | 2016-10-17 | 2016-12-09 | T | 45
1004 | C4 | Partie4 | Montage mécanique | 2016-10-24 | 2016-12-09 | T | 46
1004 | C4 | Partie5 | Montage mécanique | 2016-10-31 | 2016-12-09 | T | 47
1004 | C4 | Partie6 | Montage mécanique | 2016-10-31 | 2016-11-25 | T | 48
1004 | C4 | Partie7 | Montage mécanique | 2016-11-08 | 2016-12-09 | T | 49
1004 | C4 | Partie8 | Montage mécanique | 2016-11-14 | 2016-12-09 | T | 50
1004 | C4 | Partie9 | Tests | 2016-12-09 | 2016-12-09 | T | 51
1004 | C4 | Partie10 | MODIFS CALORIFUGE + BOURRE |  |  | T | 52
1004 | C4 | Partie11 | Démontage | 2017-09-25 | 2017-09-29 |  | 53
1004 | C4 | Partie12 | Emballage | 2017-10-02 | 2017-10-06 |  | 54
1004 | C4 | Partie13 | Expédition | 2017-12-01 | 2017-12-08 |  | 55
1004 | C4 | Partie14 | Tests | 2017-01-16 | 2017-04-17 | T | 56
1005 | C5 | Partie1 | Câblage |  |  | T | 57
1005 | C5 | Partie2 | Test E/S et Automatisme |  | 2017-09-01 |  | 58
1005 | C5 | Partie4 | Démontage |  |  |  | 59
1005 | C5 | Partie5 | Emballage |  |  |  | 60
1005 | C5 | Partie6 | Départ Usine |  |  |  | 61
1006 | C6 | Parrie1 | Câblage |  |  | T | 62
1006 | C6 | Parrie2 | Câblage |  |  | T | 63
1006 | C6 | Parrie3 | Câblage |  |  | T | 64
1006 | C6 | Parrie4 | Montage mécanique |  |  | T | 65
1006 | C6 | Parrie5 | Montage tuyauterie |  |  | T | 66
1006 | C6 | Parrie6 | Câblage |  |  | T | 67
1006 | C6 | Parrie7 | Montage mécanique | 2017-07-10 | 2017-08-04 | T | 68
1006 | C6 | Parrie8 | Montage tuyauterie | 2017-07-31 | 2017-08-18 | T | 69
1006 | C6 | Parrie9 | Câblage | 2017-07-10 |  | T | 70
1006 | C6 | Parrie10 | Montage mécanique |  |  | T | 71
1006 | C6 | Parrie11 | Montage tuyauterie |  |  | T | 72
1006 | C6 | Parrie11 | Test à froid |  |  | T | 73
1006 | C6 | Parrie11 | Test E/S et Automatisme |  |  | T | 74
1006 | C6 | Parrie11 | Démontage |  |  | T | 75
1006 | C6 | Parrie11 | Emballage |  |  | T | 76
1006 | C6 | Parrie11 | Départ Usine |  |  | T | 77
1007 | C7 | Element 1 | Cablage | 2017-05-22 | 2017-06-09 | T | 78
1007 | C7 | Element 2 | Test E/S et Automatisme | 2017-06-12 | 2017-06-14 | T | 79
1007 | C7 | Element 3 | Test froid | 2017-06-15 | 2017-06-23 | T | 80
1007 | C7 | Element 4 | Test chaud | 2017-06-26 | 2017-06-30 | T | 81
1007 | C7 | Element 6 | Achat et ST | 2017-08-30 | 2017-10-15 | T | 82
1007 | C7 | Element 8 | Test E/S et Automatisme |  |  | t | 83
1007 | C7 | Element 9 | Test chaud |  |  | t | 84
1007 | C7 | Element 11 | Démontage |  |  | t | 85
1007 | C7 | Element 12 | emballage | 2017-11-23 | 2017-12-06 | t | 86
1007 | C7 | Element 13 | Expédition |  |  | t | 87
1008 | C8 | Sous ensemble 1 | Montage Mécanique | 2017-03-29 | 2017-08-18 | T | 88
1008 | C8 | Sous ensemble 2 | Montage Tuyauterie Eau | 2017-04-26 | 2017-09-01 | T | 89
1008 | C8 | Sous ensemble 3 | Montage Tuyauterie Gaz | 2017-05-03 | 2017-09-01 | T | 90
1008 | C8 | Sous ensemble 5 | Tests E/S | 2017-09-25 | 2017-10-13 | T | 91
1008 | C8 | Sous ensemble 8 | Mise en Service | 2017-11-13 | 2017-12-01 | T | 92
1008 | C8 | Sous ensemble 12 | Emballage | 2017-12-14 | 2017-12-14 | t | 93
1008 | C8 | Sous ensemble 13 | Expédition | 2017-12-15 | 2017-12-18 | t | 94
1009 | C9 | Element1 | Chaudronnerie | 2017-04-10 | 2017-05-19 | T | 95
1009 | C9 | Element1 | Peinture |  |  | T | 96
1009 | C9 | Element1 | Fumisterie | 2017-05-29 | 2017-06-09 | T | 97
1009 | C9 | Element1 | Montage mécanique | 2017-06-19 | 2017-07-28 | T | 98
1009 | C9 | Element1 | Montage tuyauterie |  |  | T | 99
1009 | C9 | Element1 | Cablage | 2017-10-18 | 2017-10-20 | T | 100
1009 | C9 | Element1 | Test fuite et homogénéité | 2017-10-03 | 2017-10-04 | T | 101
1009 | C9 | Element1 | Préparation Emballage | 2017-10-23 | 2017-10-24 | T | 102
1009 | C9 | Element1 | emballage | 2017-10-25 | 2017-10-25 | T | 103
1009 | C9 | Element1 | Expédition | 2017-11-13 | 2017-11-13 | t | 104
1009 | C9 | Element1 | Peinture | 2017-10-03 | 2017-10-05 | T | 105
1009 | C9 | Element1 | Montage mécanique | 2017-10-09 | 2017-10-18 | T | 106
1009 | C9 | Element1 | Montage tuyauterie | 2017-10-12 | 2017-10-20 | T | 107
1009 | C9 | Element1 | Test fuite | 2017-10-23 | 2017-10-24 | T | 108
1009 | C9 | Element1 | Cablage | 2017-10-25 | 2017-10-25 | T | 109
1009 | C9 | Element1 | Préparation emballage | 2017-10-26 | 2017-10-26 | T | 110
1009 | C9 | Element1 | emballage | 2017-10-27 | 2017-10-27 | T | 111
1009 | C9 | Element1 | Expédition | 2017-11-13 | 2017-11-13 | t | 112
1009 | C9 | Element 3 | Sablage | 2017-07-17 | 2017-07-28 | T | 113
1009 | C9 | Element 3 | Chaudronnerie |  |  | T | 114
1009 | C9 | Element 3 | Montage mécanique | 2017-09-11 | 2017-10-10 | T | 115
1009 | C9 | Element 3 | Fumisterie |  | 2017-10-12 | T | 116
1009 | C9 | Element 3 | Peinture | 2017-10-13 | 2017-10-18 | T | 117
1009 | C9 | Element 3 | Cablage | 2017-10-19 | 2017-10-20 | T | 118
1009 | C9 | Element 3 | Emballage | 2017-10-23 | 2017-10-24 | T | 119
1009 | C9 | Element 3 | Expédition | 2017-11-13 | 2017-11-13 | t | 120
1009 | C9 | Element 4 | Fabrication |  | 2017-10-23 | T | 121
1009 | C9 | Element 4 | Emballage |  |  | T | 122
1009 | C9 | Element 4 | Expédition | 2017-11-13 | 2017-11-15 | t | 123
1009 | C9 | Element 5 | Appro |  |  | T | 124
1009 | C9 | Element 5 | Montage tuyauterie |  |  | T | 125
1009 | C9 | Element 5 | emballage | 2017-10-16 | 2017-10-16 | T | 126
1009 | C9 | Element 5 | Expédition | 2017-11-13 | 2017-11-15 | t | 127
1009 | C9 | Element 6 | Appro |  |  | T | 128
1009 | C9 | Element 6 | Montage tuyauterie | 2017-09-18 | 2017-10-04 | T | 129
1009 | C9 | Element 6 | emballage | 2017-10-16 | 2017-10-16 | T | 130
1009 | C9 | Element 6 | Expédition | 2017-11-13 | 2017-11-15 | t | 131
1009 | C9 | Element 7 | Montage mécanique | 2017-06-12 | 2017-07-30 | T | 132
1009 | C9 | Element 7 | Câblage | 2017-07-10 | 2017-07-30 | T | 133
1009 | C9 | Element 8 | Chaudronnerie |  |  | T | 134
1009 | C9 | Element 8 | Peinture |  |  | T | 135
1009 | C9 | Element 8 | Montage Mécanique |  |  | T | 136
1009 | C9 | Element 8 | Montage tuyauterie |  |  | T | 137
1009 | C9 | Element 8 | Intégration chargeuse interne |  |  | T | 138
1009 | C9 | Element 8 | Test chargeuse |  |  | T | 139
1009 | C9 | Element 8 | Préparation emballage | 2017-10-04 | 2017-10-05 | T | 140
1009 | C9 | Element 8 | emballage | 2017-10-16 | 2017-10-16 | T | 141
1009 | C9 | Element 8 | Expédition | 2017-11-13 | 2017-11-15 | t | 142
1010 | C10 | sous ensemble 1 | Montage Mécanique | 2017-04-12 | 2017-05-24 | T | 143
1010 | C10 | sous ensemble 2 | Montage Mécanique | 2017-03-27 | 2017-05-19 | T | 144
1010 | C10 | sous ensemble 3 | Montage Tuyauterie | 2017-04-26 | 2017-05-24 | T | 145
1010 | C10 | sous ensemble 4 | Câblage | 2017-05-29 |  | T | 146
1010 | C10 | sous ensemble 5 | Mise en service | 2017-06-05 |  | T | 147
1010 | C10 | sous ensemble 7 | emballage |  | 2017-08-23 | T | 148
1010 | C10 | sous ensemble 8 | Livraison |  | 2017-08-23 | T | 149
1011 | C11 | partie1 | Chaudronnerie |  | 2017-06-29 | T | 150
1011 | C11 | partie1 | Fumisterie |  | 2017-07-07 | T | 151
1011 | C11 | partie1 | Peinture |  | 2017-07-07 | T | 152
1011 | C11 | partie1 | Montage mécanique |  | 2017-09-22 | T | 153
1011 | C11 | partie1 | Montage tuyauterie | 2017-10-01 | 2017-10-09 | T | 154
1011 | C11 | partie1 | Fabrication armoire |  | 2017-09-22 | T | 155
1011 | C11 | partie1 | Cablage | 2017-10-02 | 2017-10-11 | T | 156
1011 | C11 | partie1 | Test Armoires électriques | 2017-10-12 | 2017-10-31 | T | 157
1011 | C11 | partie1 | Test fuite et homogénéité | 2017-10-12 | 2017-10-20 | T | 158
1011 | C11 | partie1 | Emballage | 2017-11-16 | 2017-11-16 | t | 159
1011 | C11 | partie1 | Expédition | 2017-11-18 | 2017-11-18 | T | 160
1011 | C11 | partie2 | Chaudronnerie |  | 2017-08-01 | T | 161
1011 | C11 | partie2 | Peinture |  | 2017-09-01 | T | 162
1011 | C11 | partie2 | Montage mécanique |  | 2017-09-08 | T | 163
1011 | C11 | partie2 | Montage tuyauterie |  | 2017-09-15 | T | 164
1011 | C11 | partie2 | Cablage | 2017-10-13 | 2017-10-13 | T | 165
1011 | C11 | partie2 | Emballage | 2017-11-07 | 2017-11-07 | T | 166
1011 | C11 | partie2 | Expédition | 2017-11-08 | 2017-11-08 | T | 167
1011 | C11 | partie 3 | Chaudronnerie | 2017-08-01 | 2017-10-09 | T | 168
1011 | C11 | partie 3 | Peinture | 2017-10-18 | 2017-10-20 | T | 169
1011 | C11 | partie 3 | Montage mécanique | 2017-10-23 | 2017-11-07 | T | 170
1011 | C11 | partie 3 | Montage tuyauterie | 2017-10-26 | 2017-11-07 | T | 171
1011 | C11 | partie 3 | câblage | 2017-11-08 | 2017-11-08 | T | 172
1011 | C11 | partie 3 | emballage | 2017-11-14 | 2017-11-14 | t | 173
1011 | C11 | partie 3 | Expédition | 2017-11-15 | 2017-11-15 | T | 174
1011 | C11 | partie 4 | Appro |  | 2017-10-12 | T | 175
1011 | C11 | partie 4 | Montage Groupes | 2017-10-13 | 2017-10-20 | T | 176
1011 | C11 | partie 4 | emballage | 2017-11-09 | 2017-11-09 | T | 177
1011 | C11 | partie 4 | Expédition | 2017-11-08 | 2017-11-08 | t | 178
1011 | C11 | partie 5 | Montage mécanique |  | 2017-08-19 | T | 179
1011 | C11 | partie 5 | Cablage | 2017-10-10 | 2017-10-13 | T | 180
1011 | C11 | partie 6 | Chaudronnerie |  | 2017-09-08 | T | 181
1011 | C11 | partie 6 | Peinture |  | 2017-09-15 | T | 182
1011 | C11 | partie 6 | Montage mécanique |  | 2017-09-29 | T | 183
1011 | C11 | partie 6 | Montage tuyauterie | 2017-10-19 | 2017-10-20 | T | 184
1011 | C11 | partie 6 | Intégration + Cablage chargeuse interne | 2017-10-16 | 2017-10-18 | T | 185
1011 | C11 | partie 6 | Tests chargeuse | 2017-10-19 | 2017-10-19 | T | 186
1011 | C11 | partie 6 | emballage | 2017-11-07 | 2017-11-08 | T | 187
1011 | C11 | partie 6 | Expédition | 2017-11-09 | 2017-11-09 | t | 188
1011 | C11 | partie 7 | Appro RSP |  | 2017-10-16 | T | 189
1011 | C11 | partie 7 | emballage | 2017-10-25 | 2017-10-25 | T | 190
1011 | C11 | partie 7 | Expédition | 2017-11-09 | 2017-11-09 | t | 191
1012 | C12 | sous ensemble 1 | Montage mécanique |  |  | T | 192
1012 | C12 | sous ensemble 1 | Montage tuyauterie |  |  | T | 193
1012 | C12 | sous ensemble 1 | Câblage |  |  | T | 194
1012 | C12 | sous ensemble 1 | Tests E/S |  |  | T | 195
1012 | C12 | sous ensemble 1 | Tests cycle |  |  | T | 196
1012 | C12 | sous ensemble 1 | Démontage |  |  | T | 197
1012 | C12 | sous ensemble 1 | Emballage |  |  | T | 198
1012 | C12 | sous ensemble 2 | Montage mécanique |  |  | T | 199
1012 | C12 | sous ensemble 2 | Montage tuyauterie |  |  | T | 200
1012 | C12 | sous ensemble 2 | Câblage |  |  | T | 201
1012 | C12 | sous ensemble 2 | Tests E/S |  |  | T | 202
1012 | C12 | sous ensemble 2 | Tests cycle |  |  | T | 203
1012 | C12 | sous ensemble 2 | Démontage |  |  | T | 204
1012 | C12 | sous ensemble 2 | Emballage |  |  | T | 205
1012 | C12 | sous ensemble 3 | Expédition |  |  | T | 206
1012 | C12 | partie 2 | assemblage thermique | 2017-08-21 | 2017-08-28 | T | 207
1012 | C12 | partie 3 | tuyautage | 2017-06-26 | 2017-07-07 | T | 208
1012 | C12 | partie 4 | cablage électrique | 2017-07-10 | 2017-07-21 | T | 209
1012 | C12 | partie 5 | Test e/s mise en service | 2017-09-04 | 2017-09-22 | T | 210
1012 | C12 | partie 6 | pre recette atelier | 2017-09-25 | 2017-09-26 | T | 211
1012 | C12 | partie 7 | Démontage | 2017-09-27 | 2017-09-29 | T | 212
1012 | C12 | partie 8 | Emballage | 2017-09-27 | 2017-09-29 | T | 213
1012 | C12 | partie 9 | Expédition | 2017-10-02 | 2017-10-02 | T | 214
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Chaudronnerie | 2017-04-24 | 2017-06-09 | T | 215
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Fumisterie | 2017-06-06 | 2017-06-23 | T | 216
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Peinture | 2017-06-12 | 2017-06-23 | T | 217
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Montage Mécanique | 2017-06-26 | 2017-07-07 | T | 218
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Montage tuyauterie | 2017-07-03 | 2017-07-13 | T | 219
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Fabrication armoire |  |  | T | 220
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Cablage | 2017-07-31 | 2017-08-04 | T | 221
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Test fuite et homogénéité |  |  | T | 222
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Démontage |  |  | T | 223
1014 | C14 | sous ensemble 1 | emballage | 2017-08-07 | 2017-08-25 | T | 224
1014 | C14 | sous ensemble 1 | Expédition |  | 2017-09-01 | T | 225
1014 | C14 | sous ensemble 2 | Appro |  |  | T | 226
1014 | C14 | sous ensemble 2 | Pré Tuyautage | 2017-07-24 | 2017-07-28 | T | 227
1014 | C14 | sous ensemble 2 | emballage |  | 2017-08-25 | T | 228
1014 | C14 | sous ensemble 2 | Expédition |  | 2017-09-01 | T | 229
1014 | C14 | Option | Chaudronnerie | 2017-03-13 | 2017-06-16 | T | 230
1014 | C14 | Option | Peinture | 2017-06-19 | 2017-06-23 | T | 231
1014 | C14 | Option | Montage mécanique | 2017-06-26 | 2017-07-07 | T | 232
1014 | C14 | Option | Montage tuyauterie | 2017-06-26 | 2017-07-07 | T | 233
1014 | C14 | Option | emballage |  | 2017-08-25 | T | 234
1014 | C14 | Option | Expédition |  | 2017-09-01 | T | 235
1015 | C15 | partie 1 | Chaudronnerie | 2017-05-02 | 2017-07-10 | T | 236
1015 | C15 | partie 1 | Fumisterie | 2017-07-10 | 2017-07-14 | T | 237
1015 | C15 | partie 1 | Peinture | 2017-07-11 | 2017-07-24 | T | 238
1015 | C15 | partie 1 | Montage mécanique | 2017-07-25 | 2017-07-31 | T | 239
1015 | C15 | partie 1 | Montage Tuyauterie |  |  | T | 240
1015 | C15 | partie 1 | Fabrication armoire |  |  | T | 241
1015 | C15 | partie 1 | Câblage |  |  | T | 242
1015 | C15 | partie 1 | Démontage |  |  | T | 243
1015 | C15 | partie 1 | emballage |  |  | T | 244
1015 | C15 | partie 1 | Expédition |  |  | T | 245
1015 | C15 | Partie 2 | Chaudronnerie |  | 2017-08-28 | T | 246
1015 | C15 | Partie 2 | Peinture |  | 2017-09-06 | T | 247
1015 | C15 | Partie 2 | Montage mécanique |  | 2017-09-22 | T | 248
1015 | C15 | Partie 2 | Montage tuyauterie |  | 2017-09-22 | T | 249
1015 | C15 | Partie 2 | Câblage |  | 2017-09-29 | T | 250
1015 | C15 | Partie 2 | Test fuite |  | 2017-09-29 | T | 251
1015 | C15 | Partie 2 | Démontage |  |  | T | 252
1015 | C15 | Partie 2 | emballage |  |  | T | 253
1015 | C15 | Partie 2 | Expédition |  |  | T | 254
1015 | C15 | partie 3 | Montage |  | 2015-08-25 | T | 255
1015 | C15 | partie 3 | Cablage armoire |  | 2017-09-15 | T | 256
1015 | C15 | partie 3 | Démontage |  |  | T | 257
1015 | C15 | partie 3 | Emballage |  |  | T | 258
1015 | C15 | partie 3 | Expédition |  |  | T | 259
1015 | C15 | partie 4 | Appro pompes |  | 2017-09-15 | T | 260
1015 | C15 | partie 4 | Appro tuyauterie |  |  | T | 261
1015 | C15 | partie 4 | Montage tuyauterie |  | 2017-09-29 | T | 262
1015 | C15 | partie 4 | Câblage |  | 2017-09-29 | T | 263
1015 | C15 | partie 4 | emballage |  |  | T | 264
1015 | C15 | partie 4 | Expédition |  |  | T | 265
1015 | C15 | partie 5 | Montage Mécanique | 2017-08-28 | 2017-09-13 | T | 266
1015 | C15 | partie 5 | Câblage |  | 2017-09-19 | T | 267
1015 | C15 | partie 6 | Chaudronnerie | 2017-05-02 | 2017-09-04 | T | 268
1015 | C15 | partie 6 | Peinture |  | 2017-09-08 | T | 269
1015 | C15 | partie 6 | Montage mécanique |  | 2017-09-15 | T | 270
1015 | C15 | partie 6 | Montage tuyauterie |  |  | T | 271
1015 | C15 | partie 6 | Intégration chargeuse interne |  |  | T | 272
1015 | C15 | partie 6 | Tests chargeuse |  |  | T | 273
1015 | C15 | partie 6 | Cablage chaine à cable |  |  | T | 274
1015 | C15 | partie 6 | emballage |  |  | T | 275
1015 | C15 | partie 6 | Expédition |  | 2017-09-22 | T | 276
1015 | C15 | partie 6 | Expédition |  |  | T | 277
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Chaudronnerie ST | 2017-08-10 | 2017-10-20 | T | 278
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Peinture |  |  | T | 279
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Fumisterie |  | 2017-10-26 | T | 280
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Montage mécanique | 2017-11-13 | 2017-11-22 | T | 281
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Montage tuyauterie | 2017-11-15 | 2017-11-22 | T | 282
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Fabrication armoire | 2017-08-03 | 2017-09-04 | T | 283
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Câblage | 2017-11-27 | 2017-11-28 | T | 284
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Emballage | 2017-12-04 | 2017-12-08 | T | 285
1016 | C16 | sous ensemble 1 | Départ Usine | 2017-12-11 | 2017-12-11 | t | 286
1016 | C16 | sous ensemble 2 | Appro - Réalisation | 2017-07-08 | 2017-10-24 | T | 287
1016 | C16 | sous ensemble 2 | Fabrication armoire | 2017-08-03 | 2017-09-04 | t | 288
1016 | C16 | sous ensemble 2 | Câblage | 2017-11-20 | 2017-11-24 | T | 289
1016 | C16 | sous ensemble 2 | Emballage | 2017-12-04 | 2017-12-08 | T | 290
1016 | C16 | sous ensemble 2 | Départ Usine | 2017-12-11 | 2017-12-11 | t | 291
1016 | C16 | sous ensemble 3 | Chaudronnerie ST | 2017-10-04 | 2017-11-03 | T | 292
1016 | C16 | sous ensemble 3 | Fumisterie | 2017-11-06 | 2017-12-05 | T | 293
1016 | C16 | sous ensemble 3 | Emballage | 2017-12-05 | 2017-12-08 | T | 294
1016 | C16 | sous ensemble 3 | Départ Usine | 2017-12-11 | 2017-12-11 | t | 295
1016 | C16 | options | Appro - Réalisation | 2017-09-18 | 2017-11-03 | T | 296
1016 | C16 | options | Emballage | 2017-12-04 | 2017-12-08 | T | 297
1016 | C16 | options | Départ Usine | 2017-12-11 | 2017-12-11 | t | 298
1017 | C17 | produit | Chaudronnerie | 2017-10-16 | 2017-10-20 | T | 299
1017 | C17 | produit | peinture | 2018-11-19 | 2018-11-21 | T | 300
1017 | C17 | produit | montage mécanique | 2018-11-27 | 2018-12-15 | t | 301
1017 | C17 | produit | montage tuyauterie | 2017-12-04 | 2017-12-22 | t | 302
1017 | C17 | produit | Fabrication armoire | 2017-09-25 | 2017-11-30 | t | 303
1017 | C17 | produit | Câblage | 2017-12-18 | 2018-01-12 | t | 304
1017 | C17 | produit | Démontage | 2018-03-05 | 2018-03-09 | t | 305
1017 | C17 | produit | emballage | 2018-03-12 | 2018-03-16 | t | 306
1017 | C17 | produit | Expédition |  |  | t | 307
1018 | C18 | sous ensemble 1 | chaudronnerie | 2017-07-10 | 2017-09-29 | T | 308
1018 | C18 | sous ensemble 2 | Fumisterie |  |  | t | 309
1018 | C18 | sous ensemble 3 | Peinture | 2017-07-13 | 2017-09-29 | T | 310
1018 | C18 | sous ensemble 4 | Chaudronnerie |  |  | t | 311
1018 | C18 | sous ensemble 5 | Modification chaudronnerie | 2017-11-10 | 2017-11-14 | t | 312
1018 | C18 | sous ensemble 6 | Peinture | 2017-11-15 | 2017-11-17 | T | 313
1018 | C18 | sous ensemble 8 | Montage chargeuse interne | 2017-11-02 | 2017-11-17 | T | 314
1018 | C18 | sous ensemble 9 | Mise en place chargeuse interne |  |  | T | 315
1018 | C18 | sous ensemble 10 | Tuyauterie brasseur |  |  | t | 316
1018 | C18 | sous ensemble 11 | Tuyauterie Circuit d'Eau |  |  | t | 317
1018 | C18 | sous ensemble 12 | Mise en place et raccordement centrale hydraulique |  |  | t | 318
1018 | C18 | sous ensemble 13 | Raccordement tuyauterie vide |  |  | t | 319
1018 | C18 | sous ensemble 15 | Raccordement groupe refroidissement air/huile |  |  | t | 320
1018 | C18 | sous ensemble 17 | Câblage | 2017-12-18 | 2018-01-05 | t | 321
1018 | C18 | sous ensemble 23 | Démontage |  |  | t | 322
1018 | C18 | sous ensemble 24 | Transport |  |  | t | 323
1018 | C18 | sous ensemble 25 | Montage / cablage Site |  |  | t | 324
1018 | C18 | sous ensemble 26 | Mise en Service |  |  | t | 325
1019 | C19 | S,E 1 | chaudronnerie |  |  | t | 326
1019 | C19 | S,E 2 | Fumisterie |  |  | t | 327
1019 | C19 | S,E 3 | Peinture |  |  | t | 328
1019 | C19 | S,E 4 | Chaudronnerie |  |  | t | 329
1019 | C19 | S,E 5 | Modification chaudronnerie |  |  | t | 330
1019 | C19 | S,E 6 | Peinture |  |  | t | 331
1019 | C19 | S,E 8 | Montage chargeuse interne |  |  | t | 332
1019 | C19 | S,E 9 | Mise en place chargeuse interne |  |  | t | 333
1019 | C19 | S,E 10 | Tuyauterie brasseur |  |  | T | 334
1019 | C19 | S,E 11 | Tuyauterie Circuit d'Eau |  |  | T | 335
1019 | C19 | S,E 12 | Mise en place et raccordement centrale hydraulique | 2018-03-08 | 2018-03-09 | t | 336
1019 | C19 | S,E 13 | Raccordement tuyauterie vide | 2018-03-04 | 2018-03-08 | t | 337
1019 | C19 | S,E 15 | CABLAGE | 2018-03-01 | 2018-03-20 | t | 338
1019 | C19 | S,E 18 | Démontage | 2018-04-04 | 2018-04-09 | t | 339
1019 | C19 | S,E 19 | Expédition | 2018-04-10 | 2018-04-12 | t | 340
1022 | C22 | 2 partie 1 | Chaudronnerie | 2017-10-02 | 2017-10-28 | T | 341
1022 | C22 | 2 partie 1 | Fumisterie | 2017-11-27 | 2017-12-01 | T | 342
1022 | C22 | 2 partie 1 | Peinture | 2017-11-22 | 2017-12-01 | T | 343
1022 | C22 | 2 partie 1 | Montage mécanique | 2017-12-04 | 2017-12-15 | t | 344
1022 | C22 | 2 partie 1 | Montage tuyauterie | 2017-12-07 | 2017-12-15 | t | 345
1022 | C22 | 2 partie 1 | Fabrication armoire | 2017-10-16 | 2017-12-15 | t | 346
1022 | C22 | 2 partie 1 | Cablage | 2017-12-18 | 2017-12-29 | t | 347
1022 | C22 | 2 partie 1 | Test fuite et homogénéité | 2018-02-26 | 2018-03-06 | t | 348
1022 | C22 | 2 partie 1 | emballage | 2018-03-14 | 2018-03-20 | t | 349
1022 | C22 | 2 partie 1 | Expédition et mise à Fob | 2018-02-26 | 2018-03-09 | t | 350
1022 | C22 | partie 2 | Chaudronnerie |  | 2017-08-29 | T | 351
1022 | C22 | partie 2 | Peinture | 2017-12-18 | 2017-12-22 | T | 352
1022 | C22 | partie 2 | Montage mécanique | 2018-01-02 | 2018-01-10 | t | 353
1022 | C22 | partie 2 | Montage tuyauterie | 2018-01-11 | 2018-01-17 | t | 354
1022 | C22 | partie 2 | Cablage | 2018-01-18 | 2018-01-19 | t | 355
1022 | C22 | partie 2 | Emballage | 2017-02-12 | 2017-03-02 | t | 356
1022 | C22 | partie 2 | Expédition et mise à Fob | 2018-02-26 | 2018-03-09 | t | 357
1022 | C22 | partie 3 | Chaudronnerie | 2017-09-05 | 2017-11-22 | T | 358
1022 | C22 | partie 3 | Peinture | 2017-11-27 | 2017-12-08 | t | 359
1022 | C22 | partie 3 | Montage mécanique | 2017-12-11 | 2018-01-05 | t | 360
1022 | C22 | partie 3 | Montage tuyauterie | 2017-12-20 | 2018-01-05 | t | 361
1022 | C22 | partie 3 | Câblage | 2018-01-15 | 2018-01-18 | T | 362
1022 | C22 | partie 3 | Test fuite | 2018-01-19 | 2018-01-19 | T | 363
1022 | C22 | partie 3 | Démontage | 2018-02-12 | 2018-02-26 | T | 364
1022 | C22 | partie 3 | emballage | 2017-02-12 | 2017-03-02 | t | 365
1022 | C22 | partie 3 | Expédition et mise à Fob | 2018-02-26 | 2018-03-09 | t | 366
1022 | C22 | partie 4 | Appro pompes | 2017-09-11 | 2017-12-01 | t | 367
1022 | C22 | partie 4 | Appro tuyauterie | 2017-09-11 | 2017-12-18 | t | 368
1022 | C22 | partie 4 | Montage tuyauterie | 2018-01-02 | 2018-01-13 | t | 369
1022 | C22 | partie 4 | emballage | 2017-02-12 | 2017-03-02 | t | 370
1022 | C22 | partie 4 | Expédition et mise à Fob | 2018-02-26 | 2018-03-09 | t | 371
1022 | C22 | partie 5 | Montage Mécanique | 2017-11-13 | 2017-12-01 | T | 372
1022 | C22 | partie 5 | Câblage | 2018-01-02 | 2017-01-05 | T | 373
1022 | C22 | partie 6 | Chaudronnerie | 2017-10-09 | 2017-11-24 | T | 374
1022 | C22 | partie 6 | Peinture | 2017-11-27 | 2017-12-08 | T | 375
1022 | C22 | partie 6 | Montage mécanique | 2017-12-04 | 2017-12-22 | t | 376
1022 | C22 | partie 6 | Montage tuyauterie | 2018-01-02 | 2018-01-12 | t | 377
1022 | C22 | partie 6 | Intégration chargeuse interne | 2017-01-08 | 2017-01-12 | t | 378
1022 | C22 | partie 6 | Tests chargeuse | 2017-01-15 | 2017-01-15 | t | 379
1022 | C22 | partie 6 | emballage | 2018-03-12 | 2018-03-15 | t | 380
1022 | C22 | partie 6 | Expédition et mise à Fob | 2018-02-26 | 2018-03-09 | t | 381
1022 | C22 | option | Chaudronnerie | 2017-10-09 | 2017-11-24 | t | 382
1022 | C22 | option | Peinture | 2017-11-20 | 2017-12-08 | t | 383
1022 | C22 | option | Montage mécanique | 2017-12-04 | 2017-12-22 | t | 384
1022 | C22 | option | Montage tuyauterie | 2018-01-02 | 2018-01-12 | t | 385
1022 | C22 | option | emballage | 2018-03-12 | 2018-03-15 | t | 386
1022 | C22 | option | Expédition et mise à Fob | 2018-02-26 | 2018-03-09 | t | 387
1022 | C22 | extension 1 | appro | 2017-07-28 | 2017-12-18 | t | 388
1022 | C22 | extension 1 | montage / tuyautage | 2018-01-02 | 2018-01-13 | t | 389
1022 | C22 | extension 1 | Cablage | 2018-01-22 | 2018-01-29 | T | 390
1022 | C22 | extension 1 | Emballage | 2018-03-19 | 2018-03-20 | t | 391
1022 | C22 | extension 1 | Expédition et mise à Fob | 2018-02-26 | 2018-03-09 | t | 392
1022 | C22 | extension 2 | Fabrication | 2017-10-09 | 2017-12-19 | T | 393
1022 | C22 | extension 2 | emballage | 2018-02-26 | 2018-03-17 | t | 394
1022 | C22 | extension 3 | Emballage Chargeuse Externe | 2018-02-26 | 2018-03-17 | t | 395
1022 | C22 | extension 3 | emballage | 2017-02-12 | 2017-03-02 | t | 396
1022 | C22 | extension 3 | Transport | 2018-02-26 | 2018-03-09 | t | 397
1023 | C23 | produit | Montage / Tuyautage | 2017-10-15 | 2017-10-20 | t | 398
1024 | C24 | sous ensemble 1 | Chaudronnerie | 0 | 0 | T | 399
1024 | C24 | sous ensemble 1 | Fumisterie | 2017-11-30 | 2017-12-08 | T | 400
1024 | C24 | sous ensemble 1 | Peinture | 2017-11-30 | 2017-12-09 | T | 401
1024 | C24 | sous ensemble 1 | Montage mécanique | 2018-02-05 | 2018-03-27 | t | 402
1024 | C24 | sous ensemble 2 | Chaudronnerie | 2018-09-11 | 2018-01-02 | t | 403
1024 | C24 | sous ensemble 2 | Peinture | 2018-01-03 | 2018-01-09 | T | 404
1024 | C24 | sous ensemble 2 | Montage mécanique | 2018-02-26 | 2018-03-27 | t | 405
1024 | C24 | sous ensemble 3 | Chaudronnerie | 0 | 0 | T | 406
1024 | C24 | sous ensemble 3 | Peinture | 0 | 0 | T | 407
1024 | C24 | sous ensemble 3 | Montage mécanique | 2018-03-12 | 2018-03-27 | t | 408
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Fabrication Armoire Générale | 2017-11-20 | 2018-01-30 | T | 409
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Montage Mécanique | 2018-02-26 | 2018-03-27 | t | 410
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Montage tuyauterie | 2018-03-01 | 2018-04-20 | t | 411
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Cablage | 2018-03-13 | 2018-04-20 | t | 412
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Test E/S | 2018-04-23 | 2018-04-27 | t | 413
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Tests à Froid | 2018-04-30 | 2018-05-11 | t | 414
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Tests à Chaud | 2018-05-14 | 2018-05-25 | t | 415
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Pré réception avec Client | 2018-05-28 | 2018-06-08 | t | 416
1024 | C24 | sous ensemble 5 | Appros | 2017-10-09 | 2018-04-13 | t | 417
1024 | C24 | sous ensemble 5 | Assemblage Mécanique | 2018-04-03 | 2018-06-22 |  | 418
1024 | C24 | sous ensemble 5 | Cablage | 2018-05-22 | 2018-06-22 |  | 419
1024 | C24 | sous ensemble 6 | Tests E/S | 2018-06-05 | 2018-06-18 |  | 420
1024 | C24 | sous ensemble 6 | Tests à Froid + à chaud | 2018-06-19 | 2018-07-23 |  | 421
1024 | C24 | sous ensemble 6 | Tests Statiques | 2018-07-24 | 2018-07-26 |  | 422
1024 | C24 | sous ensemble 6 | Démontage | 2018-08-08 | 2018-08-20 |  | 423
1024 | C24 | sous ensemble 6 | Transport | 2018-08-16 | 2018-08-23 |  | 424
1024 | C24 | partie 2 | Fumisterie | 2018-01-22 | 2018-01-26 | T | 425
1024 | C24 | partie 3 | Peinture | 2018-01-24 | 2018-01-26 | T | 426
1024 | C24 | partie 4 | Montage Mécanique | 2018-06-07 | 2018-06-13 | t | 427
1024 | C24 | partie 5 | Chaudronnerie | 2018-02-01 | 2018-05-31 | T | 428
1024 | C24 | partie 6 | Peinture | 2018-06-18 | 2018-06-20 | t | 429
1024 | C24 | sous ensemble 1 | Montage chargeuse interne | 2018-06-11 | 2018-06-19 | t | 430
1024 | C24 | sous ensemble 3 | Mise en place chargeuse interne | 2018-06-22 | 2018-06-29 | t | 431
1024 | C24 | sous ensemble 4 | Tuyauterie brasseur | 2018-02-15 | 2018-02-22 | T | 432
1024 | C24 | sous ensemble 5 | Tuyauterie Circuit d'Eau | 2018-06-26 | 2018-07-02 |  | 433
1024 | C24 | sous ensemble 6 | Mise en place et raccordement centrale hydraulique | 2018-07-02 | 2018-07-03 |  | 434
1024 | C24 | sous ensemble 7 | Raccordement tuyauterie vide | 2018-07-04 | 2018-07-13 |  | 435
1024 | C24 | sous ensemble 9 | Raccordement groupe refroidissement air/huile | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  | 436
1024 | C24 | sous ensemble 11 | CABLAGE | 2018-07-02 | 2018-07-13 |  | 437
1024 | C24 | sous ensemble 16 | Démontage |  | 2018-08-03 |  | 438
1024 | C24 | sous ensemble 17 | Expédition | 2018-08-06 | 2018-08-08 |  | 439
1026 | C26 | produit | Emballage |  |  |  | 440
1026 | C26 | produit | Transport |  |  |  | 441
1027 | C27 | produit 1 | Montage mécanique | 2017-10-11 | 2017-10-27 | t | 442
1027 | C27 | produit 2 | Montage mécanique | 2017-09-01 | 2017-11-03 | t | 443
1027 | C27 | produit 3 | Montage mécanique | 2017-11-06 | 2017-11-10 | t | 444
1027 | C27 | produit 4 | Transport | 2017-10-30 | 2017-10-31 | t | 445
1027 | C27 | produit 5 | Transport | 2017-11-13 | 2017-11-13 | t | 446
1028 | C28 | produit | Préparation Emballage | 2018-06-07 | 2018-06-08 | t | 447
1028 | C28 | produit | Transport | 2018-06-18 | 2018-06-18 | t | 448
1029 | C29 | Produit | Chaudronnerie | 2017-12-07 | 2018-04-06 | t | 449
1029 | C29 | Produit | Traitement Thermique | 2018-04-09 | 2018-04-13 | t | 450
1029 | C29 | Produit | Usinage | 2018-04-16 | 2018-04-27 | t | 451
1029 | C29 | Produit | Epreuve hydraulique | 2018-05-02 | 2018-05-04 | t | 452
1029 | C29 | Produit | Peinture | 2018-05-14 | 2018-05-16 | t | 453
1029 | C29 | Produit | Montage mécanique | 2018-05-17 | 2018-05-29 | t | 454
1029 | C29 | Produit | Montage tuyauterie | 2018-05-22 | 2018-05-30 | t | 455
1029 | C29 | Produit | Câblage | 2018-05-31 | 2018-06-01 | t | 456
1029 | C29 | Produit | Fabrication Armoire | 2018-02-12 | 2018-03-26 | t | 457
1029 | C29 | Produit | Démontage | 2018-06-07 | 2018-06-07 | t | 458
1029 | C29 | Produit | Emballage | 2018-06-08 | 2018-06-08 | t | 459
1029 | C29 | Produit | Expédition | 2018-06-01 | 2018-06-04 | t | 460