## Synthese_Global
N Semaine | CD | Projet | Organe | Phase | Initiation WBS | [9 empty] | Etat WBS | [9 empty] | Livrable Maj en cours | [9 empty] | Officialisation | [9 empty] | Revue Technique | [9 empty] | Altis | [9 empty] | Tbd | [9 empty] | Grille APQP/Q3P | [9 empty] | Retex | [9 empty] | Fete | [9 empty] | Etat EI | [9 empty] | Status DV/PV | [9 empty] | Niveau Maturité | [9 empty] | Dérogation | [9 empty] | Respect Délai Phase | [9 empty] | Etat Phase | [9 empty] | Modification VS (offi) | [9 empty] | Expertise Pièces VS (TDC) | [9 empty] | Check Liste ACEE(VS) | [9 empty] | Niveau PPM(VS+6Mois) | [9 empty] | Rajout sujet
[5 empty] | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %Conform | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %Conform | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %CoNFORM | Date cible | Date réali | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X
3 | CD_1 | X | Organe_1 | A | 1 | OK |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A01 | 2 | En attente |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A02 | 3 | OK |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A03 | 4 | En cours |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A04 | 5 | Retard |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A05 | 6 | Retard |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A06 | 7 | OK |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A07 | 8 | Risque |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A08 | 9 | OK |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A09 | 10 | N/A | [6 empty] | bLallblalalal | A10 | 11 | N/A | [6 empty] | bLallblalalal | A11 | 12 | En cours | 0.3 | 1 | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A12 | 13 | N/A | [7 empty] | A13 | 14 | N/A | [7 empty] | A14 | 15 | N/A | [7 empty] | A15 | 16 | N/A | [7 empty] | A16 | 17 | N/A | [7 empty] | A17 | 18 | N/A | [7 empty] | A18 | 19 | N/A | [7 empty] | A19 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | 20 | N/A | [7 empty] | A20
[5 empty] | 20 | N/A | [7 empty] | A20

## Suivi_ind_CD
Description de la page
Semaine | CD | Projet | Organe | Phase | Type Indicateurs | Nb | Etat | % DV/PV Tested | %Conform | Date cible | Date réale | Ecart | Cause Ecart | Commentaire | Col X
3 | CD_1 | X | Organe_1 | A | Initiation WBS | 1 | OK |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A01
[5 empty] | Etat WBS | 2 | En attente |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A02
[5 empty] | Livrable Maj en cours | 3 | OK |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A03
[5 empty] | Officialisation | 4 | En cours |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A04
[5 empty] | Revue Technique | 5 | Retard |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A05
[5 empty] | Altis | 6 | Retard |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A06
[5 empty] | Tbd | 7 | OK |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A07
[5 empty] | Grille APQP/Q3P | 8 | Risque |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A08
[5 empty] | Retex | 9 | OK |  |  | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A09
[5 empty] | Fete | 10 | N/A | [6 empty] | bLallblalalal | A10
[5 empty] | Etat EI | 11 | N/A | [6 empty] | bLallblalalal | A11
[5 empty] | Status DV/PV | 12 | En cours | 30% | 100% | S29 | S30 | X |  | bLallblalalal | A12
[5 empty] | Niveau Maturité | 13 | N/A | [7 empty] | A13
[5 empty] | Dérogation | 14 | N/A | [7 empty] | A14
[5 empty] | Respect Délai Phase | 15 | N/A | [7 empty] | A15
[5 empty] | Etat Phase | 16 | N/A | [7 empty] | A16
[5 empty] | Modification VS (offi) | 17 | N/A | [7 empty] | A17
[5 empty] | Expertise Pièces VS (TDC) | 18 | N/A | [7 empty] | A18
[5 empty] | Check Liste ACEE(VS) | 19 | N/A | [7 empty] | A19
[5 empty] | Rajout sujet | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA
[5 empty] | Niveau PPM(VS+6Mois) | 20 | N/A | [7 empty] | A20
Nouveau
Dupliquer

## Parameters (hidden)
CD | Semaine | Organe | Etat
CD_1 | 1 | Organe_1 | Risque
CD_2 | 2 | Organe_2 | En attente
CD_3 | 3 | Organe_3 | OK
CD_4 | 4 | Organe_4 | N/A
CD_5 | 5 | Organe_5 | En cours
| 6 | Organe_6 | Retard
| 7 | Organe_7
| 8 | Organe_8
| 9 | Organe_9
| 10 | Organe_10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52