## Récapitulatif des FTM
AMENAGEMENT D'UN IMMEUBLE DE BUREAU
Maître d'Ouvrage : | [6 empty] | "O 12" | [8 empty] | Maîtrise d'œuvre
Amundi | [6 empty] | 12 rue d'Oradour sur Glane | [8 empty] | LBA INGENIERIE
Représentée par : | [6 empty] | 92230 ISSY-LES-MOULINEAUX | [8 empty] | 2 boulevard du Général de Gaulle
CAI | [15 empty] | 92100 Montrouge
12 place des Etats - Unis
92545 MONTROUGE CEDEX |  |  |  | Mise a jour le 01/04/21 V26 avec estimations + et - values
TABLEAU RECAPITULATIF DES FTM
LOT | FTM | Entreprise | Date | Désignation |  | Indice | Montant | Estimation | Accord BET | Accord MOD | Refus MOD | Envoyé au MO le | Retourné par le MO le | IMPUTATIONS
[14 empty] | DEMANDES MO | Amélioration des prestations | Aleas | Autres
0
16 | 1 | BALAS | 2020-10-23 | Reprise GTB |  |  | 15000 |  | OK | le 02/11/20 |  | 2020-11-25 | 2020-12-04 |  |  | 15000 |  | 0
15 | 2 | DESCENTES EU/EV | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | BALAS | 2020-10-26 | Reprise des descentes EU et EV |  |  | 5216.99 |  | OK | le 13/11/20 |  | 2020-11-25 | 2020-12-04 |  |  | 5216.99
| 2.2 B | BALAS | 2000-12-10 | Descentes bouchonnées |  |  | 18772.34 | 20000 |  | le 17/12/20 |  | 2021-02-16 | 2021-02-16 |  |  | 18772.34
15 | 3 | BALAS | 2020-10-26 | Percement des trous pour chutes sanitaires |  |  | 4000 |  |  | le 13/11/20 |  | 2020-11-25 | 2020-12-04 |  |  |  | 4000 | 0
16 | 4 | BALAS | 2020-09-22 | Dépose désenfumage R-1 pour passage gaine VB salle polyvalente |  |  | 2352.7 | 3155.03 |  | le 17/12/20 |  | 2021-01-07 | 2021-01-27 |  |  | 2352.7 |  | 3155.03
16 | 5 | BALAS | 2020-10-23 | Dévoiement de la canalisatioin du gaz au R-1 |  |  | 7686.1 |  | OK | le 13/11/20 |  | 2020-11-25 | 2020-12-04 |  |  | 7686.1 |  | 0
| 6 | ACOUSTIQUE | [14 empty] | 0 | 0
6 |  | PRESTIBAT | 2020-11-04 | Isolant acoustique R de C et R de J |  |  | 3078 |  |  | le 04/11/20 |  | 2020-11-30 | 2020-12-04 |  | 3078 |  |  | 0
5 |  | MELIN | 2020-09-25 | Amélioration acoustique sur vitrages hall |  |  | 4225 |  |  | le 04/11/20 |  | 2020-11-25 | 2020-12-04 |  | 4225 |  |  | 0
7 |  | AUGAGNEUR | 2020-10-13 | FP dans salle à manger | [6 empty] | 2020-12-11 | [6 empty] | 44176
|  |  |  | Ossature supports des lots techniques apparents |  |  | 23000 |  |  | 2020-12-11 |  | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 23000 |  |  | 44176
| 7 | Marketing-suite | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
6 |  | PRESTIBAT | 2020-10-13 | Cloisons + porte |  |  | 3543.4 |  |  | le 22/10/20 |  | 2020-11-25 | 2020-12-04 | 3543.4 |  |  |  | 0
17 |  | SDEL | 2020-10-20 | Eclairage et PC |  |  | 8125.04 |  |  | le 22/10/20 |  | 2020-11-25 | 2020-12-04 | 8125.04 |  |  |  | 0
13 |  | LM décor | 2020-10-02 | Papier peint |  |  | 384.8 |  |  | le 22/10/20 |  | 25/11 + 10/12 | 2020-12-15 | 384.8 |  |  |  | 0
8 |  | BRARD | 2020-10-05 | Lattis bois |  |  | 1564.85 |  |  | le 13/11/20 |  | 2020-11-25 | 2020-12-04 | 1564.85 |  |  |  | 0
7 |  | AUGAGNEUR | 2020-11-03 | Remplacement coffres à rideaux |  |  | 1470 |  |  | le 13/11/20 |  | 2020-11-25 | 2020-12-04 | 1470
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 8 | sanitaires | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
12 |  | PRESTIBAT | 2020-11-04 | PV fourniture carrelage |  |  | 3501 |  |  | le 13/11/20 |  | 2020-11-25 | 2020-12-04 |  | 3501 |  |  | 0
|  |  |  | Moins value sanitaires R+1 au R+7 |  |  | -7487.35 |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-18 |  | -7487.35 |  |  | 0
8 | 8.2 | BRARD |  | PV béquilles noire |  |  | 2508.8 | 2100 |  |  |  | 2021-02-10 | 2021-02-12
15 | 8.3 | BALAS | 2020-12-17 | PV mitigeurs noire |  |  | 1679.94 | 2000 |  | le 17/12/21 |  | 2021-01-07 | 2021-01-27 |  | 1679.94
| 8.4 | BALAS | 2020-11-27 | Rebouchement des trous et socle sous chaudiére. |  |  | 5628.6 |  |  |  |  | 2021-01-07 | Attente moins value MANNUCCI |  |  | 5628.6
8 | 8.5 | BRARD |  | Façades GT |  |  | 6735 |  |  |  |  | 2021-02-10 | 2021-02-12
12 | 8.6 | PRESTIBAT |  | PV carrelage anti-dérapant dans douches |  |  | 1582.13 |  |  |  |  | 2021-02-10 | 2021-02-12
| 8.7 | PRESTIBAT |  | Isolation phonique + chape R+1 |  |  | 11417.5 | 4100 |  |  |  | 2021-03-31
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 9 | Compléments de doublages et cloisons | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0
6 |  | PRESTIBAT |  | Prestations diverses |  |  | 21983.85 |  |  |  | 21983.85 | 2020-12-11 | 2020-12-18 |  |  | 21983.85 |  | 21983.85
3 | 9.2 | MANUCCI |  | Bouchement trémies désenfumage |  |  | 3357.92 | 5000 |  |  |  | 2021-01-14 | Attente moins value MANNUCCI
| 9.3 | PRESTIBAT |  | Travaux divers de plâtrerie |  |  | 6933.5 | 9500 |  |  |  | 2021-03-31 | 2021-04-07
| 9.4 | PRESTIBAT |  | Classer CF la cage d'escalier |  |  | 3310 |  |  |  |  | 2021-03-31 | 2021-04-07
0
| 10 | Accueil R de J | [15 empty] | 0
3 |  | MANUCCI |  | Etude béton |  |  | 2500 |  |  | OK |  |  |  |  | 2500 |  |  | 0
|  | MANNUCCI |  | Travaux élargissement mur |  |  | 27155.36 |  |  | 2020-12-17 |  | 2020-12-16 | 2021-01-27 |  | 27155.36 |  |  | 44182
|  | SDEL |  | PNG |  |  | 74867.2
| 10.4 | SDEL | 2021-03-15 | 2 caméras dans hall en plus |  |  | 1970.28 | 2000 |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-16
| 10.5 | MANNUCCI CONST |  | Renforcement linteau baie libre couloir |  |  | 5250.38 |  |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-30
| 10.6 | BRARD |  | Remplacement papier-peint conciergerie |  |  | 14940 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-07
| 10.7 | BALAS |  | Remplacement buses de climatisation hall RDC |  |  | 5478.72 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-07
17 | 10.8 | SDEL |  | Système anti-intrusion |  |  | 21945 |  |  | 2021-04-07 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09
[17 empty] | 0 | 0
| 11 | Mise a niveau sol R de J | [14 empty] | 0 | 0
|  | PRESTIBAT | 2020-11-30 | Devis pour reprise chape |  |  | 5333.05 |  |  | 2020-12-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-18 |  |  | 5333.05
[17 empty] | 0 | 0
| 12 | CHASSIS DESENFUMAGE R de J | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
4 |  | MELIN |  | 5996,00 - Porte local poubelles 4 379,76 |  |  | 1616.24 |  |  | 2020-12-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-18 |  |  |  | 1616.24 | 44176
| 12.2 | MELIN |  | Vérification désenfumage cages d'escalier |  |  | 1360 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-07
| 12.3 | BALAS |  | Ventilateur dans parking |  |  | 3973 |  |  |  |  | 2021-04-12 | 2021-04-12
0
| 13 | FAUX - PLANCHER | [15 empty] | 0
3 |  | MANNUCCI |  | Chapes sanitaires |  |  |  | 898.55 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 898.55
10 |  | LM DECOR |  | Dalles + peinture |  |  | 42320 |  |  | le 01/10/2020 |  | 02/12 + 10/12 | 2020-12-15 |  | 42320 |  |  | 0
10 |  | LM DECOR |  | Ragréage |  |  | cps
| 13.4 | LM DECOR |  | Aspiration plenums faux-planchers |  |  | 10636.5 |  |  |  |  | 2021-03-31
| 13.5 | LM DECOR |  | Calage + rampes + tresse |  |  | 20402 | 8900 |  |  |  | 2021-03-31
[10 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| 14 | REPRISE SSI
17 |  | SDEL | 2020-09-18 | Centrale SSI |  |  | 11659.32 |  | OK |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-27 |  |  |  | 11659.32
| 14.1 | SDEL | 2021-03-15 | Report SSI sur comptoir accueil |  |  | 2806.28 | 2800 |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-16
| 15 | LOGISTIQUE
2 |  | NEOM |  | Escalier,dépose doublages , |  |  | 18445.05 |  |  |  | 2020-12-10
|  | NEOM |  | Palissade sur rue |  |  | 42191.03 |  |  | le 07/12/2020 |  | 02/12 + 07/12 | 2020-12-15 |  | 42191.03
| 15.2 | NEOM |  | Mise en place chauffage |  |  | 17000 |  |  | le 28/01/2021 |  | 2021-01-29 | 2021-02-09
| 15.3 | NEOM |  | Prise en charge remplacement partiel coffres à stores |  |  | -2932 | [5 empty] | 2021-02-19
| 15.4 | AUGAGNEUR |  | Remplacement coffres à rideaux |  |  | 4369 |  |  |  |  | 2021-02-10 | 2021-02-19
| 16 | 7ème cour
4 |  | MELIN | 2020-11-17 | Remplacement de 2 portes sue accés terrasse R +7 |  |  | 5060 |  |  | le 17/11/2020 |  | 2020-11-25 | 2020-12-04 |  | 5060
| 17 | Blocs de secours
17 |  | SDEL |  | Nouvel esthétique des BS | [6 empty] | 2020-12-03
| 18 | Fermetures sas ASC
9 |  | AVM | 2020-11-01 | Fermeture des sas devant les ASC |  |  | 15255 |  |  | 2020-12-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-18 |  | 15255
|  |  |  | Complément par la suite de 100 333,14 € | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
17 | 18.2 | SDEL | 2020-12-17 | Câblerie pour raccordement portes |  |  | 1844.28 |  |  | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-27 |  |  | 1844.28
| 18.3 | BRARD |  | Soffite 1er étage |  |  | 2250 | 2300 |  |  |  | 2021-03-31
| 19 | Local poubelles
8 |  | Brard | 2020-12-08 | Porte en bois en remplacement porte métallique |  |  | 2296 |  |  | 2020-12-11 |  | 2020-12-11 | 2020-12-18 |  |  |  | 2296
|  | Mannucci |  | Travaux dans local poubelles |  |  | -3865.89 | [5 empty] | 2021-01-27 |  |  |  | 0
|  | Prestibat |  | Cloison Fermacell |  |  | 3773.09
15 | 19.4 | Balas | 2021-03-15 | Point d'eau pour arrosage cour |  |  | 926.88 | 1000 |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-16
15 | 20 | Surpresseur
|  | Balas | 2020-11-21 | Remplacement du surpresseur |  |  | 14603.36 |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-01-27
15 | 21 | Colonnes montantes CAFETARIA devant ASC
|  | Balas | 2020-11-27 | EU et collonne EF avec vannes et attentes pour piquages |  |  | 5199.65 |  |  | 2020-12-17 |  | 2021-01-07 | 2021-01-27 |  |  | 5199.65
Faux plafond
7 | 22 | Augagneur |  | Habillage des consoles sur poteaux coté périphérique |  |  | 4227.98 |  |  | 2021-01-04 |  | 2021-01-12 | 2021-01-27 |  |  |  | 4227.98
7 | 22.2 | Augagneur |  | Fourniture et pose lame DURLUM STARLAM (grilles désenfumage) |  |  | 1537.57 |  |  |  |  | 2021-02-10 | 2021-02-19
7 | 22.3 | Augagneur |  | Modifications plafond R+7 et palier R+1 |  |  | 982.2 |  |  |  |  | 2021-02-10 | 2021-02-19
7 | 22.4 | Augagneur |  | Prolongement plafond RDJ |  |  | 1254.76 |  |  |  |  | 2021-02-10 | 2021-02-19
Multi-locations
7 | 23 | SDEL |  | Coffret avec 2 centales de mesure |  |  | 23059.4 |  |  |  |  | 2021-02-24 | [5 empty] | 0
Sols souples
11 | 24 | DELAVAL |  | Travaux en plus moquette et M.V AMTICO |  |  | 2305.4 | 2300 |  |  |  | 2021-03-31 | 2021-04-07
| 25 | Peinture
13 | 25.1 | LM DECOR |  | Jouées / SDR / Escalier |  |  | 11490 | 6300 |  |  |  | 2021-03-31
| 25.2 | LM DECOR |  | Peinture clôture |  |  | 1520 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 2021-04-07
8 | 26 | Menuiseries Int. |  | Bibliothèques basses salle polyvalente |  |  | 1140 |  |  | 2021-04-07 |  | 2021-04-09 | 2021-04-09
ESTIMATION DES + ET - VALUES
Mannucci
|  | Percements divers | [5 empty] | 900
|  | Flocage | [5 empty] | 5000
|  | Chevêtre trémies CVC | [5 empty] | -4000
NEOM
|  | Complément logistique+ sécurité | [5 empty] | 20100
|  | Complément COVID | [5 empty] | 4000
Melin
RAS
Augagneur
|  | Moins value suivant type FP | [5 empty] | -3000
|  | Echafaudage | [5 empty] | 3900
|  | Divers | [5 empty] | -2000
|  | FP dans locaux techniques TGBT | [5 empty] | 3000
Brard
|  | Serrures électriques | [5 empty] | 4000
|  | Révisions portes | [5 empty] | -1000
|  | Balances BP | [5 empty] | -2000
|  | Tablettes alléges restaurant | [5 empty] | -2800
|  | Habillages poteaux ronds salle polyvalente | [5 empty] | -900
|  | Meuble poubelle restaurant | [5 empty] | -3600
|  | Habillages frigos | [5 empty] | -2500
|  | Divers | [5 empty] | 3000
Prestibat Platrerie
|  | Plinthes R+7 | [5 empty] | -2500
|  | Curage doublage restaurant | [5 empty] | -900
|  | Trappes | [5 empty] | -2000
|  | MV contre cloison | [5 empty] | -3600
|  | Déplacement porte rangement | [5 empty] | -1000
LM DECOR FP
|  | Prestations complémentaires 1 er | [5 empty] | 30000
|  | Reprise suite problèmes MANNUCCI | [5 empty] | 4500
|  | Reprise suite problèmes MANNUCCI | [5 empty] | -4500
LM DECOR PEINTURE
|  | Peinture linteaux bois | [5 empty] | -750
|  | PV peinture sanitaires en remplacement faience | [5 empty] | 3000
|  | Peinture plafond R de J | [5 empty] | -500
|  | VESCOM Conciergeries | [5 empty] | -3400
AVM
|  | Cornières miroirs | [5 empty] | 8000
|  | MV barres de danse | [5 empty] | -1000
PRH
|  | Echafaudages volants | [5 empty] | 0
SDEL
|  | Multimédias | [5 empty] | 20000
|  | PNG | [5 empty] | 55000
BALAS
|  | Calorifuge terrasse | [5 empty] | 30000
[5 empty] | TOTAL HT |  | 569271.15 | 192548.55 | [5 empty] | 15088.09 | 162477.98 | 89017.56 | 23799.54
[5 empty] | dont travaux acceptés |  |  |  |  | 284754.57 |  |  |  | 290383.17
Nota : |  | En rouge les FTM rédigées |  |  | TOTAL GENERAL |  |  | 761819.7
En bleu nouveaux ajouts
5628.6
Note on M35: Benedicte: FTM renvoyée à la demande du MO (adresse devis + nom destinataire incorrects - A modifier)
Note on M76: Benedicte: FTM renvoyée à la demande du MO (adresse devis + destinataire incorrects - A modifier)
Note on M87: Benedicte: FTM renvoyée à la demande du MO (adresse devis et nom destinataire incorrects - A modifier)

## Tableau récapitulatif (hidden)
CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE BUREAU
"OSMOSE" ZAC ANDROMEDE
ILOT 3A
TABLEAU RESPONSABILITE DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES EN DATE DU 03 MARS 2009
Maître d'Ouvrage : | [9 empty] | A.M.O.
CODIC | [9 empty] | Cabinet D'AUTHOU
58, Avenue Marceau | [9 empty] | 54, rue Boissonade
75008 PARIS | [9 empty] | 75014 PARIS
LOT N° | CORPS D'ETAT | ENTREPRISES | Montant HT des marchés | TS Accepté |  | Soit en % du Marché |  | TS à venir |  | Soit en % du Marché
|  |  |  | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET
1 | VOIRIES & RESEAUX DIVERS | GUINTOLI SUD OUEST | 237000
2 | PAROI MOULEE - TERRASSEMENTS - FONDATIONS - GROS-ŒUVRE
| * Mandataire | SOCOTRAP | 7336519 | 24156.06 | 3000 | 0.2823% | 0.03506% | 96513.32 | 31960.49 | 1.128% | 0.3736%
| * Sous-traitant 1 | BOTTE FONDATIONS | 1077242
| * Sous-traitant 2 | COFEX | 142000
3 | CHARPENTE METALLIQUE | ETS GFM | 295000 | 0 | 44000 | 0% | 14.92% | 0 | 0 |  | 0%
4 | COUVERTURE - ETANCHEITE | M.B.E. | 550000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 6307.76 | 10180.37 | 1.147% | 1.851%
5 | OSSATURE BOIS - VETURE BOIS
| * Mandataire | RIVIERES | 1470000 | 0 | 13000 | 0% | 0.8844% | 72941 | 50954.41 | 4.962% | 3.466%
| Co-traitant 1 | P.O. | 926000 | 0 | 2600 | 0% | 0.2808% | 0 | 19149 | 0% | 2.068%
| Co-traitant 2 | REALCO | 380000
| Co-traitant 3 | OXARIS | 1005651.61 | 0 | 0 | 0% | 0% | 99460.56 | 0 | 9.89% | 0%
6 | SERRURERIE | CARRE | 429000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 16112.4 | 0% | 3.756%
7 | MENUISERIE INTERIEURE | DEL TEDESCO | 435000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 9751.84 | 0% | 2.242%
8 | PLATRERIE | MASSOUTIER ET FILS | 272000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 6584.57 | 0% | 2.421%
9 | FLOCAGE | BELET ISOLATION 31 | 183200
10 | PLAFONDS SUSPENDUS | AQUITAINE ISOL | 117200
11 / 13 | REVETEMENTS DE SOLS | COMEY | 735000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 36494.25 | 0% | 4.965%
12 | SOLS DURS | CARRELAGE | 162300 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 29492 | 0% | 18.17%
14 | PEINTURE et SOLS SOUPLES PVC | ROUDIER | 293200
15 | ASCENSEURS | KONE | 343900 | 2390 | 0 | 0.04743% | 0% | 645 | 6592 | 0.1876% | 1.917%
16/17 | TRAITEMENT D'AIR - DESENFUMAGE / PLOMBERIE - SANITAIRE | CEGELEC | 4695000 | 11990 | 59940 | 0.2096% | 1.277% | -21316.16 | 60000 | -0.454% | 1.278%
18 | ELECTRICITE - COURANTS FORTS & FAIBLES | FONTANIE | 1024349.75 | 0 | 18000 | 0% | 1.757% | 54781.94 | 31289.3 | 5.348% | 3.055%
19 | ESPACE VERT | JARDIN TOULOUSIN | 29000
| TOTAL |  | 22138562.36 | 38536.06 | 140540 | 0.0053941 | 0.19149 | 309333.42 | 308560.63 | 0.22209 | 0.45563
Détails
| Total des TS signés et à venir sans moins values | 796970.11 | soit du motant HT des marchés |  | 3.6%
| Total des TS signés et à venir avec moins values | 572927.46 | soit du motant HT des marchés |  | 2.588%
RECAPITULATIF DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
|  |  | a) Sans les moins values |  | b) Avec les moins values
Désignation
|  |  | Montant HT | % | Montant HT |  | %
| Maitre d'ouvrage par rapport au coût globale de l'opération |  | 347869.48 | 1.571% | 303077.08 |  | 1.369%
| Aléas généraux par rapport au coût globale de l'opération |  | 100420.14 | 0.4536% | 100420.14 |  | 0.4536%
| Architectes par rapport au coût des lots architecturaux |  | 41936.01 | 1.107% | 10509.72 |  | 0.2775%
| BET structure et façades par rapport à ses lots |  | 116873.3 | 0.9252% | 99007.78 |  | 0.7838%
| BET fluides par rapport à ses lots |  | 189871.18 | 3.32% | 59912.74 |  | 1.048%
| TOTAL HT |  | 796970.11 | 7.377% | 572927.46 |  | 3.931%

## Tableau des FTM (hidden)
CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE DE BUREAU
"OSMOSE" ZAC ANDROMEDE
ILOT 3A
Maître d'Ouvrage : | [6 empty] | A.M.O.
CODIC | [6 empty] | Cabinet D'AUTHOU
58, Avenue Marceau | [6 empty] | 54, rue Boissonade
75008 PARIS | [6 empty] | 75014 PARIS
TABLEAU RECAPITULATIF DES FTM EN DATE DU 27 /02/09
LOT | FTM | Entreprise | Désignation | Montant accepté par CODIC | En attente de décision de CODIC | Estimation devis à venir | Observation
15 | 1 | KONE | Plus value en remplacement d’un ascenseur de 630 kg à un 1000kg | 2390
01 | 2 | SOCOTRAP | Modification des surcharges raménée à 600kg/m² au plancher 1 er Sous-sol | 24156.06
01 | 3 | SOCOTRAP | Fondations pour recevoir un clos et couvert, renfermant les façades avec les aménagements. | 3000
05 | 4 | RIVIERE CHARPENTES | Prépa prototype | 13000
05 | 5 | P.O | Changement de vitrage sur la moitié de la façade Nord-Est. | 2600
16/17 | 6 | CEGELEC | Désenfumage parkings en sous sols -2 et -3 Evolution des ventilateurs de désenfumages | 57000
18 | 7 | FONTANIE | Désenfumage parkings en sous sols -2 et -3 Evolution des ventilateurs de sdésenfumages | 18000
03 | 8 | GFM | Reprise des plans suites à la modification des pentes de toitures | 10000
03 | 9 | GFM | Supports métalliques des Brises Soleil | 34000
16/17 | 10 | CEGELEC | Etudes | 11990
16/17 | 11 | CEGELEC | Plus value grilles ALDES type GFA RAL 9010 à la place de grilles couleur gris anodisé | 2940
|  |  | Sous total A | 179076.06
02 | A | SOCOTRAP | Travaux liés à RIO TINTO |  | 46000 | 10000 | Attente de justification
| B | SOCOTRAP | Modification des gaines de désenfumages des sous sols sous dimensionnés dans la phase consultation par le BET TECHNISPHERE |  | 8000
| C | SOCOTRAP | Fourniture et pose de la serrurerie intérieure du transfo du bâtiment C |  | 3600
| D | SOCOTRAP | Fourniture et pose de la serrurerie intérieure du transfo du bâtiment B |  | 3600
| E | SOCOTRAP | Modification de transformateur bâtiment C |  | 2800
04 | F | MBE | Isolation thermique sur les sorties et amenées d'air réservées au désenfumage sur les terrasses du 2ème et 4ème étages |  | 2841.76
05 | G | PO | Compas limiteurs d'ouverture |  | 19149
| H | GROUPE RIVIERE | Remplacement murs maçonneries par panneaux bois standards |  | 13000 |  | MV maçonnerie à venir
| I | OXARIS | Garde corps en verre |  | 99460.56
07 | J | DEL TEDESCO | Façades en bois des gaines électriques dans les locaux de chaque palier |  | 8308.72
09 | K | BELET Isolation | Isolation sur poutres |  | -29965.47
15 | L | KONE | Bâche de protection ascenseur |  | 645
16/17 | M | CEGELEC | Moins value bouche de reprise |  | -21316.16
| N | CEGELEC | Moins values accessoires |  | -14826.93
18 | O | FONTANIE | Luminaire avec reprise d'air avec capot sur luminaire |  | 37422
| P | FONTANIE | Travaux d'infrastructure pour controle d'accès vidéo possible |  | 8359.94
| Q | FONTANIE | Etude RIO TINTO |  | 9000
|  |  | Sous total B |  | 196078.42
02 | R | SOCOTRAP | Suppresion de voile en infrastructure |  |  | -14190.37
| S | SOCOTRAP | Rajout de poutre en façade |  |  | 13960.49
| T | SOCOTRAP | Suppresion de corbeaux et maçonneries en façade |  |  | -3675.18
| U | SOCOTRAP | Adaptation transfo. Bât. B |  |  | 40513.32
| V | SOCOTRAP | Locaux techniques R+5 (devis n°18) |  |  | En attente
| W | SOCOTRAP | Réservations complémentaires (devis n°19) |  |  | En attente
04 | X | MBE | Modification des EP suite aux changements de pente |  |  | 7338.61
| Y | MBE | Gravillons sur terrasse R+2 et R+4 |  |  | 6307.76
05 | Z | GROUPE RIVIERE | Complétement brise soleil |  |  | 4303
| AA | GROUPE RIVIERE | Pose inversée brise soleil |  |  | 15400.45 | Question à la MOE sur cette PV
| AB | GROUPE RIVIERE | Coffre à store (devis n° 6) |  |  | 72941 | Question à la MOE sur cette PV
| AC | GROUPE RIVIERE | Remplacement Vetisol par Trespa |  |  | 18250.96 | L'AMO dit non sur cette PV
06 | AD | CARRE | Passage d'ouverture Grilles de 43% à 76% |  |  | 16112.4 | Question posé à la MOE
| AE | CARRE | Suppression de la cloison séparative trémie ascenseur |  |  | -19440
| AF | CARRE | Habillage façade inox brossé |  |  |  | 57 876,00 € Choix déco
07 | AG | DEL TEDESCO | Trappe de visite ventilateur |  |  | 1443.12
| AH | DEL TEDESCO | Quincaillerie en acier inoxidable uniformisation |  |  |  | 17 462,65 € Choix inox MO ?
| AI | DEL TEDESCO | MV plan vasque poste formé |  |  | -11986.29
08 | AJ | MASSOUTIER ET FILS | Doublage 1/2 STILL sanitaires pour encastrement alimentation et évacuation des urinoirs |  |  | 2424.15
| AK | MASSOUTIER ET FILS | Faux plafond CF 1h gaine technique esc. de secours |  |  | 4160.42
| AL | MASSOUTIER ET FILS | Habillage CF 1H gaines de désenfumage gaine escalier |  |  |  | 6 722,83 € pas obligatoire dans CE (sauf déco.)
12 | AM | Lot Carrelage | Chape allégée PM |  |  | 24192
| AN | Lot Carrelage | Trappe de visite |  |  | 5300
13 | AO | COMEY | Plus value pour passage de l'ép. de dalle à 38 mm |  |  | 36494.25 | Voir VEFA et rapport AMO
15 | AP | KONE | Retour automatique au niveau |  |  | 6592 | En attente de décision du BC
16/17 | AQ | CEGELEC | Suppresion batterie terminale |  |  | -95000
| AR | CEGELEC | EPAMS (chute EP) |  |  | 60000 | En attente contrôle de Technisphère
18 | AS | FONTANIE | Ondulateur et secours pour ascenseur |  |  | 22948
| AT | FONTANIE | Modification luminaires extérieures |  |  | -34958.44
| AU | FONTANIE | Luminaire type 15 (Luminis K3526) |  |  | 2385
| AV | FONTANIE | Luminaire type 13 (augmentation nombre) |  |  | 5956.3
|  |  | Sous total C |  |  | 197772.95
RECAPITULATIF
|  | Total | Désignation | Montant
|  | Sous total A | Montant accepté par CODIC | 179076.06
|  | Sous total B | En attente de décision de CODIC | 196078.42
|  | Sous total C | Estimation devis à venir | 197772.95
|  | TOTAL HT |  | 572927.43 | Soit X % montant des marchés |  | 2.588%
[6 empty] | Sans Moins values | Avec Moins values
|  | Maitre d'ouvrage par rapport au coût globale de l'opération |  |  |  | 347869.48 | 303077.08
|  | Aléas généraux par rapport au coût globale de l'opération |  |  |  | 100420.14 | 100420.14
|  | Architectes par rapport au coût des lots architecturaux |  |  |  | 41936.01 | 10509.72
|  | BET structure et façades par rapport à ses lots |  |  |  | 116873.3 | 99007.75
|  | BET fluides par rapport à ses lots |  |  |  | 189871.18 | 59912.74
[6 empty] | 796970.11 | 572927.43

## 02 SOCOTRAP (hidden)
| SOCOTRAP | ACCEPTE |  | A VENIR
FTM |  | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET
2 |  | 24156.06
3 |  |  | 3000
A |  |  |  | 56000
B |  |  |  |  | 8000
C |  |  |  |  | 3600
D |  |  |  |  | 3600
E |  |  |  |  | 2800
S |  |  |  |  | 13960.49
U |  |  |  | 40513.32
V | En attente
W | En attente
|  | 24156.06 | 3000 | 96513.32 | 31960.49

## 03 GFM (hidden)
| GFM | ACCEPTE |  | A VENIR
FTM |  | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET
8 |  |  | 10000
9 |  |  | 34000
|  | 0 | 44000 | 0 | 0

## 04 MBE (hidden)
| MBE | ACCEPTE |  | A VENIR
FTM |  | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET
F |  |  |  |  | 2841.76
X |  |  |  |  | 7338.61
Y |  |  |  | 6307.76
|  | 0 | 0 | 6307.76 | 10180.37

## 05 RIVIERE CHARPENTE (hidden)
| RIVIERE CHARPENTE | ACCEPTE |  | A VENIR
FTM |  | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET
05 |  |  | 13000
H |  |  |  |  | 13000
Z |  |  |  |  | 4303
AA |  |  |  |  | 15400.45
AB |  |  |  | 72941
AC |  |  |  |  | 18250.96
|  | 0 | 13000 | 72941 | 50954.41

## 05 PO (hidden)
| PO | ACCEPTE |  | A VENIR
FTM |  | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET
5 |  |  | 2600
G |  |  |  |  | 19149
|  | 0 | 2600 | 0 | 19149

## 05 OXARIS (hidden)
| PO | ACCEPTE |  | A VENIR
FTM |  | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET
I |  |  |  | 99460.56
|  | 0 | 0 | 99460.56 | 0

## 06 CARRE (hidden)
| CARRE | ACCEPTE |  | A VENIR
FTM |  | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET
AD |  |  |  |  | 16112.4
|  | 0 | 0 | 0 | 16112.4

## 07 DEL TEDESCO (hidden)
| DEL TEDESCO | ACCEPTE |  | A VENIR
FTM |  | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET
AG |  |  |  |  | 1443.12
J |  |  |  |  | 8308.72
|  | 0 | 0 | 0 | 9751.84

## 08 MASSOUTIER (hidden)
| MASSOUTIER | ACCEPTE |  | A VENIR
FTM |  | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET
AJ |  |  |  |  | 2424.15
AK |  |  |  |  | 4160.42
|  | 0 | 0 | 0 | 6584.57

## 09 BELET (hidden)
| BELET | ACCEPTE |  | A VENIR
FTM |  | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET
|  | 0 | 0 | 0 | 0

## 11 COMEY (hidden)
| COMEY | ACCEPTE |  | A VENIR
FTM |  | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET
AO |  |  |  |  | 36494.25
|  | 0 | 0 | 0 | 36494.25

## 12 CARRELAGE (hidden)
| CARRELAGE | ACCEPTE |  | A VENIR
FTM |  | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET
AM |  |  |  |  | 24192
AN |  |  |  |  | 5300
|  | 0 | 0 | 0 | 29492

## 15 KONE (hidden)
| KONE | ACCEPTE |  | A VENIR
FTM |  | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET
1 |  | 2390
L |  |  |  | 645
AP |  |  |  |  | 6592
|  | 2390 | 0 | 645 | 6592

## 16 -17 CEGELEC (hidden)
| CEGELEC | ACCEPTE |  | A VENIR
FTM |  | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET
6 |  |  | 57000
10 |  | 11990
11 |  |  | 2940
AR |  |  |  |  | 60000
M |  |  |  | -21316.16
|  | 11990 | 59940 | -21316.16 | 60000

## 18 FONTANIE (hidden)
| FONTANIE | ACCEPTE |  | A VENIR
FTM |  | MO | MOE/BET | MO | MOE/BET
7 |  |  | 18000
O |  |  |  | 37422
P |  |  |  | 8359.94
Q |  |  |  | 9000
AS |  |  |  |  | 22948
AU |  |  |  |  | 2385
AV |  |  |  |  | 5956.3
|  | 0 | 18000 | 54781.94 | 31289.3