## GanttChart
Plan d'animation 2019
| Début de projet | 2018-01-01 |  |  |  | Affichage semaine | 42 |  | Week 42 | [6 empty] | Week 43 | [6 empty] | Week 44 | [6 empty] | Week 45 | [6 empty] | Week 46 | [6 empty] | Week 47 | [6 empty] | Week 48 | [6 empty] | Week 49
| Leader | [7 empty] | 2018-10-15 | [6 empty] | 2018-10-22 | [6 empty] | 2018-10-29 | [6 empty] | 2018-11-05 | [6 empty] | 2018-11-12 | [6 empty] | 2018-11-19 | [6 empty] | 2018-11-26 | [6 empty] | 2018-12-03
 | time axis 2018-10-15 to 2018-12-09
ORDRE | TACHE | LEAD | PREDECESSOR | DEBUT | FIN | JOURS | % REA | WORK DAYS | time axis 2018-10-15 to 2018-12-09
1 | Actions tactiques |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | Webee'nar Connect |  |  |  | - | 5 | 75% | -
1.2 | Welcome Kit email |  |  |  | - | 5 | 60% | -
1.3 | Petits-déjeuners |  |  |  | -
1.3.1 | n°6 |  |  | 2018-10-10 | 2018-10-10 | 1 | 80% | 1
1.3.2 | n°7 |  |  | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 1 | 0% | 1 | bar: 2018-10-24
1.3.3 | n°8 |  |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 1 | 0% | 1 | bar: 2018-11-08
1.3.4 | n°9 |  |  | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 1 | 0% | 1 | bar: 2018-11-21
1.3.5 | n°10 |  |  | 2018-12-06 | 2018-12-06 | 1 | 0% | 1 | bar: 2018-12-06
1.4 | Formations |  |  |  | - |  | 0% | -
1.4.1 | n°1 : Se Vendre |  |  | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2 | 0%
1.4.2 | n°2 : Scrum |  |  | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2 | 0%
1.4.3 | n°3 : Se Vendre |  |  | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2 | 0% | 2
1.4.4 | n°4 : Scrum |  |  |  | - |  | 0%
1.5 | Conférences |  |  |  | - | 3 | 0% | -
1.5.1 | n°1 : Conf 1 |  |  |  | - |  | 0%
1.5.2 | n°2 : Conf 2 |  |  |  | - |  | 0%
1.5.3 | n°3 : Conf 3 |  |  |  | - |  | 0%
1.5.4 | n°4 : Conf 4 |  |  |  | - |  | 0%
Note on D7: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.