## PLOT A
Taches | Entreprise | Durée | Date de début | Date de fin | S34 |  |  |  |  | S35 |  |  |  |  | S36 |  |  |  |  | S37 |  |  |  |  | S38 |  |  |  |  | S39 |  |  |  |  | S40 |  |  |  |  | S41 |  |  |  |  | S42 |  |  |  |  | S43 |  |  |  |  | S44 |  |  |  |  | S45 |  |  |  |  | S46 |  |  |  |  | S47 |  |  |  |  | S48 |  |  |  |  | S49 |  |  |  |  | S50 |  |  |  |  | S51 |  |  |  |  | S52 |  |  |  |  | S01 |  |  |  |  | S02 |  |  |  |  | S03 |  |  |  |  | S04 |  |  |  |  | S05 |  |  |  |  | S06 |  |  |  |  | S07 |  |  |  |  | S08 |  |  |  |  | S09 |  |  |  |  | S10 |  |  |  |  | S11 |  |  |  |  | S12 |  |  |  |  | S13
[5 empty] | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-16 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-23 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29
Plot A
Témoins acoustiques
Isolant sous chape | Polychape | 2j | 2018-08-27 | 2018-08-28
Pose dernier collecteurs | GCE | 1j | 2018-08-27 | 2018-08-27
Réseau de chauffage | GCE | 1j | 2018-08-28 | 2018-08-28
Test pression 48h | GCE | 2j | 2018-08-29 | 2018-08-30
Chape | Polychape | 1j | 2018-08-31 | 2018-08-31
Visite Cloisons | AIDA | 2j | 2018-09-05 | 2018-09-06
R+1
Muraillère | Cilia | 4j | 2018-08-22 | 2018-08-27
Distributives | Cilia | 5j | 2018-08-27 | 2018-08-31
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER | 2j | 2018-08-31 | 2018-09-03
Isolant sous chape | Polychape | 2j | 2018-09-03 | 2018-09-04
Pose dernier collecteurs | GCE | 2j | 2018-08-31 | 2018-09-03
Réseau de chauffage | GCE | 2j | 2018-09-04 | 2018-09-05
Test pression 48h | GCE | 2j | 2018-09-06 | 2018-09-07
Chape | Polychape | 5j | 2018-09-10 | 2018-09-14
Séchage chape |  | 4se | 2018-09-17 | 2018-10-12
Test réseau de chauffage | GCE | 8j | 2018-10-08 | 2018-10-17
Peinture | Kaya | 4se | 2018-09-17 | 2018-10-12
Faience | AFC | 3j | 2018-10-10 | 2018-10-12
Carrelage | AFC | 5j | 2018-10-18 | 2018-10-24
Ragréage | CDRE | 3j | 2018-10-10 | 2018-10-12
Pose du sol souple | CDRE | 5j | 2018-10-18 | 2018-10-24
Pose equipement muraux | ETELEC | 2j | 2018-10-10 | 2018-10-12
Pose bouches VMC | GCE | 2j | 2018-10-23 | 2018-10-24
Pose de l'habillage du collecteur | GCE | 2j | 2018-10-23 | 2018-10-24
Pose habillage WC | BIER | 2j | 2018-10-23 | 2018-10-24
Pose placards | BIER | 2j | 2018-10-25 | 2018-10-26
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER | 2j | 2018-10-25 | 2018-10-26
Pose du seuil suisse | BIER | 2j | 2018-10-25 | 2018-10-26
Pose meuble vasque | JORT | 2j | 2018-10-29 | 2018-10-30
Pose WC | JORT | 2j | 2018-10-29 | 2018-10-30
Contrôle finition | EIFFAGE | 1j | 2018-10-31 | 2018-10-31
R+2
Plaque plafond | Cilia | 5j | 2018-08-23 | 2018-08-29
Muraillère | Cilia | 4j | 2018-08-29 | 2018-09-03
Distributives | Cilia | 5j | 2018-09-03 | 2018-09-07
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER | 2j | 2018-09-07 | 2018-09-10
Isolant sous chape | Polychape | 2j | 2018-09-10 | 2018-09-11
Pose dernier collecteurs | GCE | 2j | 2018-09-07 | 2018-09-10
Réseau de chauffage | GCE | 2j | 2018-09-11 | 2018-09-12
Test pression 48h | GCE | 2j | 2018-09-13 | 2018-09-14
Chape | Polychape | 5j | 2018-09-17 | 2018-09-21
Séchage chape |  | 4se | 2018-09-24
Test réseau de chauffage | GCE | 8j
Peinture | Kaya | 4se | 2018-09-24
Faience | AFC | 3j
Carrelage | AFC | 5j
Ragréage | CDRE | 3j
Pose du sol souple | CDRE | 5j
Pose equipement muraux | ETELEC | 2j
Pose bouches VMC | GCE | 2j
Pose de l'habillage du collecteur | GCE | 2j
Pose habillage WC | BIER | 2j
Pose placards | BIER | 2j
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER | 2j
Pose du seuil suisse | BIER | 2j
Pose meuble vasque | JORT | 2j
Pose WC | JORT | 2j
Contrôle finition | EIFFAGE | 1j
R+3
Rail plafonds | Cilia
Plaque plafond | Cilia
Muraillère | Cilia
Distributives | Cilia
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER
Isolant sous chape | Polychape
Pose dernier collecteurs | GCE
Réseau de chauffage | GCE
Test pression 48h | GCE
Chape | Polychape
Séchage chape
Test réseau de chauffage | GCE
Peinture | Kaya
Faience | AFC
Carrelage | AFC
Ragréage | CDRE
Pose du sol souple | CDRE
Pose equipement muraux | ETELEC
Pose bouches VMC | GCE
Pose de l'habillage du collecteur | GCE
Pose habillage WC | BIER
Pose placards | BIER
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER
Pose du seuil suisse | BIER
Pose meuble vasque | JORT
Pose WC | JORT
Contrôle finition | EIFFAGE
R+4
Rail plafonds | Cilia
Plaque plafond | Cilia
Muraillère | Cilia
Distributives | Cilia
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER
Isolant sous chape | Polychape
Pose dernier collecteurs | GCE | [63 empty] | ²
Réseau de chauffage | GCE
Test pression 48h | GCE
Chape | Polychape
Séchage chape
Test réseau de chauffage | GCE
Peinture | Kaya
Faience | AFC
Carrelage | AFC
Ragréage | CDRE
Pose du sol souple | CDRE
Pose equipement muraux | ETELEC
Pose bouches VMC | GCE
Pose de l'habillage du collecteur | GCE
Pose habillage WC | BIER
Pose placards | BIER
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER
Pose du seuil suisse | BIER
Pose meuble vasque | JORT
Pose WC | JORT
Contrôle finition | EIFFAGE
R+5
Rail plafonds | Cilia
Plaque plafond | Cilia
Muraillère | Cilia
Distributives | Cilia
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER
Isolant sous chape | Polychape
Pose dernier collecteurs | GCE
Réseau de chauffage | GCE
Test pression 48h | GCE
Chape | Polychape
Séchage chape
Test réseau de chauffage | GCE
Peinture | Kaya
Faience | AFC
Carrelage | AFC
Ragréage | CDRE
Pose du sol souple | CDRE
Pose equipement muraux | ETELEC
Pose bouches VMC | GCE
Pose de l'habillage du collecteur | GCE
Pose habillage WC | BIER
Pose placards | BIER
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER
Pose du seuil suisse | BIER
Pose meuble vasque | JORT
Pose WC | JORT
Contrôle finition | EIFFAGE
R+6
Rail plafonds | Cilia
Plaque plafond | Cilia
Muraillère | Cilia
Distributives | Cilia
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER
Isolant sous chape | Polychape
Pose dernier collecteurs | GCE
Réseau de chauffage | GCE
Test pression 48h | GCE
Chape | Polychape
Séchage chape
Test réseau de chauffage | GCE
Peinture | Kaya
Faience | AFC
Carrelage | AFC
Ragréage | CDRE
Pose du sol souple | CDRE
Pose equipement muraux | ETELEC
Pose bouches VMC | GCE
Pose de l'habillage du collecteur | GCE
Pose habillage WC | BIER
Pose placards | BIER
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER
Pose du seuil suisse | BIER
Pose meuble vasque | JORT
Pose WC | JORT
Contrôle finition | EIFFAGE
R+7
Rail plafonds | Cilia
Plaque plafond | Cilia
Muraillère | Cilia
Distributives | Cilia
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER
Isolant sous chape | Polychape
Pose dernier collecteurs | GCE
Réseau de chauffage | GCE
Test pression 48h | GCE
Chape | Polychape
Séchage chape
Test réseau de chauffage | GCE
Peinture | Kaya
Faience | AFC
Carrelage | AFC
Ragréage | CDRE
Pose du sol souple | CDRE
Pose equipement muraux | ETELEC
Pose bouches VMC | GCE
Pose de l'habillage du collecteur | GCE
Pose habillage WC | BIER
Pose placards | BIER
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER
Pose du seuil suisse | BIER
Pose meuble vasque | JORT
Pose WC | JORT
Contrôle finition | EIFFAGE
R+8
Rail plafonds | Cilia
Plaque plafond | Cilia
Muraillère | Cilia
Distributives | Cilia
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER
Isolant sous chape | Polychape
Pose dernier collecteurs | GCE
Réseau de chauffage | GCE
Test pression 48h | GCE
Chape | Polychape
Séchage chape
Test réseau de chauffage | GCE
Peinture | Kaya
Faience | AFC
Carrelage | AFC
Ragréage | CDRE
Pose du sol souple | CDRE
Pose equipement muraux | ETELEC
Pose bouches VMC | GCE
Pose de l'habillage du collecteur | GCE
Pose habillage WC | BIER
Pose placards | BIER
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER
Pose du seuil suisse | BIER
Pose meuble vasque | JORT
Pose WC | JORT
Contrôle finition | EIFFAGE
R+9/10/11
Rail plafonds | Cilia
Plaque plafond | Cilia
Muraillère | Cilia
Distributives | Cilia
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER
Isolant sous chape | Polychape
Pose dernier collecteurs | GCE
Réseau de chauffage | GCE
Test pression 48h | GCE
Chape | Polychape
Séchage chape
Test réseau de chauffage | GCE
Peinture | Kaya
Faience | AFC
Carrelage | AFC
Ragréage | CDRE
Pose du sol souple | CDRE
Pose equipement muraux | ETELEC
Pose bouches VMC | GCE
Pose de l'habillage du collecteur | GCE
Pose habillage WC | BIER
Pose placards | BIER
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER
Pose du seuil suisse | BIER
Pose meuble vasque | JORT
Pose WC | JORT
Contrôle finition | EIFFAGE
COMMUNS
R+9 et R+8
Plafonds + habillage BA13 | Cilia
Mise en œuvre des portes | Bier
Habillage jonction placo/boi | Bier
Habillage pourtour gaine désenfumage | Bier
Habillage JD | Bier
Mise en œuvre moquette | CDRE
Mise en œuvre plinthes | Bier
Peinture plafonds | Kaya
Peinture mur placo et menuiseries bois | Kaya
Peinture intumescente murs bois apparents | Kaya
Pose des équipements techniques | JORT - ETELEC - GCE
R+7 et R+6
Plafonds + habillage BA13 | Cilia
Mise en œuvre des portes | Bier
Habillage jonction placo/boi | Bier
Habillage pourtour gaine désenfumage | Bier
Habillage JD | Bier
Mise en œuvre moquette | CDRE
Mise en œuvre plinthes | Bier
Peinture plafonds | Kaya
Peinture mur placo et menuiseries bois | Kaya
Peinture intumescente murs bois apparents | Kaya
Pose des équipements techniques | JORT - ETELEC - GCE
R+5 et R+4
Plafonds + habillage BA13 | Cilia
Mise en œuvre des portes | Bier
Habillage jonction placo/boi | Bier
Habillage pourtour gaine désenfumage | Bier
Habillage JD | Bier
Mise en œuvre moquette | CDRE
Mise en œuvre plinthes | Bier
Peinture plafonds | Kaya
Peinture mur placo et menuiseries bois | Kaya
Peinture intumescente murs bois apparents | Kaya
Pose des équipements techniques | JORT - ETELEC - GCE
R+3 et R+2
Plafonds + habillage BA13 | Cilia
Mise en œuvre des portes | Bier
Habillage jonction placo/boi | Bier
Habillage pourtour gaine désenfumage | Bier
Habillage JD | Bier
Mise en œuvre moquette | CDRE
Mise en œuvre plinthes | Bier
Peinture plafonds | Kaya
Peinture mur placo et menuiseries bois | Kaya
Peinture intumescente murs bois apparents | Kaya
Pose des équipements techniques | JORT - ETELEC - GCE
R+1
Plafonds + habillage BA13 | Cilia
Mise en œuvre des portes | Bier
Habillage jonction placo/boi | Bier
Habillage pourtour gaine désenfumage | Bier
Habillage JD | Bier
Mise en œuvre moquette | CDRE
Mise en œuvre plinthes | Bier
Peinture plafonds | Kaya
Peinture mur placo et menuiseries bois | Kaya
Peinture intumescente murs bois apparents | Kaya
Pose des équipements techniques | JORT - ETELEC - GCE
Hall
Isolant sous chape | Polychape
Chape | Polychape
Séchage Chape
Pose menuiseries définitives | Bier/Steinle
Peinture | Bier
Equipement électriques | Etelec
Pose du carrelage | AFC
Pose des BAL | Bier
Peinture des éléments de finition | Kaya
Pose du tapis brosse | AFC
OPR
Pré OPR Eiffage
OPR MOE
OPE Client Bouygues Immobilier

## PLOT C
Taches | Entreprise | S27 |  |  |  |  | S28 |  |  |  |  | S29 |  |  |  |  | S30 |  |  |  |  | S31 |  |  |  |  | S32 |  |  |  |  | S33 |  |  |  |  | S34 |  |  |  |  | S35 |  |  |  |  | S36 |  |  |  |  | S37 |  |  |  |  | S38 |  |  |  |  | S39 |  |  |  |  | S40 |  |  |  |  | S41 |  |  |  |  | S42 |  |  |  |  | S43 |  |  |  |  | S44 |  |  |  |  | S45 |  |  |  |  | S46 |  |  |  |  | S47 |  |  |  |  | S48 |  |  |  |  | S49 |  |  |  |  | S50 |  |  |  |  | S51 |  |  |  |  | S52 |  |  |  |  | S01 |  |  |  |  | S02 |  |  |  |  | S03 |  |  |  |  | S04 |  |  |  |  | S05 |  |  |  |  | S06 |  |  |  |  | S07 |  |  |  |  | S08 |  |  |  |  | S09 |  |  |  |  | S10 |  |  |  |  | S11 |  |  |  |  | S12 |  |  |  |  | S13
|  | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29
Plot C
R+1
1ère peau SAD+doublage escalier et ascenseur | Cilia | X | X | X | X | X
Incorporations lots techniques | JORT - ETELEC - GCE |  |  | X | X | X | X | X
2nd peau SAD + 2 cotés des gaines techniques | Cilia | [5 empty] | ? | ? | ? | ? | ?
Doublages extérieurs | Cilia | [10 empty] | ? | ? | ? | ? | ?
Gaines techniques terminées + BAF | JORT - ETELEC - GCE
Fermeture gaines techniques | Cilia | [14 empty] | ? | ? | ?
Rail plafonds | Cilia
Plaque plafond | Cilia
Muraillère | Cilia
Distributives | Cilia
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER
Isolant sous chape | Polychape
Réseau de chauffage | GCE
Test pression 48h | GCE
Chape | Polychape
Séchage chape
Test réseau de chauffage | GCE
Peinture | Kaya
Faience | Serol
Carrelage | Serol
Ragréage | Astuces
Pose du sol souple | Astuces
Pose equipement muraux | ETELEC
Pose bouches VMC | GCE
Pose de l'habillage du collecteur | GCE
Pose habillage WC | BIER
Pose placards | BIER
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER
Pose du seuil suisse | BIER
Pose meuble vasque | JORT
Pose WC | JORT
Contrôle finition | EIFFAGE
R+2
1ère peau SAD+doublage escalier et ascenseur | Cilia | [5 empty] | X | X | X | X | X
Incorporations lots techniques | JORT - ETELEC - GCE | [7 empty] | X | X | X | X | X
2nd peau SAD + 2 cotés des gaines techniques | Cilia | [10 empty] | ? | ? | ? | ? | ?
Doublages extérieurs | Cilia | [15 empty] | ? | ?
Gaines techniques terminées + BAF | JORT - ETELEC - GCE
Fermeture gaines techniques | Cilia
Rail plafonds | Cilia
Plaque plafond | Cilia
Muraillère | Cilia
Distributives | Cilia
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER
Isolant sous chape | Polychape
Réseau de chauffage | GCE
Test pression 48h | GCE | [93 empty] | ²
Chape | Polychape
Séchage chape
Test réseau de chauffage | GCE
Peinture | Kaya
Faience | Serol
Carrelage | Serol
Ragréage | Astuces
Pose du sol souple | Astuces
Pose equipement muraux | ETELEC
Pose bouches VMC | GCE
Pose de l'habillage du collecteur | GCE
Pose habillage WC | BIER
Pose placards | BIER
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER
Pose du seuil suisse | BIER
Pose meuble vasque | JORT
Pose WC | JORT
Contrôle finition | EIFFAGE
R+3
1ère peau SAD+doublage escalier et ascenseur | Cilia | [10 empty] | X | X | X | ? | ?
Incorporations lots techniques | JORT - ETELEC - GCE | [12 empty] | X | ? | ? | ? | ?
2nd peau SAD + 2 cotés des gaines techniques | Cilia | [15 empty] | ? | ?
Doublages extérieurs | Cilia
Gaines techniques terminées + BAF | JORT - ETELEC - GCE
Fermeture gaines techniques | Cilia
Rail plafonds | Cilia
Plaque plafond | Cilia
Muraillère | Cilia
Distributives | Cilia
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER
Isolant sous chape | Polychape
Réseau de chauffage | GCE
Test pression 48h | GCE
Chape | Polychape
Séchage chape
Test réseau de chauffage | GCE
Peinture | Kaya
Faience | Serol
Carrelage | Serol
Ragréage | Astuces
Pose du sol souple | Astuces
Pose equipement muraux | ETELEC
Pose bouches VMC | GCE
Pose de l'habillage du collecteur | GCE
Pose habillage WC | BIER
Pose placards | BIER
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER
Pose du seuil suisse | BIER
Pose meuble vasque | JORT
Pose WC | JORT
Contrôle finition | EIFFAGE
R+4
1ère peau SAD+doublage escalier et ascenseur | Cilia | [15 empty] | X | X
Incorporations lots techniques | JORT - ETELEC - GCE
2nd peau SAD + 2 cotés des gaines techniques | Cilia
Doublages extérieurs | Cilia
Gaines techniques terminées + BAF | JORT - ETELEC - GCE
Fermeture gaines techniques | Cilia
Rail plafonds | Cilia
Plaque plafond | Cilia
Muraillère | Cilia
Distributives | Cilia
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER
Isolant sous chape | Polychape
Réseau de chauffage | GCE
Test pression 48h | GCE
Chape | Polychape
Séchage chape
Test réseau de chauffage | GCE
Peinture | Kaya
Faience | Serol
Carrelage | Serol
Ragréage | Astuces
Pose du sol souple | Astuces
Pose equipement muraux | ETELEC
Pose bouches VMC | GCE
Pose de l'habillage du collecteur | GCE
Pose habillage WC | BIER
Pose placards | BIER
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER
Pose du seuil suisse | BIER
Pose meuble vasque | JORT
Pose WC | JORT
Contrôle finition | EIFFAGE
R+5
1ère peau SAD+doublage escalier et ascenseur | Cilia
Incorporations lots techniques | JORT - ETELEC - GCE
2nd peau SAD + 2 cotés des gaines techniques | Cilia
Doublages extérieurs | Cilia
Gaines techniques terminées + BAF | JORT - ETELEC - GCE
Fermeture gaines techniques | Cilia
Rail plafonds | Cilia
Plaque plafond | Cilia
Muraillère | Cilia
Distributives | Cilia
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER
Isolant sous chape | Polychape
Réseau de chauffage | GCE
Test pression 48h | GCE
Chape | Polychape
Séchage chape
Test réseau de chauffage | GCE
Peinture | Kaya
Faience | Serol
Carrelage | Serol
Ragréage | Astuces
Pose du sol souple | Astuces
Pose equipement muraux | ETELEC
Pose bouches VMC | GCE
Pose de l'habillage du collecteur | GCE
Pose habillage WC | BIER
Pose placards | BIER
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER
Pose du seuil suisse | BIER
Pose meuble vasque | JORT
Pose WC | JORT
Contrôle finition | EIFFAGE
R+6
1ère peau SAD+doublage escalier et ascenseur | Cilia
Incorporations lots techniques | JORT - ETELEC - GCE
2nd peau SAD + 2 cotés des gaines techniques | Cilia
Doublages extérieurs | Cilia
Gaines techniques terminées + BAF | JORT - ETELEC - GCE
Fermeture gaines techniques | Cilia
Rail plafonds | Cilia
Plaque plafond | Cilia
Muraillère | Cilia
Distributives | Cilia
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER
Isolant sous chape | Polychape
Réseau de chauffage | GCE
Test pression 48h | GCE
Chape | Polychape
Séchage chape
Test réseau de chauffage | GCE
Peinture | Kaya
Faience | Serol
Carrelage | Serol
Ragréage | Astuces
Pose du sol souple | Astuces
Pose equipement muraux | ETELEC
Pose bouches VMC | GCE
Pose de l'habillage du collecteur | GCE
Pose habillage WC | BIER
Pose placards | BIER
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER
Pose du seuil suisse | BIER
Pose meuble vasque | JORT
Pose WC | JORT
Contrôle finition | EIFFAGE
R+7/R+8
1ère peau SAD+doublage escalier et ascenseur | Cilia
Incorporations lots techniques | JORT - ETELEC - GCE
2nd peau SAD + 2 cotés des gaines techniques | Cilia
Doublages extérieurs | Cilia
Gaines techniques terminées + BAF | JORT - ETELEC - GCE
Fermeture gaines techniques | Cilia
Rail plafonds | Cilia
Plaque plafond | Cilia
Muraillère | Cilia
Distributives | Cilia
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER
Isolant sous chape | Polychape
Réseau de chauffage | GCE
Test pression 48h | GCE
Chape | Polychape
Séchage chape
Test réseau de chauffage | GCE
Peinture | Kaya
Faience | Serol
Carrelage | Serol
Ragréage | Astuces
Pose du sol souple | Astuces
Pose equipement muraux | ETELEC
Pose bouches VMC | GCE
Pose de l'habillage du collecteur | GCE
Pose habillage WC | BIER
Pose placards | BIER
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER
Pose du seuil suisse | BIER
Pose meuble vasque | JORT
Pose WC | JORT
Contrôle finition | EIFFAGE
RDC
1ère peau SAD+doublage escalier et ascenseur | Cilia
Incorporations lots techniques | JORT - ETELEC - GCE
2nd peau SAD + 2 cotés des gaines techniques | Cilia
Doublages extérieurs | Cilia
Gaines techniques terminées + BAF | JORT - ETELEC - GCE
Fermeture gaines techniques | Cilia
Rail plafonds | Cilia
Plaque plafond | Cilia
Distributives | Cilia
Visite Cloisons | BOUYGUES IMMOBILIER
Isolant sous chape | Polychape
Réseau de chauffage | GCE
Test pression 48h | GCE
Chape | Polychape
Séchage chape
Test réseau de chauffage | GCE
Peinture | Kaya
Faience | Serol
Carrelage | Serol
Ragréage | Astuces
Pose du sol souple | Astuces
Pose equipement muraux | ETELEC
Pose bouches VMC | GCE
Pose de l'habillage du collecteur | GCE
Pose habillage WC | BIER
Pose placards | BIER
Pose des portes de distribution yc quincaillerie | BIER
Pose du seuil suisse | BIER
Pose meuble vasque | JORT
Pose WC | JORT
Contrôle finition | EIFFAGE
COMMUNS
R+7 et R+6
Plafonds + habillage BA13 | Cilia
Mise en œuvre des portes | Bier
Habillage jonction placo/boi | Bier
Habillage pourtour gaine désenfumage | Bier
Habillage JD | Bier
Mise en œuvre moquette | CDRE
Mise en œuvre plinthes | Bier
Peinture plafonds | Kaya
Peinture mur placo et menuiseries bois | Kaya
Peinture intumescente murs bois apparents | Kaya
Pose des équipements techniques | JORT - ETELEC - GCE
R+5 et R+4
Plafonds + habillage BA13 | Cilia
Mise en œuvre des portes | Bier
Habillage jonction placo/boi | Bier
Habillage pourtour gaine désenfumage | Bier
Habillage JD | Bier
Mise en œuvre moquette | CDRE
Mise en œuvre plinthes | Bier
Peinture plafonds | Kaya
Peinture mur placo et menuiseries bois | Kaya
Peinture intumescente murs bois apparents | Kaya
Pose des équipements techniques | JORT - ETELEC - GCE
R+3 et R+2
Plafonds + habillage BA13 | Cilia
Mise en œuvre des portes | Bier
Habillage jonction placo/boi | Bier
Habillage pourtour gaine désenfumage | Bier
Habillage JD | Bier
Mise en œuvre moquette | CDRE
Mise en œuvre plinthes | Bier
Peinture plafonds | Kaya
Peinture mur placo et menuiseries bois | Kaya
Peinture intumescente murs bois apparents | Kaya
Pose des équipements techniques | JORT - ETELEC - GCE
R+1
Plafonds + habillage BA13 | Cilia
Mise en œuvre des portes | Bier
Habillage jonction placo/boi | Bier
Habillage pourtour gaine désenfumage | Bier
Habillage JD | Bier
Mise en œuvre moquette | CDRE
Mise en œuvre plinthes | Bier
Peinture plafonds | Kaya
Peinture mur placo et menuiseries bois | Kaya
Peinture intumescente murs bois apparents | Kaya
Pose des équipements techniques | JORT - ETELEC - GCE
Hall
Isolant sous chape | Polychape
Chape | Polychape
Séchage Chape
Pose menuiseries définitives | Bier/Steinle
Peinture | Bier
Equipement électriques | Etelec
Pose du carrelage | AFC
Pose des BAL | Bier
Peinture des éléments de finition | Kaya
Pose du tapis brosse | AFC
OPR
Pré OPR Eiffage
OPR MOE
OPE Client Bouygues Immobilier