## Suivi financier
POI | Type Dossier | Secteur | Commune | Rue | Date Travaux | Semaine | Travaux | Equipe | Tech 1 | Tech 2 | Tech 3 | Tech 4 | Montant Prévisionnel | Montant Attaché | Type ATT. | Coef interne | Coef S/T | Part interne | Part S/T | ATT. Envoyé | PPD | Montant PPD | Commande S/T | Montant par Tech
MTZ000000 | activité1 | NORD | VILLE | RUE DE L'EGLISE | 2020-09-03 | S36 | Terminé | ST | soustraitant4 |  |  |  |  | 3000 | ACD01_2020 | 1.009 | 0.99 | 57 | 2970 |  |  |  |  | 57
MTZ000002 | activité1 | NORD | VILLE |  | 2020-09-03 | S36 | Terminé | Interne | Matthieu | Jeremy |  |  |  | 4582 | ACD01_2020 | 1.009 | 0 | 4623.238 | 0 |  |  |  |  | 2311.619
MTZ000003 | activité1 | NORD | VILLE |  | 2020-09-03 | S36 | Partiel | Interne | Matthieu | Mohamed |  |  |  | 200 | ACD01_2020 | 1.009 | 0 | 201.8 | 0 |  |  |  |  | 100.9
MTZ000004 | activité1 | NORD | VILLE |  | 2020-09-03 | S36 | Terminé | Interne | Mohamed | Estelle |  |  |  | 625 | ACD01_2020 | 1.009 | 0 | 630.625 | 0 |  |  |  |  | 315.3125
MTZ000005 | activité2 | NORD | VILLE |  | 2020-09-03 | S36 | Terminé | Interne | Matthieu | Thomas |  |  |  | 300 | ACD01_2020 | 1.009 | 0 | 302.7 | 0 |  |  |  |  | 151.35
MTZ000006 | activité2 | NORD | VILLE |  | 2020-09-03 | S36 | Terminé | ST | soustraitant4 |  |  |  |  | 2800 | ACD01_2020 | 1.009 | 0.99 | 53.2 | 2772 |  |  |  |  | 53.2
MTZ000007 | activité3 | NORD | VILLE |  | 2020-08-28 | S35 | Terminé | ST | soustraitant3 |  |  |  |  | 210 | THF01_2020 | 1.002 | 0.97 | 6.72 | 203.7 |  |  |  |  | 6.72
MTZ000008 | activité3 | NORD | VILLE |  | 2020-08-28 | S35 | Terminé | ST | soustraitant1 |  |  |  |  | 887 | THF01_2020 | 1.002 | 0.98 | 19.514 | 869.26 |  |  |  |  | 19.514
MTZ000009 | activité2 | NORD | VILLE |  | 2020-08-28 | S35 | Terminé | Interne | Mohamed | Jerome |  |  |  | 325 | ACD01_2020 | 1.009 | 0 | 327.925 | 0 |  |  |  |  | 163.9625
MTZ0000010 | activité2 | NORD | VILLE |  | 2020-08-28 | S35 | Terminé | Interne | Estelle | Jeremy |  |  |  | 159 | ACD01_2020 | 1.009 | 0 | 160.431 | 0 |  |  |  |  | 80.2155
MTZ000003 | activité1 | NORD | VILLE |  | 2020-09-03 | S36 | Partiel | Interne | Jerome | Matthieu | Jeremy | Thomas |  | 1250 | ACD01_2020 | 1.009 | 0 | 1261.25 | 0 |  |  |  |  | 315.3125
Total | [17 empty] | 7644.403 |  |  |  |  | 0
Formulas:
Semaine = "S"&ISOWEEKNUM(Suivifi[[#This Row],[Date Travaux]])

## Cherche à faire
Rendements 2020 | S35 | S36 | S37
Matthieu |  | 2879.18
Jerome |  | 315.31 | 161.96
Geauffroy
Thomas |  | 466.66
Estelle |  | 315.31 | 80.22
Mohamed |  | 416.21 | 161.96
Jeremy |  | 2626.93 | 80.22
| S35 | S36 | S37
Matthieu | 0 | 2879.1815 | 0
Jerome | 163.9625 | 315.3125 | 0
Geauffroy | 0 | 0 | 0
Thomas | 0 | 466.6625 | 0
Estelle | 80.2155 | 315.3125 | 0
Mohamed | 163.9625 | 416.2125 | 0
Jeremy | 80.2155 | 2626.9315 | 0

## test TDC
Secteur | NORD
Equipe | Interne
Semaine | S36
Étiquettes de lignes | Somme de Montant par Tech
Jerome | 315.3125
Matthieu | 315.3125
Jeremy | 315.3125
Thomas | 315.3125
Matthieu | 2563.869
Jeremy | 2311.619
(vide) | 2311.619
(vide) | 2311.619
Mohamed | 100.9
(vide) | 100.9
(vide) | 100.9
Thomas | 151.35
(vide) | 151.35
(vide) | 151.35
Mohamed | 315.3125
Estelle | 315.3125
(vide) | 315.3125
(vide) | 315.3125
Total général | 3194.494

## bdd
Type | Secteur | Typeatt | Coef Circet | Interne | ST | Coef ST
activité1 | NORD | ACD01_2020 | 1.009 | Matthieu | soustraitant1 | 0.98
activité2 | SUD | THF01_2020 | 1.002 | Jerome | soustraitant2 | 0.95
activité3 |  | ACD01_2021 | 1 | Geauffroy | soustraitant3 | 0.97
|  | THF01_2021 | 1 | Thomas | soustraitant4 | 0.99
|  | ACD01_2022 | 1 | Estelle | soustraitant5 | 0.97
|  | THF01_2021 | 1 | Mohamed
Jeremy