## Feuil1
Priorité | Date d'emballage théorique | Projet | Jour de coupe | Livraison au montage | Livraison C/T | Date emballage | Infos | Date ARC | Typologie | Désignation | Client | Qté | Tiges | Tiges récept. | Ø Tige | COMP TIGE | EMBARREUR | 520 JPH | 800 HER | MAG | Robot | Lieder | Date livraison tiges | Corps | Fûts récept. | Ø Fut | COMP Corps | FMS | OMG | DOOSAN | 1° soudure | Galetage | 2° soudure | Robot corps | Divers | Date livraison corps | livraison phasée | Commentaires prépa | Composants | Dispo Composants | Vérin | Hélium / lavage | Prémontage | Montage | Date montage | Hydraulique | Peinture | Date emballage | Commentaires
| #N/A | 277995 | TPF OK |  |  |  |  | 36,5 | LONG | 75/55C2860 | JLG EMEA BV 1ère monte | 24 | TES26882 | #N/A | 55 |  | 0 | x | X | X | 0 | 0 |  | CS26882 | #N/A | 75 | - | cellu | d | a | b | c | e | 0 | 0 |  |  |  | - | #N/A | 26993 | - | - | B |  | x | mono
| 36.1 | 280014 | 35.1 | 35.4 |  |  |  | 36,1 | LONG | 76.2/50.8 C4429.5 | JLG EMEA BV 1ère monte | 24 | TES27308 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CS27308 | - | - | - | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 27308 | - | - | - |  | - | -
| 34.1 | 280922 | 32.1 | 32.4 |  |  |  | 34,1 | LONG | 55/32C2682 | SERTA AMERICA INC | 36 | TES26478 | - | 32 |  | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 |  | CS26478 | - | 55 | - | gra | d | a | up2 | c | e | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 | 26478 | - | - | - |  | - | -
s | #N/A | 281311 | #N/A |  | 23.2 | 23.4 |  |  | LONG | 75/55C2860 | JLG EMEA BV 1ère monte | 22 | TES26882 | [9 empty] | 1823.1 | CS26882 | [11 empty] | 1823.2 | 1823.2 |  |  | #N/A | 26993 |  |  |  | 34.3 | x | mono | 34.4 | manque 2 tiges + test
s | #N/A | 282113 | #N/A |  | 13.1 | 13.3 |  |  | PETIT | 80/55C2150 | KRAMER WERKE GMBH | 2 | TES25407 | [9 empty] | 1813.1 | CS26199 | [11 empty] | 1813.1 | 1813.1 | fnc 2 corps |  | #N/A | 26199 |  |  |  | 13.3 |  |  | 13.4 | FNC - 2 corps Relancé le 29/03/18 Clôturé par le client
s | #N/A | 283557 | #N/A |  | 22.3 | 23.1 |  | 23,4 | LONG | 70/50C2050 | KRAMER WERKE GMBH | 1 | TES25616 | [9 empty] | 1822.3 | CS25616 | [11 empty] | 1822.3 | 1822.3 |  |  | #N/A | 25616 |  |  |  | 22.4 |  |  | 23.1 | 1 corps fond soudé à l'envers Relancé le 01/06/18
s | #N/A | 283984 | #N/A |  | 14.5 |  |  | 15.3 | GROS | 200/105C1186 | SERTA AMERICA INC | 1 | HA TES26964 | [9 empty] | 1814.5 | CS26756 | [11 empty] | 1814.5 | 1814.5 |  |  | #N/A | 26964 |  |  |  | 20.5 | x | M Black |  | Vérin à démonter : manque racleur
s | #N/A | 284044 | #N/A |  | 23.3 | 23.5 | Aérien | 23.1 | TLONG | 88.9/63.5 C4431 | SERTA AMERICA INC | 1 | TES27310 |  | 0 | [7 empty] | 1823.3 | CS27310 | [11 empty] | 1823.3 | 1823.3 |  |  | #N/A | 27310 |  |  |  | 23.4 |  |  | 23.5 | palettes ok Relancé le 05/07/18
s | #N/A | 284788 | #N/A |  | 21.2 | 21.3 |  |  | GROS | 180/100C1220 | CNH INDUSTRIAL FRANCE | 1 | TES25105 | [9 empty] | 1821.1 | CS25105 | [11 empty] | 1821.1 | 1821.2 |  |  | #N/A | 25105 |  |  |  | 21.3 |  |  | 22.1 | 1 tige NC Relancée le 11/05/18