## Recap
| H1 | C3 | E3 | G3 | C6 | E6 |  | C7 | E7 | G7
|  | HEURE |  |  | ACHAT |  |  | FACTURATION
N°CHANTIER | LIBELLÉ | H_PREV | H_RÉA | H_RESTE | A_PREV | A_RÉA | A_RESTE | F_PREV | F_RÉA | F_RESTE
530-00001 | Chantier 1 | 7 | 7 | 0 | 172 | 0 | 172 | 585.81 | 585.81 | 0
530-00002 | Fourniture Etiquettes gravées 1 | 7 | 7 | 0 | 189 | 0 | 189 | 300 | 585.81 | -285.81
530-00003 | Chantier 3 | 1 | 1 | 0 | 30.5 | 0 | 30.5 | 77.85 | 77.85 | 0
530-00004 | Fourniture Etiquettes gravées 385 | 2 | 2 | 2 | 37 | 0 | 37 | 125.44 | 125.44 | 0
530-00005
530-00006
530-00007
530-00008
530-00009
530-00010
530-00011
530-00012
530-00013
530-00014
530-00015
Total |  | 17 | 17 | 2 | 428.5 | 0 | 428.5 | 1089.1 | 1374.91 | -285.81
En fonction de la valeur la colonne A je voudrais avoir une formule automatique en fonction de la même valeur de feuille dans chaque colonne

## 530-00001
530-00001 |  | Client1 |  |  |  |  | Chantier 1
|  | Prévision Devis | Estimation à terminaison | Données Réelles | Données CEGID | Reste à produire
Heures Atelier |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | N° de commande | 55120-0000068383 | Ouverture Chantier |  |  |  |  | TXNF
Heures Contrôle |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montant Commande | 585.81 | Début Travaux
Heure supp | [6 empty] | Part | 585.81 | Délai
Fournitures et Frais |  | 172 | 172 | 0 | 172 | 0 | RG / GAPD | SANS | Fin Travaux
Facturation |  | 585.81 | 585.81 | 585.81 | 585.81 | 0 | Montant Decompte Travaux | 585.81 | Fermeture Chantier |  |  | TAUX MARGE |  | 24.75%
Marge |  | 145.01 | 145.01 | 317.01 | 145.01 | TAUX K | Solde / FAE | 0 | Etat Chantier |  | TXNF
Taux Marge |  | 24.75% | 24.75% | 54.11% | 24.75% | 0% | Avancement sur Commande | 100% | PV Réception |  | NON
SEMAINE | AGENTS | HEURES PRODUCTION |  |  | HEURES CONTRÔLE |  | FOURNITURES / FRAIS CHANTIER |  |  |  | FACTURATION
|  | ATELIER | SUPP |  | JOUR | SUPP | DESIGNATION | FOURNISSEURS | MONTANT | N° CMDE | MONTANT | N° FACT | ACOMPTES
|  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 585.81 |  | N° | DATE
S38 | S1536 | 7 | [8 empty] | 585.81 | En Fact | Unique | 2022-08-09

## 530-00002
530-00002 |  | Client2 |  |  |  |  | Fourniture Etiquettes gravées 1
|  | Prévision Devis | Estimation à terminaison | Données Réelles | Données CEGID | Reste à produire
Heures Atelier |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | N° de commande |  | Ouverture Chantier |  |  |  |  | TXNF
Heures Contrôle |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montant Commande | 585.81 | Début Travaux
Heure supp | [6 empty] | Part | 585.81 | Délai
Fournitures et Frais |  | 189 | 189 | 0 | 172 | 17 | RG / GAPD | SANS | Fin Travaux
Facturation |  | 300 | 300 | 585.81 | 585.81 | -285.81 | Montant Decompte Travaux | 585.81 | Fermeture Chantier |  |  | TAUX MARGE |  | 24.75%
Marge |  | -157.8 | -157.8 | 317.01 | 145.01 | TAUX K | Solde / FAE | 0 | Etat Chantier |  | TXNF
Taux Marge |  | -52.6% | -52.6% | 54.11% | 24.75% | 0% | Avancement sur Commande | 100% | PV Réception |  | NON
SEMAINE | AGENTS | HEURES PRODUCTION |  |  | HEURES CONTRÔLE |  | FOURNITURES / FRAIS CHANTIER |  |  |  | FACTURATION
|  | ATELIER | SUPP |  | JOUR | SUPP | DESIGNATION | FOURNISSEURS | MONTANT | N° CMDE | MONTANT | N° FACT | ACOMPTES
|  | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 585.81 |  | N° | DATE
S38 | S1536 | 7 | [8 empty] | 585.81 | En Fact | Unique | 2022-08-09

## 530-00003
530-00003 |  | Client3 |  |  |  |  | Chantier 3
|  | Prévision Devis | Estimation à terminaison | Données Réelles | Données CEGID | Reste à produire
Heures Atelier |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | N° de commande |  | Ouverture Chantier |  |  |  |  | TXNF
Heures Contrôle |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montant Commande | 77.85 | Début Travaux
Heure supp | [6 empty] | Part | 77.85 | Délai
Fournitures et Frais |  | 30.5 | 30.5 | 0 | 678 | -647.5 | RG / GAPD | SANS | Fin Travaux
Facturation |  | 77.85 | 77.85 | 77.85 | 77.85 | 0 | Montant Decompte Travaux | 77.85 | Fermeture Chantier |  |  | TAUX MARGE |  | -820.2%
Marge |  | 8.95 | 8.95 | 39.45 | -638.55 | TAUX K | Solde / FAE | 0 | Etat Chantier |  | TXNF
Taux Marge |  | 11.5% | 11.5% | 50.67% | -820.2% | 0% | Avancement sur Commande | 100% | PV Réception |  | NON
SEMAINE | AGENTS | HEURES PRODUCTION |  |  | HEURES CONTRÔLE |  | FOURNITURES / FRAIS CHANTIER |  |  |  | FACTURATION
|  | ATELIER | SUPP |  | JOUR | SUPP | DESIGNATION | FOURNISSEURS | MONTANT | N° CMDE | MONTANT | N° FACT | ACOMPTES
|  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 77.85 |  | N° | DATE
S38 | S1536 | 1 | [8 empty] | 77.85 | En Fact | Unique | 2022-08-09

## 530-00004
530-00004 |  | Client4 |  |  |  |  | Fourniture Etiquettes gravées 385
|  | Prévision Devis | Estimation à terminaison | Données Réelles | Données CEGID | Reste à produire
Heures Atelier |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | N° de commande |  | Ouverture Chantier |  |  |  |  | TXNF
Heures Contrôle |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montant Commande | 125.44 | Début Travaux
Heure supp | [6 empty] | Part | 125.44 | Délai
Fournitures et Frais |  | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | RG / GAPD | SANS | Fin Travaux
Facturation |  | 125.44 | 125.44 | 125.44 | 125.44 | 0 | Montant Decompte Travaux | 125.44 | Fermeture Chantier |  |  | TAUX MARGE |  | 70.5%
Marge |  | 11.64 | 11.64 | 48.64 | 88.44 | TAUX K | Solde / FAE | 0 | Etat Chantier |  | TXNF
Taux Marge |  | 9.279% | 9.279% | 38.78% | 70.5% | 0% | Avancement sur Commande | 100% | PV Réception |  | NON
SEMAINE | AGENTS | HEURES PRODUCTION |  |  | HEURES CONTRÔLE |  | FOURNITURES / FRAIS CHANTIER |  |  |  | FACTURATION
|  | ATELIER | SUPP |  | JOUR | SUPP | DESIGNATION | FOURNISSEURS | MONTANT | N° CMDE | MONTANT | N° FACT | ACOMPTES
|  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 125.44 |  | N° | DATE
S28 | S1885 | 2 | [8 empty] | 125.44 | En Fact | Unique | 2022-08-09

## 530-0001X
530-0001X |  | Client |  |  |  |  | Désigantion chantier
|  | Prévision Devis | Estimation à terminaison | Données Réelles | Données CEGID | Reste à produire
Heures Atelier |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N° de commande |  | Ouverture Chantier |  |  |  |  | TXNF
Heures Contrôle |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montant Commande |  | Début Travaux
Heure supp | [6 empty] | Part | 0 | Délai
Fournitures et Frais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RG / GAPD | SANS | Fin Travaux
Facturation |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montant Decompte Travaux | 0 | Fermeture Chantier |  |  | TAUX MARGE |  | #DIV/0!
Marge |  | 0 | 0 | 0 | 0 | TAUX K | Solde / FAE | 0 | Etat Chantier |  | TXNF
Taux Marge |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Avancement sur Commande | #DIV/0! | PV Réception |  | NON
SEMAINE | AGENTS | HEURES PRODUCTION |  |  | HEURES CONTRÔLE |  | FOURNITURES / FRAIS CHANTIER |  |  |  | FACTURATION
|  | ATELIER | SUPP |  | JOUR | SUPP | DESIGNATION | FOURNISSEURS | MONTANT | N° CMDE | MONTANT | N° FACT | ACOMPTES
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | N° | DATE
[11 empty] | 0 | En Fact | Unique