## Configuration
Les ouvrages | Béton |  | Matériaux de construction |  | Formulation |  |  |  | Estimation |  |  |  |  | Partie d'ouvrage
Ouvrages | Classe du Béton | Clé | Consommables | Unité | Classe du Béton | Matériaux | Unité | Dosage | Ouvrages | Partie | Classe du béton | Unité | Quantité métré | Fondation | Elevation
Primary Effluent Splitter | Béton type B12 | B12 | G1 | Kg | B15 | G1 | Kg |  | Primary Effluent Splitter | Fondation | B15 | m³ |  | Semelle Isolée | Gousset
Divers | Béton de propreté | B15 | G2 | Kg | B15 | G2 | Kg |  | Primary Effluent Splitter | Fondation | B20 | m³ |  | Semelle Filante | Canniveau
Primary Clarifier | Gros Béton | B20 | Ciment Vrac CPJ 55 | Kg | B15 | Ciment Vrac CPJ 55 | Kg |  | Primary Effluent Splitter | Fondation | B40 | m³ |  | Longrine | Poteau
Secondary Clarifier | Béton type B30 | B30 | Sable concassé | Kg | B15 | Sable concassé | Kg |  | Primary Clarifier | Fondation | B15 | m³ |  | Futs de voile | Voile
Aeration Tank | Béton type B35 CPJ 55 | B35N | Sable lavé | Kg | B15 | Sable lavé | Kg |  | Primary Clarifier | Fondation | B20 | m³ | 695.91 | Futs de poteau | Dalle
Sand Filter | Béton type B35 XA2 ES | B35ES | Adjuvant Sika Viscocrête | L | B15 | Adjuvant Sika Viscocrête | L |  | Primary Clarifier | Fondation | B40 | m³ | 155.42 | Chainage | Passerelle
Primary Sludge Well | Béton type B40 ES | B40 | Eau | L | B15 | Eau | L |  | Primary Clarifier | Elevation | B40 | m³ | 158.41 | Dalle de fond | Poutre
| Divers | D |  |  | B20 | G1 | Kg |  | Secondary Clarifier | Fondation | B15 | m³ | 75 | Divers | Corbeau
[5 empty] | B20 | G2 | Kg |  | Secondary Clarifier | Fondation | B20 | m³ | 408.6 | Ciment CPJ45 ES | Dégousset
[5 empty] | B20 | Ciment Vrac CPJ 55 | Kg |  | Secondary Clarifier | Fondation | B40 | m³ | 673.47 | Ciment CPJ55 | Dalle de plafond
[5 empty] | B20 | Sable concassé | Kg |  | Secondary Clarifier | Elevation | B40 | m³ | 152.77 | Pompe | Acrotére
[5 empty] | B20 | Sable lavé | Kg |  | Aeration Tank | Fondation | B20 | m³ | 461.53 | Déplacement Pompe | Linterneau
[5 empty] | B20 | Adjuvant Sika Viscocrête | L |  | Aeration Tank | Fondation | B40 | m³ | 1704.49 | Conduite Sous dallage | Escalier
[5 empty] | B20 | Eau | L |  | Aeration Tank | Elevation | B40 | m³ |  |  | Pile centrale
[5 empty] | B35N | G1 | Kg |  | Sand Filter | Fondation | B15 | m³
[5 empty] | B35N | G2 | Kg |  | Sand Filter | Fondation | B20 | m³
[5 empty] | B35N | Ciment Vrac CPJ 55 | Kg |  | Sand Filter | Fondation | B40 | m³
[5 empty] | B35N | Sable concassé | Kg |  | Sand Filter | Elevation | B40 | m³
[5 empty] | B35N | Sable lavé | Kg |  | Primary Sludge Well | Fondation | B15 | m³
[5 empty] | B35N | Adjuvant Sika Viscocrête | L |  | Primary Sludge Well | Fondation | B20 | m³
[5 empty] | B35N | Eau | L |  | Primary Sludge Well | Fondation | B40 | m³
[5 empty] | B40 | G1 | Kg |  | Primary Sludge Well | Elevation | B40 | m³
[5 empty] | B40 | G2 | Kg |  | Primary Sludge Well
[5 empty] | B40 | Ciment Vrac CPJ 55 | Kg
[5 empty] | B40 | Sable concassé | Kg
[5 empty] | B40 | Sable lavé | Kg
[5 empty] | B40 | Adjuvant Sika Viscocrête | L
[5 empty] | B40 | Eau | L

## Livraison
Ciment CPJ 55 | [10 empty] | Matériaux de constrcution | [11 empty] | Adjuvants
Fournisseur | Date de livraison | Désignation | Qté /Kg | N° BC | N°BL | N° Facture | Pu Ht | Pt Ht | Taux TVA | Pt TTC | Fournisseur | Date de livraison | Désignation | Matricule | Qté / Kg | Destination | N°BL | N° Facture | Pu Ht | Pt Ht | Taux TVA | Pt TTC | N° DA | Fournisseur | Date de livraison | Désignation | Qté /t | N°BL | N° Facture | Pu Ht | Pt Ht | Taux TVA | Pt TTC
[8 empty] | 0 | 0.2 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0

## Production CAB
Production
Date | Classe du béton | Unité | Quantité | Ouvrages | Partie | Partie d'ouvrage

## Production BPE
Béton prêt à l'emploi
Date | Classe du béton | Unité | Quantité | Ouvrages | Partie | Partie d'ouvrage | Numéro de facture | Pu Ht | Pt Ht | Taux TVA | Pt TTC
2022-10-01 | B20 | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201737 | 710 | 1420 | 20% | 1704
2022-10-01 | B20 | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201737 | 710 | 1420 | 20% | 1704
2022-10-01 | B20 | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201737 | 710 | 1420 | 20% | 1704
2022-10-01 | B20 | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201737 | 710 | 1420 | 20% | 1704
2022-10-01 | B15 | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201737 | 660 | 1320 | 20% | 1584
2022-10-01 | B15 | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201737 | 660 | 1320 | 20% | 1584
2022-10-01 | B15 | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201737 | 660 | 1320 | 20% | 1584
2022-10-01 | B15 | m³ | 7 | Divers | Fondation | Divers | FC2201737 | 660 | 4620 | 20% | 5544
2022-10-01 | B20 | m³ | 3 | Divers | Fondation | Divers | FC2201737 | 710 | 2130 | 20% | 2556
2022-10-01 | B20 | m³ | 1 | Divers | Fondation | Divers | FC2201737 | 710 | 710 | 20% | 852
2022-10-01 | B20 | m³ | 1 | Divers | Fondation | Divers | FC2201737 | 710 | 710 | 20% | 852
2022-10-01 | B20 | m³ | 4 | Divers | Fondation | Divers | FC2201737 | 710 | 2840 | 20% | 3408
2022-10-01 | B20 | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201737 | 710 | 1420 | 20% | 1704
2022-10-01 | B20 | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201737 | 710 | 1420 | 20% | 1704
2022-10-01 | D | m³ | 0.4 | Divers | Fondation | Ciment CPJ45 ES | FC2201737 | 1500 | 600 | 20% | 720
2022-12-13 | B20 | m³ | 9 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 6390 | 20% | 7668
2022-12-13 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-12-13 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-12-13 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-12-13 | B20 | m³ | 3 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 2130 | 20% | 2556
2022-12-13 | B20 | m³ | 0.5 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 355 | 20% | 426
2022-12-13 | B20 | m³ | 1 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 710 | 20% | 852
2022-12-13 | B20 | m³ | 0.5 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 355 | 20% | 426
2022-12-12 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-12-12 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-12-12 | B20 | m³ | 9 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 6390 | 20% | 7668
2022-12-12 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-12-12 | B20 | m³ | 9 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 6390 | 20% | 7668
2022-12-12 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-12-12 | B20 | m³ | 9 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 6390 | 20% | 7668
2022-12-12 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-12-12 | B20 | m³ | 9 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 6390 | 20% | 7668
2022-12-12 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-12-12 | B20 | m³ | 9 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 6390 | 20% | 7668
2022-12-12 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-12-12 | B20 | m³ | 6 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2202233 | 710 | 4260 | 20% | 5112
2022-12-30 | B20 | m³ | 6 | Divers | Fondation | Divers | FC2202233 | 710 | 4260 | 20% | 5112
2022-12-30 | B20 | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2202233 | 710 | 1420 | 20% | 1704
2022-12-06 | B15 | m³ | 6 | Divers | Fondation | Divers | FC2202233 | 660 | 3960 | 20% | 4752
2022-12-07 | B15 | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2202233 | 660 | 1320 | 20% | 1584
2022-11-22 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-22 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-22 | B20 | m³ | 9 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 6390 | 20% | 7668
2022-11-22 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-22 | B20 | m³ | 9 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 6390 | 20% | 7668
2022-11-22 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-22 | B20 | m³ | 9 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 6390 | 20% | 7668
2022-11-22 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-22 | B20 | m³ | 9 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 6390 | 20% | 7668
2022-11-22 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-22 | B20 | m³ | 9 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 6390 | 20% | 7668
2022-11-22 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-22 | B20 | m³ | 9 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 6390 | 20% | 7668
2022-11-22 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-22 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-16 | B40 | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201967 | 1100 | 2200 | 20% | 2640
2022-11-10 | B40 | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201967 | 1100 | 2200 | 20% | 2640
2022-11-17 | B20 | m³ | 3.5 | Divers | Fondation | Divers | FC2201967 | 710 | 2485 | 20% | 2982
2022-11-17 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-17 | B20 | m³ | 6 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 4260 | 20% | 5112
2022-11-17 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-17 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-17 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-17 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-17 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-17 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-17 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-17 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-17 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-17 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-17 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-18 | B20 | m³ | 1.5 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 1065 | 20% | 1278
2022-11-18 | B20 | m³ | 1.5 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 1065 | 20% | 1278
2022-11-21 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-21 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-21 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-21 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-21 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-21 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-21 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-21 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-21 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-21 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-21 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-21 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-21 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-21 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-16 | B20 | m³ | 1.5 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 1065 | 20% | 1278
2022-11-16 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-16 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-16 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-16 | B20 | m³ | 6 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 4260 | 20% | 5112
2022-11-16 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-16 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-16 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-16 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-16 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-16 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-16 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-16 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-16 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-16 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-16 | B20 | m³ | 2 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 1420 | 20% | 1704
2022-11-10 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-10 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-10 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-10 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-10 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-10 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-10 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-10 | B20 | m³ | 6 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 4260 | 20% | 5112
2022-11-10 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-10 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-10 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-10 | B20 | m³ | 8 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2022-11-10 | B20 | m³ | 6 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2201967 | 710 | 4260 | 20% | 5112
2022-11-03 | B35ES | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201967 | 1000 | 2000 | 20% | 2400
2022-11-03 | B35ES | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201967 | 1000 | 2000 | 20% | 2400
2022-11-03 | B35ES | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201967 | 1000 | 2000 | 20% | 2400
2022-11-07 | B35N | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201967 | 890 | 1780 | 20% | 2136
2022-11-07 | B35N | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201967 | 890 | 1780 | 20% | 2136
2022-11-07 | B35N | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201967 | 890 | 1780 | 20% | 2136
2022-11-01 | B40 | m³ | 11 | Divers | Fondation | Divers | FC2201967 | 1100 | 12100 | 20% | 14520
2022-11-19 | B20 | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2201967 | 710 | 1420 | 20% | 1704
2022-11-11 | B15 | m³ | 6.5 | Divers | Fondation | Divers | FC2201967 | 660 | 4290 | 20% | 5148
2023-01-28 | B40 | m³ | 11.5 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300078 | 1100 | 12650 | 20% | 15180
2023-01-25 | B20 | m³ | 8 | Divers | Fondation | Divers | FC2300078 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2023-01-31 | B40 | m³ | 11.5 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300078 | 1100 | 12650 | 20% | 15180
2023-01-24 | B40 | m³ | 13 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300078 | 1100 | 14300 | 20% | 17160
2023-01-05 | B20 | m³ | 78 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300078 | 710 | 55380 | 20% | 66456
2023-01-16 | B20 | m³ | 8 | Divers | Fondation | Divers | FC2300078 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2023-01-20 | B20 | m³ | 10.5 | Divers | Fondation | Divers | FC2300078 | 710 | 7455 | 20% | 8946
2023-01-20 | B20 | m³ | 10 | Divers | Fondation | Divers | FC2300078 | 710 | 7100 | 20% | 8520
2023-01-20 | B40 | m³ | 11 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300078 | 1100 | 12100 | 20% | 14520
2023-01-20 | B20 | m³ | 125 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300078 | 710 | 88750 | 20% | 106500
2023-01-18 | B35N | m³ | 14.5 | Divers | Fondation | Divers | FC2300078 | 890 | 12905 | 20% | 15486
2023-01-17 | B20 | m³ | 122 | Aeration Tank | Fondation | Dalle de fond | FC2300078 | 710 | 86620 | 20% | 103944
2023-01-13 | B35N | m³ | 24 | Divers | Fondation | Divers | FC2300078 | 890 | 21360 | 20% | 25632
2023-01-06 | B30 | m³ | 8 | Divers | Fondation | Divers | FC2300078 | 825 | 6600 | 20% | 7920
2023-01-10 | B20 | m³ | 2.5 | Divers | Fondation | Divers | FC2300078 | 710 | 1775 | 20% | 2130
2023-01-06 | B20 | m³ | 81 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300078 | 710 | 57510 | 20% | 69012
2023-01-11 | B20 | m³ | 80 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300078 | 710 | 56800 | 20% | 68160
2023-01-12 | B20 | m³ | 96 | Aeration Tank | Fondation | Dalle de fond | FC2300078 | 710 | 68160 | 20% | 81792
2023-01-12 | D | m³ | 0.36 | Divers | Fondation | Ciment CPJ55 | FC2300078 | 1255 | 451.8 | 20% | 542.16
2023-06-03 | B15 | m³ | 74.5 | Sand Filter | Fondation | Dalle de fond | FC2301025 | 660 | 49170 | 20% | 59004
2023-06-08 | B15 | m³ | 8 | Divers | Fondation | Divers | FC2301025 | 660 | 5280 | 20% | 6336
2023-06-09 | B15 | m³ | 5 | Divers | Fondation | Divers | FC2301025 | 660 | 3300 | 20% | 3960
2023-06-10 | B15 | m³ | 12 | Divers | Fondation | Divers | FC2301025 | 660 | 7920 | 20% | 9504
2023-06-14 | B40 | m³ | 74 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2301025 | 1100 | 81400 | 20% | 97680
2023-06-10 | B40 | m³ | 39 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2301025 | 1100 | 42900 | 20% | 51480
2023-06-09 | B40 | m³ | 103 | Aeration Tank | Fondation | Dalle de fond | FC2301025 | 1100 | 113300 | 20% | 135960
2023-06-08 | B40 | m³ | 12.5 | Primary Clarifier | Elevation | Voile | FC2301025 | 1100 | 13750 | 20% | 16500
2023-06-07 | B40 | m³ | 38 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2301025 | 1100 | 41800 | 20% | 50160
2023-06-05 | B40 | m³ | 23 | Secondary Clarifier | Elevation | Voile | FC2301025 | 1100 | 25300 | 20% | 30360
2023-06-03 | B40 | m³ | 9 | Secondary Clarifier | Elevation | Pile centrale | FC2301025 | 1100 | 9900 | 20% | 11880
2023-06-01 | B40 | m³ | 15.5 | Primary Clarifier | Elevation | Voile | FC2301025 | 1100 | 17050 | 20% | 20460
2023-06-23 | B40 | m³ | 30 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2301025 | 1100 | 33000 | 20% | 39600
2023-06-23 | B40 | m³ | 6.5 | Primary Clarifier | Elevation | Voile | FC2301025 | 1100 | 7150 | 20% | 8580
2023-06-23 | B40 | m³ | 8.5 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2301025 | 1100 | 9350 | 20% | 11220
2023-06-23 | B40 | m³ | 6.5 | Primary Clarifier | Elevation | Voile | FC2301025 | 1100 | 7150 | 20% | 8580
2023-06-23 | B40 | m³ | 159 | Aeration Tank | Fondation | Dalle de fond | FC2301025 | 1100 | 174900 | 20% | 209880
2023-06-20 | B40 | m³ | 3 | Divers | Fondation | Divers | FC2301025 | 1100 | 3300 | 20% | 3960
2023-06-20 | B40 | m³ | 4 | Secondary Clarifier | Elevation | Voile | FC2301025 | 1100 | 4400 | 20% | 5280
2023-06-20 | B40 | m³ | 9.5 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2301025 | 1100 | 10450 | 20% | 12540
2023-06-20 | B40 | m³ | 9 | Primary Clarifier | Elevation | Pile centrale | FC2301025 | 1100 | 9900 | 20% | 11880
2023-06-19 | B40 | m³ | 39.5 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2301025 | 1100 | 43450 | 20% | 52140
2023-06-19 | B40 | m³ | 12.5 | Primary Clarifier | Elevation | Voile | FC2301025 | 1100 | 13750 | 20% | 16500
2023-06-17 | B40 | m³ | 5 | Primary Clarifier | Elevation | Voile | FC2301025 | 1100 | 5500 | 20% | 6600
2023-06-16 | B40 | m³ | 38.5 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2301025 | 1100 | 42350 | 20% | 50820
2023-06-16 | D | m³ | 159 | Divers | Fondation | Pompe | FC2301025 | 60 | 9540 | 20% | 11448
2023-06-16 | D | m³ | 1 | Divers | Fondation | Déplacement Pompe | FC2301025 | 5000 | 5000 | 20% | 6000
2023-04-04 | D | m³ | 0.36 | Divers | Fondation | Divers | FC2300616 | 1255 | 451.8 | 20% | 542.16
2023-04-08 | B40 | m³ | 38.5 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300616 | 1100 | 42350 | 20% | 50820
2023-04-05 | B40 | m³ | 40 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300616 | 1100 | 44000 | 20% | 52800
2023-04-05 | B40 | m³ | 2.5 | Primary Clarifier | Elevation | Canniveau | FC2300616 | 1100 | 2750 | 20% | 3300
2023-04-06 | B20 | m³ | 17 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300616 | 710 | 12070 | 20% | 14484
2023-04-07 | B20 | m³ | 12 | Primary Clarifier | Fondation | Conduite Sous dallage | FC2300616 | 710 | 8520 | 20% | 10224
2023-04-16 | B40 | m³ | 188 | Aeration Tank | Fondation | Dalle de fond | FC2300616 | 1100 | 206800 | 20% | 248160
2023-04-12 | B40 | m³ | 146 | Aeration Tank | Fondation | Dalle de fond | FC2300616 | 1100 | 160600 | 20% | 192720
2023-04-13 | B40 | m³ | 147 | Aeration Tank | Fondation | Dalle de fond | FC2300616 | 1100 | 161700 | 20% | 194040
2023-04-15 | B40 | m³ | 39.5 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300616 | 1100 | 43450 | 20% | 52140
2023-04-15 | D | m³ | 481 | Divers | Fondation | Pompe | FC2300616 | 60 | 28860 | 20% | 34632
2023-04-15 | D | m³ | 1 | Divers | Fondation | Déplacement Pompe | FC2300616 | 5000 | 5000 | 20% | 6000
2023-05-23 | B40 | m³ | 108 | Aeration Tank | Fondation | Dalle de fond | FC2300813 | 1100 | 118800 | 20% | 142560
2023-05-25 | B40 | m³ | 39 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300813 | 1100 | 42900 | 20% | 51480
2023-05-27 | B40 | m³ | 23 | Secondary Clarifier | Elevation | Voile | FC2300813 | 1100 | 25300 | 20% | 30360
2023-05-27 | B15 | m³ | 13.5 | Divers | Fondation | Divers | FC2300813 | 660 | 8910 | 20% | 10692
2023-05-29 | B40 | m³ | 127 | Aeration Tank | Fondation | Dalle de fond | FC2300813 | 1100 | 139700 | 20% | 167640
2023-05-30 | B40 | m³ | 133 | Aeration Tank | Fondation | Dalle de fond | FC2300813 | 1100 | 146300 | 20% | 175560
2023-05-13 | B40 | m³ | 12 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300813 | 1100 | 13200 | 20% | 15840
2023-05-15 | B40 | m³ | 3 | Primary Clarifier | Elevation | Canniveau | FC2300813 | 1100 | 3300 | 20% | 3960
2023-05-15 | B20 | m³ | 15 | Secondary Clarifier | Fondation | Conduite Sous dallage | FC2300813 | 710 | 10650 | 20% | 12780
2023-05-16 | B15 | m³ | 29.5 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300813 | 660 | 19470 | 20% | 23364
2023-05-16 | B40 | m³ | 11.5 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300813 | 1100 | 12650 | 20% | 15180
2023-05-15 | B40 | m³ | 11 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300813 | 1100 | 12100 | 20% | 14520
2023-05-20 | B40 | m³ | 11 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300813 | 1100 | 12100 | 20% | 14520
2023-05-22 | B40 | m³ | 37 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300813 | 1100 | 40700 | 20% | 48840
2023-05-22 | B15 | m³ | 20 | Divers | Fondation | Divers | FC2300813 | 660 | 13200 | 20% | 15840
2023-05-23 | B15 | m³ | 11.5 | Divers | Fondation | Divers | FC2300813 | 660 | 7590 | 20% | 9108
2023-05-11 | B20 | m³ | 8 | Secondary Clarifier | Fondation | Conduite Sous dallage | FC2300813 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2023-05-12 | B20 | m³ | 40 | Secondary Clarifier | Fondation | Conduite Sous dallage | FC2300813 | 710 | 28400 | 20% | 34080
2023-05-13 | B15 | m³ | 26 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300813 | 660 | 17160 | 20% | 20592
2023-05-13 | B20 | m³ | 27 | Secondary Clarifier | Fondation | Conduite Sous dallage | FC2300813 | 710 | 19170 | 20% | 23004
2023-05-03 | B20 | m³ | 16 | Primary Clarifier | Fondation | Conduite Sous dallage | FC2300813 | 710 | 11360 | 20% | 13632
2023-05-04 | B20 | m³ | 10.5 | Primary Clarifier | Fondation | Conduite Sous dallage | FC2300813 | 710 | 7455 | 20% | 8946
2023-05-05 | B20 | m³ | 1 | Secondary Clarifier | Fondation | Conduite Sous dallage | FC2300813 | 710 | 710 | 20% | 852
2023-05-05 | B20 | m³ | 1 | Primary Clarifier | Fondation | Conduite Sous dallage | FC2300813 | 710 | 710 | 20% | 852
2023-05-06 | B40 | m³ | 39 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300813 | 1100 | 42900 | 20% | 51480
2023-05-06 | B20 | m³ | 16 | Primary Clarifier | Fondation | Conduite Sous dallage | FC2300813 | 710 | 11360 | 20% | 13632
2023-05-08 | B20 | m³ | 6 | Primary Clarifier | Fondation | Conduite Sous dallage | FC2300813 | 710 | 4260 | 20% | 5112
2023-08-08 | B40 | m³ | 18 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300813 | 1100 | 19800 | 20% | 23760
2023-05-09 | B20 | m³ | 8 | Secondary Clarifier | Fondation | Conduite Sous dallage | FC2300813 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2023-05-09 | B40 | m³ | 36.5 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300813 | 1100 | 40150 | 20% | 48180
2023-05-10 | B20 | m³ | 46 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300813 | 710 | 32660 | 20% | 39192
2023-05-11 | B40 | m³ | 12.5 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300813 | 1100 | 13750 | 20% | 16500
2023-05-11 | D | m³ | 368 | Divers | Fondation | Pompe | FC2300813 | 60 | 22080 | 20% | 26496
2023-05-11 | D | m³ | 2 | Divers | Fondation | Déplacement Pompe | FC2300813 | 5000 | 10000 | 20% | 12000
2023-02-11 | B40 | m³ | 11.5 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300321 | 1100 | 12650 | 20% | 15180
2023-02-08 | B40 | m³ | 11.5 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300321 | 1100 | 12650 | 20% | 15180
2023-02-13 | B40 | m³ | 14 | Primary Clarifier | Elevation | Voile | FC2300321 | 1100 | 15400 | 20% | 18480
2023-02-14 | B40 | m³ | 39.5 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300321 | 1100 | 43450 | 20% | 52140
2023-02-20 | B40 | m³ | 13.5 | Secondary Clarifier | Elevation | Voile | FC2300321 | 1100 | 14850 | 20% | 17820
2023-02-25 | B40 | m³ | 53.5 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300321 | 1100 | 58850 | 20% | 70620
2023-02-22 | B20 | m³ | 79 | Aeration Tank | Fondation | Dalle de fond | FC2300321 | 710 | 56090 | 20% | 67308
2023-02-23 | B20 | m³ | 8 | Aeration Tank | Fondation | Dalle de fond | FC2300321 | 710 | 5680 | 20% | 6816
2023-02-23 | B40 | m³ | 39 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300321 | 1100 | 42900 | 20% | 51480
2023-02-18 | B20 | m³ | 3 | Divers | Fondation | Divers | FC2300321 | 710 | 2130 | 20% | 2556
2023-02-28 | B20 | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2300321 | 710 | 1420 | 20% | 1704
2023-02-25 | B20 | m³ | 2 | Divers | Fondation | Divers | FC2300321 | 710 | 1420 | 20% | 1704
2023-02-10 | B20 | m³ | 9.5 | Divers | Fondation | Divers | FC2300321 | 710 | 6745 | 20% | 8094
2023-02-07 | B12 | m³ | 6 | Divers | Fondation | Divers | FC2300321 | 660 | 3960 | 20% | 4752
2023-02-20 | B15 | m³ | 4.5 | Divers | Fondation | Divers | FC2300321 | 660 | 2970 | 20% | 3564
2023-02-09 | B40 | m³ | 39.5 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300321 | 1100 | 43450 | 20% | 52140
2023-02-02 | B20 | m³ | 1.5 | Divers | Fondation | Divers | FC2300321 | 710 | 1065 | 20% | 1278
2023-03-31 | B40 | m³ | 2.5 | Primary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300578 | 1100 | 2750 | 20% | 3300
2023-03-31 | B40 | m³ | 27 | Primary Clarifier | Elevation | Voile | FC2300578 | 1100 | 29700 | 20% | 35640
2023-03-31 | B40 | m³ | 35.5 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300578 | 1100 | 39050 | 20% | 46860
2023-03-31 | B40 | m³ | 507.5 | Aeration Tank | Fondation | Dalle de fond | FC2300578 | 1100 | 558250 | 20% | 669900
2023-03-31 | B20 | m³ | 121.5 | Aeration Tank | Fondation | Dalle de fond | FC2300578 | 710 | 86265 | 20% | 103518
2023-03-31 | B20 | m³ | 181 | Secondary Clarifier | Fondation | Dalle de fond | FC2300578 | 710 | 128510 | 20% | 154212
2023-03-31 | D | m³ | 497 | Divers | Fondation | Dalle de fond | FC2300578 | 60 | 29820 | 20% | 35784
2023-03-31 | D | m³ | 2 | Divers | Fondation | Dalle de fond | FC2300578 | 5000 | 10000 | 20% | 12000

## Avancement
Ouvrages | Classe du béton | Quantité métré | Quantité réalisée
Primary Clarifier | B20 | 87684.66 | 1081
Primary Clarifier | B40 | 39542.58 | 2162
Secondary Clarifier | B15 | 2850 | 1535
Secondary Clarifier | B20 | 15526.8 | 1535
Secondary Clarifier | B40 | 31397.12 | 3070
Aeration Tank | B20 | 6461.42 | 2046
Aeration Tank | B40 | 23862.86 | 2046

## Situation Quantitative
Matériaux | Unité | Quantité Livrée | Quantité Prévue | Quantité Consommée | Stock Théorique | Stock Réel | Ecart
G1 | Kg | [5 empty] | 0
G2 | Kg | [5 empty] | 0
Ciment Vrac CPJ 55 | Kg | [5 empty] | 0
Sable concassé | Kg | [5 empty] | 0
Sable lavé | Kg | [5 empty] | 0
Adjuvant Sika Viscocrête | L | [5 empty] | 0
Eau | L | [5 empty] | 0

## Situation Financière CAB
Année | Mois | Ouvrages | Partie | Classe du Béton | Prix / m3 | Métré Chiffré | Production CAB Chiffré
Primary Sludge Well
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.
Cette forme représente un segment de table. Les segments de table ne sont pas pris en charge dans cette version d’Excel. En revanche, si la forme a été modifiée dans une version antérieure d’Excel, ou si le classeur a été enregistré dans Excel 2007 ou une version antérieure, vous ne pouvez pas utiliser le segment.

## Situation Financière Génerale
Année | Mois | Ouvrages | Partie | Classe du Béton | Prix / m3 | Métré Chiffré | Production CAB Chiffré | Production BPE Chiffré | Production Chiffré | Ouvrages | Partie | Somme de Production Chiffré
|  | Primary Sludge Well | [7 empty] | Primary Sludge Well | (vide)