## config
Service | CE
SEM | 1er CE
DAAB | 2ème CE
DSI | 3ème CE

## 2023-2024_1er CE
2023-2024
CE | date | Services | Salle, local, pièce | Demandes | Action | Date de l’action | Réponse | Date réponse
1er CE | 2023-09-08 | SEM | Salle 1 | Dalles PVC décollées | TICKET n° 28982 | 2023-09-22 | Nouveu logiciel : Pas de visibilité actuellement sur les demandes passées en 2023. Le SEM reformulera les demandes non réalisées. | 2023-11-27
1er CE | 2023-09-08 | SEM | Salle de réunion | Panneau d'affichage en liège d’affichage | TICKET n° 28991 | 2023-09-22 | Nouveu logiciel : Pas de visibilité actuellement sur les demandes passées en 2023. Le SEM reformulera les demandes non réalisées. | 2023-11-27
2ème CE | 2023-09-08 | DAAB | Salle 3 | Fenêtre à changer | Achat prestataire | 2023-12-20 | En attente de devis. | 2024-01-08
2ème CE | 2023-11-07 | DAAB | Salle 5 | Rénovation plafond | TICKET n° 28979 | 2023-12-20 | Pas de budget. | 2024-01-08
2ème CE | 2023-11-07 | SEM | Salle de pause | Installation de prises de courant | TICKET n° 27888 | 2024-01-05 | Intervention semaine 5. | 2024-01-09
2ème CE | 2023-11-07 | DSI | Salle 9 | Installation tableau numérique | Achat prestataire | 2023-12-20 | Tableau en commande. | 2024-01-04
2ème CE | 2023-11-07 | DSI | Salle de réunion | Installation vidéo projecteur | Achat prestataire | 20/12/23 05/01/24 | En attente de devis. | 2024-01-04
2ème CE | 2023-11-07 | DAAB | Salle 11 | Changement sol | TICKET n°26912 | 2023-12-20 | Réalisé pendant les vacances de Noël. | 2024-01-05
2ème CE | 2023-11-07 | SEM | Salle 12 | Ventilateurs / Clim en panne | Intervention prestataire | 2023-12-20 | En attente de réponse | 2024-01-11

## fiche transmission
Fiche de transmission préparation prochain CE
condition 1
1er CE | Salle, local | Demandes | Réponses
condition 2 | Salle 1 | Dalles PVC décollées | Nouveu logiciel : Pas de visibilité actuellement sur les demandes passées en 2023. Le SEM reformulera les demandes non réalisées.
| Salle de réunion | Panneau d'affichage en liège d’affichage | Nouveu logiciel : Pas de visibilité actuellement sur les demandes passées en 2023. Le SEM reformulera les demandes non réalisées.
|  |  |  | CE | 1er CE
|  |  |  | Services | (Tous)
|  |  |  | Salle, local, pièce | Demandes | Réponse
|  |  |  | Salle 1 | Dalles PVC décollées | Nouveu logiciel : Pas de visibilité actuellement sur les demandes passées en 2023. Le SEM reformulera les demandes non réalisées.
|  |  |  | Salle de réunion | Panneau d'affichage en liège d’affichage | Nouveu logiciel : Pas de visibilité actuellement sur les demandes passées en 2023. Le SEM reformulera les demandes non réalisées.
Total général