## Feuil1
Tâche | DATE DE DEBUT | DUREE (JOURS) | DATE DE FIN | DATE DE DEBUT | DUREE (JOURS) | DATE DE FIN | DATE DE DEBUT | DUREE (JOURS) | DATE DE FIN
A | 2019-09-20 | 1 | 2019-09-20
B | 2019-09-23 | 14 | 2019-10-07
C | 2019-09-30 | 13 | 2019-10-13
D | 2019-10-01 | 153 | 2020-03-02
E | 2019-11-05 | 1 | 2019-11-05 | 2019-11-22 | 1 | 2019-11-22 | 2019-11-28 | 1 | 2019-11-28
F | 2019-09-23 | 194 | 2020-04-04
G | 2020-02-03 | 1 | 2020-02-03
H | 2020-02-03 | 21 | 2020-02-24
I | 2020-02-24 | 7 | 2020-03-02
J | 2020-03-02 | 10 | 2020-03-12
K | 2020-03-03 | 32 | 2020-04-04

## Feuil2
| DATE DE DEBUT | DUREE (JOURS) | DATE DE FIN
Faire jouer le réseau personnel pour trouver des opportunités | 2019-09-20 | 1 | 2019-09-20
Trouver la fonction du stage à partir de la Négociation (discussion avec des professeurs) | 2019-09-23 | 14 | 2019-10-07
Réadapter le CV + la lettre de motivation par rapport au cours de LA… | 2019-09-30 | 14 | 2019-11-13
Consulter les offres et y répondre en envoyant sa candidature | 2019-10-01 | 8 | 2019-03-02
Participer à des évènements pour faire du networking | 2019-11-05 | 2 | 2019-11-22
Attendre des réponses de candidature | 2019-09-23 | 191 | 2020-04-04
Réponses favorables menant à un entretien | 2020-02-03 | 21 | 2020-02-03
Préparation des entretiens | 2020-02-03 | 21 | 2020-02-24
Validation du projet pédagogique | 2020-02-24 | 7 | 2020-03-02
Signature de la convention | 2020-03-02 | 10 | 2020-03-12
Recherche d’autres stages | 2020-03-03 | 31 | 2020-04-04