## RFQ
PN | Désignation | En commande | RFQ | Due date | Commentaires Programme/Produit | Commentaires INDUS | Avancement INDUS
S9251279400051 | 22VUPANEL |  | x | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? |  | Non commencé
S9251279500051 | 23VU PANEL |  | x | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? |  | Non commencé
S9251279600051 | 24VU PANEL |  | x | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? |  | Non commencé
S9251279700051 | 25VU PANEL |  | x | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? |  | Non commencé
S9251279900051 | 27VU PANEL |  | x | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? |  | Non commencé
S9251280000051 | 28VU PANEL |  | x | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? |  | Non commencé
S9251280100051 | 29VU PANEL |  | x | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? |  | Non commencé
S9251282200051 | 101VU PANEL |  | x | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? |  | Non commencé
S9252309900051 | 702VU PANEL ASSY |  | x | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? |  | Non commencé
S9251280200056 | 34VU PANEL |  | x | 2021-12-07 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente DI MRPC | En cours
S9251279400057 | 22VU PANEL |  | x | 2021-12-08 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente DI MRPC | En cours
S9251279500057 | 23VU PANEL |  | x | 2021-12-09 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente DI MRPC | En cours
S9251279600056 | 24VU PANEL |  | x | 2021-12-10 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente DI MRPC | En cours
S9251279700056 | 25VU PANEL |  | x | 2021-12-11 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente DI MRPC | En cours
S9251282200058 | 101VU PANEL |  | x | 2021-12-12 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente DI MRPC | En cours
S9251280100056 | 29VU PANEL |  | x | 2021-12-13 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente DI MRPC | En cours
V9251217300095 | BUNDLE |  | x | 2022-02-08 | Attente données techniques AIB |  | Bloqué
V9251219100095 | BUNDLE |  | x | 2022-02-08 | Attente données techniques AIB |  | Bloqué
D9550018000400 | FAISCEAU |  | x | 2022-02-08 | Attente données techniques AIB |  | Bloqué

## Commandes
Concat | Commande | Poste | PN | Désignation | Qté | Article SAP | SN | Due date INDUS | Lancement | OF | Commentaires Programme/Produit | Commentaires INDUS | Avancement INDUS
2869461110 | 28694611 | 10 | D9100095600395 | PLACARD SET | 4 | IS0032064M |  | NA | #VALUE! |  |  |  | Terminé
2870605610 | 28706056 | 10 | D9551005400195 | 54 | 1 | IS0032110M | LTE990024 | NA | #VALUE! |  |  |  | Terminé
2873521510 | 28735215 | 10 | D9000095030395 | OPTICAL FIBER 3029VB | 1 | IS0062395M |  | 2022-02-22 | 2022-03-10 |  | Indus à faire | ATTENTE SATUT 05 | En cours
2873762310 | 28737623 | 10 | D9551002700895 | 27 | 1 | IS0059907M |  | NA | 2022-03-16 |  |  |  | Terminé
2873762310 | 28737623 | 10 | D9551002700895 | 27 | 1 | IS0059907M |  | NA | 2022-03-16 |  |  |  | Terminé
2873762310 | 28737623 | 10 | D9551002700895 | 27 | 1 | IS0059907M |  | NA | 2022-03-16 |  |  |  | Terminé
2873762310 | 28737623 | 10 | D9551002700895 | 27 | 1 | IS0059907M |  | NA | 2022-03-16 |  |  |  | Terminé
2872574410 | 28725744 | 10 | V9253110000096 | BUNDLE | 2 | IS0032170M |  | NA | 2022-03-28 |  |  |  | Terminé
2872574510 | 28725745 | 10 | V9253120000096 | BUNDLE | 2 | IS0032173M |  | NA | 2022-03-28 |  |  |  | Terminé
2873968010 | 28739680 | 10 | F0003008100000 | WIRE-BONDING | 3 | IS0032145M |  | NA | 2022-04-18 |  |  |  | Terminé
2873968010 | 28739680 | 10 | F0003008100000 | WIRE-BONDING | 3 | IS0032145M |  | NA | 2022-04-18 |  |  |  | Terminé
2866604210 | 28666042 | 10 | F0003003000000 | PROTECTION CAP | 8 | IS0032144M |  | NA | 2022-05-09 |  |  |  | Terminé
2872424510 | 28724245 | 10 | F0003003000000 | PROTECTION CAP | 1 | IS0032144M |  | NA | 2022-05-16 |  |  |  | Terminé
2871442410 | 28714424 | 10 | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990164 | NA | 2022-06-06 |  |  |  | Terminé
2871442411 | 28714424 | 11 | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990165 | NA | 2022-06-06 |  |  |  | Terminé
2871442412 | 28714424 | 12 | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990166 | NA | 2022-06-06 |  |  |  | Terminé
2871442413 | 28714424 | 13 | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990167 | NA | 2022-06-06 |  |  |  | Terminé
2873583510 | 28735835 | 10 | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M |  | NA | 2022-06-07 |  |  |  | Terminé
2873583511 | 28735835 | 11 | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M |  | NA | 2022-06-07 |  |  |  | Terminé
2873839110 | 28738391 | 10 | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M |  | NA | #N/A |  |  |  | Terminé
2873839111 | 28738391 | 11 | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M |  | NA | #N/A |  |  |  | Terminé
2873478010 | 28734780 | 10 | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990168 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
2873478011 | 28734780 | 11 | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990169 | NA | #N/A |  |  |  | Terminé
2873478012 | 28734780 | 12 | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990170 | NA | #N/A |  |  |  | Terminé
2873478013 | 28734780 | 13 | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990171 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
68141141 | 6814114 | 1 | MB170ACAAAAA | 12 | 1 | IS0032211M | LTE990004 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
68942301 | 6894230 | 1 | MB135ABAAAAC | 39 | 1 | IS0032207M | LTE990014 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
68888831 | 6888883 | 1 | MB135ABAAAAC | 39 | 1 | IS0032207M | LTE990013 | NA | #N/A |  |  |  | Terminé
68936651 | 6893665 | 1 | MB259ADABAAC | 61 | 1 | IS0060618M | LTE990001 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
68936652 | 6893665 | 2 | MB259ADABAAC | 61 | 1 | IS0060618M | LTE990002 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
68936653 | 6893665 | 3 | MB259ADABAAC | 61 | 1 | IS0060618M | LTE990003 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
68953951 | 6895395 | 1 | MB135ABAAAAC | 39 | 1 | IS0032207M | LTE990015 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
68981911 | 6898191 | 1 | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990003 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
68981911 | 6898191 | 1 | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990003 | NA | #N/A |  |  |  | Terminé
68981911 | 6898191 | 1 | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990003 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
68981911 | 6898191 | 1 | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990003 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
68990011 | 6899001 | 1 | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990007 | NA | 2022-02-18 |  |  |  | Terminé
69007341 | 6900734 | 1 | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990008 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
69034361 | 6903436 | 1 | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990009 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
69102711 | 6910271 | 1 | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990010 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
69169071 | 6916907 | 1 | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990011 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
2870776010 | 28707760 | 10 | D9550010800996 | 108 | 1 | IS0032069M | LTE990021 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
2870776010 | 28707760 | 10 | D9550010800996 | 108 | 1 | IS0032069M | LTE990021 | NA | TBD |  |  |  | Terminé
69181481 | 6918148 | 1 | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M |  | NA | TBD |  |  |  | Terminé
69181481 | 6918148 | 1 | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M |  | NA | TBD |  |  |  | Terminé
2872564010 | 28725640 | 10 | WF406ACAAAAB | 313 | 1 | IS0032177M | LTE990004 | NA | #N/A |  |  |  | Terminé
69201431 | 6920143 | 1 | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M |  | NA | TBD |  |  |  | Terminé
69212731 | 6921273 | 1 | MB045ACAAAAB | PANEL ASSY 402VU | 1 | IS0062403M |  | #VALUE! | TBD |  | Indus à faire |  | En cours
69220491 | 6922049 | 1 | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M |  | NA | TBD |  |  |  | Terminé
69220492 | 6922049 | 2 | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M |  | NA | TBD |  |  |  | Terminé
69220493 | 6922049 | 3 | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M |  | NA | TBD |  |  |  | Terminé
Formulas:
Due date INDUS = IF(Tableau13[[#This Row],[Avancement INDUS]]="Terminé","NA",VLOOKUP(Tableau13[[#This Row],[Concat]],[1]RECHANGES!$A4:AM20500,39,FALSE)-30)
Lancement = IF([1]RECHANGES!$AA4:AA10003="TBD","Coverage EC",VLOOKUP(Tableau13[[#This Row],[Concat]],[1]RECHANGES!$A:$AA,27,FALSE))

## Settings
Non commencé
En cours
Bloqué
Terminé