## RFQ
Date d'ajout | ISM | PN | Désignation | Due date | Commentaires Programme/Produit | Commentaires INDUS | Avancement INDUS | N° DP | Statut ISM
| IS0062202M | S9251280200056 | 34VU PANEL | 2021-12-07 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente DI 531974 MRPC ISM | Terminé | DP52938 | STATUT05
| IS0062203M | S9251279400057 | 22VU PANEL | 2021-12-08 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente DI 531974 MRPC ISM | Terminé | DP52938 | STATUT05
| IS0062204M | S9251279500057 | 23VU PANEL | 2021-12-09 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente DI 531974 MRPC ISM | Terminé | DP52938 | STATUT05
| IS0062205M | S9251279600056 | 24VU PANEL | 2021-12-10 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente DI 531974 MRPC ISM | Terminé | DP52938 | STATUT03
| IS0062206M | S9251279700056 | 25VU PANEL | 2021-12-11 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente DI 531974 MRPC ISM | Terminé | DP52938 | STATUT05
| IS0062207M | S9251282200058 | 101VU PANEL | 2021-12-12 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente DI 531974 MRPC ISM | Terminé | DP52938 | STATUT05
| IS0062208M | S9251280100056 | 29VU PANEL | 2021-12-13 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente DI 531974 MRPC ISM | Terminé | DP52938 | STATUT05
| IS0062498M | S9251279400051 | 22VUPANEL | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente ism/OK/attente DI 532225 MRPC ISM | Terminé | DP53374 | STATUT03
| IS0062499M | S9251279500051 | 23VU PANEL | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente ism/OK/attente DI 532225 MRPC ISM | Terminé | DP53374 | STATUT03
| IS0062500M | S9251279600051 | 24VU PANEL | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente ism/OK/attente DI 532225 MRPC ISM | Terminé | DP53374 | STATUT03
| IS0062501M | S9251279700051 | 25VU PANEL | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente ism/OK/attente DI 532225 MRPC ISM | Terminé | DP53374 | STATUT03
| IS0062502M | S9251279900051 | 27VU PANEL | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente ism/OK/attente DI 532225 MRPC ISM | Terminé | DP53374 | STATUT03
| IS0062503M | S9251280000051 | 28VU PANEL | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente ism/OK/attente DI 532225 MRPC ISM | Terminé | DP53374 | STATUT03
| IS0062504M | S9251280100051 | 29VU PANEL | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente ism/OK/attente DI 532225 MRPC ISM | Terminé | DP53374 | STATUT03
| IS0062505M | S9251282200051 | 101VU PANEL | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente ism/OK/attente DI 532225 MRPC ISM | Terminé | DP53374 | STATUT03
| IS0062506M | S9252309900051 | 702VU PANEL ASSY | 2022-01-27 | BOM excel dans un 1er temps ? | attente ism/OK/attente DI 532225 MRPC ISM | Terminé | DP53374 | STATUT03
| IS0062577M | V9251217300095 | BUNDLE | 2022-02-08 | Attente données techniques AIB |  | Terminé |  | STATUT05
| IS0062578M | V9251219100095 | BUNDLE | 2022-02-08 | Attente données techniques AIB |  | Terminé |  | STATUT05
|  | D9550018000400 | FAISCEAU | 2022-02-08 | Attente données techniques AIB |  | Annulé
| IS0062507M | S9252300600000 | PANEL 3VU | 2022-02-16 |  | attente DI 532225 MRPC ISM | Terminé | DP53715 | STATUT03
| IS0062508M | S9252301100000 | PANEL 4VU | 2022-02-16 |  | attente DI 532225 MRPC ISM | Terminé | DP53715 | STATUT03
| IS0062509M | S9252301600000 | PANEL 5VU | 2022-02-16 |  | attente DI 532225 MRPC ISM | Terminé | DP53715 | STATUT03
| IS0062589M | S9252300600251 | PANEL 3VU | 2022-03-10 |  | attente DI 533853 MRPC ISM | Terminé |  | STATUT03
| IS0062590M | S9252301100053 | PANEL 4VU | 2022-03-10 |  | attente DI 533853 MRPC ISM | Terminé |  | STATUT03
| IS0062591M | S9252301600251 | PANEL 5VU | 2022-03-10 |  | attente DI 533853 MRPC ISM | Terminé |  | STATUT03
| IS0062642M | D9550011000295 | PANEL 110VU | 2022-03-15 | AOG | attente DI 533533 MRPC ISM | Terminé | DP54422 | STATUT05
2022-04-19 |  | S954A1184158052 | FIBRE OPTIQUE |  |  |  | Terminé
2022-04-22 |  | B23521038000D00 |  |  |  | Ldf existante SILOG | Chiffré
2022-04-22 |  | WG282ABABAAC | 5126VE |  |  | MSN 315 | Terminé
2022-04-22 |  | WG280ACAAAAJ | 5120VE |  |  | MSN 315 | Terminé
2022-04-22 |  | WH283ABABAAC | 5128VE |  |  | MSN 315 | Terminé
2022-04-22 |  | WH280ACAAAAJ | 5122VE |  |  | MSN 315 | Terminé
2022-04-22 |  | WH281ABAAAAD | 5123VE |  |  | MSN 315 | Terminé
2022-04-22 |  | WH282ACABAAE | 5132VE |  |  | MSN 315 | Terminé
2022-05-16 |  | S9252301400000 | STRUCTURE 4VU |  |  |  | Non commencé
2022-06-10 |  | S2121013000000 | OUTLET ASSY-AIR | 2022-06-17 |  |  | Non commencé
2022-06-10 |  | S9251306300000 | MODULE ASSY-LIGHTING 789VU | 2022-06-17 |  |  | Non commencé
2022-07-06 |  | A9550043372695 | PANEL ASSY 433VU |  |  | MSN 726 - BDO OK DI 542452 | Non commencé
2022-07-06 |  | A95500413000AA | PANEL ASSY 413VU |  |  | Silog ok / À basculer SAP / Offre remise base SILOG | Non commencé
2022-07-06 |  | A9253156800000 |  |  |  | Attente datas | Non commencé
2022-07-06 |  | A9550044272695 | PANEL ASSY 442VU |  |  | MSN 726 - BDO OK DI 542452 | Non commencé
2022-07-06 |  | A9550051000196 | PANEL ASSY 510VU |  |  | ISM statut 03 / Offre remise base SILOG | Non commencé
2022-07-06 |  | A9550042672695 | PANEL ASSY 426VU |  |  | MSN 726 - BDO OK DI 542452 | Non commencé
2022-07-06 |  | A9550043772695 | PANEL ASSY 437VU |  |  | MSN 726 - BDO OK DI 542452 | Non commencé
2022-07-06 |  | A95500423000AA | PANEL ASSY 423VU |  |  | Déjà fabriqué SILOG / Offre remise base SILOG | Non commencé
2022-07-26 |  | WF415ABAAAAB | PANEL ASSY 513VU |  |  | Attente passage statut 05 ISM | Terminé
2022-08-05 |  | WD042ADABAAA | PANEL |  |  | Attente MSN | Non commencé
2022-08-02 |  | V9271700920800 | OPTICAL FIBER |  |  | WIRE 3168-0004 - MSN 393 | Non commencé
2022-09-21 |  | S9110170900195 | BUNDLE |  |  | Harness | Non commencé
2022-09-21 |  | S9110171000195 | BUNDLE |  |  | Harness | Non commencé
|  | S9550081100095 | PANEL 811 VU |  |  |  | Non commencé
2022-10-07 |  | D9551003000295 | PANEL 30VU |  |  |  | Non commencé
Note on G31: ZARCONE Anthony: Effectivities: 65,71,88,102,110,118,125,141,161,169,188,206,215,225,229,233,241,252,258,262,266,274,286,290,296,298,306,315,319,326,330,332,336,340,342,346,350,356,362, 368,372,374,380,382,386,388,399,402,409,415,420,424,426,430,432,434,438,440,444,446,450,456,461,467,473,477,482,490,492,495,503,507,509,533,539,547,560, 563,584,600,605,609-610,617,623,628,635,639,647,652,655
Note on G32: ZARCONE Anthony: Effectivities : 5-58,59,60-107,109-130,132-138,140-151,153-155,157-165,167-170,172-193,195-221,223-241,243-252,254-269,270,271-274,276-282,283,284-287,289-303,305-316,318-352,354-359,362-366,368-376,378-383,385-408,409,410-429,430,431-437,438,439,440,441-443,444,445-449,450,451-455,456-457,458-460,461,462,463,464-466,467,468-470,471,472-476,477,478-479,480,481-485,487,488-492,493,494-497,499-500,502,503-506,507,509,510,512,516-517,520,524,526,528,530-531,533,535-536,537,538-539,540,541-546, 547,548,549-551,552,554,556-565,567-585,587-619,621-658,9005,9007-9008
Note on G33: ZARCONE Anthony: 65,71,88,102,110,118,125,141,161,169,188,206,215,225,229,233,241,252,258,262,266,274,286,290,296,298,306,315,319,326,330, 332,336,340,342,346,350,356,362,368,372,374,380,382,386,388,399,402,409,415,420,424,426,430,432,434,438,440,444,446,450, 456,461,467,473,477,482,490,492,495,503,507,509,533,539,547,560,563,584,600,605,609-610,617,623,628,635,639,647,652,655, 700,703
Note on G34: ZARCONE Anthony: -58,59,60-107,109-130,132-138,140-151,153-155,157-165,167-170,172-193,195-221,223-241,243-252,254-269,270,271-274,276-282,283,284-287,289-303,305-316,318-352,354-359,362-366,368-376,378-383,385-408,409,410-429,430,431-437,438,439,440, 441-443,444,445-449,450,451-455,456-457,458-460,461,462,463,464-466,467,468-470,471,472-476,477,478-479,480,481-485, 487,488-492,493,494-497,499-500,502,503-506,507,509,510,512,516-517,520,524,526,528,530-531,533,535-536,537,538-539, 540,541-546,547,548,549-551,552,554,556-565,567-585,587-619,621-658,700,703,9005,9007-9008
Note on G35: ZARCONE Anthony: 5-58,59,60-107,109-130,132-138,140-151,153-155,157-165,167-170,172-193,195-221,223-241,243-252,254-269,270,271-274,276-282,283,284-287,289-303,305-316,318-352,354-359,362-366,368-376,378-383,385-408,409,410-429,430,431-437,438,439,440,441-443,444,445-449,450,451-455,456-457,458-460,461,462,463,464-466,467,468-470,471,472-476,477,478-479,480,481-485,487,488-492,493,494-497,499-500,502,503-506,507,509,510,512,516-517,520,524,526,528,530-531,533,535-536,537,538-539,540,541-546, 547,548,549-551,552,554,556-565,567-585,587-619,621-658,700,703,9005,9007-9008

## Commandes
Concat | Commande | Poste | Criticité | PN | Désignation | Qté | Article SAP | SN | FAI | EASA | Deadline INDUS | Lancement SAP | OF | GO prod | Fin de prod | date prod | Commentaires Programme/Produit | Commentaires INDUS | Avancement INDUS | Avancement ME | livre
2878959510 | 28789595 | 10 | AOG | V9297404108695 | BUNDLE | 1 | IS0060810M |  | 0 | 0 | NA | -7 | 6034723 | 0 |  |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2878959610 | 28789596 | 10 | AOG | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | 0 | 0 | NA | -7 | 6034724 | 0 |  |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2878959710 | 28789597 | 10 | AOG | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | 0 | 0 | NA | -7 | 6034725 | 0 |  |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2879314110 | 28793141 | 10 | AOG | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | 0 | 0 | NA | -7 | 6037239 | 0 |  |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2879314210 | 28793142 | 10 | AOG | V9297404108695 | BUNDLE | 1 | IS0060810M |  | 0 | 0 | NA | -7 | 6037240 | 0 |  |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2879314310 | 28793143 | 10 | AOG | V9297404108695 | BUNDLE | 1 | IS0060810M |  | 0 | 0 | NA | -7 | 6037389 | 0 |  |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2879314510 | 28793145 | 10 | AOG | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | 0 | 0 | NA | -7 | 6037275 | 0 |  |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2879663110 | 28796631 | 10 | AOG | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | 0 | 0 | NA | -7 | 6038666 | 0 |  |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2879865410 | 28798654 | 10 | AOG | V9297400101295 | BUNDLE | 1 | IS0061659M |  | 0 | 0 | NA | -7 | 6040671 | 0 |  |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2880655110 | 28806551 | 10 | 0 | V9297400001095 | BUNDLE | 2 | IS0061660M |  | 0 | 0 | NA | -7 | 6047176 | 0 |  |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2880655010 | 28806550 | 10 | 0 | V9297404002895 | BUNDLE | 2 | IS0060809M |  | 0 | 0 | NA | -7 | 6047177 | 0 |  |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2880654910 | 28806549 | 10 | 0 | V9297404108695 | BUNDLE | 2 | IS0060810M |  | 0 | 0 | NA | -7 | 6047364 | 0 |  |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2879291910 | 28792919 | 10 | 0 | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | 0 | 0 | NA | -7 | 6044358 | 0 |  |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2871631410 | 28716314 | 10 | EXP | D9000095029495 | OPTICAL FIBER | 1 | IS0032047M | 3889545 | NA | NA | NA | 2022-02-04 | 3889545 | 2022-02-11 | 2022-02-14 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2874315310 | 28743153 | 10 | CRIT | F0003008100000 | WIRE-BONDING | 2 | IS0032145M | 3909562 | NA | NA | NA | 2022-02-10 | 3909562 | 2022-02-17 | 2022-02-21 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2874315610 | 28743156 | 10 | CRIT | F0003008100200 | WIRE-BONDING | 1 | IS0032147M | 3909565 | NA | NA | NA | 2022-02-10 | 3909565 | 2022-02-17 | 2022-02-21 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2874315710 | 28743157 | 10 | CRIT | F0003008100300 | LEAD-BONDING | 1 | IS0032149M | 3909564 | NA | NA | NA | 2022-02-10 | 3909564 | 2022-02-17 | 2022-02-21 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
68990011 | 6899001 | 1 | AOG | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990007 | NA | OUI | NA | 2022-02-11 | 3906735 | 2022-02-18 | 2022-02-10 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2874312110 | 28743121 | 10 | EXP | D9000095030495 | OPTICAL FIBER 3028VB | 1 | IS0062462M | 3909563 | NA | NA | NA | 2022-02-11 | 3909563 | 2022-02-18 | 2022-02-25 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2869461110 | 28694611 | 10 | RTN | D9100095600395 | PLACARD SET | 4 | IS0032064M | 6001335 | NA | NA | NA | 2022-02-14 | 6001335 | 2022-02-21 | 2022-02-25 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
614916910 | 6149169 | 10 | RTN | MB135ABAAAAC | 39 | 1 | IS0032207M | PB10052 | NA | OUI | NA | 2022-02-17 | 5152308 | 2022-02-24 | 2022-10-12 |  | Réparation part 145 - remplacement ABS1596-01 |  | Terminé | Terminé
614306310 | 6143063 | 10 | RTN | MB135ABAAAAC | 39 | 1 | IS0032207M | PB10020 | NA | OUI | NA | 2022-02-17 | 5152308 | 2022-02-24 | 2022-10-12 |  | Réparation part 145 - remplacement ABS1596-01 |  | Terminé | Terminé
2874975310 | 28749753 | 10 | EXP | D9000095030595 | OPTICAL FIBER 3031VB | 1 | IS0062516M |  | NA | NA | NA | 2022-02-22 | 6008581 | 2022-03-01 | 2022-03-15 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2870605610 | 28706056 | 10 | RTN | D9551005400195 | 54 | 1 | IS0032110M | LTE990024 | NA | NA | NA | 2022-02-28 | 6012205 | 2022-03-07 | 2022-03-18 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2873521510 | 28735215 | 10 | EXP | D9000095030395 | OPTICAL FIBER 3029VB | 1 | IS0062395M |  | NA | NA | NA | 2022-03-03 | 6001448 | 2022-03-10 | 2022-03-24 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
68936651 | 6893665 | 1 | AOG | MB259ADABAAC | 61 | 1 | IS0060618M | LTE990001 | OUI | OUI | NA | 2022-03-08 | 6017054 | 2022-03-15 | 2022-10-03 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
68936652 | 6893665 | 2 | AOG | MB259ADABAAC | 61 | 1 | IS0060618M | LTE990002 | OUI | OUI | NA | 2022-03-08 | 6017056 | 2022-03-15 | 2022-11-25 |  |  |  | Terminé | Terminé
2873762310 | 28737623 | 10 | EXP | D9551002700895 | 27 | 1 | IS0059907M | LTE990017 | NA | NA | NA | 2022-03-09 | 6017057 | 2022-03-16 | 2022-03-30 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2873762311 | 28737623 | 11 | EXP | D9551002700895 | 27 | 1 | IS0059907M | LTE990018 | NA | NA | NA | 2022-03-09 | 6017058 | 2022-03-16 | 2022-03-30 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004389210 | 4900043892 | 10 | RTN | S9550006345795 | 63 | 1 | IS0032232M | LTE990011 | NA | OUI | NA | 2022-03-14 | 6020518 | 2022-03-21 | 2022-04-21 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004389211 | 4900043892 | 11 | RTN | S9550006345795 | 63 | 1 | IS0032232M | LTE990012 | NA | OUI | NA | 2022-03-14 | 6020519 | 2022-03-21 | 2022-04-21 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2872574410 | 28725744 | 10 | RTN | V9253110000096 | BUNDLE | 2 | IS0032170M |  | NA | NA | NA | 2022-03-21 | 6024072 | 2022-03-28 | 2022-04-11 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2872574510 | 28725745 | 10 | RTN | V9253120000096 | BUNDLE | 2 | IS0032173M |  | NA | NA | NA | 2022-03-21 | 6024073 | 2022-03-28 | 2022-04-11 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2877628810 | 28776288 | 10 | AOG | D9550011000295 | 110 | 1 | IS0062642M | LTE990001 | NA | NA | NA | 2022-03-28 | 6030408 | 2022-04-04 |  |  |  |  | Terminé | Terminé
2873968010 | 28739680 | 10 | RTN | F0003008100000 | WIRE-BONDING | 3 | IS0032145M | 6043397 | NA | NA | NA | 2022-04-11 | 6043397 | 2022-04-18 | 2022-05-06 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2874554010 | 28745540 | 10 | RTN | V9297986100095A | BUNDLE | 9 | IS0062201M | 6043398 | NA | NA | NA | 2022-04-13 | 6043398 | 2022-04-20 | 2022-06-03 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2877440210 | 28774402 | 10 | RTN | F0003003000000 | PROTECTION CAP | 21 | IS0032144M | 6043399 | NA | NA | NA | 2022-04-20 | 6043399 | 2022-04-27 | 2022-05-13 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004413710 | 4900044137 | 10 | RTN | S9550003456395 | 34 | 1 | IS0032566M | LTE990001 | NA | OUI | NA | 2022-04-20 | 6057526 | 2022-04-27 | 2022-05-31 |  |  | Attente paramétrage | Terminé | Terminé | Livré
2878174510 | 28781745 | 10 | RTN | WF418AFACAAE | 518 | 1 | IS0032185M | LTE990013 | NA | NA | NA | 2022-04-28 | 6047102 | 2022-05-05 | 2022-05-18 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2878174520 | 28781745 | 20 | RTN | WF418AFACAAE | 518 | 1 | IS0032185M | LTE990014 | NA | NA | NA | 2022-04-28 | 6047103 | 2022-05-05 | 2022-05-18 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2878174530 | 28781745 | 30 | RTN | WF418AFACAAE | 518 | 1 | IS0032185M | LTE990015 | NA | NA | NA | 2022-04-28 | 6047104 | 2022-05-05 | 2022-05-18 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2866604210 | 28666042 | 10 | RTN | F0003003000000 | PROTECTION CAP | 8 | IS0032144M | 6051251 | NA | NA | NA | 2022-05-02 | 6051251 | 2022-05-09 | 2022-05-19 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
69224051 | 6922405 | 1 | EXP | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990008 | NA | OUI | NA | 2022-05-02 | 6051526 | 2022-05-09 | 2022-05-20 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004441010 | 4900044410 | 10 | AOG | S954A1184158052 | OPTICAL FIBER | 1 | IS0062875M |  | NA | OUI | 2022-03-20 | 2022-05-09 | 6062466 | 2022-05-16 | 2022-05-19 |  | AOG / EASA à prévoir |  | En cours | Terminé | Livré
2872424510 | 28724245 | 10 | RTN | F0003003000000 | PROTECTION CAP | 1 | IS0032144M | 6051255 | NA | NA | NA | 2022-05-09 | 6051255 | 2022-05-16 | 2022-05-27 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2880880910 | 28808809 | 10 | AOG | V9297404002895 | BUNDLE | 3 | IS0060809M | 6057520 | NA | NA | NA | 2022-05-16 | 6057520 | 2022-05-23 | 2022-04-29 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2880881010 | 28808810 | 10 | AOG | V9297400001095 | BUNDLE | 3 | IS0061660M | 6057523 | NA | NA | NA | 2022-05-16 | 6057523 | 2022-05-23 | 2022-04-29 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2880881210 | 28808812 | 10 | AOG | V9297404108695 | BUNDLE | 3 | IS0060810M | 6057524 | NA | NA | NA | 2022-05-16 | 6057524 | 2022-05-23 | 2022-04-29 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2869775810 | 28697758 | 10 | RTN | V9297404108495 | BUNDLE | 1 | IS0062439M |  | NA | NA | NA | 2022-05-16 | 6068519 | 2022-05-23 | 2022-06-06 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2869776110 | 28697761 | 10 | RTN | V9297404002695 | BUNDLE | 1 | IS0062440M |  | NA | NA | NA | 2022-05-16 | 6068506 | 2022-05-23 | 2022-06-06 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2882322310 | 28823223 | 10 | CRIT | D9000095030695 | OPTICAL FIBER 3030VB | 1 | IS0062902M |  | NA | NA | NA | 2022-05-23 | 6070130 | 2022-05-30 | 2022-06-02 |  |  | attente statut 05 | Terminé | Terminé | Livré
2877560010 | 28775600 | 10 | RTN | D9100095600395 | PLACARD SET | 12 | IS0032064M |  | NA | NA | NA | 2022-05-25 | 6065593 | 2022-06-01 | 2022-06-15 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2874650510 | 28746505 | 10 | RTN | D9551005400195 | 54 | 1 | IS0032110M | LTE990025 | NA | NA | NA | 2022-05-26 | 6047100 | 2022-06-02 | 2022-06-15 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2871442410 | 28714424 | 10 | RTN | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990164 | NA | NA | NA | 2022-05-30 | 6056947 | 2022-06-06 | 2022-06-20 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2871442411 | 28714424 | 11 | RTN | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990165 | NA | NA | NA | 2022-05-30 | 6056948 | 2022-06-06 | 2022-06-20 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2871442412 | 28714424 | 12 | RTN | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990166 | NA | NA | NA | 2022-05-30 | 6056952 | 2022-06-06 | 2022-06-20 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2871442413 | 28714424 | 13 | RTN | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990167 | NA | NA | NA | 2022-05-30 | 6056954 | 2022-06-06 | 2022-06-20 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2873583510 | 28735835 | 10 | RTN | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M | LTE990072 | NA | NA | NA | 2022-05-31 | 6068610 | 2022-06-07 | 2022-06-27 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2873583511 | 28735835 | 11 | RTN | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M | LTE990073 | NA | NA | NA | 2022-05-31 | 6068610 | 2022-06-07 | 2022-06-27 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2877850910 | 28778509 | 10 | RTN | D9551002700595 | 27 | 1 | IS0032094M | LTE990033 | NA | NA | NA | 2022-05-31 | 6069972 | 2022-06-07 | 2022-06-27 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2877850910.1 | 28778509 | 10.1 | RTN | D9551002700595 | 27 | 1 | IS0032094M | LTE990034 | NA | NA | NA | 2022-05-31 | 6069972 | 2022-06-07 | 2022-06-27 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2879033710 | 28790337 | 10 | RTN | F0003003000000 | PROTECTION CAP | 20 | IS0032144M |  | NA | NA | NA | 2022-06-06 | 6056861 | 2022-06-13 | 2022-06-20 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
450116875110 | 4501168751 | 10 | RTN | A320EL061-EPA |  | 5 |  |  | NA | OUI | NA | 2022-06-06 | 6084537 | 2022-06-13 | 2022-06-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2881684610 | 28816846 | 10 | RTN | V9297986100095A | BUNDLE | 2 | IS0062201M | 6043398 | NA | NA | NA | 2022-06-07 | 6043398 | 2022-06-14 | 2022-06-03 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2875657310 | 28756573 | 10 | RTN | F0003003000000 | PROTECTION CAP | 15 | IS0032144M |  | NA | NA | NA | 2022-06-08 | 6056924 | 2022-06-15 | 2022-06-29 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2873839110 | 28738391 | 10 | RTN | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M | LTE990074 | NA | NA | NA | 2022-06-08 | 6068611 | 2022-06-15 | 2022-06-29 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2873839111 | 28738391 | 11 | RTN | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M | LTE990075 | NA | NA | NA | 2022-06-08 | 6068611 | 2022-06-15 | 2022-06-29 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2879152110 | 28791521 | 10 | RTN | F0003003000000 | PROTECTION CAP | 20 | IS0032144M |  | NA | NA | NA | 2022-06-14 | 6084320 | 2022-06-21 | 2022-06-28 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2881165410 | 28811654 | 10 | RTN | F0003003000000 | PROTECTION CAP | 40 | IS0032144M |  | NA | NA | NA | 2022-06-14 | 6084034 | 2022-06-21 | 2022-07-05 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2883538810 | 28835388 | 10 | AOG | WF406ACAAAAB | 313 | 1 | IS0032177M | LTE990005 | NA | NA | NA | 2022-06-15 | 6084477 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2872564010 | 28725640 | 10 | AOG | WF406ACAAAAB | 313 | 1 | IS0032177M | LTE990004 | NA | NA | NA | 2022-06-15 | 6083645 | 2022-06-22 | 2022-07-01 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2881908310 | 28819083 | 10 | EXP | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M | LTE99-SB0008 | NA | NA | NA | 2022-06-16 | 6070779 | 2022-06-23 | 2022-06-24 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2874554110 | 28745541 | 10 | AOG | V9297986100095A | BUNDLE | 12 | IS0062201M |  | NA | NA | NA | 2022-06-16 | 6085106 | 2022-06-23 | 2022-07-12 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004452210 | 4900044522 | 10 | RTN | S9291306500000 | CÂBLE | 1 | IS0032228M |  | NA | NA | NA | 2022-06-20 | 6085108 | 2022-06-27 | 2022-07-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004452210.1 | 4900044522 | 10.1 | RTN | S9291306500000 | CÂBLE | 1 | IS0032228M |  | NA | NA | NA | 2022-06-20 | 6085109 | 2022-06-27 | 2022-07-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004452210.2 | 4900044522 | 10.2 | RTN | S9291306500000 | CÂBLE | 1 | IS0032228M |  | NA | NA | NA | 2022-06-20 | 6085112 | 2022-06-27 | 2022-07-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004452210.3 | 4900044522 | 10.3 | RTN | S9291306500000 | CÂBLE | 1 | IS0032228M |  | NA | NA | NA | 2022-06-20 | 6085114 | 2022-06-27 | 2022-07-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004452210.4 | 4900044522 | 10.4 | RTN | S9291306500000 | CÂBLE | 1 | IS0032228M |  | NA | NA | NA | 2022-06-20 | 6085116 | 2022-06-27 | 2022-07-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004452210.5 | 4900044522 | 10.5 | RTN | S9291306500000 | CÂBLE | 1 | IS0032228M |  | NA | NA | NA | 2022-06-20 | 6085119 | 2022-06-27 | 2022-07-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004452210.6 | 4900044522 | 10.6 | RTN | S9291306500000 | CÂBLE | 1 | IS0032228M |  | NA | NA | NA | 2022-06-20 | 6085120 | 2022-06-27 | 2022-07-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004452210.7 | 4900044522 | 10.7 | RTN | S9291306500000 | CÂBLE | 1 | IS0032228M |  | NA | NA | NA | 2022-06-20 | 6085121 | 2022-06-27 | 2022-07-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004452210.8 | 4900044522 | 10.8 | RTN | S9291306500000 | CÂBLE | 1 | IS0032228M |  | NA | NA | NA | 2022-06-20 | 6085122 | 2022-06-27 | 2022-07-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004452210.9 | 4900044522 | 10.9 | RTN | S9291306500000 | CÂBLE | 1 | IS0032228M |  | NA | NA | NA | 2022-06-20 | 6085123 | 2022-06-27 | 2022-07-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004452210.10 | 4900044522 | 10.10 | RTN | S9291306500000 | CÂBLE | 1 | IS0032228M |  | NA | NA | NA | 2022-06-20 | 6085124 | 2022-06-27 | 2022-07-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004452210.11 | 4900044522 | 10.11 | RTN | S9291306500000 | CÂBLE | 1 | IS0032228M |  | NA | NA | NA | 2022-06-20 | 6085125 | 2022-06-27 | 2022-07-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004452210.12 | 4900044522 | 10.12 | RTN | S9291306500000 | CÂBLE | 1 | IS0032228M |  | NA | NA | NA | 2022-06-20 | 6085127 | 2022-06-27 | 2022-07-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004452210.13 | 4900044522 | 10.13 | RTN | S9291306500000 | CÂBLE | 1 | IS0032228M |  | NA | NA | NA | 2022-06-20 | 6085128 | 2022-06-27 | 2022-07-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
490004452210.14 | 4900044522 | 10.14 | RTN | S9291306500000 | CÂBLE | 1 | IS0032228M |  | NA | NA | NA | 2022-06-20 | 6085129 | 2022-06-27 | 2022-07-22 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
69169071 | 6916907 | 1 | RTN | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990011 | NA | OUI | NA | 2022-06-24 | 6089315 | 2022-07-01 | 2022-11-01 |  |  | OP 980566021 | Terminé | Terminé
69181481 | 6918148 | 1 | RTN | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990012 | NA | OUI | NA | 2022-06-24 | 6089316 | 2022-07-01 | 2022-07-20 |  |  | OP 980566018 | Terminé | Terminé | Livré
69181481_1 | 6918148 | 1_1 | RTN | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990015 | NA | OUI | NA | 2022-06-24 | 6089317 | 2022-07-01 | 2022-07-20 |  |  | OP 980566019 | Terminé | Terminé | Livré
69220491 | 6922049 | 1 | RTN | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990013 | NA | OUI | NA | 2022-06-24 | 6089318 | 2022-07-01 | 2022-12-01 |  |  | OP 982203500 | Terminé | Terminé
2882227510 | 28822275 | 10 | RTN | D9550010801195 | 108 | 1 | IS0059763M | LTE990004 | NA | NA | NA | 2022-06-27 | 6089304 | 2022-07-04 | 2022-08-23 |  |  | OP 982142937 | Terminé | Terminé | Livré
2876244610 | 28762446 | 10 | RTN | D9000095477995 | BUNDLE | 1 | IS0032050M |  | NA | NA | NA | 2022-06-29 | 6090467 | 2022-07-06 | 2022-10-18 |  |  | OP 981075455 | Terminé | Terminé
2876244610.1 | 28762446 | 10.1 | RTN | D9000095477995 | BUNDLE | 1 | IS0032050M |  | NA | NA | NA | 2022-06-29 | 6090468 | 2022-07-06 | 2022-10-18 |  |  | OP 981075456 | Terminé | Terminé
2876244610.2 | 28762446 | 10.2 | RTN | D9000095477995 | BUNDLE | 1 | IS0032050M |  | NA | NA | NA | 2022-06-29 | 6090469 | 2022-07-06 | 2022-10-18 |  |  | OP 981075457 | Terminé | Terminé
68981911 | 6898191 | 1 | AOG | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990003 | NA | OUI | NA | 2022-06-29 | 6090539 | 2022-07-06 | 2022-07-25 |  |  | OP 979904558 | Terminé | Terminé | Livré
68981911.1 | 6898191 | 1.1 | AOG | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990004 | NA | OUI | NA | 2022-06-29 | 6090540 | 2022-07-06 | 2022-07-25 |  |  | OP 979904559 | Terminé | Terminé | Livré
68981911.2 | 6898191 | 1.2 | AOG | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990005 | NA | OUI | NA | 2022-06-29 | 6090541 | 2022-07-06 | 2022-07-25 |  |  | OP 979904560 | Terminé | Terminé | Livré
68981911.3 | 6898191 | 1.3 | AOG | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990006 | NA | OUI | NA | 2022-06-29 | 6090542 | 2022-07-06 | 2022-07-25 |  |  | OP 980080973 | Terminé | Terminé | Livré
P29728221 | P2972822 | 1 | RTN | MD501-311101-01B | 265 | 1 | IS0032603M | LTE900011 | NA | OUI | NA | 2022-07-04 | 6092791 | 2022-07-11 | 2022-09-06 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
P29728221.1 | P2972822 | 1.1 | RTN | MD501-311101-01B | 265 | 1 | IS0032603M | LTE990012 | NA | OUI | NA | 2022-07-04 | 6092792 | 2022-07-11 | 2022-09-06 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2871943210 | 28719432 | 10 | RTN | V9297404002695 | BUNDLE | 1 | IS0062440M |  | NA | NA | NA | 2022-07-06 | 6068510 | 2022-07-13 | 2022-06-24 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2872020010 | 28720200 | 10 | RTN | V9297404108495 | BUNDLE | 1 | IS0062439M |  | NA | NA | NA | 2022-07-06 | 6068562 | 2022-07-13 | 2022-06-24 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2883134910 | 28831349 | 10 | RTN | D9551002700595 | 27 | 1 | IS0032094M | LTE990035 | NA | NA | NA | 2022-07-11 | 6092328 | 2022-07-18 | 2022-10-04 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2883134910.1 | 28831349 | 10.1 | RTN | D9551002700595 | 27 | 1 | IS0032094M | LTE990036 | NA | NA | NA | 2022-07-11 | 6092329 | 2022-07-18 | 2022-10-04 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2883134910.2 | 28831349 | 10.2 | RTN | D9551002700595 | 27 | 1 | IS0032094M | LTE990037 | NA | NA | NA | 2022-07-11 | 6092330 | 2022-07-18 | 2022-10-04 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2883134910.3 | 28831349 | 10.3 | RTN | D9551002700595 | 27 | 1 | IS0032094M | LTE990038 | NA | NA | NA | 2022-07-11 | 6092331 | 2022-07-18 | 2022-10-04 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2883134910.4 | 28831349 | 10.4 | RTN | D9551002700595 | 27 | 1 | IS0032094M | LTE990039 | NA | NA | NA | 2022-07-11 | 6092332 | 2022-07-18 | 2022-10-04 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2873478010 | 28734780 | 10 | RTN | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990168 | NA | NA | NA | 2022-07-22 | 6056955 | 2022-07-29 | 2022-08-12 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2873478011 | 28734780 | 11 | RTN | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990169 | NA | NA | NA | 2022-07-22 | 6056956 | 2022-07-29 | 2022-08-12 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2873478012 | 28734780 | 12 | RTN | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990170 | NA | NA | NA | 2022-07-22 | 6056957 | 2022-07-29 | 2022-08-12 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2873478013 | 28734780 | 13 | RTN | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990171 | NA | NA | NA | 2022-07-22 | 6056958 | 2022-07-29 | 2022-08-12 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2878498910 | 28784989 | 10 | RTN | D9551005400195 | 54 | 1 | IS0032110M | LTE990026 | NA | NA | NA | 2022-07-27 | 6092793 | 2022-08-03 | 2022-09-07 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2878652510 | 28786525 | 10 | RTN | D9551005400195 | 54 | 1 | IS0032110M | LTE990027 | NA | NA | NA | 2022-07-27 | 6092794 | 2022-08-03 | 2022-09-07 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2878652510.1 | 28786525 | 10.1 | RTN | D9551005400195 | 54 | 1 | IS0032110M | LTE990028 | NA | NA | NA | 2022-07-27 | 6092795 | 2022-08-03 | 2022-10-28 |  |  |  | Terminé | Terminé
490004466610 | 4900044666 | 10 | RTN | S954A1184158052 | OPTICAL FIBER | 2 | IS0062875M |  | NA | OUI | NA | 2022-08-01 | 6096461 | 2022-08-08 | 2022-09-27 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2884573210 | 28845732 | 10 | RTN | D9551011600195 | 116 | 1 | IS0032594M | LTE990024 | OUI | NA | NA | 2022-08-09 | 6132378 | 2022-08-16 | 2022-10-21 |  | Bom existante SAP mais statut 03 | Arnaud Z a finalisé bom SAP CW28 1 CA au statut 03 | Terminé | Terminé
2884573210.1 | 28845732 | 10.1 | AOG | D9551011600195 | 116 | 1 | IS0032594M | LTE990025 | NA | NA | NA | 2022-08-09 | 6132379 | 2022-08-16 | 2022-10-31 |  | Bom existante SAP mais statut 03 | Arnaud Z a finalisé bom SAP CW28 1 CA au statut 03 | Terminé | Terminé
2884573210.2 | 28845732 | 10.2 | AOG | D9551011600195 | 116 | 1 | IS0032594M | LTE990026 | NA | NA | NA | 2022-08-09 | 6132420 | 2022-08-16 | 2022-10-31 |  | Bom existante SAP mais statut 03 | Arnaud Z a finalisé bom SAP CW28 1 CA au statut 03 | Terminé | Terminé
2887132010 | 28871320 | 10 | AOG | WF415ABAAAAB | 513 | 1 | IS0063340M | LTE990001 | NA | NA | 2022-07-08 | 2022-08-15 | 6111752 | 2022-08-22 | 2022-09-06 |  |  | DI BDO N°542561 | Non commencé | Terminé | Livré
2885058410 | 28850584 | 10 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-09-05 | 6132427 | 2022-09-12 | 2022-11-01 |  |  |  | Terminé | Terminé
2885058410.1 | 28850584 | 10.1 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-09-05 | 6132428 | 2022-09-12 | 2022-11-01 |  |  |  | Terminé | Terminé
2885058410.2 | 28850584 | 10.2 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-09-05 | 6132429 | 2022-09-12 | 2022-11-04 |  |  |  | Terminé | Terminé
2885058410.3 | 28850584 | 10.3 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-09-05 | 6132430 | 2022-09-12 | 2022-11-04 |  |  |  | Terminé | Terminé
2885058410.4 | 28850584 | 10.4 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-09-05 | 6132431 | 2022-09-12 | 2022-11-15 |  |  |  | Terminé | Terminé
2885058410.5 | 28850584 | 10.5 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-09-05 | 6132432 | 2022-09-12 | 2022-11-15 |  |  |  | Terminé | Terminé
2885058510 | 28850585 | 10 | RTN | V9297404108695 | BUNDLE | 1 | IS0060810M |  | NA | NA | NA | 2022-09-05 | 6132435 | 2022-09-12 | 2022-11-08 |  |  |  | Terminé | Terminé
2885058510.1 | 28850585 | 10.1 | RTN | V9297404108695 | BUNDLE | 1 | IS0060810M |  | NA | NA | NA | 2022-09-05 | 6132436 | 2022-09-12 | 2022-11-15 |  |  |  | Terminé | Terminé
2885058510.2 | 28850585 | 10.2 | RTN | V9297404108695 | BUNDLE | 1 | IS0060810M |  | NA | NA | NA | 2022-09-05 | 6132437 | 2022-09-12 | 2022-11-22 |  |  |  | Terminé | Terminé
D9000095030695 | 28808811 | 10 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NA |  | 6057522 | #N/A | #N/A |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2879292010 | 28792920 | 10 | EXP | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | NA | NA | NA | Coverage EC | 6044566 | TBD | 2022-06-01 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2867280810 | 28672808 | 10 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 2 | IS0061660M | LTE99-SB0006/LTE99-SB0007 | NA | NA | NA | Coverage EC | 6047049 | TBD | 2022-06-02 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2867280910 | 28672809 | 10 | RTN | V9297400101295 | BUNDLE | 2 | IS0061659M | LTE99-SB0006/LTE99-SB0007 | NA | NA | NA | Coverage EC | 6070780 | TBD | 2022-06-24 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2885058510.3 | 28850585 | 10.3 | RTN | V9297404108695 | BUNDLE | 1 | IS0060810M |  | NA | NA | NA | 2022-09-05 | 6132438 | 2022-09-12 | 2022-11-22 |  |  |  | Terminé | Terminé
2884675210 | 28846752 | 10 | AOG | WF406ACAAAAB | 313 | 1 | IS0032177M | LTE990006 | NA | NA | NA | 2022-09-05 | 6132426 | 2022-09-12 | 2022-11-02 |  |  |  | Terminé | Terminé
2888708710 | 28887087 | 10 | AOG | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-09-05 | 6132433 | 2022-09-12 | 2022-10-14 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2888708710.1 | 28887087 | 10.1 | AOG | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-09-05 | 6132434 | 2022-09-12 | 2022-10-14 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
450120113010 | 4501201130 | 10 | 0 | A320EL061000-EPA | KITS 9119VU | 10 | IS0059318M |  | NA | OUI | NA | 2022-09-06 | 6132421 | 2022-09-13 | 2022-09-27 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2882879910 | 28828799 | 10 | AOG | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M | LTE990076 | NA | NA | NA | 2022-09-07 | 6132422 | 2022-09-14 | 2022-10-20 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2882879910.1 | 28828799 | 10.1 | AOG | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M | LTE990077 | NA | NA | NA | 2022-09-07 | 6132423 | 2022-09-14 | 2022-10-20 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2882879910.2 | 28828799 | 10.2 | AOG | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M | LTE990078 | NA | NA | NA | 2022-09-07 | 6132424 | 2022-09-14 | 2022-10-20 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2877995810 | 28779958 | 10 | RTN | F9252035500000 | SHEET ASSY | 1 | IS0059353M |  | NA | NA | NA | 2022-09-07 | 6141447 | 2022-09-14 | 2022-10-03 |  | Indus existante dans SILOG (fabriqué en 2020) | DI MRPC 545187 | Terminé | Terminé | Livré
69266781 | 6926678 | 1 | AOG | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990018 | NA | OUI | NA | 2022-09-14 | 6139643 | 2022-09-21 | 2022-12-02 |  |  | OP 979904564 | Terminé | Terminé
69255731 | 6925573 | 1 | RTN | MB045ACAAAAB | 402 | 1 | IS0062403M | LTE990003 | NA | OUI | NA | 2022-09-19 | 6141492 | 2022-09-26 | 2022-10-11 |  | Indus fait | ATTENTE SATUT 05 article | Terminé | Terminé
2889955710 | 28899557 | 10 | AOG | D9000095030695 | OPTICAL FIBER 3030VB | 1 | IS0062902M |  | NA | NA | NA | 2022-09-19 | 6141493 | 2022-09-26 | 2022-09-28 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2889913110 | 28899131 | 10 | AOG | D9000095030595 | OPTICAL FIBER 3031VB | 1 | IS0062516M |  | NA | NA | 2022-08-18 | 2022-09-19 | 6146063 | 2022-09-26 | 2022-10-17 |  |  |  | En cours | Terminé
69220492 | 6922049 | 2 | RTN | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990016 | NA | OUI | NA | 2022-09-21 | 6139644 | 2022-09-28 | 2022-12-01 |  |  | OP 980566018 | Terminé | Terminé
69220493 | 6922049 | 3 | RTN | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990017 | NA | OUI | NA | 2022-09-21 | 6139645 | 2022-09-28 | 2022-12-01 |  |  | OP 980566019 | Terminé | Terminé
2883638610 | 28836386 | 10 | RTN | F0003003000000 | PROTECTION CAP | 35 | IS0032144M |  | NA | NA | NA | 2022-09-21 | 6140033 | 2022-09-28 | 2022-10-18 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
69225001 | 6922500 | 1 | RTN | MB045ACAAAAB | 402 | 1 | IS0062403M | LTE990002 | NA | OUI | NA | 2022-09-26 | 6142994 | 2022-10-03 | 2022-11-01 |  | Indus fait | ATTENTE SATUT 05 article | Terminé | Terminé
2878385010 | 28783850 | 10 | RTN | F9252020200000 | PLATE ASSY | 1 | IS0032657M | 6145011 | NA | NA | NA | 2022-09-28 | 6145011 | 2022-10-05 | 2022-10-21 |  | Bom existante SAP mais statut 03 | Fait Alex Loncle | Terminé | Terminé
2890469110 | 28904691 | 10 | CRIT | F0003008100000 | WIRE-BONDING | 23 | IS0032145M |  | NA | NA | NA | 2022-09-27 | 6146064 | 2022-10-04 | 2022-10-06 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2890534410 | 28905344 | 10 | CRIT | F0003008100000 | WIRE-BONDING | 5 | IS0032145M |  | NA | NA | NA | 2022-09-27 | 6146065 | 2022-10-04 | 2022-10-06 |  |  |  | Terminé | Terminé | Livré
2883367410 | 28833674 | 10 | AOG | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M | LTE990079 | NA | NA | NA | 2022-10-03 | 6145367 | 2022-10-10 | 2022-10-24 |  |  |  | Terminé | Terminé
2883367410.1 | 28833674 | 10.1 | AOG | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M | LTE990080 | NA | NA | NA | 2022-10-03 | 6145368 | 2022-10-10 | 2022-10-24 |  |  |  | Terminé | Terminé
2891537110 | 28915371 | 10 | AOG | V9271700920800 | OPTICAL FIBER | 1 | IS0063805M |  | NA | NA | 2022-09-01 | 2022-10-13 | 6158077 | 2022-10-20 | 2022-10-31 |  |  |  |  | Terminé
2891712110 | 28917121 | 10 | CRIT | D9000095028495 | Optical Fiber 3435-0153 | 5 | IS0032654M |  | NA | NA | 2022-08-26 | 2022-10-13 | 6157703 | 2022-10-20 | 2022-10-25 |  |  |  |  | Terminé
2887725710 | 28877257 | 10 | RTN | V9297404108695 | BUNDLE | 1 | IS0060810M |  | NA | NA | NA | 2022-10-17 | 6157390 | 2022-10-24 | 2022-12-06 |  |  |  | Terminé | Terminé
2887725710.1 | 28877257 | 10.1 | RTN | V9297404108695 | BUNDLE | 1 | IS0060810M |  | NA | NA | NA | 2022-10-17 | 6157391 | 2022-10-24 | 2022-12-06 |  |  |  | Terminé | Terminé
2887725710.2 | 28877257 | 10.2 | RTN | V9297404108695 | BUNDLE | 1 | IS0060810M |  | NA | NA | NA | 2022-10-17 | 6157392 | 2022-10-24 | 2022-12-06 |  |  |  | Terminé | Terminé
2887725710.3 | 28877257 | 10.3 | RTN | V9297404108695 | BUNDLE | 1 | IS0060810M |  | NA | NA | NA | 2022-10-17 | 6157393 | 2022-10-24 | 2022-12-06 |  |  |  | Terminé | Terminé
2885696310.8 | 28856963 | 10.8 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-12-09 |  | 2022-12-16 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2886775910 | 28867759 | 10 | RTN | F0003003000100 | PROTECTION CAP | 4 | IS0063331M |  | NA | NA | NA | 2022-10-24 | 6158733 | 2022-10-31 | 2022-11-14 |  |  | DI 546787 | Terminé | Terminé
69224052 | 6922405 | 2 | EXP | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990010 | NA | OUI | NA | 2022-10-24 | 6159019 | 2022-10-31 | 2022-11-15 |  |  | OP 980656959 | Terminé | Terminé
69212731 | 6921273 | 1 | AOG | MB045ACAAAAB | 402 | 1 | IS0062403M | LTE990001 | NA | OUI | NA | 2022-10-25 |  | 2022-11-01 | 2022-11-11 |  | Indus fait | ATTENTE SATUT 05 article | Terminé | Non commencé
2886517010 | 28865170 | 10 | RTN | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M | LTE990084 | NA | NA | NA | 2022-11-08 |  | 2022-11-15 | 2022-11-25 |  |  |  | Terminé | Non commencé | Livré
2886517010.1 | 28865170 | 10.1 | RTN | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M | LTE990085 | NA | NA | NA | 2022-11-08 |  | 2022-11-15 | 2022-11-25 |  |  |  | Terminé | Non commencé | Livré
2883367410.2 | 28833674 | 10.2 | RTN | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M | 0 | NA | NA | NA | 2022-11-08 |  | 2022-11-15 | 2022-11-25 |  |  |  | Terminé | Non commencé | Livré
2883367410.3 | 28833674 | 10.3 | RTN | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M | 0 | NA | NA | NA | 2022-11-08 |  | 2022-11-15 | 2022-11-25 |  |  |  | Terminé | Non commencé | Livré
2883367410.4 | 28833674 | 10.4 | RTN | D9551002700695 | 27 | 1 | IS0032097M | 0 | NA | NA | NA | 2022-11-08 |  | 2022-11-15 | 2022-11-25 |  |  |  | Terminé | Non commencé | Livré
2885490310 | 28854903 | 10 | RTN | V9293110100095A | BUNDLE | 1 | IS0059303M |  | NA | NA | NA | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2885490310.1 | 28854903 | 10.1 | RTN | V9293110100095A | BUNDLE | 1 | IS0059303M |  | NA | NA | NA | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2885490310.2 | 28854903 | 10.2 | RTN | V9293110100095A | BUNDLE | 1 | IS0059303M |  | NA | NA | NA | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2885490310.3 | 28854903 | 10.3 | RTN | V9293110100095A | BUNDLE | 1 | IS0059303M |  | NA | NA | NA | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2885490310.4 | 28854903 | 10.4 | RTN | V9293110100095A | BUNDLE | 1 | IS0059303M |  | NA | NA | NA | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2885490310.5 | 28854903 | 10.5 | RTN | V9293110100095A | BUNDLE | 1 | IS0059303M |  | NA | NA | NA | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2886583710 | 28865837 | 10 | RTN | V9253110000095A | BUNDLE | 1 | IS0063329M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  | di 547344 | En cours | Non commencé
2886583710.1 | 28865837 | 10.1 | RTN | V9253110000095A | BUNDLE | 1 | IS0063329M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | En cours | Non commencé
2886583710.2 | 28865837 | 10.2 | RTN | V9253110000095A | BUNDLE | 1 | IS0063329M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | En cours | Non commencé
2886583710.3 | 28865837 | 10.3 | RTN | V9253110000095A | BUNDLE | 1 | IS0063329M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | En cours | Non commencé
2886583710.4 | 28865837 | 10.4 | RTN | V9253110000095A | BUNDLE | 1 | IS0063329M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | En cours | Non commencé
2886583710.5 | 28865837 | 10.5 | RTN | V9253110000095A | BUNDLE | 1 | IS0063329M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | En cours | Non commencé
2886583710.6 | 28865837 | 10.6 | RTN | V9253110000095A | BUNDLE | 1 | IS0063329M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | En cours | Non commencé
2886583710.7 | 28865837 | 10.7 | RTN | V9253110000095A | BUNDLE | 1 | IS0063329M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | En cours | Non commencé
2886583710.8 | 28865837 | 10.8 | RTN | V9253110000095A | BUNDLE | 1 | IS0063329M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | En cours | Non commencé
2886583810 | 28865838 | 10 | RTN | V9253100000095A | BUNDLE | 1 | IS0059357M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  | di 547344 | En cours | Non commencé
2886583810.1 | 28865838 | 10.1 | RTN | V9253100000095A | BUNDLE | 1 | IS0059357M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | En cours | Non commencé
2886583810.2 | 28865838 | 10.2 | RTN | V9253100000095A | BUNDLE | 1 | IS0059357M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | En cours | Non commencé
2886583810.3 | 28865838 | 10.3 | RTN | V9253100000095A | BUNDLE | 1 | IS0059357M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | En cours | Non commencé
2886583810.4 | 28865838 | 10.4 | RTN | V9253100000095A | BUNDLE | 1 | IS0059357M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | En cours | Non commencé
2886583810.5 | 28865838 | 10.5 | RTN | V9253100000095A | BUNDLE | 1 | IS0059357M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | En cours | Non commencé
2886583810.6 | 28865838 | 10.6 | RTN | V9253100000095A | BUNDLE | 1 | IS0059357M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | En cours | Non commencé
2886583810.7 | 28865838 | 10.7 | RTN | V9253100000095A | BUNDLE | 1 | IS0059357M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | En cours | Non commencé
2886583810.8 | 28865838 | 10.8 | RTN | V9253100000095A | BUNDLE | 1 | IS0059357M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | En cours | Non commencé
2886583910 | 28865839 | 10 | RTN | V9253120000095A | BUNDLE | 1 | IS0059305M |  | NA | NA | NA | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2886583910.1 | 28865839 | 10.1 | RTN | V9253120000095A | BUNDLE | 1 | IS0059305M |  | NA | NA | NA | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2886583910.2 | 28865839 | 10.2 | RTN | V9253120000095A | BUNDLE | 1 | IS0059305M |  | NA | NA | NA | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2886583910.3 | 28865839 | 10.3 | RTN | V9253120000095A | BUNDLE | 1 | IS0059305M |  | NA | NA | NA | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2886583910.4 | 28865839 | 10.4 | RTN | V9253120000095A | BUNDLE | 1 | IS0059305M |  | NA | NA | NA | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2886583910.5 | 28865839 | 10.5 | RTN | V9253120000095A | BUNDLE | 1 | IS0059305M |  | NA | NA | NA | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2886583910.6 | 28865839 | 10.6 | RTN | V9253120000095A | BUNDLE | 1 | IS0059305M |  | NA | NA | NA | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2886583910.7 | 28865839 | 10.7 | RTN | V9253120000095A | BUNDLE | 1 | IS0059305M |  | NA | NA | NA | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2886583910.8 | 28865839 | 10.8 | RTN | V9253120000095A | BUNDLE | 1 | IS0059305M |  | NA | NA | NA | 2022-11-28 |  | 2022-12-05 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889657410.1 | 28896574 | 10.1 | RTN | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | NA | NA | NA | 2022-12-05 |  | 2022-12-12 | 2023-01-09 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889657410.2 | 28896574 | 10.2 | RTN | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | NA | NA | NA | 2022-12-05 |  | 2022-12-12 | 2023-01-09 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889657410.3 | 28896574 | 10.3 | RTN | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | NA | NA | NA | 2022-12-05 |  | 2022-12-12 | 2023-01-09 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889657410.4 | 28896574 | 10.4 | RTN | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | NA | NA | NA | 2022-12-05 |  | 2022-12-12 | 2023-01-09 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889657410.5 | 28896574 | 10.5 | RTN | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | NA | NA | NA | 2022-12-05 |  | 2022-12-12 | 2023-01-09 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889657410.6 | 28896574 | 10.6 | RTN | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | NA | NA | NA | 2022-12-05 |  | 2022-12-12 | 2023-01-09 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889657410.7 | 28896574 | 10.7 | RTN | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | NA | NA | NA | 2022-12-05 |  | 2022-12-12 | 2023-01-09 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889657410.8 | 28896574 | 10.8 | RTN | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | NA | NA | NA | 2022-12-05 |  | 2022-12-12 | 2023-01-09 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889657410.9 | 28896574 | 10.9 | RTN | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | NA | NA | NA | 2022-12-05 |  | 2022-12-12 | 2023-01-09 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889657410.10 | 28896574 | 10.10 | RTN | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | NA | NA | NA | 2022-12-05 |  | 2022-12-12 | 2023-01-09 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889657410.11 | 28896574 | 10.11 | RTN | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | NA | NA | NA | 2022-12-05 |  | 2022-12-12 | 2023-01-09 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889657410.12 | 28896574 | 10.12 | RTN | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | NA | NA | NA | 2022-12-05 |  | 2022-12-12 | 2023-01-09 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889657410.13 | 28896574 | 10.13 | RTN | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | NA | NA | NA | 2022-12-05 |  | 2022-12-12 | 2023-01-09 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889657410.14 | 28896574 | 10.14 | RTN | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | NA | NA | NA | 2022-12-05 |  | 2022-12-12 | 2023-01-09 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889657410.15 | 28896574 | 10.15 | RTN | V9297404002895 | BUNDLE | 1 | IS0060809M |  | NA | NA | NA | 2022-12-05 |  | 2022-12-12 | 2023-01-09 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2883643710 | 28836437 | 10 | RTN | V9253110000095B | BUNDLE | 1 | IS0063136M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-12-06 |  | 2022-12-13 | 2023-01-03 |  | Existant SILOG | di 547344 | En cours | Non commencé
2883643710.1 | 28836437 | 10.1 | RTN | V9253110000095B | BUNDLE | 1 | IS0063136M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-12-06 |  | 2022-12-13 | 2023-01-03 |  | Existant SILOG |  | En cours | Non commencé
2883643710.2 | 28836437 | 10.2 | RTN | V9253110000095B | BUNDLE | 1 | IS0063136M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-12-06 |  | 2022-12-13 | 2023-01-03 |  | Existant SILOG |  | En cours | Non commencé
2883643710.3 | 28836437 | 10.3 | RTN | V9253110000095B | BUNDLE | 1 | IS0063136M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-12-06 |  | 2022-12-13 | 2023-01-03 |  | Existant SILOG |  | En cours | Non commencé
2883643710.4 | 28836437 | 10.4 | RTN | V9253110000095B | BUNDLE | 1 | IS0063136M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-12-06 |  | 2022-12-13 | 2023-01-03 |  | Existant SILOG |  | En cours | Non commencé
2883643710.5 | 28836437 | 10.5 | RTN | V9253110000095B | BUNDLE | 1 | IS0063136M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-12-06 |  | 2022-12-13 | 2023-01-03 |  | Existant SILOG |  | En cours | Non commencé
2883643710.6 | 28836437 | 10.6 | RTN | V9253110000095B | BUNDLE | 1 | IS0063136M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-12-06 |  | 2022-12-13 | 2023-01-03 |  | Existant SILOG |  | En cours | Non commencé
2883643710.7 | 28836437 | 10.7 | RTN | V9253110000095B | BUNDLE | 1 | IS0063136M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-12-06 |  | 2022-12-13 | 2023-01-03 |  | Existant SILOG |  | En cours | Non commencé
2883643710.8 | 28836437 | 10.8 | RTN | V9253110000095B | BUNDLE | 1 | IS0063136M |  | NA | NA | 2022-11-04 | 2022-12-06 |  | 2022-12-13 | 2023-01-03 |  | Existant SILOG |  | En cours | Non commencé
2885058410.6 | 28850584 | 10.6 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-12-09 |  | 2022-12-16 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2885058410.7 | 28850584 | 10.7 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-12-09 |  | 2022-12-16 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2885696310 | 28856963 | 10 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-12-09 |  | 2022-12-16 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2885696310.1 | 28856963 | 10.1 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-12-09 |  | 2022-12-16 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2885696310.2 | 28856963 | 10.2 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-12-09 |  | 2022-12-16 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2885696310.3 | 28856963 | 10.3 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-12-09 |  | 2022-12-16 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2885696310.4 | 28856963 | 10.4 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-12-09 |  | 2022-12-16 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2885696310.5 | 28856963 | 10.5 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-12-09 |  | 2022-12-16 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2885696310.6 | 28856963 | 10.6 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-12-09 |  | 2022-12-16 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2885696310.7 | 28856963 | 10.7 | RTN | V9297400001095 | BUNDLE | 1 | IS0061660M |  | NA | NA | NA | 2022-12-09 |  | 2022-12-16 | 2023-01-03 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2887345810 | 28873458 | 10 | RTN | D9551005400195 | 54 | 1 | IS0032110M | LTE990030 | NA | NA | NA | 2022-12-26 |  | 2023-01-02 | 2023-01-16 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2887345810.1 | 28873458 | 10.1 | RTN | D9551005400195 | 54 | 1 | IS0032110M | LTE990031 | NA | NA | NA | 2022-12-26 |  | 2023-01-02 | 2023-01-16 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2887282010 | 28872820 | 10 | RTN | D9551005400195 | 54 | 1 | IS0032110M | LTE990029 | NA | NA | NA | 2023-01-23 |  | 2023-01-30 | 2023-02-13 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2887725710.4 | 28877257 | 10.4 | RTN | V9297404108695 | BUNDLE | 1 | IS0060810M |  | NA | NA | NA | 2022-10-17 | 6157394 | 2022-10-24 | 2022-12-06 |  |  |  | Terminé | Terminé
2874319220 | 28743192 | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NA |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | Terminé | Non commencé | Livré
2874319221 | 28743192 | 21 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NA |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | Terminé | Non commencé | Livré
2874319222 | 28743192 | 22 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NA |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | Terminé | Non commencé | Livré
2874319223 | 28743192 | 23 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NA |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | Terminé | Non commencé | Livré
2885017010 | 28850170 | 10 | RTN | WF417AFACAAE | 517 | 1 | IS0032184M | LTE990009 | NA | NA | Au plus tôt | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Non commencé | Non commencé
2883744210 | 28837442 | 10 | RTN | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990172 | NA | NA | NA | 2023-06-12 |  | 2023-06-19 | 2023-04-27 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2883744210.1 | 28837442 | 10.1 | RTN | D9550011700295 | 117 | 1 | IS0032071M | LTE990173 | NA | NA | NA | 2023-06-12 |  | 2023-06-19 | 2023-04-27 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2874388910 | 28743889 | 10 | CRIT | WF412ADACAAF | 412 | 1 | IS0062465M | LTE990001 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD | 2022-10-27 |  | CRIT - Attente MSN de référence | Attente DI MRPC pour DI MRPS ISM | Terminé | Non commencé
2881858410 | 28818584 | 10 | RTN | A27912401007C11 | CONTROL UNIT-HP FUEL | 1 | IS0032635M |  | NA | NA | Au plus tôt | Coverage EC |  | TBD |  |  | Déjà fabriqué dans SILOG |  | Non commencé | Non commencé
2881858410.1 | 28818584 | 10.1 | RTN | A27912401007C11 | CONTROL UNIT-HP FUEL | 1 | IS0032635M |  | NA | NA | Au plus tôt | Coverage EC |  | TBD |  |  | Déjà fabriqué dans SILOG |  | Non commencé | Non commencé
2881858410.2 | 28818584 | 10.2 | RTN | A27912401007C11 | CONTROL UNIT-HP FUEL | 1 | IS0032635M |  | NA | NA | Au plus tôt | Coverage EC |  | TBD |  |  | Déjà fabriqué dans SILOG |  | Non commencé | Non commencé
2881858410.3 | 28818584 | 10.3 | RTN | A27912401007C11 | CONTROL UNIT-HP FUEL | 1 | IS0032635M |  | NA | NA | Au plus tôt | Coverage EC |  | TBD |  |  | Déjà fabriqué dans SILOG |  | Non commencé | Non commencé
2881858410.4 | 28818584 | 10.4 | RTN | A27912401007C11 | CONTROL UNIT-HP FUEL | 1 | IS0032635M |  | NA | NA | Au plus tôt | Coverage EC |  | TBD |  |  | Déjà fabriqué dans SILOG |  | Non commencé | Non commencé
2882346110 | 28823461 | 10 | RTN | WF417AFACAAE | 517 | 1 | IS0032184M | LTE990007 | NA | NA | Au plus tôt | Coverage EC |  | TBD |  |  | ISM statut 05 mais jamais fabriqué SAP (bom à vérifier ?) |  | Non commencé | Non commencé
2882346120 | 28823461 | 20 | RTN | WF417AFACAAE | 517 | 1 | IS0032184M | LTE990008 | NA | NA | Au plus tôt | Coverage EC |  | TBD |  |  | ISM statut 05 mais jamais fabriqué SAP (bom à vérifier ?) |  | Non commencé | Non commencé
69344341 | 6934434 | 1 | CRIT | MB038ADAAAAB | 42 | 1 | IS0032200M |  | NA | OUI | Au plus tôt | Coverage EC |  | TBD |  |  | ISM au statut 36 |  | Non commencé | Non commencé
68141141 | 6814114 | 1 | EXP | MB170ACAAAAA | 12 | 1 | IS0032211M | LTE990004 | NA | OUI | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
68936653 | 6893665 | 3 | AOG | MB259ADABAAC | 61 | 1 | IS0060618M | LTE990003 | NA | OUI | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
69034361 | 6903436 | 1 | AOG | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990009 | NA | OUI | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  | OP 979904557 | Terminé | Non commencé
2870776010 | 28707760 | 10 | RTN | D9550010800996 | 108 | 1 | IS0032069M | LTE990021 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2870776020 | 28707760 | 20 | RTN | D9550010800996 | 108 | 1 | IS0032069M | LTE990022 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
69201431 | 6920143 | 1 | AOG | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990014 | NA | OUI | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2874319210 | 28743192 | 10 | RTN | WF406ABAAAAB | 313 | 1 | IS0032176M | LTE990009 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2874319211 | 28743192 | 11 | RTN | WF406ABAAAAB | 313 | 1 | IS0032176M | LTE990010 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2880240210 | 28802402 | 10 | RTN | D9550010800996 | 108 | 1 | IS0032069M | LTE990023 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2880240220 | 28802402 | 20 | RTN | D9550010800996 | 108 | 1 | IS0032069M | LTE990024 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
69328361 | 6932836 | 1 | CRIT | MB031ADAEAAB | 11 | 1 | IS0032192M | LTE990019 | NA | OUI | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  | OP 979904562 | Terminé | Non commencé
2884110810 | 28841108 | 10 | AOG | A95500400000AA | 400 | 1 | IS0063213M | LTE990001 | OUI | NA | Au plus tôt | Coverage EC |  | TBD |  |  | MSN 863 - BDO OK - Plan OK (envoyé à Alex) |  | Non commencé | Non commencé
2885017010 | 28850170 | 10 | RTN | WF417AFACAAE | 517 | 1 | IS0032184M | LTE990009 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2885522410 | 28855224 | 10 | RTN | B23521038000D00 | JACK | 1 | IS0063322M | LTE990001 | OUI | NA | Au plus tôt | Coverage EC |  | TBD |  |  | Déjà fabriqué dans SILOG |  | Non commencé | Non commencé
693724010 | 6937240 | 10 | RTN | MB032ADAAAAB | 15 | 1 | IS0032194M | LTE990003 | NA | OUI | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé | Livré
2886705410 | 28867054 | 10 | AOG | A95500406000AA | 406 | 1 | IS0063330M | LTE990001 | NA | NA | Au plus tôt | Coverage EC |  | TBD |  |  | BDO demandée DI N°542455 mais aucune donnée reçue (mail client du 03/08 relancé le 10/08) |  | Non commencé | Non commencé
2885016910 | 28850169 | 10 | RTN | WF406ACAAAAB | 313 | 1 | IS0032177M | LTE990007 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889982710 | 28899827 | 10 | RTN | WF406ACAAAAB | 313 | 1 | IS0032177M | LTE990008 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889982910 | 28899829 | 10 | RTN | WF406ACAAAAB | 313 | 1 | IS0032177M | LTE990009 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889983010 | 28899830 | 10 | RTN | WF406ACAAAAB | 313 | 1 | IS0032177M | LTE990010 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2885256510 | 28852565 | 10 | RTN | WF406ACAAAAB | 313 | 1 | IS0032177M | LTE990011 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889983210 | 28899832 | 10 | RTN | WF406ACAAAAB | 313 | 1 | IS0032177M | LTE990012 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889983310 | 28899833 | 10 | RTN | WF406ACAAAAB | 313 | 1 | IS0032177M | LTE990013 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889983410 | 28899834 | 10 | RTN | WF406ACAAAAB | 313 | 1 | IS0032177M | LTE990014 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450119751110 | 4501197511 | 10 | 0 | 1288L4000010B | FDVESS L4 | 1 | IS0033483M | 71140051 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450119751110.1 | 4501197511 | 10.1 | 0 | 1288L4000010B | FDVESS L4 | 1 | IS0033483M | 71140052 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450119751110.2 | 4501197511 | 10.2 | 0 | 1288L4000010B | FDVESS L4 | 1 | IS0033483M | 71140053 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450119751110.3 | 4501197511 | 10.3 | 0 | 1288L4000010B | FDVESS L4 | 1 | IS0033483M | 71140054 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450119751110.4 | 4501197511 | 10.4 | 0 | 1288L4000010B | FDVESS L4 | 1 | IS0033483M | 71140055 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450119751120 | 4501197511 | 20 | 0 | 1288L4000010B | FDVESS L4 | 1 | IS0033483M | 71140056 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450119751120.1 | 4501197511 | 20.1 | 0 | 1288L4000010B | FDVESS L4 | 1 | IS0033483M | 71140057 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450119751120.2 | 4501197511 | 20.2 | 0 | 1288L4000010B | FDVESS L4 | 1 | IS0033483M | 71140058 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450119751120.3 | 4501197511 | 20.3 | 0 | 1288L4000010B | FDVESS L4 | 1 | IS0033483M | 71140059 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450119751120.4 | 4501197511 | 20.4 | 0 | 1288L4000010B | FDVESS L4 | 1 | IS0033483M | 71140060 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
45011991941 | 4501199194 | 1 | 0 | 1288L4000010B | FDVESS L4 | 2 | IS0033483M | 71140030 (RETROFIT) | NA | NA | Au plus tôt | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Non commencé | Non commencé
450121072120 | 4501210721 | 20 | 0 | 1288L4000010B | FDVESS L4 | 1 | IS0033483M | 71140061 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450121072120.1 | 4501210721 | 20.1 | 0 | 1288L4000010B | FDVESS L4 | 1 | IS0033483M | 71140062 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450121072120.2 | 4501210721 | 20.2 | 0 | 1288L4000010B | FDVESS L4 | 1 | IS0033483M | 71140063 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450121072120.3 | 4501210721 | 20.3 | 0 | 1288L4000010B | FDVESS L4 | 1 | IS0033483M | 71140064 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450121072120.4 | 4501210721 | 20.4 | 0 | 1288L4000010B | FDVESS L4 | 1 | IS0033483M | 71140065 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450121601110 | 4501216011 | 10 | 0 | 1288L3000010 | FDVESS-L3 | 1 | IS0033482M | 71130016 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450121601110.1 | 4501216011 | 10.1 | 0 | 1288L3000010 | FDVESS-L3 | 1 | IS0033482M | 71130017 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450121601110.2 | 4501216011 | 10.2 | 0 | 1288L3000010 | FDVESS-L3 | 1 | IS0033482M | 71130018 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450121601110.3 | 4501216011 | 10.3 | 0 | 1288L3000010 | FDVESS-L3 | 1 | IS0033482M | 71130019 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
450121601110.4 | 4501216011 | 10.4 | 0 | 1288L3000010 | FDVESS-L3 | 1 | IS0033482M | 71130020 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2889076210 | 28890762 | 10 | RTN | WF406ABAAAAB | 313 | 1 | IS0032176M | LTE990015 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2881858410.5 | 28818584 | 10.5 | RTN | A27912401007C11 | CONTROL UNIT-HP FUEL | 1 | IS0032635M |  | NA | NA | Au plus tôt | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Non commencé | Non commencé
2889426210 | 28894262 | 10 | RTN | D9551002700595 | 27 | 1 | IS0032094M | LTE990040 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD | 2023-01-16 |  |  |  | Terminé | Non commencé
2890425610 | 28904256 | 10 | RTN | WF406ABAAAAB | 313 | 1 | IS0032176M | LTE990011 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2890425710 | 28904257 | 10 | RTN | WF406ABAAAAB | 313 | 1 | IS0032176M | LTE990012 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2890425810 | 28904258 | 10 | RTN | WF406ABAAAAB | 313 | 1 | IS0032176M | LTE990013 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2890425910 | 28904259 | 10 | RTN | WF406ABAAAAB | 313 | 1 | IS0032176M | LTE990014 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2890442410 | 28904424 | 10 | RTN | WF406ABAAAAB | 313 | 1 | IS0032176M | LTE990016 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2890427610 | 28904276 | 10 | RTN | WF417AFACAAE | 517 | 1 | IS0032184M | LTE990010 | NA | NA | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2890430310 | 28904303 | 10 | RTN | A27912401007C11 | CONTROL UNIT-HP FUEL | 1 | IS0032635M |  | NA | NA | Au plus tôt | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Non commencé | Non commencé
2890429910 | 28904299 | 10 | RTN | A27912401007C11 | CONTROL UNIT-HP FUEL | 1 | IS0032635M |  | NA | NA | Au plus tôt | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Non commencé | Non commencé
69455441 | 6945544 | 1 | RTN | MB032ADAAAAB | 15 | 1 | IS0032194M | LTE990004 | NA | OUI | NA | Coverage EC |  | TBD |  |  |  |  | Terminé | Non commencé
2891851510 | 28918515 | 10 | AOG | V9253120000096 | BUNDLE | 7 | IS0032173M |  | NA | NA | 2022-08-26 | 2022-10-14 | 6158610 | 2022-10-21 | 2022-10-25 |  |  |  |  | Terminé
Formulas:
Lancement SAP = IFERROR(IF(VLOOKUP(Tableau13[[#This Row],[Concat]],[1]RECHANGES!$A:$AB,26,FALSE)="TBD","Coverage EC",VLOOKUP(Tableau13[[#This Row],[Concat]],[1]RECHANGES!$A4:AA10020,26,FALSE)-7),"")
GO prod = VLOOKUP(Tableau13[[#This Row],[Concat]],[1]RECHANGES!$A4:AA10020,26,FALSE)
Fin de prod = VLOOKUP(Tableau13[[#This Row],[Concat]],[1]RECHANGES!$A4:AM10020,34,FALSE)
Deadline INDUS = IFERROR(IF(Tableau13[[#This Row],[Avancement INDUS]]="Terminé","NA",VLOOKUP(Tableau13[[#This Row],[Concat]],[1]RECHANGES!$A4:AM20520,34,FALSE)-60),"Au plus tôt")

## Settings
Non commencé
En cours
Bloqué
Terminé
Chiffré
Annulé

## archives
Concat | Commande | Poste | Criticité | PN | Désignation | Qté | Article SAP | SN | FAI | EASA | Deadline INDUS | Lancement SAP | OF | GO prod | Fin de prod | date prod | Commentaires Programme/Produit | Commentaires INDUS | Avancement INDUS | Avancement ME | livre