## Feuil1
1
2
3
4
3
Zone de groupe 6

## Feuil1 (2)
| Nom du projet | Durée du projet | Date de début | Date de fin
| ETAPES JUSQU'AU FIH |  | 2018-10-08 | 2018-10-23
ACTEURS | Description tache | Durée tache | Date de début | Date de fin | time axis 2018-10-08 to 2019-11-01
1 | Tache 1 | 15 | 2018-10-08 | 2018-10-23 | bar: 2018-10-08 to 2019-11-01
2 | Tache 2
3 | Tache 3 | 7 | 2018-10-08 | 2018-10-14 | bar: 2018-10-08 to 2018-10-14
3 | Tache 4 | 2 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | bar: 2018-10-15 to 2018-10-16
1 | Tache 5 | 5 | 2018-10-17 | 2018-10-21 | bar: 2018-10-17 to 2018-10-21
4 | Tache 6 | 2 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | bar: 2018-10-22 to 2018-10-23
Tache 7
| Tache 8 | 3 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | bar: 2018-10-08 to 2018-10-10
| Tache 9 | 5 | 2018-10-11 | 2018-10-15 | bar: 2018-10-11 to 2018-10-15
| Tache 10 | 1 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | bar: 2018-10-16
| Tache 11 | 7 | 2018-10-17 | 2018-10-23 | bar: 2018-10-17 to 2018-10-23
| Tache 12 | 53 | 2018-10-08 | 2018-11-30 | bar: 2018-10-08 to 2019-11-01
Tache 13
| Tache 14 | 3 | 2018-10-08 | 2018-10-10 | bar: 2018-10-08 to 2018-10-10
| Tache 15 | 49 | 2018-10-11 | 2018-11-28 | bar: 2018-10-11 to 2018-11-28
| Tache 16 | 2 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | bar: 2018-11-29 to 2018-11-30
Tache 17
| Tache 18 | 1 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | bar: 2018-10-17
Tache 19
Formulas:
Date de début = [Date de fin, row above]+1
Date de fin = [Date de début]+[Durée du projet]-1