## AAA (hidden)
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | AAA | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  |  | Demarré le : |  |  |  | 1425mois-17jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | _ | 36
|  | Murs béton banchés | _ | 37
|  | Dalle basse RDC | _ | 37
|  | Maçonnerie RDC | _ | 38
| 0 | dalle haute RDC | _ | 40
|  | Maçonnerie pignons | _ | 41
|  | Dallage | _ | 41
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | _ | 42
| 0 | Charpente | _ | 43
|  | Rampannage | _ | 44
| 0 | Couverture | _ | 45
| 0 | Zinguerie | _ | 45
|  | Etanchéité | _ | 45
| 0 | Menuiserie extérieure | _ | 47
|  | Dépose échafaudage | _ | 47
| 0 | Porte de garage/de service | _ | 47
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | _ | 48
| 0 | Plâtrerie montage | _ | 49
|  | Electricité avant chape | _ | 51
| 0 | Sanitaire avant chape | _ | 51
|  | Isolation de sol | _ | 0
| 0 | Chauffage | _ | 0
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | _ | 1
|  | Finition plâtrerie | _ | 2
|  | Finition électricien | _ | 3
|  | Finition sanitaire | _ | 3
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 5 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | _ | 7
| 0 | Stratifié | _ | 7
| 0 | Menuiserie intérieure | _ | 7
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | _ | 52
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 52 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 53
|  | Crépis teinte | _ | 55
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
Réunion MAP
|  | RDV implantation |  |  |  |  | 0mois0jours
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## RECAP
|  | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42 | [5 empty] | SEMAINE | 42
RÉCAPITULATIF CHANTIERS - AVANCEMENT | [6 empty] | ENTREPRISE AU COIN DU FEU | [6 empty] | ENTREPRISE BAYARD | [6 empty] | ENTREPRISE MENUISERIE BECHTEL | [6 empty] | ENTREPRISE BECK | [6 empty] | ENTREPRISE BENELEC | [6 empty] | ENTREPRISE CARRELAGE DE L'EST | [6 empty] | ENTREPRISE DEGRIFF | [6 empty] | ENTREPRISE EKOTHERM | [6 empty] | ENTREPRISE ELECTRO HECKER | [6 empty] | ENTREPRISE FM&S | [6 empty] | ENTREPRISE CHARPENTE GABEL | [6 empty] | ENTREPRISE DANACI | [6 empty] | ENTREPRISE Sa3 BÂTIMENT | [6 empty] | ENTREPRISE HERTFELDER | [6 empty] | ENTREPRISE BATITOUT 67 | [6 empty] | ENTREPRISE HILZINGER | [6 empty] | ENTREPRISE EURO-ECHAFAUDAGE | [6 empty] | ENTREPRISE KOVACIC | [6 empty] | ENTREPRISE NEUMEYER | [6 empty] | ENTREPRISE MEYER ÉNERGIES | [6 empty] | ENTREPRISE LES TOITS DU RIED | [6 empty] | ENTREPRISE OTEC | [6 empty] | ENTREPRISE PLÂTRERIE SOARES | [6 empty] | ENTREPRISE INDUSTRIE SERVICE | [6 empty] | ENTREPRISE SOPREMA | [6 empty] | ENTREPRISE TASTEPER | [6 empty] | ENTREPRISE TEMA CONSTRUCTION | [6 empty] | ENTREPRISE ABISOL | [6 empty] | ENTREPRISE HABITAT DE L'ORANGERIE | [6 empty] | ENTREPRISE PK CONCEPT
|  |  | info@beral.fr | [6 empty] | aucoindufeualsace@orange.fr | [6 empty] | ch.bayard@wanadoo.fr | [6 empty] | yves.bechtel@orange.fr | [6 empty] | contact@beckchape.fr | [6 empty] | benelec@orange.fr | [6 empty] | carrelagedelest@hotmail.fr | [6 empty] | cedric.glaas@icloud.com | [6 empty] | eko63@hotmail.fr | [6 empty] | electro.hecker@gmail.com | [6 empty] | laetitia.e@fm-s.eu | [6 empty] | charpente.gabel@wanadoo.fr | [6 empty] | commercial.tp@danacisarl.com | [6 empty] | sa3batiment@gmail.com | [6 empty] | didier.hertfelder@wanadoo.fr | [6 empty] | sarl-batitout-67@laposte.net | [6 empty] | murielle.graff@hilzinger.fr | [6 empty] | Eurchristel@euroechafaudage.fr | [6 empty] | kovacic.pose@orange.fr | [6 empty] | entr.neumeyer@orange.fr | [6 empty] | meyer.energies67@gmail.com | [6 empty] | ottquentin67@gmail.com | [6 empty] | gilles@otec-iden.com | [6 empty] | carlos.soares74@sfr.fr | [6 empty] | dklein@industrieservice.fr | [6 empty] | gsistel@soprema.fr | [6 empty] | tasteper.sas@live.fr | [6 empty] | tema67100@hotmail.fr | [6 empty] | abisol-chape@hotmail.fr | [6 empty] | habitatdelorangerie@free.fr | [6 empty] | contact@pk-concept.fr
CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS | CLIENTS | LOCALISATION | STADE D'AVANCEMENT | INTERVENTION À EFFECTUER | DATE DEMANDÉE | DATE D'INTERVENTION | OBSERVATIONS
BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente | 49 |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente | 49 |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente | 47 |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente | 44 |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente | 42 |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente | 43 |  | echafaudage S42 | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente | 44 |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente | 44 |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente | 44 |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente | 45 |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente | 50 |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente | 49 |  | sous-traitance Ishan | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente |  |  |  | BATAILLE | PFETTISHEIM | échafaudage | charpente
BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement | 48 |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement | 7 |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  | maçon Batitout 67 | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement | 48 |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement | 41 |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement | 42 |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement | 47 |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement | 50 |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement | 2 |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement | 5 |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement |  |  |  | BECK-HUMMEL | BLIENSCHWILLER | fondations | soubassement
BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  | pose S10 - 2019 | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC | 46 |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC | 42/43 |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC | 45 |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC | 46 |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC | 42 |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC | 48 |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC | 2 |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC | 50 |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC | 4 |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC | 1 |  |  | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC | 41 |  | electricien Hecker 0608561154 | BOUDISS | FRIEDOLSHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC
BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi | 4 |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi | 41 |  | maçon Habitat de l'Orangerie | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi | 43 |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi | 46 |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi | 3 |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi |  |  |  | BOUNYAVET | GERTSHEIM | à receptionner reste crépi | crépi
BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC | 38 |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC | 51 |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC | 45 |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC | 42 |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | BREMENT | BERSTHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC
BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir |  |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 | 42 |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 | 44 |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 | 48 |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 | 43 |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 | 42 |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 | 45 |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0 |  |  |  | BRÜCKER | KILSTETT | marchés à venir | 0
COUTEAUX-WAGNER | [6 empty] | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 | 43 |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  | maçon Tema | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 | 47 |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 | 45 |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 | 49 |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COUTEAUX-WAGNER | 0 | 0 | 0
DAVE | STRASBOURG | chape | finitions | 43 |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions | 43 |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions | 38 |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions |  |  |  | DAVE | STRASBOURG | chape | finitions
DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon | 6 |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon | 5 |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon | 42 |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon | 47 |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon | S |  | electricien Benelec 0608561154 | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon | 49 |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon | 3 |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon | 1 |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon | 46 |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon | 6 |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon |  |  |  | DUSSART | HENGWILLER | dalle haute RDC | maçonnerie pignon
GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre | 48 |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre | 46 |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre | 46 |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre | 43 |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre | 47 |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre | 44 |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre | 47 |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre | 48 |  | sous-traitance Ishan | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre |  |  |  | GAEHLER | HANGENBIENTEN | annulation chez BERAL | me contacter pour marche à suivre
HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC | 48 |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC | 45 |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC | 41 |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC | 49 |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC | 46 |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC | 49 |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC | 50 |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC |  |  |  | HACQUIN | OBERHOFFEN | dalle basse RDC | maçonnerie RDC | 42
KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose | DATES | FOURNIES PAR LE CLIENT |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose | 48 |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose |  |  |  | KEISER | EBERSHEIM | couvert | pose
LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours |  |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 | 42 |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 | 45 |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 | 43 |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 | 40 |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | LAPORTE | MOLSHEIM | marchés en cours | 0
LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité | 41 |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité | 44 |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité | 42 |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité | 45 |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité | 41 |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité | 42 |  | manque couvertine | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité | 48 |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité | 47 |  | sous-traitance Ishan | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité |  |  |  | LAUTH-ROCH | DINSHEIM S/ BRUCHE | GO fini | étanchéité
LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client |  |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 | 42 |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 | 47 |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 | 42 |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 | 43 |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 | 41 |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 | 43 |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 | 42 |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 | 45 |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0 |  |  |  | LEHMANN-VIXX | KLEINFRANKENHEIM | second œuvre en cours charge client | 0
MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions | 42 |  | sur cale | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions | 42 |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  | chantier en arrêt | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  | chantier en arrêt | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  | chantier en arrêt | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  | chantier en arrêt | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  | chantier en arrêt | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions |  |  |  | MARTOS | HANGENBIENTEN | chape | finitions
MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  | chantier en arrêt | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  | Chantier en arrêt | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  | Chantier en arrêt | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie | 47 |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie | 48 |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie | 45 |  | chantier en arrêt | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie | 2 |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie |  |  |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | PETERSBACH | clos couvert | montage plâtrerie
MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions | 50 |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions | 49 |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions | 44 |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions | 43 |  | Me confirmer la date merci | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions | 46 |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions | 38 |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions | 41 |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions | 43 |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions | 47 |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions |  |  |  | MICHEL-SCHWARTZ | ENTZHEIM | finitions | finitions
MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt |  |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  | pose S4 - 2019 | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 | 43 |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 | 42 |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 | 44 |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0 |  |  |  | MOREAU | KILSTETT | chantier en arrêt | 0
NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  | dès fin du carrelage à charge client |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  | date pour expertise? | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose | 44 |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose | 42 |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose | 48 |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose | 46 |  | sous-traitance Ishan | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose |  |  |  | NIESS | ESCHBACH | couvert | pose
OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions | 47 |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions | 42 |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions | 46 |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions | 47 |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions | 42 |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions | 42 |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions | 44 |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions | 43 |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions | 48 |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions | 42 |  | sous-traitance Ishan, dès le18 | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions |  |  |  | OSTERTAG-RICHERT | BISCHWILLER | chape | finitions
PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage | 42 |  | à partir du 17/10 | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage | 46 |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage | 50 |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage | 44 |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage | 6 |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage |  |  |  | PECHEUR - RIPOL | PFETTISHEIM | à receptionner | expertise carrelage
REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape | 49 |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape | 48 |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape | 43 |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape | 45 |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape | 44 |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape | S |  | electricien Electro Hecker | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape | 41 |  | du 10 au 12 octobre | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape | 48 |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape | 43 |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape | 42 |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape | 46 |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape | 50 |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape |  |  |  | REPPERT | KINDWILLER | cloisonné | préparation avant chape
ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions | 50 |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions | 4 |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions | S |  | maçon Danaci | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions | 48 |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions | 50 |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions | 5 |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions | 2 |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions | 8 |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions | 6 |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions |  |  |  | ROMILLY | KILSTETT | chape s42 | finitions
ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie | 42 |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie | 47 |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie | 42 |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie | 44 |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie | 41 |  | sous-traitance Ishan | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie |  |  |  | ROSKIC | BUST | couvert | encastrement maçonnerie
RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir |  |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0 |  |  |  | RUI | KLEINFRANKENHEIM | marchés à venir | 0
SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose | S |  | maçon Danaci | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose | 44 |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose | 44 |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose | S |  | electricien Electro Hecker | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose | 50 |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose | 44 |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose | 48 |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose | 2 |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose |  |  |  | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose | 42-43 |  | dossier à venir | SCHMITT | LUTZELHOUSE | couvert | pose
SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC | 41 |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC |  |  |  | SCHNEIDER-GOBERT | BREUSCHWICKERSHEIM | soubassement | dalle basse RDC
TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours |  |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0 |  |  |  | TEDONE | GAMBSHEIM | marchés en cours | 0
TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement | 2 |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement |  |  |  | TRUNZER | OBERLAUTERBACH | fondations | soubassement
WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions |  |  |  | WETZEL | OBERMODERN-ZUTZENDORF | chape | finitions
WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner |  |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0 |  |  |  | WOOCK-HISLER | WILDERSBACH | à receptionner | 0
ZYTO | AVENHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | ZYTO | AVENHEIM | maçonnerie RDC | dalle haute RDC |  |  |  | ZYTO
Éditer en PDF
Liste Clients
Mail Info
Mail Au Coin Du Feu
Mail Bayard
Mail Bechtel
Mail Beck
Mail Benelec
Mail CDE
Mail Degriff
Mail Ekotherm
Mail Hecker
Mail FMS
Mail Gabel
Mail Danaci
Mail SA3 Bâtiment
Mail Hertfelder
Mail Batitout 67
Mail Hilzinger
Mail Euro echafaudage
Mail Kovacic
Mail Neumeyer
Mail Meyer Energies
Mail Ott
Mail Otec
Mail Soares
Mail Industrie Service
Mail Soprema
Mail Tasteper
Mail Tema
Mail Abisol
Mail Habitat de l'orangerie
Mail PK Concept

## BATAILLE
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | BATAILLE | Permis reçu le : | 2018-02-01 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | PFEFTTISHEIM | Demarré le : | 2018-06-06 |  |  | 4mois-11jours
Commercial : |  | GK | Prévision clos couvert : | 2018-08-05
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | BATITOUT 67 | 42 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | BATITOUT 67 | 43 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | BATITOUT 67 | 43 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | BATITOUT 67 | 35 |  | Réalisé
13451.5 | 9451.5 | dalle haute RDC | BATITOUT 67 | 38 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie pignons | BATITOUT 67 | 39 |  | Réalisé
|  | Dallage | BATITOUT 67 | 39 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 47 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | BATITOUT 67 | 42 |  | En cours | posé par lutz
960.02 | 960.02 | Charpente | GABEL | 42
|  | Rampannage | BATITOUT 67 | 42
573.12 | 573.12 | Couverture | GABEL | 43
404.59 | 404.59 | Zinguerie | NEUMEYER | 43
|  | Etanchéité | NEUMEYER | 43
1623.66 | 1623.66 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 44
|  | Dépose échafaudage | BATITOUT 67 | 44
| 0 | Porte de garage/de service | KOVACIC | 44
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
1125.28 | 1125.28 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 44
2368.13 | 2368.13 | Plâtrerie montage | SOARES | 45
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 47
480 | 480 | Sanitaire avant chape | EKOTHERM | 47
|  | Isolation de sol | EKOTHERM | 48
| 0 | Chauffage | EKOTHERM | 48
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 49
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 50
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 51
|  | Finition sanitaire | EKOTHERM | 51
|  | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 53
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 52 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | EKOTHERM | 3
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 3 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 3
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 48
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 48 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 49
20986.3 | 16986.3 | Crépis teinte | TASTEPER | 51 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2018-02-09 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2018-05-30 |  | réalisé |  | #NUM!
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## BECK-HUMMEL
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | BECK-HUMMEL | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | BLIENSCHWILLER | Demarré le : |  |  |  | 1425mois-17jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | 41 | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | BATITOUT 67 | 41 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | BATITOUT 67 | 42 |  | En cours
|  | Dalle basse RDC | BATITOUT 67 | 42
|  | Maçonnerie RDC | BATITOUT 67 | 43
13261.12 | 13261.12 | dalle haute RDC | BATITOUT 67 | 45
|  | Maçonnerie pignons | BATITOUT 67 | 46
|  | Dallage | BATITOUT 67 | 46
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | EURO ECHAFAUDAGE | 47
773.86 | 773.86 | Charpente | BAYARD | 48
|  | Rampannage | BATITOUT 67 | 49
| 0 | Couverture | A CHARGE CLIENT | 50 |  | Non compris
| 0 | Zinguerie | A CHARGE CLIENT | 50 |  | Non compris
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 50
| 0 | Menuiserie extérieure | A CHARGE CLIENT | 0 |  | Non compris
|  | Dépose échafaudage | EURO ECHAFAUDAGE | 0
| 0 | Porte de garage/de service | A CHARGE CLIENT | 0 |  | Non compris
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | A CHARGE CLIENT | 1 |  | Non compris
| 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 2
|  | Electricité avant chape | A CHARGE CLIENT | 4
| 0 | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 4
|  | Isolation de sol | A CHARGE CLIENT | 5 |  | Non compris
| 0 | Chauffage | A CHARGE CLIENT | 5 |  | Non compris
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | ABISOL | 6
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 7
|  | Finition électricien | A CHARGE CLIENT | 8 |  | Non compris
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 8
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 10 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 9 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 12
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 12 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 12
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 5
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 5 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 6
14034.98 |  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 8 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
Réunion MAP
|  | RDV implantation | 2018-09-15 |  | Réalisé |  | 0mois0jours
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## BREMENT
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | BREMENT | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | Berstheim | Demarré le : | 2017-09-07 |  |  | 13mois-10jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 2017-11-06
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | BATITOUT 67 | 37 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | BATITOUT 67 | 39 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | BATITOUT 67 | 41 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | BATITOUT 67 | 42
18545.59 | 18545.59 | dalle haute RDC | BATITOUT 67 | 44
|  | Maçonnerie pignons | BATITOUT 67 | 45
|  | Dallage | BATITOUT 67 | 45
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 42 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | BATITOUT 67 | 45
2083.68 | 2083.68 | Charpente | GABEL | 46
|  | Rampannage | BATITOUT 67 | 47
1699.02 | 1699.02 | Couverture | GABEL | 48
| 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 48
|  | Etanchéité | NEUMEYER | 48
| 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 50
|  | Dépose échafaudage | BATITOUT 67 | 50
| 0 | Porte de garage/de service | FMS | 50
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
1609.73 | 1609.73 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 51
2879.81 | 2879.81 | Plâtrerie montage | SOARES | 0
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 2
506.62 | 506.62 | Sanitaire avant chape | MEYER | 2
|  | Isolation de sol | MEYER | 3
| 0 | Chauffage | MEYER | 3
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
318.86 | 318.86 | Chape | ABISOL | 4
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 5
|  | Finition électricien | BENELEC | 6
|  | Finition sanitaire | MEYER | 6
456.18 | 456.18 | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 8
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | MEYER | 10
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 10 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | EURO-PORTES | 10 |  | *
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 3
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 3 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 4
28099.49 | 28099.49 | Crépis teinte | TASTEPER | 6
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
Réunion MAP
|  | RDV implantation |  |  |  |  | #NUM!
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## BRÜCKER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | BRÜCKER | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  |  | Demarré le : |  |  |  | 1425mois-17jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | _ | 36
|  | Murs béton banchés | _ | 37
|  | Dalle basse RDC | _ | 37
|  | Maçonnerie RDC | _ | 38
| 0 | dalle haute RDC | _ | 40
|  | Maçonnerie pignons | _ | 41
|  | Dallage | _ | 41
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | _ | 42
| 0 | Charpente | _ | 43
|  | Rampannage | _ | 44
| 0 | Couverture | _ | 45
| 0 | Zinguerie | _ | 45
|  | Etanchéité | _ | 45
| 0 | Menuiserie extérieure | _ | 47
|  | Dépose échafaudage | _ | 47
| 0 | Porte de garage/de service | _ | 47
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | _ | 48
| 0 | Plâtrerie montage | _ | 49
|  | Electricité avant chape | _ | 51
| 0 | Sanitaire avant chape | _ | 51
|  | Isolation de sol | _ | 0
| 0 | Chauffage | _ | 0
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | _ | 1
|  | Finition plâtrerie | _ | 2
|  | Finition électricien | _ | 3
|  | Finition sanitaire | _ | 3
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 5 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | _ | 7
| 0 | Stratifié | _ | 7
| 0 | Menuiserie intérieure | _ | 7
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | _ | 52
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 52 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 53
|  | Crépis teinte | _ | 55
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
Réunion MAP
|  | RDV implantation |  |  |  |  | 0mois0jours
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## BOUDISS
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | BOUDISS | Permis reçu le : | 2018-05-03 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | FRIEDOLSHEIM | Demarré le : | 2018-09-25 |  |  | 0mois-22jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 2018-11-24
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | HABITAT DE L'ORANGERIE | 39 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | HABITAT DE L'ORANGERIE | 40 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | HABITAT DE L'ORANGERIE | 41 |  | En cours
|  | Maçonnerie RDC | HABITAT DE L'ORANGERIE | 42
13768.87 | 10268.87 | dalle haute RDC | HABITAT DE L'ORANGERIE | 42
|  | Maçonnerie pignons | HABITAT DE L'ORANGERIE | 43
|  | Dallage | HABITAT DE L'ORANGERIE | 43
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 42 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | INDUSTRIE SERVICE | 43
677.26 | 677.26 | Charpente | BAYARD | 44
|  | Rampannage | HABITAT DE L'ORANGERIE | 45
787.67 | 787.67 | Couverture | OTT | 46
701.95 | 701.95 | Zinguerie | OTT | 46
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 46
| 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 48
|  | Dépose échafaudage | INDUSTRIE SERVICE | 48
| 0 | Porte de garage/de service | FMS | 48
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
620.74 | 620.74 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 49
1563.04 | 1563.04 | Plâtrerie montage | SOARES | 50
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 0
| 0 | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 0 |  | Non compris
|  | Isolation de sol | BECK | 1
| 0 |  |  | 1
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | BECK | 2
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 3
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 4
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 6 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 5 |  | Non compris
|  | Pose poêle à bois | AU COIN DU FEU | 8
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 8 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | A CHARGE CLIENT | 8 |  | Non compris
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 1
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 1 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 2
18119.53 |  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
Réunion MAP
|  | RDV implantation |  |  |  |  | #NUM!
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## BOUNYAVET
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | BOUNYAVET | Permis reçu le : | 2017-12-04 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | GERSTHEIM | Demarré le : | 2018-01-31 |  |  | 8mois-16jours
Commercial : |  | FM | Prévision clos couvert : | 2018-04-01
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | TEMA | 5 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | TEMA | 6 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | TEMA | 6 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | TEMA | 7 |  | Réalisé
16367.52 | 0 | dalle haute RDC | TEMA | 8 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie pignons | TEMA | 9 |  | Réalisé
|  | Dallage | TEMA | 9 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 10 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 8 |  | Réalisé
692.23 | 0 | Charpente | BAYARD | 14 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 15 |  | Réalisé
951.19 | 0 | Couverture | OTT | 17 |  | Réalisé
471.07 | 0 | Zinguerie | OTT | 17 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 17
2856.01 | 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 18 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 18 |  | Réalisé
| 0 | Porte de garage/de service | A CHARGE CLIENT | 18 |  | Non compris
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
1126.54 | 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 19 |  | Réalisé
1778.75 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 20 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 22 |  | Réalisé
| 0 | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Réalisé
|  | Isolation de sol | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Réalisé
| 0 | Chauffage | A CHARGE CLIENT | 30 |  | Réalisé
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | BECK | 35 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 36 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 37 |  | Réalisé
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 41
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 42
24243.31 | 0 | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2017-12-01 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2018-01-19 |  | réalisé |  | #NUM!
|  | RDV clos couvert | 2018-05-17 |  | réalisé
Réception
Commentaire :

## COUTEAUX-WAGNER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | COUTEAUX-WAGNER | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  |  | Demarré le : |  |  |  | 1425mois-17jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | _ | 36
|  | Murs béton banchés | _ | 37
|  | Dalle basse RDC | _ | 37
|  | Maçonnerie RDC | _ | 38
| 0 | dalle haute RDC | _ | 40
|  | Maçonnerie pignons | _ | 41
|  | Dallage | _ | 41
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | _ | 42
| 0 | Charpente | _ | 43
|  | Rampannage | _ | 44
| 0 | Couverture | _ | 45
| 0 | Zinguerie | _ | 45
|  | Etanchéité | _ | 45
| 0 | Menuiserie extérieure | _ | 47
|  | Dépose échafaudage | _ | 47
| 0 | Porte de garage/de service | _ | 47
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | _ | 48
| 0 | Plâtrerie montage | _ | 49
|  | Electricité avant chape | _ | 51
| 0 | Sanitaire avant chape | _ | 51
|  | Isolation de sol | _ | 0
| 0 | Chauffage | _ | 0
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | _ | 1
|  | Finition plâtrerie | _ | 2
|  | Finition électricien | _ | 3
|  | Finition sanitaire | _ | 3
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 5 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | _ | 7
| 0 | Stratifié | _ | 7
| 0 | Menuiserie intérieure | _ | 7
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | _ | 52
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 52 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 53
|  | Crépis teinte | _ | 55
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
Réunion MAP
|  | RDV implantation |  |  |  |  | 0mois0jours
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## DAVE
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | DAVE | Permis reçu le : | 2018-01-16 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | STRASBOURG | Demarré le : | 2018-04-23 |  |  | 5mois-24jours
Commercial : |  | GK | Prévision clos couvert : | 2018-06-22
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | TEMA | 16 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | TEMA | 17 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | TEMA | 17 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | TEMA | 18 |  | Réalisé
19926.53 | 0 | dalle haute RDC | TEMA | 20 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie étage | TEMA | 21 |  | Réalisé
|  | Dallage | NON CONCERNÉ | 21
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 21 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 18 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 22 |  | Réalisé
| 0 | Charpente | NON CONCERNÉ | 23
|  | Dalle haute étage | TEMA | 23 |  | Réalisé
| 0 | Couverture | NON CONCERNÉ | 24
| 0 | Zinguerie | SOPREMA | 30 |  | Réalisé
3319.14 | 0 | Etanchéité | SOPREMA | 30 |  | Réalisé
4908.65 | 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 26 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 26 |  | Réalisé
| 0 | Porte de garage/de service | FMS | 27 | 2018-07-06 | Réalisé
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
3471.34 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 30 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | A CHARGE CLIENT | 32 |  | Non compris
| 0 | Sanitaire avant chape | EKOTHERM | 38 |  | Réalisé
|  | Isolation de sol | EKOTHERM | 39 |  | Réalisé
| 0 | Chauffage | EKOTHERM | 39 |  | Réalisé
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | BECK | 42
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 43
|  | Finition électricien | A CHARGE CLIENT | 44
|  | Finition sanitaire | EKOTHERM | 44
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 46 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | EKOTHERM | 48
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 48 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 48
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | _ | 39
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 40
31625.66 | 0 | Crépis teinte | _ | 42
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2017-12-14 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2018-04-05 |  | réalisé |  | #NUM!
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## DUSSART
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | DUSSART | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | HENGWILLER | Demarré le : | 2018-10-03 |  |  | 0mois-14jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 2018-12-02
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | TEMA | 40 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | TEMA | 41 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | TEMA | 41 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | TEMA | 42
14417.2 | 14417.2 | dalle haute RDC | TEMA | 43
|  | Maçonnerie pignons | TEMA | 44
|  | Dallage | TEMA | 44
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 42 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 45
674.65 | 674.65 | Charpente | GABEL | 46
|  | Rampannage | TEMA | 47
606.8 | 606.8 | Couverture | GABEL | 48
142.33 | 142.33 | Zinguerie | NEUMEYER | 48
|  | Etanchéité | _ | 48
2120.04 | 2120.04 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 50
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 50
| 0 | Porte de garage/de service | KOVACIC | 50
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 51
| 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 0
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 2
| 0 | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 2
|  | Isolation de sol | HERTFELDER | 3
| 0 | Chauffage | HERTFELDER | 3
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | BECK | 4
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 5
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 6
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 6
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 8 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | HERTFELDER | 10
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 10 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 10
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 3 |  | Non compris
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 3 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 4
17961.02 |  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 6
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
Réunion MAP
|  | RDV implantation |  |  |  |  | #NUM!
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## GAEHLER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | GAEHLER | Permis reçu le : | 2018-02-20 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | HANGENBIETEN | Demarré le : |  |  |  | 1425mois-17jours
Commercial : |  | GK | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | TEMA | 40 |  |  | Attente étude de sol et béton
|  | Murs béton banchés | TEMA | 41
|  | Dalle basse RDC | TEMA | 41
|  | Maçonnerie RDC | TEMA | 42
19278.2 | 19278.2 | dalle haute RDC | TEMA | 44
|  | Maçonnerie ÉTAGE | TEMA | 45
|  | Dalle haute ÉTAGE | TEMA | 45
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 42 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | _ | 43
| 0 | Charpente | NON CONCERNÉ | 44 |  | Non compris
|  | ACCROTÈRE | TEMA | 45
| 0 | Couverture | NON CONCERNÉ | 46 |  | Non compris
3600 | 3600 | Zinguerie | SOPREMA | 46
|  | Etanchéité | SOPREMA | 46
2614.79 | 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 48
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 48
| 0 | Porte de garage/de service | KOVACIC | 48
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
1265.29 | 1265.29 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 49
2930.03 | 2930.03 | Plâtrerie montage | SOARES | 50
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 0
| 0 | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 0
|  | Isolation de sol | A CHARGE CLIENT | 1
| 0 | Chauffage | A CHARGE CLIENT | 1
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
402.23 | 402.23 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 2
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 3
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 4
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 4
|  | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 6
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 5 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 8
302.08 | 302.08 | Carrelage | CARRELAGE DE L'EST | 8
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 8
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 1
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 1 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 2
30392.62 | 27777.83 | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2018-02-19 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2018-04-19 |  | réalisé |  | 0mois0jours
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## HACQUIN
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | HACQUIN | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  |  | Demarré le : |  |  |  | 1425mois-17jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | SA3 BÂTIMENT | 40 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | SA3 BÂTIMENT | 41 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | SA3 BÂTIMENT | 41 |  | En cours
|  | Maçonnerie RDC | SA3 BÂTIMENT | 42
15331.86 | 15331.86 | dalle haute RDC | SA3 BÂTIMENT | 44
|  | Maçonnerie pignons | SA3 BÂTIMENT | 45
|  | Dallage | SA3 BÂTIMENT | 45
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 42 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | INDUSTRIE SERVICE | 46
468.97 | 468.97 | Charpente | GABEL | 47
|  | Rampannage | SA3 BÂTIMENT | 48
493.43 | 493.43 | Couverture | GABEL | 49
| 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 49
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 49
2147.29 | 2147.29 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 51
|  | Dépose échafaudage | INDUSTRIE SERVICE | 51
| 0 | Porte de garage/de service | A CHARGE CLIENT | 51 |  | Non compris
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
1220.64 | 1220.64 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 0
1925.23 | 1925.23 | Plâtrerie montage | SOARES | 1
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 3
| 0 | Sanitaire avant chape | MEYER | 3
|  | Isolation de sol | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
| 0 | Chauffage | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | BECK | 5
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 6
|  | Finition électricien | BENELEC | 7
|  | Finition sanitaire | MEYER | 7
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 9 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 8 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 11 |  | Non compris
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 11 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | EURO-PORTES | 11
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 5
21587.42 |  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
Réunion MAP
|  | RDV implantation |  |  |  |  | 0mois0jours
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## KEISER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | KEISER | Permis reçu le : | 2018-02-21 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | EBERSHEIM | Demarré le : | 2018-06-11 |  |  | 4mois-6jours
Commercial : |  | GK | Prévision clos couvert : | 2018-08-10
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | TEMA | 23 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | TEMA | 24 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | TEMA | 24 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | TEMA | 25 |  | Réalisé
16602.25 | 3.6371e-13 | dalle haute RDC | TEMA | 27 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie pignons | TEMA | 28 |  | Réalisé
|  | Dallage | TEMA | 28 |  | Non compris
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 28 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 25 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | EURO ECHAFAUDAGE | 34 | 2018-08-22 | Réalisé
843.49 | 0.06 | Charpente | BAYARD | 36 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 38 |  | Réalisé
1043.9 | 0 | Couverture | OTT | 39 |  | Réalisé
815.35 | 0 | Zinguerie | OTT | 39 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | OTT | 39 |  | Réalisé
| 0 | Menuiserie extérieure | A CHARGE CLIENT | 43 |  | A charge client
|  | Dépose échafaudage | EURO ECHAFAUDAGE | 41 |  | Réalisé
| 0 | Porte de garage/de service | FMS | 43
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
995.22 | 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 43 |  | Réalisé
1668.4 | 1668.4 | Plâtrerie montage | SOARES | 44
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 46
480 | 480 | Sanitaire avant chape | EKOTHERM | 46
|  | Isolation de sol | OTEC | 47
| 0 | Chauffage | OTEC | 47
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 48
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 49
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 50
|  | Finition sanitaire | EKOTHERM | 50
|  | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 52
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 51 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | OTEC | 2
| 0 | Stratifié | EURO-PORTES | 2
| 0 | Menuiserie intérieure | EURO-PORTES | 2
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 47
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 47 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 48
22448.61 | 2148.46 | Crépis teinte | TASTEPER | 50
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2018-02-06 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2018-04-18 |  | réalisé |  | 1mois17jours
|  | RDV clos couvert | 2018-06-30 |  | prévisionel
|  | Réception | 2018-07-28 |  | prévisionel
Commentaire :

## LAUTH-ROCH
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | LAUTH-ROCH | Permis reçu le : | 2018-04-10 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | DINSHEIM | Demarré le : |  |  |  | 1425mois-17jours
Commercial : |  | GK | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | TEMA | 36 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | TEMA | 37 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | TEMA | 37 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | TEMA | 39 |  | Réalisé
17534.28 | 2922.38 | dalle haute RDC | TEMA | 41 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie ÉTAGE | TEMA | 42 |  | Réalisé
|  | Dallage | TEMA | 42 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | EURO ECHAFAUDAGE | 39 |  | Non compris
| 0 | Charpente | NON CONCERNÉ | 40
|  | Dalle haute Étage | TEMA | 41 |  | Réalisé
| 0 | Couverture | NON CONCERNÉ | 42
| 0 | Zinguerie | PK CONCEPTS | 42
|  | Etanchéité | PK CONCEPTS | 42
1810.49 | 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 44
|  | Dépose échafaudage | EURO ECHAFAUDAGE | 44 |  | Non compris
| 0 | Porte de garage/de service | FMS | 44
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
1333.56 | 1333.56 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 45
1909.45 | 1909.45 | Plâtrerie montage | SOARES | 46
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 48
| 0 | Sanitaire avant chape | EKOTHERM | 48
|  | Isolation de sol | OTEC | 49
| 0 | Chauffage | OTEC | 49
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | ABISOL | 50
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 51
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 2
|  | Finition sanitaire | EKOTHERM | 3
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 54 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | OTEC | 4
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 4
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 49
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 49 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 50
22587.78 |  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 52 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2018-04-17 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2018-07-24 |  | réalisé |  | 1428mois25jours
|  | RDV clos couvert | 2018-11-16 |  | prévisionnel
|  | Réception | 2019-01-25 |  | prévisionnel
Commentaire :

## LAPORTE
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | LAPORTE | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | MOLSHEIM | Demarré le : |  |  |  | 1425mois-17jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | _ | 36
|  | Murs béton banchés | _ | 37
|  | Dalle basse RDC | _ | 37
|  | Maçonnerie RDC | _ | 38
| 0 | dalle haute RDC | _ | 40
|  | Maçonnerie pignons | _ | 41
|  | Dallage | _ | 41
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | _ | 42
| 0 | Charpente | _ | 43
|  | Rampannage | _ | 44
| 0 | Couverture | _ | 45
| 0 | Zinguerie | _ | 45
|  | Etanchéité | _ | 45
| 0 | Menuiserie extérieure | _ | 47
|  | Dépose échafaudage | _ | 47
| 0 | Porte de garage/de service | _ | 47
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | _ | 48
| 0 | Plâtrerie montage | _ | 49
|  | Electricité avant chape | _ | 51
| 0 | Sanitaire avant chape | _ | 51
|  | Isolation de sol | _ | 0
| 0 | Chauffage | _ | 0
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | _ | 1
|  | Finition plâtrerie | _ | 2
|  | Finition électricien | _ | 3
|  | Finition sanitaire | _ | 3
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 5 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | _ | 7
| 0 | Stratifié | _ | 7
| 0 | Menuiserie intérieure | _ | 7
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | _ | 52
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 52 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 53
|  | Crépis teinte | _ | 55
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
Réunion MAP
|  | RDV implantation |  |  |  |  | 0mois0jours
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## LEHMANN-VIXX
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | LEHMANN-VIXX | Permis reçu le : | 2018-02-27 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | KLEINFRANKENHEIM | Demarré le : | 2018-05-24 |  |  | 4mois-23jours
Commercial : |  | J-FD | Prévision clos couvert : | 2018-07-23
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | TEMA | 21 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | TEMA | 22 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | TEMA | 22 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | TEMA | 23 |  | Réalisé
10908.18 | 0 | dalle haute RDC | TEMA | 25 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie pignons | TEMA | 26 |  | Réalisé
|  | Dallage | TEMA | 26 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 26 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 23 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 27 |  | Réalisé
546.37 | 0 | Charpente | GABEL | 27 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 28 |  | Réalisé
639.52 | 0 | Couverture | GABEL | 29 |  | Réalisé
523.24 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 29 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NEUMEYER | 29 |  | Réalisé
1276.46 | 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 30 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 31 |  | Réalisé
| 0 | Porte de garage/de service | A CHARGE CLIENT | 30 |  | Non compris
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
410.08 | 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 30 |  | Réalisé
| 0 | Plâtrerie montage | A CHARGE CLIENT | 31 |  | Non compris
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 33 |  | Réalisé
| 0 | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 33 |  | Non compris
|  | Isolation de sol | A CHARGE CLIENT | 34 |  | Non compris
| 0 | Chauffage | A CHARGE CLIENT | 34 |  | Non compris
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Finition plâtrerie | A CHARGE CLIENT | 36 |  | Non compris
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 37
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 40
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 41
14303.85 | 0 | Crépis teinte | TASTEPER | 43
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2018-03-08 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2018-04-06 |  | réalisé |  | #NUM!
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## MARTOS
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | MARTOS | Permis reçu le : | 2017-10-12 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | HANGENBIETEN | Demarré le : | 2018-03-15 |  |  | 7mois-2jours
Commercial : |  | GK | Prévision clos couvert : | 2018-04-27
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | TEMA | 12 |  | Réalisé | attente ingéniérie béton par client
|  | Murs béton banchés | TEMA | 13 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | TEMA | 13 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | TEMA | 15 |  | Réalisé
19236.55 | 0 | dalle haute RDC | TEMA | 17 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie étage | TEMA | 18 |  | Réalisé
|  | Dalle haute étage | TEMA | 18 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 17 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 14 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 18 |  | Réalisé
| 0 | Charpente | NON CONCERNÉ | 19
|  | Accrotère | TEMA | 20 |  | Réalisé
| 0 | Couverture | NON CONCERNÉ | 21
| 0 | Zinguerie | SOPREMA | 22 |  | En cours
|  | Etanchéité | SOPREMA | 22 |  | En cours
5159.5 | 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 25 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 22 |  | Réalisé
| 0 | Porte de garage/de service | FMS | 27 | 2018-07-07 | Réalisé
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
1609.78 | 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 28 |  | Réalisé
1912.67 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 28 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 32 |  | Réalisé
969.89 | 969.89 | Sanitaire avant chape | EKOTHERM | 35 |  | Réalisé
|  | Isolation de sol | A CHARGE CLIENT | 36 |  | Non compris
| 0 | Chauffage | A CHARGE CLIENT | 36 |  | Non compris
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
287.52 | 287.52 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 40 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 41 |  | En cours
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 42
|  | Finition sanitaire | EKOTHERM | 42
|  | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 44
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 46 |  | Non compris
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 46 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 46
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 12
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 12 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 13
29175.91 | 1257.41 | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 15 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2017-10-25 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2017-11-15 |  | réalisé |  | #VALUE!
|  | RDV clos couvert | 2018-06-25 |  | réalisé
|  | Réception | s37 |  | estimatif
Commentaire :

## MEUNIER-SCHLEWITZ
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | MEUNIER-SCHLEWITZ | Permis reçu le : | 2017-12-08 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | PETTERSBACH | Demarré le : | 2018-03-19 |  |  | 6mois-28jours
Commercial : |  | J-FD | Prévision clos couvert : | 2018-05-18
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | DEBÈS CONSTRUCTION | 15 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | DEBÈS CONSTRUCTION | 16 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | DEBÈS CONSTRUCTION | 16 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | DEBÈS CONSTRUCTION | 28 |  | Réalisé
14589.68 | 0 | dalle haute RDC | DEBÈS CONSTRUCTION | 30 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie pignons | DEBÈS CONSTRUCTION | 31 |  | Réalisé
|  | Dallage | DEBÈS CONSTRUCTION | 31 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | INDUSTRIE SERVICE | 36 |  | Réalisé
1108.62 | 0 | Charpente | GABEL | 37 |  | Réalisé
|  | Rampannage | DEBÈS CONSTRUCTION | 38 |  | Réalisé
1080.68 | 0 | Couverture | GABEL | 39 |  | Réalisé
543.31 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 39 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 39
2594.66 | 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 41
|  | Dépose échafaudage | INDUSTRIE SERVICE | 41
| 0 | Porte de garage/de service | KOVACIC | 41
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
876.65 | 876.65 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 42
2044 | 2044 | Plâtrerie montage | SOARES | 43
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 45
328.32 | 328.32 | Sanitaire avant chape | MEYER | 45
|  | Isolation de sol | MEYER | 46
919.46 | 919.46 | Chauffage | MEYER | 46
|  | Poêle | AU COIN DU FEU | 45
| 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 47
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 48
|  | Finition électricien | BENELEC | 49
|  | Finition sanitaire | MEYER | 49
|  | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 51
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 50 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | MEYER | 1
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 1
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 1
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 46
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 46 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 47
24085.38 | 4168.43 | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 49 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2018-01-08 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2018-01-30 |  | réalisé |  | #NUM!
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## MICHEL-SCHWARTZ
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | MICHEL-SCHWARTZ | Permis reçu le : | 2017-11-17 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | ENTZHEIM | Demarré le : | 2018-03-13 |  |  | 7mois-4jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 2018-05-12
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | TEMA | 12 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | TEMA | 12 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | TEMA | 12 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | TEMA | 13 |  | Réalisé
15937.21 | 0 | dalle haute RDC | TEMA | 15 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie pignons | TEMA | 16 |  | Réalisé
|  | Dallage | TEMA | 16 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 16 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 13 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 14 |  | Réalisé
| 0 | Charpente | NON CONCERNÉ | 15
|  | Rampannage | NON CONCERNÉ | 16
| 0 | Couverture | NON CONCERNÉ | 17
| 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 23 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NEUMEYER | 23 |  | Réalisé
1783.14 | 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 22 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 23 |  | Réalisé
| 0 | Porte de garage/de service | FMS | 26 |  | Réalisé
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 27 |  | Réalisé
| 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 27 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 31 |  | Réalisé
831.34 | 0 | Sanitaire avant chape | EKOTHERM | 31 |  | Réalisé
|  | Isolation de sol | EKOTHERM | 32 |  | Réalisé
1074.23 | 1074.23 | Chauffage | EKOTHERM | 34 |  | Réalisé
|  | Poêle à bois | AU COIN DU FEU | 45
| 0 | Chape | BECK | 36 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 37 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 38 |  | Réalisé
|  | Finition sanitaire | EKOTHERM | 38
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | EKOTHERM | 42
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 42 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 42
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 42
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 42 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 43
19625.92 | 1074.23 | Crépis teinte | TASTEPER | 45
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2017-10-06 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2017-01-18 |  | réalisé |  | 7mois30jours
|  | RDV clos couvert | 2018-06-25 |  | réalisé
|  | Réception | 2018-11-12
Commentaire :

## MOREAU
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | MOREAU | Permis reçu le : | 2017-09-07 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | KILSTETT | Demarré le : | 2017-10-09 |  |  | 12mois-8jours
Commercial : |  | FM | Prévision clos couvert : | 2017-12-18
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | TEMA | 7 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | TEMA | 7 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | TEMA | 7 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | TEMA | 8 |  | Réalisé
14466.47 | 2411.08 | dalle haute RDC | TEMA | 35 |  | En cours | chantier en arrêt à partir de S11
|  | Maçonnerie pignons | TEMA | 36
|  | Dallage | NON CONCERNÉ | 36
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 11 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 8 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 11 |  | Réalisé
833.33 | 833.33 | Charpente | GABEL | 37
|  | Rampannage | TEMA | 38
713.52 | 713.52 | Couverture | GABEL | 39
155.15 | 155.15 | Zinguerie | NEUMEYER | 39
|  | Etanchéité | NEUMEYER | 39
2158.36 | 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 40
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 41
0 | 0 | Porte de garage/de service | FMS | 40
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
653.62 | 653.62 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 41
1097.83 | 1097.83 | Plâtrerie montage | SOARES | 41
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 43
0 | 0 | Sanitaire avant chape | MEYER | 44
|  | Isolation de sol | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
0 | 0 | Chauffage | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 46
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 47
|  | Finition électricien | BENELEC | 48
|  | Finition sanitaire | MEYER | 48
0 | 0 | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 50
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 49 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 0 |  | Non compris
0 | 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 0 |  | Non compris
0 | 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 0
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 | 0 | Crépis fond | TASTEPER | 45
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 46
20078.28 | 5864.53 | Crépis teinte | TASTEPER | 48 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2017-09-12 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2017-10-03 |  | réalisé |  | 4mois20jours
|  | RDV clos couvert |  |  | prévisionnel
|  | Réception | 2018-03-01 |  | prévisionnel
Commentaire :

## NIESS
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | NIESS | Permis reçu le : | 2018-04-23 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | ESCHBACH | Demarré le : | 2018-07-05 |  |  | 3mois-12jours
Commercial : |  | FM | Prévision clos couvert : | 2018-09-03
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | DANACI | 27 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | DANACI | 28 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | DANACI | 31 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | DANACI | 32 |  | Réalisé
13054.22 | 0 | dalle haute RDC | DANACI | 35 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie pignons | DANACI | 36 |  | Réalisé
|  | Dallage | DANACI | 36 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 35 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 32 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | DANACI | 33 |  | Réalisé
1168.63 | 0 | Charpente | GABEL | 39 |  | Réalisé
|  | Rampannage | DANACI | 40 |  | Réalisé
1227.41 | 0 | Couverture | GABEL | 41 |  | Réalisé
1309.26 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 41 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NEUMEYER | 41 |  | Réalisé
| 0 | Menuiserie extérieure | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
|  | Dépose échafaudage | DANACI | 43 |  | Réalisé
| 0 | Porte de garage/de service | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
1530.73 | 1530.73 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 44
2397.12 | 2397.12 | Plâtrerie montage | SOARES | 45
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 47
1111.76 | 1111.76 | Sanitaire avant chape | MEYER | 47
|  | Isolation de sol | OTEC | 48
| 0 | Chauffage | OTEC | 48
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | BECK | 49
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 50
|  | Finition électricien | BENELEC | 51
|  | Finition sanitaire | MEYER | 51
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 53 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 52 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | OTEC | 1
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 2 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 2
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 48
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 48 |  | Non compris
21799.13 | 5039.61 | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 49
|  | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 51 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2018-05-04 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2018-06-12 |  | réalisé |  | #NUM!
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## OSTERTAG-RICHERT
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | OSTERTAG-RICHERT | Permis reçu le : | 2017-09-25 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | BISCHWILLER | Demarré le : | 2018-01-29 |  |  | 8mois-18jours
Commercial : |  | FM | Prévision clos couvert : | 2018-03-30
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | TEMA | 3 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | TEMA | 5 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | TEMA | 5 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | TEMA | 5 |  | Réalisé
12653.64 | 0 | dalle haute RDC | TEMA | 8 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie pignons | TEMA | 9 |  | Réalisé
|  | Dallage | TEMA | 36 |  | Réalisé | attente assainissement sous dalle
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 9 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 11 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 12 |  | Réalisé
497.87 | 0 | Charpente | GABEL | 12 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 12 |  | Réalisé
435.85 | 0 | Couverture | GABEL | 13 |  | Réalisé
127.43 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 13 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 13
1151.63 | 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 16 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 15 |  | Réalisé
| 0 | Porte de garage/de service | FMS | 38 |  | Réalisé
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
945.29 | 0 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 30 |  | Réalisé
1731.49 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 40 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 39 |  | Réalisé
| 0 | Sanitaire avant chape | MEYER | 41 |  | Réalisé
|  | Isolation de sol | MEYER | 41 |  | Réalisé
| 0 | Chauffage | MEYER | 41 |  | Réalisé
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | BECK | 42
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 43
|  | Finition électricien | BENELEC | 44
|  | Finition sanitaire | MEYER | 44
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 46 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | MEYER | 48
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 48 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 48
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | _ | 42
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 42 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 43
17543.2 | 0 | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2017-09-07 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2017-11-29 |  | réalisé |  | #NUM!
|  | RDV clos couvert | 2018-05-17 |  | réalisé
Réception
Commentaire :

## PECHEUR - RIPOL
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | PECHEUR - RIPOL | Permis reçu le : | 2017-08-08 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | PFETTISHEIM | Demarré le : | 2017-09-29 |  |  | 12mois-18jours
Commercial : |  | GK | Prévision clos couvert : | 2017-12-08
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | TEMA | 42 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | TEMA | 40 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | TEMA | 40 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | TEMA | 41 |  | Réalisé
12462.61 | 0 | dalle haute RDC | TEMA | 43 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie pignons | TEMA | 44 |  | Réalisé
|  | Dallage | TEMA | 6 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 42 |  | Réalisé
847.18 | 0 | Charpente | GABEL | 43 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 44 |  | Réalisé
980.41 | 0 | Couverture | GABEL | 45 |  | Réalisé
791.93 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 45 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NEUMEYER | 45 |  | Réalisé
2170.06 | 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 50 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 47 |  | Réalisé
0 | 0 | Porte de garage/de service | FMS | 50 |  | Réalisé
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
1010.46 | 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 2 |  | Réalisé
1969.4 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 3 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 4 |  | Réalisé
653.8 | 0 | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 5 |  | Réalisé
|  | Isolation de sol | HERTFELDER | 6 |  | Réalisé
920.99 | 0 | Chauffage | HERTFELDER | 6 |  | Réalisé
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
0 | 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 8 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 11 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 12 |  | Réalisé
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 12 |  | Réalisé
0 | 0 | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 16 |  | En cours
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 13 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | HERTFELDER | 18 |  | Réalisé
0 | 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 18 |  | Non compris
0 | 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 18 |  | Réalisé
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
0 | 0 | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 6 |  | Non compris
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 6 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 7
21806.84 | 0 | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 9 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2017-09-14 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2017-09-28 |  | réalisé |  | #NUM!
|  | RDV clos couvert | 2017-12-11 |  | réalisé
|  | Réception | 2017-03-01 |  | prévisionnel
Commentaire :

## REPPERT
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | REPPERT | Permis reçu le : | 2018-03-02 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | KINDWILLER | Demarré le : | 2018-06-05 |  |  | 4mois-12jours
Commercial : |  | PV | Prévision clos couvert : | 2018-08-04
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | SA3 BÂTIMENT | 23 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | SA3 BÂTIMENT | 24 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | SA3 BÂTIMENT | 27 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | SA3 BÂTIMENT | 31 |  | Réalisé
18583.37 | 0 | dalle haute RDC | NON CONCERNÉ | 33
|  | Maçonnerie pignons | SA3 BÂTIMENT | 34 |  | Réalisé
|  | Dallage | NON CONCERNÉ | 34
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 31 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 28 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | INDUSTRIE SERVICE | 34 |  | Réalisé
1802.04 | 0 | Charpente | GABEL | 36 |  | Réalisé
|  | Rampannage | SA3 BÂTIMENT | 37 |  | Réalisé
1065.05 | 0 | Couverture | GABEL | 38 |  | Réalisé
1450.3 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 38 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 38 |  | Non compris
3103.13 | 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 40 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | INDUSTRIE SERVICE | 40 |  | Réalisé
| 0 | Porte de garage/de service | KOVACIC | 42
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
934.86 | 934.86 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 41 |  | Réalisé
1875.17 | 1875.17 | Plâtrerie montage | SOARES | 42 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 43
461.87 | 461.87 | Sanitaire avant chape | MEYER | 44
|  | Isolation de sol | MEYER | 45
2100.6 | 2100.6 | Chauffage | MEYER | 45
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 46
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 47
|  | Finition électricien | BENELEC | 48
|  | Finition sanitaire | MEYER | 48
|  | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 50
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 49 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | MEYER | 0
| 0 | Stratifié | BECHTEL | 0
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 0
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | _ | 45
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 46
31376.39 | 5372.5 | Crépis teinte | _ | 48
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2018-03-22 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2018-05-04 |  | réalisé |  | #NUM!
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## ROMILLY
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | ROMILLY | Permis reçu le : | 2017-09-07 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | KILSTETT | Demarré le : | 2018-02-23 |  |  | 7mois-24jours
Commercial : |  | FM | Prévision clos couvert : | 2018-04-24
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | TEMA | 9 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | TEMA | 10 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | TEMA | 11 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | TEMA | 12 |  | Réalisé
16439.9 | 0 | dalle haute RDC | TEMA | 14 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie pignons | TEMA | 21 |  | Réalisé
|  |  | TEMA | 29 |  | Réalisé | modif linteau PF
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 15 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 12 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 22 |  | Réalisé
957.8 | 0 | Charpente | GABEL | 23 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 24 |  | Réalisé
864.78 | 0 | Couverture | GABEL | 25 |  | Réalisé
297.7 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 25 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 25
| 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 28 |  | Réalisé | manque PF + F WC
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 27 |  | Réalisé
| 0 | Porte de garage/de service | FMS | 28 |  | Réalisé
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Non compris
1949.14 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 29 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | A CHARGE CLIENT | 31 |  | Non compris
| 0 | Sanitaire avant chape | MEYER | 36 |  | Réalisé
|  | Isolation de sol | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
| 0 | Chauffage | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 42
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 43
|  | Finition électricien | A CHARGE CLIENT | 44
|  | Finition sanitaire | MEYER | 44
|  | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 46
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 48 |  | Non compris
| 0 | Stratifié | BECHTEL | 48
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 48
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 37
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 37 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 38
20509.32 | 0 | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 40 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2017-09-13 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2018-02-13 |  | réalisé |  | #NUM!
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## ROSKIC
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | ROSKIC | Permis reçu le : | 2018-04-05 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | BUST | Demarré le : | 2018-06-20 |  |  | 3mois-27jours
Commercial : |  | J-FD | Prévision clos couvert : | 2018-08-19
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | TEMA | 42 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | TEMA | 43 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | TEMA | 43 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | TEMA | 44 |  | Réalisé
14457.65 | 720.01 | dalle haute RDC | TEMA | 46 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie pignons | TEMA | 47 |  | Réalisé
|  | Dallage | TEMA | 47 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 47 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 36 |  | Réalisé
709.2 | 0 | Charpente | GABEL | 36 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 38 |  | Réalisé
542.66 | 0 | Couverture | GABEL | 40 |  | Réalisé
1058.28 | 1058.28 | Zinguerie | NEUMEYER | 40 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NEUMEYER | 40 |  | Réalisé
| 0 | Menuiserie extérieure | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 42 |  | Réalisé
| 0 | Porte de garage/de service | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | BENELEC | 46
810.34 | 810.34 | Plâtrerie montage | SOARES | 47
|  | Electricité avant chape | BENELEC | 49
| 0 | Sanitaire avant chape | MEYER | 49
|  | Isolation de sol | OTEC | 50
| 0 | Chauffage | OTEC | 50
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | BECK | 51
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 0
|  | Finition électricien | BENELEC | 1
|  | Finition sanitaire | MEYER | 1
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 55 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 2 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | OTEC | 5
| 0 | Stratifié | BECHTEL | 5
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 5
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 50
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 50 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 51
17578.13 | 2588.63 | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 53 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2018-04-16 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2018-06-14 |  | réalisé |  | #NUM!
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## RUI
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | RUI | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  |  | Demarré le : |  |  |  | 1425mois-17jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | _ | 36
|  | Murs béton banchés | _ | 37
|  | Dalle basse RDC | _ | 37
|  | Maçonnerie RDC | _ | 38
| 0 | dalle haute RDC | _ | 40
|  | Maçonnerie pignons | _ | 41
|  | Dallage | _ | 41
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | _ | 42
| 0 | Charpente | _ | 43
|  | Rampannage | _ | 44
| 0 | Couverture | _ | 45
| 0 | Zinguerie | _ | 45
|  | Etanchéité | _ | 45
| 0 | Menuiserie extérieure | _ | 47
|  | Dépose échafaudage | _ | 47
| 0 | Porte de garage/de service | _ | 47
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | _ | 48
| 0 | Plâtrerie montage | _ | 49
|  | Electricité avant chape | _ | 51
| 0 | Sanitaire avant chape | _ | 51
|  | Isolation de sol | _ | 0
| 0 | Chauffage | _ | 0
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | _ | 1
|  | Finition plâtrerie | _ | 2
|  | Finition électricien | _ | 3
|  | Finition sanitaire | _ | 3
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 5 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | _ | 7
| 0 | Stratifié | _ | 7
| 0 | Menuiserie intérieure | _ | 7
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | _ | 52
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 52 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 53
|  | Crépis teinte | _ | 55
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
Réunion MAP
|  | RDV implantation |  |  |  |  | 0mois0jours
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## SCHMITT
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | SCHMITT | Permis reçu le : | 2018-02-12 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | LUTZELHOUSE | Demarré le : | 2018-06-20 |  |  | 3mois-27jours
Commercial : |  | FM | Prévision clos couvert : | 2018-08-19
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | SA3 BÂTIMENT | 42 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | SA3 BÂTIMENT | 43 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | SA3 BÂTIMENT | 43 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | SA3 BÂTIMENT | 44 |  | Réalisé
15414.83 | 2000.18 | dalle haute RDC | SA3 BÂTIMENT | 36 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie pignons | SA3 BÂTIMENT | 37 |  | Réalisé
|  | Dallage | SA3 BÂTIMENT | 37 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 47 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | EURO ECHAFAUDAGE | 40 |  | Réalisé
983.63 | 983.63 | Charpente | BAYARD | 41 | 2018-09-10 | Réalisé
|  | Rampannage | SA3 BÂTIMENT | 41 | 2018-09-11 | Réalisé
1120.13 | 1120.13 | Couverture | OTT | 42
1064.08 | 1064.08 | Zinguerie | OTT | 42
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 42
1769.06 | 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 44
|  | Dépose échafaudage | EURO ECHAFAUDAGE | 44
| 0 | Porte de garage/de service | FMS | 44
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
833.75 | 833.75 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 45
1101.67 | 1101.67 | Plâtrerie montage | SOARES | 46
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 48
| 0 | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 48
|  | Isolation de sol | A CHARGE CLIENT | 49
| 0 | Chauffage | A CHARGE CLIENT | 49
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | ABISOL | 50
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 51
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 0
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 0
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 54 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 1 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 4
| 0 | Stratifié | BECHTEL | 4
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 4
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | A CHARGE CLIENT | 49 |  | Non compris
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 49 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 50
22287.15 | 7103.44 | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 52 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2018-02-21 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2018-05-24 |  | réalisé |  | #NUM!
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## SCHNEIDER-GOBERT
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | SCHNEIDER-GOBERT | Permis reçu le : | 2018-08-04 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | BREUSCHWICKERSHEIM | Demarré le : | 2018-09-13 |  |  | 1mois-4jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 2018-11-12
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | DANACI | 41 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | DANACI | 42 |  | En cours
|  | Dalle basse RDC | DANACI | 42
|  | Maçonnerie RDC | DANACI | 43
| 0 | dalle haute RDC | DANACI | 45
|  | Maçonnerie pignons | DANACI | 46
|  | Dallage | DANACI | 46
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 43 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | DANACI | 47
| 0 | Charpente | GABEL | 48
|  | Rampannage | DANACI | 49
| 0 | Couverture | GABEL | 50
| 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 50
|  | Etanchéité | NEUMEYER | 50
| 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 2
|  | Dépose échafaudage | DANACI | 50
| 0 | Porte de garage/de service | KOVACIC | 2
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 3
| 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 4
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 6
| 0 | Sanitaire avant chape | EKOTHERM | 6
|  | Isolation de sol | OTEC | 7
| 0 | Chauffage | OTEC | 7
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | ABISOL | 8
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 9
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 10
|  | Finition sanitaire | EKOTHERM | 10
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 12 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 11 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | OTEC | 14
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 14 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | EURO-PORTES | 14
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | Tasteper | 7
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 8
|  | Crépis teinte | Tasteper | 10
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
Réunion MAP
|  | RDV implantation | 2018-09-07 |  | réalisé |  | #NUM!
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## TEDONE
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | TEDONE | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  |  | Demarré le : |  |  |  | 1425mois-17jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | _ | 36
|  | Murs béton banchés | _ | 37
|  | Dalle basse RDC | _ | 37
|  | Maçonnerie RDC | _ | 38
| 0 | dalle haute RDC | _ | 40
|  | Maçonnerie pignons | _ | 41
|  | Dallage | _ | 41
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | _ | 42
| 0 | Charpente | _ | 43
|  | Rampannage | _ | 44
| 0 | Couverture | _ | 45
| 0 | Zinguerie | _ | 45
|  | Etanchéité | _ | 45
| 0 | Menuiserie extérieure | _ | 47
|  | Dépose échafaudage | _ | 47
| 0 | Porte de garage/de service | _ | 47
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | _ | 48
| 0 | Plâtrerie montage | _ | 49
|  | Electricité avant chape | _ | 51
| 0 | Sanitaire avant chape | _ | 51
|  | Isolation de sol | _ | 0
| 0 | Chauffage | _ | 0
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | _ | 1
|  | Finition plâtrerie | _ | 2
|  | Finition électricien | _ | 3
|  | Finition sanitaire | _ | 3
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 5 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | _ | 7
| 0 | Stratifié | _ | 7
| 0 | Menuiserie intérieure | _ | 7
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | _ | 52
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 52 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 53
|  | Crépis teinte | _ | 55
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
Réunion MAP
|  | RDV implantation |  |  |  |  | 0mois0jours
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## TRUNZER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | TRUNZER | Permis reçu le : |  |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  |  | Demarré le : |  |  |  | 1425mois-17jours
Commercial : |  |  | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | _ | 36
|  | Murs béton banchés | _ | 37
|  | Dalle basse RDC | _ | 37
|  | Maçonnerie RDC | _ | 38
| 0 | dalle haute RDC | _ | 40
|  | Maçonnerie pignons | _ | 41
|  | Dallage | _ | 41
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | _ | 42
| 0 | Charpente | _ | 43
|  | Rampannage | _ | 44
| 0 | Couverture | _ | 45
| 0 | Zinguerie | _ | 45
|  | Etanchéité | _ | 45
| 0 | Menuiserie extérieure | _ | 47
|  | Dépose échafaudage | _ | 47
| 0 | Porte de garage/de service | _ | 47
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | _ | 48
| 0 | Plâtrerie montage | _ | 49
|  | Electricité avant chape | _ | 51
| 0 | Sanitaire avant chape | _ | 51
|  | Isolation de sol | _ | 0
| 0 | Chauffage | _ | 0
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | _ | 1
|  | Finition plâtrerie | _ | 2
|  | Finition électricien | _ | 3
|  | Finition sanitaire | _ | 3
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 5 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 4 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | _ | 7
| 0 | Stratifié | _ | 7
| 0 | Menuiserie intérieure | _ | 7
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | _ | 52
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 52 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 53
|  | Crépis teinte | _ | 55
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
Réunion MAP
|  | RDV implantation |  |  |  |  | 0mois0jours
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## WETZEL
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | WETZEL | Permis reçu le : | 2017-12-01 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | OBERMODERN | Demarré le : | 2018-01-15 |  |  | 9mois-2jours
Commercial : |  | J-FD | Prévision clos couvert : | 2018-03-16
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | DEBÈS CONSTRUCTION | 10 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | DEBÈS CONSTRUCTION | 14 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | DEBÈS CONSTRUCTION | 17 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | DEBÈS CONSTRUCTION | 18 |  | Réalisé
16284.8 | 0 | dalle haute RDC | DEBÈS CONSTRUCTION | 21 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie pignons | DEBÈS CONSTRUCTION | 22 |  | Réalisé
|  | Dallage | DEBÈS CONSTRUCTION | 22 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 21 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 18 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | DEBÈS CONSTRUCTION | 23 |  | Réalisé
1861.73 | 0 | Charpente | GABEL | 25 |  | Réalisé
|  | Rampannage | DEBÈS CONSTRUCTION | 26 |  | Non compris
1245.62 | 0 | Couverture | GABEL | 27 |  | Réalisé
346.39 | 0 | Zinguerie | NEUMEYER | 27 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 27
| 0 | Menuiserie extérieure | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Non compris
|  | Dépose échafaudage | DEBÈS CONSTRUCTION | 29 |  | Réalisé
| 0 | Porte de garage/de service | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Non compris
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Electricité avant plâtre | A CHARGE CLIENT | 30 |  | Non compris
2122.93 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 36 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | A CHARGE CLIENT | 38 |  | Non compris
1018.28 | 1018.28 | Sanitaire avant chape | MEYER | 38 |  | Réalisé
|  | Isolation de sol | OTEC | 39 |  | Réalisé
1800 | 1800 | Chauffage | OTEC | 39 |  | Réalisé
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | CARRELAGE DE L'EST | 41 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 42
|  | Finition électricien | A CHARGE CLIENT | 43
|  | Finition sanitaire | MEYER | 43
445.58 | 445.58 | Revêtements de sols | CARRELAGE DE L'EST | 45
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | OTEC | 47
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 47 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 47
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 39
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 39 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 40
25125.33 | 3263.86 | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 42 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2017-12-04 |  | réalisé
|  | RDV implantation | 2018-01-11 |  | réalisé |  | 4mois27jours
|  | RDV clos couvert | 2018-03-09 | prévionnel
|  | Réception | 2018-06-11 | prévionnel
Commentaire :

## WOOCK-HISLER
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | WOOCK-HISLER | Permis reçu le : | 2017-08-24 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | WILDERSBACH | Demarré le : | 2017-11-24 |  |  | 10mois-23jours
Commercial : |  | J-FD | Prévision clos couvert : | 2018-01-23
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | TEMA | 47 |  | Réalisé | TERRASSEMENT +FOUILLE CLIENT
|  | Murs béton banchés | TEMA | 48 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | TEMA | 48 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | TEMA | 49 |  | Réalisé
11003.68 | 0 | dalle haute RDC | TEMA | 51 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie pignons | TEMA | 52 |  | Réalisé
|  | Dallage | TEMA | 6 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 52 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 49 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | TEMA | 2 |  | Réalisé
537.95 | 0 | Charpente | BAYARD | 2 |  | Réalisé
|  | Rampannage | TEMA | 3 |  | Réalisé
937.8 | 0 | Couverture | OTT | 3 |  | Réalisé
242.77 |  | Zinguerie | OTT | 3 |  | Réalisé
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 3
1737.22 | 0 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 5 |  | Réalisé
|  | Dépose échafaudage | TEMA | 7 |  | Réalisé
| 0 | Porte de garage/de service | KOVACIC | 12 |  | Réalisé
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
1366.13 | 0 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 8 |  | Réalisé
2107.56 | 0 | Plâtrerie montage | SOARES | 9 |  | Réalisé
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 11 |  | Réalisé
| 0 | Sanitaire avant chape | A CHARGE CLIENT | 14 |  | Non compris
|  | Isolation de sol | A CHARGE CLIENT | 15 |  | Non compris
| 0 | Chauffage | A CHARGE CLIENT | 15 |  | Non compris
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | ABISOL | 23 |  | Réalisé
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 25 |  | Réalisé
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 26 |  | Réalisé
|  | Finition sanitaire | A CHARGE CLIENT | 26 |  | Non compris
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 27 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 29 |  | Non compris
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 41 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | BECHTEL | 41 |  | Réalisé
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 28 |  | Réalisé
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 28 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 29
17933.11 | 0 | Crépis teinte | TASTEPER | 31 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
Réunion MAP
|  | RDV implantation |  |  |  |  | #NUM!
RDV clos couvert
Réception
Commentaire :

## ZYTO
Suivi de chantier | [6 empty] | SEMAINE | 42
Client : |  | ZYTO | Permis reçu le : | 2018-05-11 |  |  | Temps effectif de construction :
Localité : |  | AVENHEIM | Demarré le : |  |  |  | 1425mois-17jours
Commercial : |  | FM | Prévision clos couvert : | 1900-02-28
RETOUR MARCHÉ
FRAIS DE MÉTRÉ |  | GROS ŒUVRE
Total | Reste | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
|  | Fondations | DANACI | 30 |  | Réalisé
|  | Murs béton banchés | DANACI | 36 |  | Réalisé
|  | Dalle basse RDC | DANACI | 40 |  | Réalisé
|  | Maçonnerie RDC | DANACI | 42
13531.98 | 9021.32 | dalle haute RDC | DANACI | 44
|  | Maçonnerie pignons | DANACI | 45
|  | Dallage | DANACI | 39 |  | Réalisé
|  | Assainissement | A CHARGE CLIENT | 44 |  | Non compris
|  | Remblaiement | A CHARGE CLIENT | 45 |  | Non compris
|  | Pose Echafaudage | DANACI | 46
937.24 | 937.24 | Charpente | GABEL | 45
|  | Rampannage | DANACI | 46
1178.33 | 1178.33 | Couverture | GABEL | 47
389.65 | 389.65 | Zinguerie | NEUMEYER | 47
|  | Etanchéité | NON CONCERNÉ | 47 |  | Non compris
3090.67 | 3090.67 | Menuiserie extérieure | HILZINGER | 48
|  | Dépose échafaudage | DANACI | 49
| 0 | Porte de garage/de service | FMS | 48
SECOND ŒUVRE
|  | Type d'intervention | Entreprise | S | Date | Avancement | Commentaires
914.72 | 914.72 | Electricité avant plâtre | ELECTRO HECKER | 50
1990.24 | 1990.24 | Plâtrerie montage | SOARES | 51
|  | Electricité avant chape | ELECTRO HECKER | 1
| 0 | Sanitaire avant chape | HERTFELDER | 1
|  | Isolation de sol | A CHARGE CLIENT | 2 |  | Non compris
| 0 | Chauffage | A CHARGE CLIENT | 2 |  | Non compris
|  | Aspiration | NON CONCERNÉ
| 0 | Chape | BECK | 3
|  | Finition plâtrerie | SOARES | 4
|  | Finition électricien | ELECTRO HECKER | 5
|  | Finition sanitaire | HERTFELDER | 5
|  | Revêtements de sols | A CHARGE CLIENT | 7 |  | Non compris
|  | Revêtements muraux | A CHARGE CLIENT | 6 |  | Non compris
|  | Finition chauffage | A CHARGE CLIENT | 9 |  | Non compris
| 0 | Stratifié | A CHARGE CLIENT | 9 |  | Non compris
| 0 | Menuiserie intérieure | A CHARGE CLIENT | 9 |  | Non compris
EXTÉRIEUR
|  | Type d'intervention | Entreprise |  | Date | Avancement | Commentaires
| 0 | Crépis fond | TASTEPER | 2
|  | Peinture des boiseries | A CHARGE CLIENT | 2 |  | Non compris
|  | Ferronnerie | NON CONCERNÉ | 3
22032.83 | 17522.17 | Crépis teinte | A CHARGE CLIENT | 5 |  | Non compris
Réunion client :
|  | réunion | date |  | état |  | Délai de construction final :
|  | Réunion MAP | 2018-05-29 |  | Réalisé
|  | RDV implantation | S29 |  | Prévisionel |  | #VALUE!
|  | RDV clos couvert | S37
|  | Réception | S46
Commentaire :
44065.66

## LISTE
2018-10-17
Avancement
Non compris
En cours
Réalisé
| A charge client |  |  | assurance 2018
Entreprises | _ | mail
A CHARGE CLIENT
| ABISOL | abisol-chape@hotmail.fr |  | x
| AKTAS | abc.aktas@gmail.com
| ALFIX | sarah.riehl@alfixfrance.fr
| AU COIN DU FEU | aucoindufeualsace@orange.fr |  | X
| BATITOUT 67 | sarl-batitout-67@laposte,net |  | x
| BAYARD | ch.bayard@wanadoo.fr
| BECHTEL | yves.bechtel@orange.fr |  | x
| BECK | contact@beckchape.fr |  | x
| BENELEC | benelec@orange.fr |  | x
| BORGER DECO | borgerdecoration@yahoo.fr |  | x
| CARRELAGE DE L'EST | carrelagedelest@hotmail.fr
| DANACI | commercial.tp@danacisarl.com
| DEBÈS CONSTRUCTION | debesconstruction@orange.fr
cédric glaas | DEGRIFF | cedric.glaas@icloud.com
| EKOTHERM | eko63@hotmail.fr |  | x
| ELECTRO HECKER | electro.hecker@gmail.com |  | x
| EURO ECHAFAUDAGE | rodolphe@euroechafaudage.fr
Eurchristel@euroechafaudage.fr
EURO-PORTES
| FMS | laetitia.e@fm-s.eu
|  | muriel.p@fm-s.eu | SAV
| GABEL | charpente.gabel@wanadoo.fr |  | x
| GROSS | jacky.gross2@wanadoo.fr
| HABITAT DE L'ORANGERIE | habitatdelorangerie@free.fr
| HERTFELDER | didier.hertfelder@wanadoo.fr |  | x
| HILZINGER | murielle.graff@hilzinger.fr |  | x
| INDUSTRIE SERVICE | dklein@industrieservice.fr
| KOVACIC | kovacic.pose@orange.fr |  | x
kovacic.contact@orange.fr
| MEYER | meyer.energies67@gmail.com
| NEUMEYER | entr.neumeyer@orange.fr
| NON CONCERNÉ | info@beral.fr
| OTEC | gilles@otec-iden.com
caroline@otec-iden.com
| OTT | ottquentin67@gmail.com
| PK CONCEPTS | contact@pk-concept.fr |  | x
| SA3 BÂTIMENT | sa3batiment@gmail.com |  | x
| SOARES | carlos.soares74@sfr.fr
| SOBATRA | sobatra2@wanadoo.fr
| SOPREMA | owurth@soprema.fr |  | x
dalmelet@soprema.fr
gsistel@soprema.fr
| TASTEPER | tasteper.sas@live.fr
vincent-padowicz@beral.fr
| TEMA | tema67100@hotmail.fr |  | x
Commerciaux | GK
PV
FM
J-FD

## Frais de Métré
NOM | FM Total | FM Encaissé | Solde