## Liste complète_FVI
Liste complète des visites de chantier du SGMOE
Date de génération : | 2019-10-28
Nb de fiches de visites : | 9 |  |  | Nb Fiches à clôturer : | 5
en OL : | 5 | dont 1 PAND + 4 FSAI + 0 JBAU |  | en OL : | 4 | dont 0 PAND + 4 FSAI + 0 JBAU
en OA : | 2 | dont 0 NSCH + 0 BMUS + 2 PZIN |  | en OA : | 0 | dont 0 NSCH + 0 BMUS + 0 PZIN
en Environnement : | 2 | dont 2 SGEN |  | en Environnement : | 1 | dont 1 SGEN
[7 empty] | Identification du contrôle | [7 empty] | Validation de la visite |  |  |  |  | Clôture de la visite
Chrono | Date de la visite | Rédacteur | Code objet - ouvrage | Zone | Entité concernée | Domaines | Activités | Participants | Description de la visite | Etat de la constatation | Pièces jointes | Situation à risque détectée | Envoi en validation à | Date d'envoi en validation | Commentaires | Pièces jointes2 | Valideur | Décision | Date de validation | Commentaires3 | Pièces jointes4 | Responsable de la clôture | Date de clôture | FNC associée | CDE associé | FAC associée | Diffusion à
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-28 | Pascal ANDRE | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | Non correct / à corriger | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Pascal ANDRE | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-28 | Philippe ZINK | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Philippe ZINK | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-15 | Sylvain GENTILE | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | Non correct / à corriger | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Sylvain GENTILE | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00346 | 2019-10-15 | Florian SAILLARD | DBGEN-06700 | D136 Chemin agricole | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Assainissement |  |  | Correct | Non | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-08-31 | Philippe ZINK | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Philippe ZINK | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00346 | 2019-07-30 | Florian SAILLARD | DBGEN-06700 | D136 Chemin agricole | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Assainissement |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non
FVI-PAND-MOE-00346 | 2019-07-30 | Florian SAILLARD | DBGEN-06700 | D136 Chemin agricole | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Assainissement |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non
FVI-PAND-MOE-00346 | 2019-07-30 | Florian SAILLARD | DBGEN-06700 | D136 Chemin agricole | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Assainissement |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non
FVI-PAND-MOE-00346 | 2019-07-30 | Sylvain GENTILE | DBGEN-06700 | D136 Chemin agricole | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Assainissement |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non

## Fiche non clos à améliorer
Liste des visites de chantier non clos du SGMOE avec constatation "Non correct" ou "A améliorer" incluant les situations à risque
Date de génération : | 2019-10-28
Nb de fiches de visites : | 1
en OL : | 1
en OA : | 0
en Environnement : | 0
[7 empty] | Identification du contrôle | [7 empty] | Validation de la visite |  |  |  |  | Clôture de la visite
Chrono | Date de la visite | Rédacteur | Code objet - ouvrage | Zone | Entité concernée | Domaines | Activités | Participants | Description de la visite | Etat de la constatation | Pièces jointes | Situation à risque détectée | Envoi en validation à | Date d'envoi en validation | Commentaires | Pièces jointes2 | Valideur | Décision | Date de validation | Commentaires3 | Pièces jointes4 | Responsable de la clôture | Date de clôture | FNC associée | CDE associé | FAC associée | Diffusion à
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-28 | Pascal ANDRE | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | Non correct / à corriger | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Pascal ANDRE | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-28 | Philippe ZINK | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Philippe ZINK | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-15 | Pascal ANDRE | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | Non correct / à corriger | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Pascal ANDRE | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00346 | 2019-10-15 | Florian SAILLARD | DBGEN-06700 | D136 Chemin agricole | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Assainissement |  |  | Correct | Non | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-08-31 | Philippe ZINK | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Philippe ZINK | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00346 | 2019-07-30 | Florian SAILLARD | DBGEN-06700 | D136 Chemin agricole | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Assainissement |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non |  |  |  |  | Non
Liste complète_FVI
Activer Filtres
Désactiver Filtres

## Fiche récente
Liste complète des visites de chantier du SGMOE depuis le : | [5 empty] | 2019-10-21
Date de génération : | 2019-10-28
Nb de fiches de visites : | 2 | Nb Fiches à clôturer : | 0
en OL : | 1 | en OL : | 0
en OA : | 1 | en OA : | 0
en Environnement : | 0 | en Environnement : | 0
Date de la visite | Date de la visite
>=43759 | <=43766
[7 empty] | Identification du contrôle | [7 empty] | Validation de la visite |  |  |  |  | Clôture de la visite
Chrono | Date de la visite | Rédacteur | Code objet - ouvrage | Zone | Entité concernée | Domaines | Activités | Participants | Description de la visite | Etat de la constatation | Pièces jointes | Situation à risque détectée | Envoi en validation à | Date d'envoi en validation | Commentaires | Pièces jointes2 | Valideur | Décision | Date de validation | Commentaires3 | Pièces jointes4 | Responsable de la clôture | Date de clôture | FNC associée | CDE associé | FAC associée | Diffusion à
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-28 | Pascal ANDRE | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | Non correct / à corriger | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Pascal ANDRE | 2019-10-28
FVI-PAND-MOE-00347 | 2019-10-28 | Philippe ZINK | RERDT-02400 | RD 222 | SGI - Sous-Groupement Infrastructure | Qualité | Terrassement, OA, Assainissement, Réseau, Aménagement paysager |  |  | A améliorer | Non | Non |  |  |  | Non | Non |  | Validé |  | RAS | Philippe ZINK | 2019-10-28

## Indicateurs
Liste complète des visites de chantier du SGMOE
Date de génération : | 2019-10-28
Nb de fiches de visites : | 9 | Nb Fiches à clôturer : | 5
en OL : | 5 | en OL : | 4
en OA : | 2 | en OA : | 0
en Environnement : | 2 | en Environnement : | 1
Colonne1 | Colonne2 | Colonne3
| Date | Nouvelles fiches depuis | en x jours ouvrés / nb fiches par jour
| 2019-10-28 | 2019-10-21
Nombre de fiches de visite | 9
Etat de la constatation - global
Non correct / à corriger | 2
A améliorer | 6
Correct | 1
Etat de la constatation par activité
Terrassement
Non correct / à corriger | 2
A améliorer | 2
Correct | 0
Assainissement
Non correct / à corriger | 2
A améliorer | 6
Correct | 1
OA
Non correct / à corriger | 2
A améliorer | 2
Correct | 0
Situation à risque détectée
Situation à risque : Oui | 0
Situation à risque : Non | 9
Date de clôture
Cloturé | 4
Non cloturé | 5
FNC associée
CDE associé
FAC associée
QSE
Qualité | 9
Sécurité | 0
Environnement | 0
Activités
Terrassement | 0
Assainissement | 0
OA | 0
Archéologie | 0
Mesures compensatoires | 0
Chaussées | 0
Réseau | 0
Equipements linéaires | 0
Non catégorisé | 0

## Historique données
Colonne1 | Colonne2 | Colonne3 | Colonne4 | Colonne5 | Colonne6 | Colonne7 | Colonne8 | Colonne9 | Colonne10 | Colonne11 | Colonne12 | Colonne13 | Colonne14 | Colonne15 | Colonne16 | Colonne17 | Colonne18 | Colonne19 | Colonne20 | Colonne21 | Colonne22 | Colonne23 | Colonne24 | Colonne25 | Colonne26 | Colonne27 | Colonne28 | Colonne29 | Colonne30 | Colonne31 | Colonne32 | Colonne33 | Colonne34 | Colonne35 | Colonne36 | Colonne37 | Colonne38 | Colonne39 | Colonne40 | Colonne41 | Colonne42 | Colonne43 | Colonne44 | Colonne45 | Colonne46 | Colonne47 | Colonne48 | Colonne49 | Colonne50 | Colonne51 | Colonne52 | Colonne53 | Colonne54 | Colonne55 | Colonne56 | Colonne57 | Colonne58 | Colonne59
| 2019-02-18 |  | 2019-03-04 |  | 2019-03-18 |  | 2019-04-01 |  | 2019-04-15 |  | 2019-04-29 |  | 2019-05-10 |  | 2019-06-03 |  | 2019-06-24 |  | 2019-07-05 |  | 2019-07-19 |  | 2019-08-19 |  | 2019-09-02 |  | 2019-09-09 |  | 2019-09-16 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-30 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-28 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-11 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-25 |  | 2019-12-02 |  | 2019-12-09 |  | 2019-12-16 |  | 2019-12-23 |  | 2019-12-30
Nombre de fiches de visite | 229 |  | 296 |  | 394 |  | 476 |  | 550 |  | 567 |  | 607 |  | 669 |  | 730 |  | 770 |  | 805 |  | 834 |  | 860 |  | 891 |  | 909 |  | 942 |  | 965 |  | 1020 |  | 1044 |  | 9
Etat de la constatation - global
Non correct / à corriger | 13 | 5.677% | 17 | 5.743% | 26 | 6.599% | 28 | 5.882% | 33 | 6% | 33 | 5.82% | 34 | 5.601% | 40 | 5.979% | 48 | 6.575% | 52 | 6.753% | 55 | 6.832% | 57 | 6.835% | 62 | 7.209% | 70 | 7.856% | 71 | 7.811% | 80 | 8.493% | 83 | 8.601% | 93 | 9.118% | 99 | 9.483% | 2 | 22.22% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
A améliorer | 63 | 27.51% | 79 | 26.69% | 111 | 28.17% | 124 | 26.05% | 140 | 25.45% | 144 | 25.4% | 161 | 26.52% | 185 | 27.65% | 198 | 27.12% | 209 | 27.14% | 212 | 26.34% | 224 | 26.86% | 226 | 26.28% | 236 | 26.49% | 238 | 26.18% | 243 | 25.8% | 248 | 25.7% | 273 | 26.76% | 282 | 27.01% | 6 | 66.67% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Correct | 152 | 66.38% | 199 | 67.23% | 256 | 64.97% | 323 | 67.86% | 377 | 68.55% | 390 | 68.78% | 411 | 67.71% | 440 | 65.77% | 480 | 65.75% | 503 | 65.32% | 532 | 66.09% | 546 | 65.47% | 565 | 65.7% | 575 | 64.53% | 588 | 64.69% | 615 | 65.29% | 631 | 65.39% | 647 | 63.43% | 656 | 62.84% | 1 | 11.11% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Etat de la constatation par activité
Terrassement
Non correct / à corriger | 9 | 7.5% | 10 | 6.329% | 14 | 7.254% | 14 | 6.061% | 14 | 5.578% | 14 | 5.405% | 14 | 5.109% | 17 | 5.686% | 23 | 7.012% | 26 | 7.407% | 28 | 7.629% | 29 | 7.532% | 31 | 3.605% | 36 | 4.04% | 37 | 4.07% | 38 | 4.034% | 40 | 4.145% | 47 | 4.608% | 50 | 4.789% | 2 | 22.22% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
A améliorer | 38 | 31.67% | 51 | 32.28% | 68 | 35.23% | 76 | 32.9% | 84 | 33.47% | 86 | 33.2% | 94 | 34.31% | 106 | 35.45% | 113 | 34.45% | 123 | 35.04% | 126 | 34.33% | 136 | 35.32% | 137 | 15.93% | 145 | 16.27% | 145 | 15.95% | 148 | 15.71% | 152 | 15.75% | 171 | 16.76% | 179 | 17.15% | 2 | 22.22% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Correct | 73 | 60.83% | 97 | 61.39% | 111 | 57.51% | 141 | 61.04% | 153 | 60.96% | 159 | 61.39% | 166 | 60.58% | 176 | 58.86% | 192 | 58.54% | 202 | 57.55% | 213 | 58.04% | 220 | 57.14% | 233 | 27.09% | 236 | 26.49% | 243 | 26.73% | 250 | 26.54% | 257 | 26.63% | 267 | 26.18% | 272 | 26.05% | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Assainissement
Non correct / à corriger | 5 | 6.757% | 5 | 5.435% | 8 | 6.612% | 9 | 6% | 10 | 5.525% | 10 | 5.263% | 10 | 5% | 12 | 5.53% | 13 | 5.35% | 13 | 5.159% | 14 | 5.204% | 14 | 5.166% | 17 | 1.977% | 19 | 2.132% | 19 | 2.09% | 26 | 2.76% | 26 | 2.694% | 27 | 2.647% | 27 | 2.586% | 2 | 22.22% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
A améliorer | 10 | 13.51% | 11 | 11.96% | 20 | 16.53% | 22 | 14.67% | 28 | 15.47% | 30 | 15.79% | 30 | 15% | 32 | 14.75% | 36 | 14.81% | 36 | 14.29% | 36 | 13.38% | 36 | 13.28% | 37 | 4.302% | 37 | 4.153% | 37 | 4.07% | 37 | 3.928% | 37 | 3.834% | 40 | 3.922% | 40 | 3.831% | 6 | 66.67% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Correct | 59 | 79.73% | 76 | 82.61% | 93 | 76.86% | 119 | 79.33% | 143 | 79.01% | 150 | 78.95% | 160 | 80% | 173 | 79.72% | 194 | 79.84% | 203 | 80.56% | 219 | 81.41% | 221 | 81.55% | 227 | 26.4% | 232 | 26.04% | 238 | 26.18% | 257 | 27.28% | 261 | 27.05% | 264 | 25.88% | 268 | 25.67% | 1 | 11.11% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
OA
Non correct / à corriger | 3 | 4.762% | 5 | 5.814% | 7 | 6.25% | 8 | 5.97% | 12 | 8% | 12 | 7.895% | 13 | 7.879% | 17 | 9.341% | 18 | 9.574% | 19 | 9.794% | 19 | 9.744% | 20 | 9.95% | 21 | 2.442% | 22 | 2.469% | 23 | 2.53% | 24 | 2.548% | 25 | 2.591% | 27 | 2.647% | 30 | 2.874% | 2 | 22.22% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
A améliorer | 16 | 25.4% | 20 | 23.26% | 27 | 24.11% | 31 | 23.13% | 33 | 22% | 33 | 21.71% | 36 | 21.82% | 43 | 23.63% | 46 | 24.47% | 47 | 24.23% | 47 | 24.1% | 48 | 23.88% | 48 | 5.581% | 49 | 5.499% | 50 | 5.501% | 52 | 5.52% | 53 | 5.492% | 58 | 5.686% | 58 | 5.556% | 2 | 22.22% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Correct | 44 | 69.84% | 61 | 70.93% | 78 | 69.64% | 95 | 70.9% | 105 | 70% | 107 | 70.39% | 116 | 70.3% | 122 | 67.03% | 124 | 65.96% | 128 | 65.98% | 129 | 66.15% | 133 | 66.17% | 133 | 15.47% | 135 | 15.15% | 135 | 14.85% | 135 | 14.33% | 140 | 14.51% | 142 | 13.92% | 143 | 13.7% | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Situation à risque détectée
Situation à risque : Oui | 3 | 1.31% | 4 | 1.351% | 5 | 1.269% | 6 | 1.261% | 7 | 1.273% | 7 | 1.235% | 7 | 1.153% | 7 | 1.046% | 8 | 1.096% | 9 | 1.169% | 10 | 1.242% | 10 | 1.199% | 13 | 1.512% | 15 | 1.684% | 16 | 1.76% | 18 | 1.911% | 18 | 1.865% | 19 | 1.863% | 21 | 2.011% | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Situation à risque : Non | 225 | 98.25% | 291 | 98.31% | 388 | 98.48% | 469 | 98.53% | 543 | 98.73% | 560 | 98.77% | 600 | 98.85% | 662 | 98.95% | 722 | 98.9% | 761 | 98.83% | 795 | 98.76% | 824 | 98.8% | 847 | 98.49% | 876 | 98.32% | 893 | 98.24% | 924 | 98.09% | 947 | 98.13% | 1001 | 98.14% | 1023 | 97.99% | 9 | 100% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
0%
Date de clôture
Cloturé | 172 | 75.11% | 261 | 88.18% | 360 | 91.37% | 427 | 89.71% | 495 | 90% | 509 | 89.77% | 543 | 89.46% | 584 | 87.29% | 644 | 88.22% | 690 | 89.61% | 708 | 87.95% | 741 | 88.85% | 779 | 90.58% | 792 | 88.89% | 804 | 88.45% | 850 | 90.23% | 871 | 90.26% | 933 | 91.47% | 943 | 90.33% | 4 | 44.44% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Non cloturé | 57 | 24.89% | 36 | 12.16% | 35 | 8.883% | 50 | 10.5% | 57 | 10.36% | 60 | 10.58% | 66 | 10.87% | 87 | 13% | 87 | 11.92% | 81 | 10.52% | 98 | 12.17% | 92 | 11.03% | 80 | 9.302% | 95 | 10.66% | 101 | 11.11% | 83 | 8.811% | 84 | 8.705% | 77 | 7.549% | 91 | 8.716% | 5 | 55.56% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
FNC associée | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
CDE associé | 1 | 0.4367% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
FAC associée | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
QSE
Qualité | 158 | 69% | 205 | 69.26% | 291 |  | 361 | 75.84% | 425 | 77.27% | 443 | 78.13% | 466 | 76.77% | 517 | 77.28% | 569 | 77.95% | 592 | 76.88% | 622 | 77.27% | 637 | 76.38% | 661 | 76.86% | 676 | 75.87% | 694 | 76.35% | 725 | 76.96% | 748 | 77.51% | 772 | 75.69% | 783 | 75% | 9 | 100% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Sécurité | 44 | 19.21% | 48 | 16.22% | 49 |  | 49 | 10.29% | 49 | 8.909% | 48 | 8.466% | 49 | 8.072% | 49 | 7.324% | 49 | 6.712% | 48 | 6.234% | 49 | 6.087% | 49 | 5.875% | 51 | 5.93% | 51 | 5.724% | 52 | 5.721% | 53 | 5.626% | 53 | 5.492% | 53 | 5.196% | 52 | 4.981% | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Environnement | 100 | 43.67% | 118 | 39.86% | 128 |  | 140 | 29.41% | 150 | 27.27% | 150 | 26.46% | 166 | 27.35% | 177 | 26.46% | 185 | 25.34% | 203 | 26.36% | 207 | 25.71% | 220 | 26.38% | 221 | 25.7% | 237 | 26.6% | 237 | 26.07% | 240 | 25.48% | 240 | 24.87% | 269 | 26.37% | 282 | 27.01% | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Activités
Terrassement | 120 | 52.4% | 158 | 53.38% | 194 | 49.24% | 194 | 40.76% | 251 | 48.11% | 259 | 48.11% | 274 | 48.11% | 300 | 48.11% | 329 | 48.11% | 351 | 48.11% | 367 | 48.11% | 385 | 48.11% | 401 | 46.63% | 417 | 46.8% | 427 | 46.97% | 438 | 46.5% | 450 | 46.63% | 486 | 47.65% | 501 | 47.99% | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Assainissement | 73 | 31.88% | 90 | 30.41% | 121 | 30.71% | 121 | 25.42% | 181 | 31.51% | 190 | 31.51% | 201 | 31.51% | 220 | 31.51% | 246 | 31.51% | 258 | 31.51% | 275 | 31.51% | 277 | 31.51% | 287 | 33.37% | 296 | 33.22% | 303 | 33.33% | 321 | 34.08% | 325 | 33.68% | 336 | 32.94% | 341 | 32.66% | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
OA | 49 | 21.4% | 65 | 21.96% | 106 | 26.9% | 106 | 22.27% | 150 | 26.47% | 152 | 26.47% | 165 | 26.47% | 182 | 26.47% | 188 | 26.47% | 194 | 26.47% | 195 | 26.47% | 202 | 26.47% | 203 | 23.6% | 207 | 23.23% | 209 | 22.99% | 212 | 22.51% | 219 | 22.69% | 228 | 22.35% | 232 | 22.22% | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Archéologie | 6 | 2.62% | 7 | 2.365% | 7 | 1.777% | 7 | 1.471% | 7 | 1.471% | 7 | 1.471% | 7 | 1.471% | 7 | 1.471% | 8 | 1.471% | 7 | 1.471% | 8 | 1.471% | 8 | 1.471% | 8 | 0.9302% | 8 | 0.8979% | 8 | 0.8801% | 8 | 0.8493% | 8 | 0.829% | 8 | 0.7843% | 7 | 0.6705% | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Mesures compensatoires | 2 | 0.8734% | 2 | 0.6757% | 2 | 0.5076% | 2 | 0.4202% | 2 | 0.4202% | 2 | 0.4202% | 2 | 0.4202% | 2 | 0.4202% | 2 | 0.4202% | 2 | 0.4202% | 2 | 0.4202% | 2 | 0.4202% | 2 | 0.2326% | 2 | 0.2245% | 2 | 0.22% | 2 | 0.2123% | 2 | 0.2073% | 2 | 0.1961% | 2 | 0.1916% | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Chaussées | 4 | 1.747% | 5 | 1.689% | 5 | 1.269% | 5 | 1.05% | 9 | 1.261% | 11 | 1.261% | 12 | 1.261% | 12 | 1.261% | 12 | 1.261% | 12 | 1.261% | 12 | 1.261% | 12 | 1.261% | 12 | 1.395% | 13 | 1.459% | 13 | 1.43% | 13 | 1.38% | 13 | 1.347% | 14 | 1.373% | 14 | 1.341% | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Réseau | 3 | 1.31% | 3 | 1.014% | 3 | 0.7614% | 3 | 0.6303% | 3 | 0.6303% | 3 | 0.6303% | 3 | 0.6303% | 4 | 0.6303% | 4 | 0.6303% | 4 | 0.6303% | 4 | 0.6303% | 4 | 0.6303% | 4 | 0.4651% | 4 | 0.4489% | 4 | 0.44% | 4 | 0.4246% | 4 | 0.4145% | 5 | 0.4902% | 5 | 0.4789% | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Equipements linéaires | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Non catégorisé | 9 | 3.93% | 9 | 3.041% | 9 | 2.284% | 9 | 1.891% | 9 | 1.891% | 9 | 1.891% | 9 | 1.891% | 9 | 1.891% | 8 | 1.891% | 9 | 1.891% | 9 | 1.891% | 9 | 1.891% | 9 | 1.047% | 9 | 1.01% | 9 | 0.9901% | 9 | 0.9554% | 9 | 0.9326% | 10 | 0.9804% | 11 | 1.054% | 0 | 0% |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Formulas:
Colonne42 = [Colonne40]+7
Colonne44 = [Colonne42]+7
Colonne46 = [Colonne44]+7
Colonne48 = [Colonne46]+7
Colonne50 = [Colonne48]+7
Colonne52 = [Colonne50]+7
Colonne54 = [Colonne52]+7
Colonne56 = [Colonne54]+7
Colonne58 = [Colonne56]+7