## Dates de référence
CHANTIER 0. TRANSVERSE | Date de la réunion
Comité de Pilotage 1 | 2018-07-30
Comité de Pilotage 2 | 2018-09-05
Comité de Pilotage 3 | 2018-09-24
Comité de Pilotage 4 | 2018-10-04
Comité de Pilotage 5 | annulé
Comité de Pilotage 6 | 2018-10-31
Comité de Pilotage 7 | annulé
Comité de Pilotage 8 | 2018-11-15
Comité de Pilotage 9 | annulé

## Données
Date à mettre à jour
Chantier | Livrables | Date réunion / action | Mois du livrable | Date de livraison attendu | Date de livraison réelle | Date de rendu ou validation prévue | Délai de validation | Date de validation prévue d'après la date de livraison réelle | Date de validation attendue planning | Date de validation réelle | Pénalités
Chantier 0 | Ordre du jour du Comité de Pilotage | 2018-07-30 | Juillet | 2018-07-25 | aucune | 2018-07-27 | 2 |  | 2018-07-27 |  |  | 0
Chantier 0 | Compte rendu du Comité de Pilotage | 2018-07-30 | Aout | 2018-08-02 | aucune | 2018-08-09 | 5 |  | 2018-08-09 | aucune
Chantier 0 | Ordre du jour du Comité de Pilotage | 2018-09-05 | Aout | 2018-08-31 | 2018-08-03 | 2018-09-04 | 2 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | aucune
Chantier 0 | Compte rendu du Comité de Pilotage V1 | 2018-09-05 | Septembre | 2018-09-10 | 2018-08-17 | 2018-09-17 | 5 | 2018-08-24 | 2018-08-24
Chantier 0 | Compte rendu du Comité de Pilotage V2 | 2018-10-04 | Aout | 2018-08-23 | 2018-08-22 | 2018-08-22 |  | 2018-08-22 | 2018-08-22
Formulas:
Date de livraison attendu = WORKDAY([Date réunion / action],-3,'Jours fériés'!$B6:B12)
Date de livraison attendu = WORKDAY([Date réunion / action],3,'Jours fériés'!$B6:B12)
Date de rendu ou validation prévue = WORKDAY([Date de livraison attendu],2,'Jours fériés'!$B6:B12)
Date de validation attendue planning = IF(I5="",[Date de rendu ou validation prévue],I5)
Note on H4: Gabriel BRARD: NE PAS SUPPRIMER (sert au calcul de la colonne I)
Note on J4: Gabriel BRARD: NE PAS SUPPRIMER (sert au calcul de la colonne J)
Note on G227: Roman STEPENKO: A définir selon la date du comité de pilotage
Note on B232: Gabriel BRARD: A priori impossible au 26/10 car annexe du contrat : signature du contrat le 31/10
Note on G234: Gabriel BRARD: Date calendrier infirme DPL
Note on G240: Gabriel BRARD: Date calendrier infirme DPL
Note on C332: Gabriel BRARD: péridoe de livraison du 26/11 au 11/01 Il est possible d'avoir plusieurs livraisons, et donc plusieurs borderreaux
Note on C333: Gabriel BRARD: péridoe de livraison du 26/11 au 11/01 Il est possible d'avoir plusieurs livraisons, et donc plusieurs borderreaux
Note on C334: Gabriel BRARD: péridoe de livraison du 26/11 au 11/01 Il est possible d'avoir plusieurs livraisons, et donc plusieurs borderreaux
Note on B343: Gabriel BRARD: d’où vient ce livrable ?
Note on C343: Roman STEPENKO: Fin de VA
Note on B345: Gabriel BRARD: à envoyer par le titulaire ?? (cf DPL)
Note on C347: Gabriel BRARD: le cas échéant voir remarque dans inchoérences ligne 67/68
Note on G347: Gabriel BRARD: J+15 du refus
Note on G349: Gabriel BRARD: Accusé réception
Note on B350: Gabriel BRARD: à envoyer par le titulaire ?? (cf DPL)
Note on B351: Gabriel BRARD: = Cahier de recette dans le planning ?
Note on B353: Gabriel BRARD: J°3 après la fin de la VA
Note on C359: Gabriel BRARD: le cas échéant
Note on G359: Gabriel BRARD: J+15 après le refus
Note on C360: Gabriel BRARD: le cas échéant
Note on C361: Gabriel BRARD: le cas échéant
Note on G361: Gabriel BRARD: Nouvelle décision
Note on C363: Gabriel BRARD : Période d'ateliers à partir du 17/07/2018
Note on G372: Gabriel BRARD: erreur dans le planning du titulaire
Note on B374: Gabriel BRARD: n'apparait pas au planning du titulaire
Note on E383: Gabriel BRARD: deux dates dans le calendrier (doublon)
Note on G383: Gabriel BRARD: Date calendrier infirme DPL
Note on B392: Gabriel BRARD: le titulaire propose de fournir le plan de déploiement le 17/12/2018
Note on B401: Gabriel BRARD: pas de notification d'ajournement de la VSR dans le DPL
Note on C406: Gabriel BRARD: Planning du 15/10 : Période d'atelier du 17/09 au 18/09
Note on C407: Gabriel BRARD: Atelier sur 2 jours
Note on C432: Gabriel BRARD: Période d'atelier du 31/08/2018 au 26/09/2018
Note on C445: Gabriel BRARD: date de la formation
Note on C450: Gabriel BRARD: date de la formation
Note on G460: Gabriel BRARD: selon article 8 du contrat
Note on G461: Gabriel BRARD: selon article 8 du contrat
Note on E465: Gabriel BRARD: absent au Calendrier
Note on G465: Gabriel BRARD: selon article 8 du contrat
Note on G477: Gabriel BRARD: selon article 8 du contrat
Note on G478: Gabriel BRARD: selon article 8 du contrat
Note on G479: Gabriel BRARD: selon article 8 du contrat
Note on G480: Gabriel BRARD: selon article 8 du contrat
Note on C485: Gabriel BRARD: atelier sur 2 jours
Note on G502: Gabriel BRARD: selon article 8 du contrat
Note on G503: Gabriel BRARD: selon article 8 du contrat

## Tableau planning
| Légende | Livrable |  |  |  |  | Validation
|  | Livraison à la date attendue |  |  |  | L OK | Validation à la date prévue |  |  |  | V OK
|  | Date de livraison réelle |  |  |  | L Réel | Date de validation réelle |  |  |  | V réel
|  | Date de livraison attendue |  |  |  | L Att | Date de validation attendue |  |  |  | V Att
|  | Juillet | [8 empty] | Août | Août | [30 empty] | Septembre | Septembre | [29 empty] | Octobre | Octobre | [30 empty] | Novembre | Novembre | [29 empty] | Décembre | Décembre | [30 empty] | Janvier | Janvier | [30 empty] | Février | Février | [27 empty] | Etat
Chantier | Livrables | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 |  | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 |  | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 |  | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 |  | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 |  | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 2018-12-16 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 2018-12-23 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-29 | 2018-12-30 | 2018-12-31 |  | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-06 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-09 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 2019-01-12 | 2019-01-13 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 2019-01-27 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 2019-01-31 |  | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 2019-02-03 | 2019-02-04 | 2019-02-05 | 2019-02-06 | 2019-02-07 | 2019-02-08 | 2019-02-09 | 2019-02-10 | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2019-02-17 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-23 | 2019-02-24 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28
Chantier | Livrables | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Livrable | Validation
Chantier 0 | Ordre du jour du Comité de Pilotage |  |  | L Att |  | V Att | [223 empty] | A livrer | En attente

## Jours fériés
NE PAS SUPPRIMER
Jours fériés
2018-08-15
2018-11-01
2018-11-11
2018-12-25
2019-01-01
2019-04-22
2019-05-01