## Menu
APPEL FORMULAIRE
Saisie d'un litige
IMPRESSION DES LITIGES
-Impression globale
-Impression par commercial

## Récap
Récapitulatif des litiges
N° litige | Date création litige | Nom du client | N° téléphone | Chantier | Objet du litige | Montant du litige | Montant initial facture | Situation | Justif apportés par le Client | Décision direction | Commercial | Commentaires | Actions à faire | Date facture | N° facture
0
1 | 2018-10-01 | DUPONT | 06 00 00 00 00 | Essai1 | Retard Liv | 1500 | 150000 | En cours | Constat Huissier | Accord Trouvé | Yann B | Remboursement En Cours | Rappeler Le Client
2 | 2018-11-02 | DURAND | 06 01 01 01 01 | Durand | Facturation Non Conforme | 2000 | 17500 | Avoir à établir |  | Refus | Grégoire B | Reçu Photos
3 | 2018-11-04 | DUBOIS | 06 03 03 03 03 | Dubois | Fuite | 1700 | 28400 | Litige clos | Photos |  | Daniel B | Ras
4 | 2018-11-07 | DULAC | 06 04 04 04 04 | Dulac | Pose Non Conforme | 100 | 500 | En cours |  |  | Mickaël P |  | Justificatifs Réclamés

## Suivi_litige
Suivi litige
Date création litige: | 2018-11-04 | Nom du client | DUBOIS
| Chantier: | Dubois
| Objet du litige: | Fuite
| Numéro litige: | 3
| Montant du litige | 1700
| Montant initial facture | 28400
| Situation: | Litige clos
| Commercial: | Daniel B
Justif apportés par le Client
Photos
Décision direction
0
Liste déroulante des Nos de litige

## Listes
liste des commerciaux | adresse email commerciaux | adresse email direction | Liste des litiges | Liste Libéllés des colonnes
Thibault B | thibault@excel.com |  | En cours | N° du litige
Yann B | yann@excel.com | yann@excel.com | Litige clos | Date création litige
Matthieu M | matthieu@excel.com |  | Demande client refusée | Nom du client
Grégoire B | grégoire@excel.com |  | Avoir à établir | N° téléphone
Corentin F | corentin@excel.com |  |  | Chantier
Daniel B | daniel@excel.com | daniel@excel.com |  | Objet du litige
Thierry G | thierry@excel.com |  |  | Montant du litige
Mickaël P | mickaël@excel.com |  |  | Montant initial facture
Guillaume M | guillaume@excel.com |  |  | Situation:
Ferdinand G | ferdinand@excel.com |  |  | Justif apportés par le Client
Christophe G | christophe@excel.com |  |  | Décision direction
Franck G | franck@excel.com |  |  | Commercial
Commentaires
Actions à faire
Date facture
N° facture