## DATA UO
[10 empty] | 2021 | [11 empty] | affecté | prévu | écart
N°AFFAIRE | CLIENT | DATE COMMANDE | OF | LIBELLES | MONTANT HT | DELAI | REF DEVIS | UOA ATELIER | UOC CHANTIER | janv. | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc
181 | CLOS COLUMBU | 2021-01-01 | 1811 | trémie pressoirs | 0 | 2021-06-30 |  | 20
157 | REGIE DES EAUX | 2021-01-01 | 1411 | station de pompage Valédeau | 645 | 2021-06-30 |  | 7
157 | REGIE DES EAUX | 2021-01-01 | 1324 | réservoir Valédeau | 2442 | 2021-06-30 |  | 20
157 | REGIE DES EAUX | 2021-01-01 | 1323 | réservoir Valédeau | 3597 | 2021-06-30 |  | 30
157 | REGIE DES EAUX | 2021-01-01 | 1321 | réservoir Valédeau | 1232 | 2021-06-30 |  | 10
157 | REGIE DES EAUX | 2021-01-01 | 1322 | réservoir Valédeau | 1232 | 2021-06-30 |  | 10
157 | REGIE DES EAUX | 2021-01-01 | 1321 | réservoir Valédeau | 1232 | 2021-06-30 |  | 10
157 | REGIE DES EAUX | 2021-01-01 | 1311 | réservoir Valédeau | 3545 | 2021-06-30 |  | 30
181 | CLOS COLUMBU | 2021-01-01 | 1811 | trémie pressoirs | 0 | 2021-06-30 |  | 20
157 | REGIE DES EAUX | 2021-01-01 | 1411 | station de pompage Valédeau | 645 | 2021-06-30 |  | 7
157 | REGIE DES EAUX | 2021-01-01 | 1324 | réservoir Valédeau | 2442 | 2021-06-30 |  | 20
157 | REGIE DES EAUX | 2021-01-01 | 1323 | réservoir Valédeau | 3597 | 2021-06-30 |  | 30
157 | REGIE DES EAUX | 2021-01-01 | 1321 | réservoir Valédeau | 1232 | 2021-06-30 |  | 10
157 | REGIE DES EAUX | 2021-01-01 | 1322 | réservoir Valédeau | 1232 | 2021-06-30 |  | 10
157 | REGIE DES EAUX | 2021-01-01 | 1321 | réservoir Valédeau | 1232 | 2021-06-30 |  | 10
157 | REGIE DES EAUX | 2021-01-01 | 1311 | réservoir Valédeau | 3545 | 2021-06-30 |  | 30
180 | CIRRUS | 2021-05-01 | 1801 | Bavette alu | 376 | 2021-05-18 | 95 | 4 |  | 2021 mai: 4 | 4 | 4 | 0
179 | SEABOOST | 2021-05-01 | 1793 | moule à galette | 730 | 2021-05-31 | 94 | 7 |  | 2021 mai: 7 | 7 | 7 | 0
179 | SEABOOST | 2021-05-01 | 1791 | 2 sets de moule | 4164 | 2021-05-31 | 91 | 30 |  | 2021 mai: 30 | 30 | 30 | 0
178 | FEMAG INDUSTRIE | 2021-05-01 | 1781 | Pliage tôlerie | 105 | 2021-05-15 |  |  |  | 2021 mai: 4 | 4 | 0 | -4
177 | ARNAUD MARIE LUCE | 2021-05-01 | 1771 | caniveaux | 2500 | 2021-05-15 | 6 | 15 |  | 2021 juin: 15 | 15 | 15 | 0
176 | EAU AIR SYSTÈME | 2021-05-01 | 1761 | garde corps | 520 | 2021-05-15 | 87 | 6 |  | 2021 mai: 5 | 5 | 6 | 1
175 | VEOLIA EAU | 2021-05-01 | 1751 | échelle | 500 | 2021-05-15 |  | 4 |  | 2021 mai: 7.5 | 7.5 | 4 | -3.5
174 | VALLON DES GLAUGES | 2021-05-01 | 1742 | Grilles caniveaux |  | 2021-06-20 | 92 | 12 |  | 2021 juin: 12 | 12 | 12 | 0
174 | VALLON DES GLAUGES | 2021-05-01 | 1741 | CANIVEAUX | 9506 | 2021-05-25 | 92 | 50 | 17 | 2021 mai: 50; 2021 juin: 17 | 67 | 67 | 0
171 | EUROTECHNOLOGIE | 2021-05-01 | 1712 | 1 grille | 1000 | 2021-05-20 | 44 | 7 |  | 2021 mai: 7 | 7 | 7 | 0
171 | EUROTECHNOLOGIE | 2021-03-01 | 1711 | 3 grilles | 1365 | 2021-05-20 | 86 | 7 |  | 2021 mai: 7 | 7 | 7 | 0
159 | COURSAN | 2020-12-01 | 1594 | Confection et pose d’une passerelle en contre-bas | 3920 | 2021-05-10 | 31 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
159 | COURSAN | 2020-12-01 | 1593 | Prolongation de la passerelle de surveillance | 2570 | 2021-05-10 | 31 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
159 | COURSAN | 2020-12-01 | 1592 | Confection de 4 paniers de filtration | 570 | 2021-05-10 | 31 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
159 | COURSAN | 2020-12-01 | 1591 | Confection et pose d’un caniveau inox | 1980 | 2021-05-10 | 31 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
169 | OBI | 2021-03-30 |  | support tambour |  | 2021-05-10 |  |  |  | 2021 mai: 15 | 15 | 0 | -15
| VINISTAB | 2021-03-30 |  | modif chassis armoire | 148 | 2021-03-30 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
160 | BC MAINTENANCE | 2021-02-09 |  | 3 toles galva | 141 | 2021-02-09 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
| ACEA | 2021-04-20 |  | renforcement étagères | 300 | 2021-04-20 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
| ACEA | 2021-03-30 |  | profil alu | 208 | 2021-03-30 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
ATELIER | C CASTEL | 2021-01-01 | 9999999 | Nettoyage et divers |  | 2021-12-31 | 9999999 | 200 |  | 2021 janv.: 61; 2021 févr: 40; 2021 mars: 43 | 144 | 200 | 56
173 | VALLON LOUIS | 2021-04-30 | 1733 | Grilles caniveaux |  | 2021-06-20 |  | 18 |  | 2021 juin: 18 | 18 | 18 | 0
173 | VALLON LOUIS | 2021-04-30 | 1731 | 5 caniveau | 10700 | 2021-05-31 | 78 | 116 | 14 | 2021 mai: 116; 2021 juin: 14 | 130 | 130 | 0
173 | VALLON LOUIS | 2021-04-30 | 1732 | 4 avaloirs | 1800 | 2021-05-31 | 78 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
| CIRRUS | 2021-04-15 |  | barre de seuil inox | 572 | 2021-04-30 | [15 empty] | 0 | 0 | 0
160 | BC MAINTENANCE | 2021-04-01 | 1601 | carter de protection | 380 | 2021-04-30 | 66 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
161 | BC MAINTENANCE | 2021-04-01 | 1611 | 4 bandage de roues | 200 | 2021-04-30 | 67 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
172 | BUCHER VASLIN | 2021-04-21 | 1721 | Passerelles et echelles inox | 3200 | 2021-06-10 | 73 | 20 |  | 2021 mai: 20 | 20 | 20 | 0
170 | BUCHER VASLIN | 2021-04-21 | 1702 | Caillebotis | 11000 | 2021-06-08 | 85 | 40 |  | 2021 mai: 20; 2021 juin: 20 | 40 | 40 | 0
170 | BUCHER VASLIN | 2021-04-21 | 1701 | 2 passerelles d’accès pressoir | 3800 | 2021-06-08 | 85 | 34 |  | 2021 janv.: 25.5; 2021 févr: 53; 2021 mars: 21.5; 2021 juin: 34 | 134 | 34 | -100
165 | OBI | 2021-02-15 | 1651 | Tuyauterie acier | 7170 | 2021-03-30 |  |  |  | 2021 janv.: 25; 2021 avr: 7.5 | 32.5 | 0 | -32.5
166 | OBI | 2021-02-15 | 1661 | Fourreaux azote | 1200 | 2021-03-30 |  |  |  | 2021 janv.: 7.5; 2021 févr: 32.5; 2021 avr: 4 | 44 | 0 | -44
162 | OBI | 2021-02-15 | 1621 | Tuyauterie inox 316L Jacque Cœur | 2730 | 2021-03-30 |  |  |  | 2021 janv.: 48; 2021 févr: 3 | 51 | 0 | -51
155 | RICHEMER | 2021-02-15 | 1551 | Confection et mise en place d’un garde-corps | 4300 | 2021-03-15 |  |  |  | 2021 févr: 2 | 2 | 0 | -2
145 | TERRE DE SABLE | 2021-02-19 | 14591 | raccord adaptateur en Y | 140 | 2021-02-28 |  |  |  | 2021 févr: 7 | 7 | 0 | -7
145 | TERRE DE SABLE | 2021-02-19 | 1459 | 3 piquages dans une remorque | 480 | 2021-02-28 |  |  |  | 2021 févr: 18 | 18 | 0 | -18
145 | TERRE DE SABLE | 2021-02-19 | 1458 | 2 fers plats 50x10 | 1740 | 2021-02-28 | 71 |  |  | 2021 févr: 9.5 | 9.5 | 0 | -9.5
145 | TERRE DE SABLE | 2021-02-19 | 1458 | 3 cornières inox et barres de seuil | 1400 | 2021-02-28 | 68 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
145 | TERRE DE SABLE | 2021-04-05 | 1457 | escalier d’accès quart tournant+passerelles | 6050 | 2021-05-30 | 81 | 38 |  | 2021 juin: 38 | 38 | 38 | 0
145 | TERRE DE SABLE |  | 1456 | 5,2,3 Goulotte pressoir bacs de vendange | 1040 | 2021-04-30 | 12 | 45 |  | 2021 avr: 6; 2021 mai: 31; 2021 juin: 14 | 51 | 45 | -6
145 | TERRE DE SABLE |  | 1455 | 5,2,2 Goulotte phase solide | 960 | 2021-04-30 | 12 | 12 |  | 2021 juin: 12 | 12 | 12 | 0
145 | TERRE DE SABLE |  | 1454 | 5,2,3 Caillebotis divers | 780 | 2021-04-30 | 12 |  |  | 2021 avr: 65 | 65 | 0 | -65
145 | TERRE DE SABLE |  | 1453 | 5,1,3 Garde-corps spécifique | 8884.8 | 2021-04-30 | 12 |  |  | 2021 mars: 55 | 55 | 0 | -55
145 | TERRE DE SABLE |  | 1452 | 5,1,2 Escaliers | 7433 | 2021-01-31 | 12 |  |  | 2021 janv.: 241.25; 2021 mars: 109.7; 2021 avr: 254.25; 2021 mai: 12.5 | 617.7 | 0 | -617.7
145 | TERRE DE SABLE |  | 1451 | 511 Pass et plateformes | 3716 | 2021-01-31 | 12 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
164 | VINISTAB | 2020-02-15 | 1644 | transfert du matériel de filtratio | 600 | ND | 9 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
164 | VINISTAB | 2020-02-15 | 1643 | supports pour rangemen | 240 | ND | 9 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
164 | VINISTAB | 2020-02-15 | 1642 | 2 rampes aluminiun | 664 | ND | 9 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
164 | VINISTAB | 2020-02-15 | 1641 | 2 structures de protection | 1246 | ND | 9 |  |  | 2021 févr: 22; 2021 mars: 11 | 33 | 0 | -33
163 | DIGITALIS | 2020-12-01 | 1582 | Panneau d'affichage corten | 900 | ND | 42 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
158 | FARRET | 2020-12-01 | 1582 | Trappe alu | 380 | ND | 52 |  |  | 2021 mai: 28.5 | 28.5 | 0 | -28.5
158 | FARRET | 2020-12-01 | 1581 | Dôme terrasse | 1770 | ND | 52 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
156 | OBI | 2021-04-02 | 1561 | Tuyauteries inox |  | ND |  |  |  | 2021 avr: 43.25 | 43.25 | 0 | -43.25
167 | CIRRUS | 2021-04-02 | 1671 | Habillage tuyaux froid | 2960 | 2021-07-15 | 84 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
154 | ESTEZARGUES | 2021-01-01 | 1544 | Totem | 4500 | 2021-07-15 | 47 | 35 |  | 2021 mars: 25.5; 2021 juil: 35 | 60.5 | 35 | -25.5
154 | ESTEZARGUES | 2021-01-01 | 1543 | Grille à barreaux | 380 | 2021-07-15 | 47 |  |  | 2021 janv.: 15 | 15 | 0 | -15
154 | ESTEZARGUES | 2021-01-01 | 1542 | Pass escalier | 9650 | 2021-07-16 | 47 |  |  | 2021 janv.: 83; 2021 févr: 54; 2021 mars: 20 | 157 | 0 | -157
154 | ESTEZARGUES | 2021-01-01 | 1541 | Escalier fab + pose | 13000 | 2021-07-15 | 47 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 3811 | Accès extérieur et intérieur non sécurisé | 4631 | 2021-05-30 | NC | 40 | 0 | [12 empty] | 0 | 40 | 40
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 3731 | Accès extérieur et intérieur non conformes | 4673.9 | 2021-05-10 | NC | 41 | 0 | [12 empty] | 0 | 41 | 41
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 3721 | Accès et trappe non sécurisés | 3960 | 2021-05-03 | NC | 35 | 0 | [12 empty] | 0 | 35 | 35
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 3711 | Accès à la toiture du réservoir non conforme | 3476 | 2021-05-03 | NC | 30 | 0 | [12 empty] | 0 | 30 | 30
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 3542 | Trappe d'accès au réservoir extérieur non conforme | 329.47 | 2021-04-29 | NC | 3 | 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 3
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 3541 | Trappe d'accès toiture non conforme | 64.77 | 2021-04-29 | NC | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 1
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 3533 | Echelles d'accès au réservoirs chancelantes | 230.91 | 2021-04-27 | NC | 2 | 0 | [12 empty] | 0 | 2 | 2
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 3532 | Garde-corps extérieur non conforme | 8624 | 2021-04-27 | NC | 75 | 0 | [12 empty] | 0 | 75 | 75
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 3531 | Absence de plinthe au pallier du niveau réservoir | 232.32 | 2021-04-27 | NC | 2 | 0 | [12 empty] | 0 | 2 | 2
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 3524 | Trappe d'accès à la bâche vétuste | 183.04 | 2021-04-27 | NC | 2 | 0 | [12 empty] | 0 | 2 | 2
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 3523 | Absence de protection sur la toiture de la bâche | 1196.8 | 2021-04-27 | NC | 10 | 0 | [12 empty] | 0 | 10 | 10
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 3522 | Trappe de vidange peu pratique | 154.88 | 2021-04-27 | NC | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 1
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 3521 | Absence d'accès sécurisé à la trappe de vidange et à la toiture | 985.6 | 2021-04-27 | NC | 9 | 0 | [12 empty] | 0 | 9 | 9
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 3513 | Trappe de maintenance du pallier N°1 non sécurisée | 1281.28 | 2021-04-27 | NC | 11 | 0 | [12 empty] | 0 | 11 | 11
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 3512 | Ouverture trop grande au niveau des traversées du 1er pallier | 154.88 | 2021-04-27 | NC | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 1 | 1
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 3511 | Absence de plinthe dans l'escalier et au niveau du pallier N°1 | 743.42 | 2021-04-27 | NC | 6 | 0 | [12 empty] | 0 | 6 | 6
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 2024 | Trappe d'accès à la bâche vétuste | 4356 | 2021-04-15 | NC | 38 | 0 | [12 empty] | 0 | 38 | 38
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 2023 | Absence de protection sur la toiture de la bâche | 4510 | 2021-04-15 | NC | 39 | 0 | [12 empty] | 0 | 39 | 39
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 2022 | Trappe de vidange peu pratique | 2552 | 2021-04-15 | NC | 22 | 0 | [12 empty] | 0 | 22 | 22
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 2021 | Absence d'accès sécurisé à la trappe de vidange et à la toiture | 6105 | 2021-04-15 | NC | 53 | 0 | 2021 mai: 5 | 5 | 53 | 48
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 2011 | Absence de protection et d'accès au palier supérieur | 4301 | 2021-04-10 | NC | 37 | 0 | 2021 févr: 42.5; 2021 mars: 40.5 | 83 | 37 | -46
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 1616 | Accès à la cuve de gauche périlleux | 4367 | ND | NC | 40 | 0 | [12 empty] | 0 | 40 | 40
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 1615 | Accès à la cuve de droite périlleux | 4367 | ND | NC | 38 | 0 | [12 empty] | 0 | 38 | 38
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 1614 | Garde-corps de la coursive supérieure vétuste | 2772 | ND | NC | 24 | 0 | [12 empty] | 0 | 24 | 24
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 1613 | Echelle d'accès coursive supérieure vétuste | 2179 | 2021-04-12 | NC | 19 | 0 | [12 empty] | 0 | 19 | 19
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 1612 | Trappe d'accès au débitmètre vétuste | 2563 | 2021-04-12 | NC | 22 | 0 | [12 empty] | 0 | 22 | 22
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 1611 | Absence de protection sur les trémies | 374 | 2021-04-12 | NC | 3 | 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 3
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 953 | Cheminées d'aération non sécurisées (x2) | 2123 | 2021-03-29 | NC | 19 | 0 | [12 empty] | 0 | 19 | 19
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 952 | Cheminée d'accès au réservoir ouest non conforme | 4653 | 2021-03-29 | NC | 41 | 0 | [12 empty] | 0 | 41 | 41
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 951 | Absence d'accès pratique au sommet du réservoir Ouest | 20614.5 | 2021-03-29 | NC | 180 | 0 | [12 empty] | 0 | 180 | 180
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 943 | Cheminée d'aération non sécurisée | 1155 | 2021-03-29 | NC | 10 | 0 | [12 empty] | 0 | 10 | 10
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 942 | Cheminée d'accès au réservoir Est non conforme | 3465 | 2021-03-29 | NC | 30 | 0 | [12 empty] | 0 | 30 | 30
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 941 | Absence de protection sur l'acrotère du réservoir Est | 3498 | 2021-03-29 | NC | 30 | 0 | [12 empty] | 0 | 30 | 30
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 936 | Regard de la conduite de départ peu sécurisé | 2882 | 2021-03-29 | NC | 25 | 0 | [12 empty] | 0 | 25 | 25
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 935 | Accès à la chambre de vanne du PR de vidange peu sécurisé | 1353 | 2021-03-29 | NC | 12 | 0 | [12 empty] | 0 | 12 | 12
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 934 | Accès au regard de pompage du PR de vidange peu pratique | 3778.5 | 2021-03-29 | NC | 33 | 0 | [12 empty] | 0 | 33 | 33
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 933 | Regard de la vanne de vidange du 12000m3 non sécurisé | 920.7 | 2021-03-29 | NC | 8 | 0 | [12 empty] | 0 | 8 | 8
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 932 | Entrée haute du réservoir 12000m3 non sécurisée | 982.3 | 2021-03-29 | NC | 9 | 0 | [12 empty] | 0 | 9 | 9
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 931 | Absence de garde-corps sur l'escalier | 3378.1 | 2021-03-29 | NC | 29 | 0 | [12 empty] | 0 | 29 | 29
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 925 | Palier haut non sécurisé | 1707.2 | 2021-03-29 | NC | 25 | 0 | [12 empty] | 0 | 25 | 25
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 924 | Absence de protection sur le caniveau d'évacuation | 1120.9 | 2021-03-29 | NC | 10 | 0 | [12 empty] | 0 | 10 | 10
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 923 | Plateforme d'accès au tunnel non conforme | 2193.4 | 2021-03-29 | NC | 19 | 0 | [12 empty] | 0 | 19 | 19
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 922 | Absence de protection sur une trémie | 205.7 | 2021-03-29 | NC | 2 | 0 | [12 empty] | 0 | 2 | 2
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 921 | Plateforme d'accès peu pratique | 4664 | 2021-03-29 | NC | 41 | 0 | [12 empty] | 0 | 41 | 41
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 911 | Ouverture trop grande au niveau des traversées de conduites | 1267.2 | ND | NC | 11 | 0 | [12 empty] | 0 | 11 | 11
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 741 | Absence de protection de la trémie d'accès à la toiture | 1355.36 | 2021-04-16 | NC | 12 | 0 | 2021 mars: 12 | 12 | 12 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 733 | Echelle d'accès cuve extérieure non sécurisée | 1244.6 | 2021-04-16 | NC | 11 | 0 | 2021 mars: 11 | 11 | 11 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 732 | Echelle d'accès cuve intérieure non sécurisée | 1159.95 | 2021-04-16 | NC | 11 | 0 | 2021 mars: 11 | 11 | 11 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 731 | Haut de l'escalier non protégé | 465.02 | 2021-04-16 | NC | 4 | 0 | 2021 mars: 4 | 4 | 4 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 722 | Ouverture non protégée dans l'escalier d'accès aux cuves | 164.06 | 2021-04-16 | NC | 2 | 0 | 2021 mars: 2 | 2 | 2 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 721 | Escaliers saute tuyaux vétustes et non sécurisés | 2898.83 | 2021-04-16 | NC | 27 | 0 | 2021 mars: 27.7 | 27.7 | 27 | -0.7
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 713 | Absence de portillon sur la coursive supérieure | 856.9 | 2021-04-16 | NC | 8 | 0 | 2021 mars: 8 | 8 | 8 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 712 | Accès à la passerelle non sécurisé | 1901.9 | 2021-04-16 | NC | 17 | 0 | 2021 mars: 17.5 | 17.5 | 17 | -0.5
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 711 | Protection insuffisante du palier de la porte | 1459.86 | 2021-04-16 | NC | 13 | 0 | 2021 janv.: 30; 2021 févr: 12; 2021 mars: 5.5 | 47.5 | 13 | -34.5
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 594 | Vanne de dilution difficile d'utilisation | 1639 | 2021-03-22 | NC | 14 | 0 | 2021 févr: 14 | 14 | 14 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 593 | Espacement trop important entres les garde-corps. | 458.7 | 2021-03-22 | NC | 4 | 0 | 2021 févr: 4 | 4 | 4 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 592 | Absence d'accès au déversoir de la file N°2 | 2142 | 2021-03-22 | NC | 19 | 0 | 2021 févr: 19 | 19 | 19 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 591 | Absence d'accès au déversoir de la file N°1 | 3707 | 2021-03-22 | NC | 32 | 0 | 2021 févr: 32 | 32 | 32 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 582 | Absence d'accès aux bassins de floculation après le seuil | 2372.15 | 2021-03-15 | NC | 22 | 0 | 2021 janv.: 22 | 22 | 22 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 581 | Absence d'accès aux bassins de floculation avant le seuil | 4911.5 | 2021-03-15 | NC | 45 | 0 | 2021 janv.: 32.75 | 32.75 | 45 | 12.25
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 572 | Absence de moyen d'accès à la partie basse du Bypass | 3861 | ND | NC | 34 | 0 | [12 empty] | 0 | 34 | 34
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 571 | Absence de moyen d'accès à la partie haute du Bypass | 6875 | ND | NC | 60 | 0 | [12 empty] | 0 | 60 | 60
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 565 | Trappe d'accès de la bâche à boues des décanteurs inaccessible | 3278 | 2021-03-15 | NC | 29 | 0 | 2021 févr: 29 | 29 | 29 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 564 | Trappe d'approvisionnement des décanteurs non sécurisée | 924 | 2021-03-15 | NC | 8 | 0 | 2021 févr: 8 | 8 | 8 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 563 | Trappe d'accès à la vanne de purge non sécurisée | 2673 | 2021-03-15 | NC | 23 | 0 | 2021 févr: 5; 2021 mars: 7.5 | 12.5 | 23 | 10.5
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 562 | Trappes du décanteur vétustes | 3399 | 2021-03-15 | NC | 30 | 0 | 2021 févr: 12.5 | 12.5 | 30 | 17.5
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 561 | Absence d'accès à l'intérieur du décanteur (x2) | 5115 | 2021-03-15 | NC | 45 | 0 | 2021 févr: 45 | 45 | 45 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 556 | Absence d'accès des trappes d'alimentation des filtres à charbon | 1716 | ND | NC | 15 | 0 | [12 empty] | 0 | 15 | 15
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 555 | Trappe d'accès au bassin des filtres à charbon actif non sécurisée (x3) | 12116.5 | ND | NC | 106 | 0 | [12 empty] | 0 | 106 | 106
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 554 | Trappe d'accès au caniveaux couverts peu sécurisé (x4) | 350.9 | ND | NC | 3 | 0 | [12 empty] | 0 | 3 | 3
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 553 | Absences d'accès aux bassins et aux canaux | 33000 | ND | NC | 288 | 0 | [12 empty] | 0 | 288 | 288
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 552 | Absence d'accès au canal situé entre les filtres à sable et les filtres à charbon actif | 2623.5 | ND | NC | 23 | 0 | [12 empty] | 0 | 23 | 23
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 551 | Garde-corps des vannes de vidange non conformes (x21) | 5595.5 | ND | NC | 49 | 0 | [12 empty] | 0 | 49 | 49
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 543 | Accès difficiles aux équipements des filtres à charbon (x3) | 8877 | 2021-03-25 | NC | 77 | 0 | 2021 févr: 10; 2021 mars: 67 | 77 | 77 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 542 | Manipulation de la vanne difficile (x3) | 3366 | 2021-03-25 | NC | 29 | 0 | 2021 févr: 29 | 29 | 29 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 541 | Accès difficiles aux équipements des filtres à sable (x7) | 36410 | 2021-03-25 | NC | 317 | 0 | 2021 févr: 68; 2021 mars: 28.5; 2021 avr: 113.5; 2021 mai: 117.5 | 327.5 | 317 | -10.5
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 533 | Trappe non étanche | 4175.5 | ND | NC | 36 | 0 | [12 empty] | 0 | 36 | 36
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 532 | Trappe d'accès à la bâche difficile d'utilisation | 8459 | ND | NC | 74 | 0 | [12 empty] | 0 | 74 | 74
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 531 | Trappe et échelle d'accès à la bâche de relevage non sécurisées | 3437.5 | ND | NC | 30 | 0 | [12 empty] | 0 | 30 | 30
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 522 | Plateforme interne du regard débitmètre non sécurisée | 1985.5 | 2021-03-31 | NC | 18 | 0 | 2021 janv.: 18 | 18 | 18 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 521 | Regard d'accès dangereux | 611.33 | 2021-03-31 | NC | 6 | 0 | 2021 janv.: 6 | 6 | 6 | 0
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 512 | Accès aux ouvertures supérieures des cuves dangereux | 5093 | ND | NC | 44 | 0 | [12 empty] | 0 | 44 | 44
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 511 | Absence d'accès sécurisé aux cuves de floculant | 2035 | ND | NC | 18 | 0 | [12 empty] | 0 | 18 | 18
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 433 | Accès difficile au tableaux électriques | 2354 | 2021-04-30 | NC | 21 | 0 | [12 empty] | 0 | 21 | 21
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 432 | Accès à la toiture non sécurisé | 599.5 | 2021-04-30 | NC | 5 | 0 | [12 empty] | 0 | 5 | 5
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 431 | Non-conformité de la plateforme d'accès aux cuves du réservoir | 9361 | 2021-04-15 | NC | 82 | 0 | 2021 mai: 33.5 | 33.5 | 82 | 48.5
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 422 | Trappe et échelle d'accès à l'intérieur du réservoir | 5643 | 2021-05-16 | NC | 49 | 0 | [12 empty] | 0 | 49 | 49
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 421 | Accès au toit du réservoir non conforme | 3157 | 2021-05-15 | NC | 28 | 0 | [12 empty] | 0 | 28 | 28
157 | REGIE DES EAUX | 2020-12-20 | 411 | Trappe d'accès à la chambre Claval | 2860 | 2021-04-30 | NC | 25 | 0 | 2021 janv.: 15.45 | 15.45 | 25 | 9.55
[10 empty] | 630.45 | 571 | 527.9 | 493.5 | 520.5 | 194 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planifiées
[10 empty] | 578.55 | 578.55 | 520.695 | 474.81 | 363.265 | 473.48 | 549.6225 | 473.48 | 636.405 | 607.4775 | 549.6225 | 520.695 | Budgetées

## EFFECTIFS
matieres |  |  | 2021 |  | REGIE 80% taux mat = 42% | [5 empty] | MIX 60% VINI et 40% RE taux mat 46% | [7 empty] | heures possible |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
149848.1838 | 179459.0251 | 329307.2089 | ca possible |  | 67447.87 | 67447.87 | 61697.083 | 57136.114 | 46048.541 | 57003.912 | 66391.4195 | 58609.656 | 72194.591 | 69238.2005 | 63325.4195 | 60369.029 | 746909.7055 |  | Colonne1 | Colonne2 | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | CUMULS
[5 empty] | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | CUMULS
[19 empty] | jours de production | ouvrés | 20 | 20 | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 254
|  |  | jours de production | ouvrés | 20 | 20 | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 23 | 254 |  |  | ponts |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 4
|  |  |  | ponts | [12 empty] | -4 |  |  | cp |  |  | 5 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 5 | 30 | bar: janvier to décembre
|  |  |  | cp | mars: -5; juin: -10; août: -10; décembre: -5 | -30
[20 empty] | total j de prod | 20 | 20 | 18 | 21 | 18 | 12 | 19 | 12 | 22 | 21 | 19 | 18 | 220
|  |  |  | total j de prod | 20 | 20 | 18 | 21 | 18 | 12 | 19 | 12 | 22 | 21 | 19 | 18 | 220
[20 empty] | horaires 7h/j | 140 | 140 | 126 | 147 | 126 | 84 | 133 | 84 | 154 | 147 | 133 | 126 | 1540
|  |  |  | horaires 7h/j | 140 | 140 | 126 | 147 | 126 | 84 | 133 | 84 | 154 | 147 | 133 | 126 | 1540
[19 empty] | Productivité 1 | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Productivité 1 | 95% | 133 | 133 | 119.7 | 139.65 | 119.7 | 79.8 | 126.35 | 79.8 | 146.3 | 139.65 | 126.35 | 119.7 | 1463 |  | Productivité 2
|  |  | Productivité 2 | [15 empty] | 95% | Thierry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 95% | Thierry | janvier: 126.35; février: 126.35; mars: 113.715; avril: 132.6675; mai: 0 | 499.0825 |  | 95% | Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 95% | Jeremy | janvier: 126.35; février: 126.35; mars: 113.715; avril: 0 | 366.415 |  | 95% | Guillaume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% | Guillaume | 133 | 133 | 119.7 | 139.65 | 119.7 | 79.8 | 126.35 | 79.8 | 146.3 | 139.65 | 126.35 | 119.7 | 1463 |  | 90% | Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 95% | Charles | 126.35 | 126.35 | 113.715 | 132.6675 | 113.715 | 75.81 | 120.0325 | 75.81 | 138.985 | 132.6675 | 120.0325 | 113.715 | 1389.85 |  | 0% | BTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 50% | BTS | 66.5 | 66.5 | 59.85 | 69.825 | 59.85 | 39.9 | 63.175 | 39.9 | 73.15 | 69.825 | 63.175 | 59.85 | 731.5 |  | 85% | compagnon 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 95% | Antonny | juin: 138.985; juillet: 120.0325; août: 138.985; septembre: 138.985; octobre: 132.6675; novembre: 120.0325; décembre: 113.715 | 903.4025 |  |  | compagnon 2 | [12 empty] | 0
|  |  | 95% | Gaetan |  |  |  |  | 70 | 138.985 | 120.0325 | 138.985 | 138.985 | 132.6675 | 120.0325 | 113.715 | 973.4025 |  |  | compagnon 3 | [12 empty] | 0
|  |  |  | Mazarine | février: 60; mars: 126; avril: 147; mai: 90 | 423 |  |  | compagnon 4 | [12 empty] | 0
|  |  |  | compagnon 4 | [12 empty] | 0 |  | 50% | GC | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 50% | GC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1080 |  |  | CUMULS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | HEURES PROD | CUMULS | 678.55 | 678.55 | 620.695 | 574.81 | 463.265 | 573.48 | 649.6225 | 573.48 | 706.405 | 677.4775 | 619.6225 | 590.695 | 7406.6525 | 799918.47
Note on J15: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : CP
Note on I16: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : CP
Note on J21: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : debut 17 05