## Janvier
Budget initial
|  | Coûts |  | Produits |  |  |  | Budget réactualisé |  |  |  | Production
|  | coût journalier | Charge prev (j) | TJM (informatif) | Nb de jours vendus | CA (informatif) | Marge (informatif) | coût journalier | Charge prev | Nb de jours vendus | coûts à terminaison | Conso du mois (j.h.) | Conso du mois (€) | Conso cumulée (j.h.) | Conso cumulée (€) | Raf (j.h.) | Raf (€)
PIF | PIERRE | 307.2477 | 350 | 447.619 | 350 | 156666.6667 | 31.36% | 307.2477 | 352 | 352 | 108151.1927 | 12 | 3686.9725 | 12 | 3686.9725 | 340 | 104464.2202
PAF | JACQUES | 257.7064 | 350 | 447.619 | 350 | 156666.6667 | 42.43% | 257.7064 | 350 | 350 | 90197.2477 | 20 | 5154.1284 | 20 | 5154.1284 | 330 | 85043.1193
POUF | ANDRE | 336.9725 | 350 | 447.619 | 350 | 156666.6667 | 24.72% | 336.9725 | 350 | 350 | 117940.367 | 18 | 6065.5046 | 18 | 6065.5046 | 332 | 111874.8624
PIF | BARTHELEMY | 287.4312 | 350 | 447.619 | 350 | 156666.6667 | 35.79% | 287.4312 | 350 | 350 | 100600.9174 | 15 | 4311.4679 | 15 | 4311.4679 | 335 | 96289.4495
PAF | PHILIPPE | 361.7431 | 350 | 447.619 | 350 | 156666.6667 | 19.19% | 361.7431 | 350 | 350 | 126610.0917 | 13 | 4702.6606 | 13 | 4702.6606 | 337 | 121907.4312
POUF | JACQUES A | 406.3303 | 350 | 447.619 | 350 | 156666.6667 | 9.224% | 406.3303 | 350 | 350 | 142215.5963 | 18 | 7313.945 | 18 | 7313.945 | 332 | 134901.6514
PIF | JEAN | 356.789 | 350 | 447.619 | 350 | 156666.6667 | 20.29% | 356.789 | 356 | 356 | 127016.8807 | 16 | 5708.6239 | 16 | 5708.6239 | 340 | 121308.2569
PAF | THADEE | 327.0642 | 350 | 447.619 | 350 | 156666.6667 | 26.93% | 327.0642 | 350 | 350 | 114472.4771 | 20 | 6541.2844 | 20 | 6541.2844 | 330 | 107931.1927
POUF | JUDE | 426.1468 | 350 | 447.619 | 350 | 156666.6667 | 4.797% | 426.1468 | 350 | 350 | 149151.3761 | 21 | 8949.0826 | 21 | 8949.0826 | 329 | 140202.2936
PIF | THOMAS | 287.4312 | 350 | 447.619 | 350 | 156666.6667 | 35.79% | 287.4312 | 350 | 350 | 100600.9174 | 21 | 6036.055 | 21 | 6036.055 | 329 | 94564.8624
PAF | MATHIEU | 336.3211 | 350 | 447.619 | 350 | 156666.6667 | 24.86% | 336.3211 | 350 | 350 | 117712.3853 | 21 | 7062.7431 | 21 | 7062.7431 | 329 | 110649.6422
POUF | SIMON | 259.7064 | 350 | 447.619 | 350 | 156666.6667 | 41.98% | 259.7064 | 350 | 350 | 90897.2477 | 21 | 5453.8349 | 21 | 5453.8349 | 329 | 85443.4128
|  |  | 4200 |  | 4200 | 1880000 |  |  | 4208 | 4208 | 1385566.6972 | 216 | 70986.3028 | 216 | 70986.3028 | 3992 | 1314580.3945
|  | Synthèse financière budget initial | [5 empty] | Synthèse financière budget réactualisé |  |  |  | Synthèse production
|  | CA |  |  |  | 1880000 |  | CA |  |  | 1880000 | Production valorisée cumulée |  |  | 96317.4486
| 2018-01-01 | Coûts |  |  |  | 1382811.4679 |  | Coûts |  |  | 1385566.6972 | Production valorisée du mois
|  | Marge € |  |  |  | 497188.5321 |  | Marge € |  |  | 494433.3028 | En cours |  |  | 66317.4486
|  | Marge % |  |  |  | 26.45% |  | Marge % |  |  | 26.3% | Avancement technique |  |  | 5.123%
|  | Charge prev totale |  |  |  | 4200 |  | Charge prev totale |  |  | 4208 | Marge mensuelle
|  | Charge vendue |  |  |  | 4200 |  | Charge vendue |  |  | 4208 | TJM utilisé du mois |  |  | 0
|  | TJM interne |  |  |  | 447.619 |  | TJM utilisé |  |  | 446.7681
|  | TJM vendu |  |  |  | 447.619
|  | Commandes |  |  |  | Factures
|  | Commande initiale |  | 1880000 |  | numéro |  | date | montant
Avenant 1
Avenant 2
Avenant 3
Avenant 4
Avenant 5
Avenant 6
36317.4486
30000
[6 empty] | Total |  |  | 30000
Note on N5: Auteur: doit être conforme aux CRA
Note on P5: Auteur: faire une macro pour récuméprer les onglets précédents
Note on N23: Auteur: faire une macro pour la diéfférence avec le mois précédent