## Liste
Opérations | Note | Service | Clients
Non Traité | 0 | Traduction | XXXXX
En attente | 1 | Retranscription | YYYY
En cours | 2 | Numérisation | VVVVVV
Terminé | 4

## BDD Production
Numéro de dossier | SERVICE | Client | Contact | Date de Réception | Date de livraison théorique | Nb jours pour traiter | Prise en charge du projet | Opérations | Auto-contrôle | Relecture | Contrôle | Avancement du Travail | Date de livraison | Respect des délais | Temps de traitement | Observations
1 | Traduction | XXXXX | TESTONS | 2021-11-22 | 2021-11-25 | 3 | 2021-11-23 | Terminé | Terminé | Terminé | Non Traité | 81.25% | 2021-12-14 | -9 | 16 | Bande Inaudible
2 | Retranscription | YYYY | pouet | 2021-12-02 | 2021-12-28 | 18 | 2021-12-03 | En attente |  |  |  | 6.25% |  | 24 | 0
3 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0% |  | -44534 | 0
Formulas:
Respect des délais = Tableau1[[#This Row],[Date de livraison théorique]]-TODAY()

## TCD Production
SERVICE | (Tous)
Étiquettes de lignes | Avancement du Travail
2021-11-22 | 0.75
XXXXX | 0.75
(vide) | 0
(vide) | 0
Total général | 0.75