## Prév Hono Construction 2020
| Libellé | Code | Prog | N logts | RO | Phase | VEFA | Dépenses prév | Ratio Logts | Total Rem Previ | % rémunération | Cumul au | % avancement total | Rem Perçue en 2012 | Rem Perçue en 2013 | Cumul perçu au 31/12/2013 | % avancement 2013 | Rem perçue en 2014 | Cumul perçu au 31/12/2014 | % avancement 2014 | Rem perçue en 2015 | Cumul perçu au 31/12/2015 | % avancement 2015 | Rem perçue en 2016 | Cumul perçu au 31/12/2016 | % avancement 2016 | Rem perçue en 2017 | Cumul perçu au 31/12/2017 | % avancement 2017 | Rem perçue en 2018 | Cumul perçu au 31/12/18 | % avancement 2018 | Rem Perçue en 2019 | Cumul perçu au 31/12/19 | % avancement 2019 | Rem perçue en 2020 | % avancement 2020 au | Reste à percevoir en 2020 | % avancement prévu à fin 2020 | Restera à Percevoir au Total | INITIAL | Avancement final | Contrôle calcul avancement
[12 empty] | 2020-12-07 |  | Montant | [20 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | fin 2020
2008/2009 | Camphrier | PRLC 0063 | 2008 | 84 | FHO | fin |  | 9484719 | 112913.3214 | 487450 |  | 487450 | 100% | 32540 |  | 487450 | 100% | 0 | 487450 | 100% |  | 487450 | 100% |  | 487450 | 100% |  | 487450 | 100% |  | 487450 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| Ile bourbon | PRLC 0091 | 2009 | 47 | NBL | fin |  | 6475362 | 137773.6596 | 323756 |  | 323756 | 100% | 16193 | 0 | 307678 | 95.03% | 16078 | 323756 | 100% |  | 323756 | 100% |  | 323756 | 100% |  | 323756 | 100% |  | 323756 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| Réservoir Stella | PRLC 0092 | 2009 | 34 | NBL | fin |  | 5008372 | 147305.0588 | 223829 |  | 223829 | 100% | 7835 | 0 | 223829 | 100% | 0 | 223829 | 100% |  | 223829 | 100% |  | 223829 | 100% |  | 223829 | 100% |  | 223829 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| Capucines | PRLC 0088 | 2008 | 18 | SFE | fin |  | 2892845 | 160713.6111 | 144692 |  | 144692 | 100% |  |  | 144692 | 100% | 0 | 144692 | 100% |  | 144692 | 100% |  | 144692 | 100% |  | 144692 | 100% |  | 144692 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| CoeurVillage-RPA | PRLC 0089 | 2009 | 27 | SGM | fin |  | 3246438 | 120238.4444 | 162321.91 |  | 162321.91 | 100% | 5220 |  | 162321.91 | 100% | 0 | 162321.91 | 100% |  | 162321.91 | 100% |  | 162321.91 | 100% |  | 162321.91 | 100% |  | 162321.91 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
|  |  | 5 | 210 |  |  |  | 27107736 |  | 1342048.91 |  | 1342048.91 | 100% | 61788 | 0 | 1325970.91 | 98.8% | 16078 | 1342048.91 | 100% | 0 | 1342048.91 | 100% | 0 | 1342048.91 | 100% |  | 1342048.91 | 100% | 0 | 1342048.91 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
2010 | Désiré - Ravine du Pont | PRLC 0099 | 2010 | 27 | FHO | fin |  | 3582299 | 132677.7407 | 179115 |  | 179115 | 100% | 9824 | 27282 | 172785 | 96.47% | 6330 | 179115 | 100% |  | 179115 | 100% |  | 179115 | 100% |  | 179115 | 100% |  | 179115 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0 |  |  |  |  | 7.5385
| Jules Vienne-Petite Ile | PRLC 0098 | 2010 | 30 | FMA | fin |  | 3900853 | 130028.4333 | 195043 |  | 195043 | 100% | 42640 | 39008 | 185290 | 95% | 9752 | 195043 | 100% |  | 195043 | 100% |  | 195043 | 100% |  | 195043 | 100% |  | 195043 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| Tamarin Becquet (Butte Citronnelle) | PRLC 0085 | 2010 | 21 | SGM | fin |  | 2903610 | 138267.1429 | 145176.94 |  | 145176.94 | 100% | 7278 | 0 | 138153 | 95.16% | 7023.94 | 145176.94 | 100% |  | 145176.94 | 100% |  | 145176.94 | 100% |  | 145176.94 | 100% |  | 145176.94 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
|  |  | 3 | 78 |  |  |  | 10386762 |  | 519334.94 |  | 519334.94 | 100% | 59742 | 66290 | 496228 | 95.55% | 23105.94 | 519334.94 | 100% | 0 | 519334.94 | 100% | 0 | 519334.94 | 100% |  | 519334.94 | 100% | 0 | 519334.94 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
2011 | VEFA Les Pechers | PRLC 0105 | 2011 | 20 | FMA | fin |  | 3506440 | 175322 | 137372.7718 |  | 137372.77 | 100% | 37091 | 39837.33 | 137372.7718 | 100% | 0 | 137372.77 | 100% |  | 137372.77 | 100% |  | 137372.77 | 100% |  | 137372.77 | 100% |  | 137372.77 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0.0017924
| Lavoir | PRLC 0100 | 2011 | 14 | YFR | fin |  | 2201051 | 157217.9286 | 110053 |  | 110053 | 100% | 20106 | 21648 | 102824 | 93.43% | 7228 | 110053 | 100% |  | 110053 | 100% |  | 110053 | 100% |  | 110053 | 100% |  | 110053 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| VEFA Oiseaux du Paradis | PRLC 0123 | 2011 | 23 | NBL | fin |  | 3450000 | 150000 | 156957 |  | 156957 | 100% | 58074 | 20404 | 156957 | 100% | 9417 | 156957 | 100% |  | 156957 | 100% |  | 156957 | 100% |  | 156957 | 100% |  | 156957 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| P'titCanal | PRLC 0094 | 2011 | 20 | SFE | fin |  | 3330841 | 166542.05 | 166542 |  | 166542 | 100% | 42324 | 16652 | 158190 | 94.99% | 16678 | 166542 | 100% |  | 166542 | 100% |  | 166542 | 100% |  | 166542 | 100% |  | 166542 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| VEFA les Rosiers | PRLC 0124 | 2011 | 57 | SFE | fin |  | 9832760 | 172504.5614 | 200000 |  | 200000 | 100% | 44000 | 34000 | 178000 | 89% | 22000 | 200000 | 100% |  | 200000 | 100% |  | 200000 | 100% |  | 200000 | 100% |  | 200000 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
|  |  | 5 | 134 |  |  |  | 22321092 |  | 770924.7718 |  | 770924.77 | 100% | 201595 | 132541.33 | 733343.7718 | 95.13% | 55323 | 770924.77 | 100% | 0 | 770924.77 | 100% | 0 | 770924.77 | 100% |  | 770924.77 | 100% | 0 | 770924.77 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0.0017924
2012 | FLAMBOYANT | PRLC 0116 | 2012 | 14 | FHO | fin |  | 2454841 | 175345.7857 | 122742 |  | 122742 | 100% | 34421 | 33259 | 91353 | 74.43% | 25176 | 116529 | 94.94% | 6213 | 122742 | 100% |  | 122742 | 100% |  | 122742 | 100% |  | 122742 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| Désiré 2 | PRLC 0133 | 2012 | 7 | YFR | fin |  | 1094988 | 156426.8571 | 54749 |  | 54749 | 100% | 28594 | 10296 | 38890 | 71.03% | 12798 | 51688 | 94.41% | 3061 | 54749 | 100% |  | 54749 | 100% |  | 54749 | 100% |  | 54749 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| Poker d'As 1 logements | PRLC 0090 | 2012 | 42 | FMA | fin |  | 6726607 | 160157.3095 | 336330 |  | 336330 | 100% | 67266 | 67266 | 252248 | 75% | 60540 | 312787 | 93% | 6726 | 319513 | 95% | 16817 | 336330 | 100% |  | 336330 | 100% |  | 336330 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| Poker d'As 1 bureaux | PRLC 0091 | 2012 |  | FMA | fin |  | 3513754 | #DIV/0! | 497939 |  | 512877 | 103% | 26353 | 26353 | 122981 | 24.7% | 139050 | 253248 | 50.86% | 234732 | 487980 | 98% | 24897 | 512877 | 103% |  | 512877 | 103% |  | 512877 | 0% | [5 empty] | 0 | 103% | 0
| Les Mimosas | PRLC 0114 | 2012 | 40 | FHO | fin |  | 4969330 | 124233.25 | 248466 |  | 248466 | 100% | 21122 | 36303 | 169412 | 68.18% | 50193 | 219605 | 88.38% | 17098 | 236703 | 95.27% | 11763 | 248466 | 100% |  | 248466 | 100% |  | 248466 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| Résidence Aubépines (Les Boulistes) | PRLC0104 | 2012 | 17 | ADE | fin |  | 3094743 | 182043.7059 | 154737.15 |  | 154737.15 | 100% | 12038 | 12365 | 80370 | 51.94% | 12365 | 92735 | 59.93% | 15455 | 108191 | 69.92% | 39275 | 147465 | 95.3% | 7272.15 | 154737.15 | 100% |  | 154737.15 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| Résidence Bouton d'Or | PRLC 0117 | 2012 | 65 | FVA | fin |  | 10053368 | 154667.2 | 502668 |  | 502668 | 100% | 35654 | 48710 | 316616 | 62.99% | 97418 | 414029 | 82.37% | 0 | 414029 | 82.37% | 46412 | 460446 | 91.6% | 42222 | 502668 | 100% |  | 502668 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| Le CAP (BH228) Saint Leu | PRLC 0135 | 2012 | 24 | YFR | fin |  | 3959483 | 164978.4583 | 197974 |  | 197974 | 100% | 103628 | 20146 | 123774 | 62.52% | 19042 | 142816 | 72.14% | 18895 | 161711 | 81.68% | 27268 | 188979 | 95.46% | 8995 | 197974 | 100% |  | 197974 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| Paille en Queue | PRLC 0138 | 2013 | 10 | YFR | fin |  | 2030244 | 203024.4 | 101512 |  | 101608 | 100.1% | 41590 | 7562 | 49152 | 48.42% | 28740 | 77892 | 76.73% | 14537 | 92429 | 91.05% | 9179 | 101887 | 100.4% |  | 101608 | 100.1% |  | 101608 | 0% | [5 empty] | 0 | 100.1% | -96
| Sceau de Salomon | PRLC 0128 | 2012 | 84 | SFE | fin |  | 9378520 | 111649.0476 | 645925 |  | 645925 | 100% | 209869 | 94279 | 350810 | 54.31% | 93550 | 444360 | 68.79% | 187566 | 631926 | 97.83% | 16999 | 645925 | 100% |  | 645925 | 100% |  | 645925 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| Laurency | PRLC 0101 | 2012 | 22 | APU | fin |  | 3538433 | 160837.8636 | 176922 |  | 176922 | 100% | 75076 | 33734 | 126502 | 71.5% | 25301 | 151803 | 85.8% | 5060 | 156863 | 88.66% | 20059 | 176922 | 100% |  | 176922 | 100% |  | 176922 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0
| Résidence ALAMANDAS | PRLC 0107 | 2012 | 75 | SGM | fin |  | 18507505 | 130000 | 925375 |  | 925375 | 100% | 428820 | 135266 | 634840 | 68.6% | 131084 | 765924 | 82.77% | 90052 | 855976 | 92.5% | 69399 | 925375 | 100% |  | 925375 | 100% |  | 925375 | 0% | [5 empty] | 0 | 100% | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 11 | 400 |  |  |  | 69321816 |  | 3965339.15 |  | 3980373.15 | 100.4% | 1084431 | 525539 | 2356948 | 59.44% | 695257 | 3043416 | 76.75% | 599395 | 3642812 | 91.87% | 282068 | 3922163 | 98.91% | 58489.15 | 3980373.15 | 100.4% | 0 | 3980373.15 | 0% | [5 empty] | 0 | 100.4% | -96
2013 | Takamaka | PRLC 0093 | 2013 | 14 | FHO | fin |  | 2375752 | 169696.5714 | 118787.6 | 5% | 118788 | 100% | 0 | 52184 | 63943 | 53.83% | 19080 | 83023 | 69.89% | 29632 | 112655 | 94.84% |  | 112655 | 94.84% | 6133 | 118788 | 100% |  | 118788 | 100% |  | 118788 | 100% |  | 0 | 0 | 100% | -0.4
| Lié ETHEVE (Poker d'As II) | PRLC 0139 | 2013 | 44 | NBL | fin |  | 6925720 | 157402.7273 | 346286 | 5% | 346286 | 100% | 74596 | 114135 | 188730 | 54.5% | 68629 | 257360 | 74.32% | 51472 | 308833 | 89.18% | 21718 | 330551 | 95.46% | 15661 | 346212 | 99.98% | 71.26 | 346286 | 100% |  | 346286 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0
| PIVET VELIN | PRLC 0147 | 2013 | 54 | YFR | fin |  | 9890549 | 183158.3148 | 494527.45 | 5% | 494527 | 100% | 42868 | 176082 | 218950 | 44.27% | 97374 | 316324 | 63.96% | 43701 | 360025 | 72.8% | 20543 | 380568 | 76.96% | 75610 | 456178 | 92.25% | 38349 | 494527 | 100% |  | 494527 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0.45
| FANFAN | PRLC 0149 | 2013 | 24 | FVA | fin |  | 3867445 | 161143.5417 | 193372.25 | 5% | 193372 | 100% | 16144 | 78720 | 94864 | 49.06% | 17248 | 112112 | 57.98% | 34928 | 147042 | 76.04% | 29222 | 176264 | 91.15% | 17110 | 193372 | 100% |  | 193372 | 100% |  | 193372 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0.25
| Rue de l'Eglise | PRLC 0148 | 2013 | 18 | NBL | fin |  | 3241649 | 180091.6111 | 162082.45 | 5% | 162085 | 100% | 14755 | 55994 | 70749 | 43.65% | 23813 | 94562 | 58.34% | 17870 | 112432 | 69.37% | 22068 | 134500 | 82.98% | 18911 | 153411 | 94.65% | 8105 | 162085 | 100% |  | 162085 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | -2.55
| Barrage | PRLC 0140 | 2013 | 110 | BBL | GPA |  | 19497460 | 177249.6364 | 974873 | 5% | 916756 | 94.04% | 193001 | 289502 | 482503 | 49.49% | 0 | 482503 | 49.49% | 193001 | 675504 | 69.29% | 168876 | 844380 | 86.61% | 72376 | 916756 | 94.04% | 0 | 916756 | 94.04% |  | 916756 | 94.04% |  | 0% | 58117 | 100% | 58117 | bilan final
| LES TAMARINIERS | PRLC 0113 | 2013 | 81 | TQU | fin |  | 13154943 | 162406.7037 | 657747.15 | 5% | 657747 | 100% | 164241 | 285989 | 328481 | 49.94% | 114968 | 443449 | 67.42% | 115636 | 559085 | 85% | 65774 | 624860 | 95% | 32887 | 657747 | 100% |  | 657747 | 100% |  | 657747 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0.15
| Parc à Moutons | PRLC 0121 | 2013 | 34 | YFR | fin |  | 5396489 | 158720.2647 | 269824.45 | 5% | 274695 | 101.8% | 0 | 100624 | 121637 | 45.08% | 57637 | 179254 | 66.43% | 18409 | 197683 | 73.26% | 21261 | 218944 | 81.14% | 52030 | 270974 | 100.4% | 3721 | 270974 | 100.4% |  | 274695 | 101.8% |  | 0% | 0 | 101.8% | -4870.55
| AMARYLLIS | PRLC 0109 | 2013 | 9 | NBL | fin |  | 1659203 | 184355.8889 | 82960.15 | 5% | 82960 | 100% | 0 | 40271 | 40271 | 48.54% | 7322 | 47593 | 57.37% | 23658 | 71251 | 85.89% | 3958 | 75209 | 90.66% | 7751 | 82960 | 100% |  | 82960 | 100% |  | 82960 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0.15
| Josepha Fontaine | PRLC 0122 | 2012 | 15 | FHO | fin |  | 2905699 | 193713.2667 | 145284.95 | 5% | 144741 | 99.63% |  | 17151 | 17151 | 11.81% | 0 | 27950 | 19.24% | 60098 | 88047 | 60.6% | 41918 | 129965 | 89.46% | 7220 | 137185 | 94.42% | 7556 | 144741 | 99.63% |  | 144741 | 99.63% |  | 0% | 0 | 99.63% | 543.95
2014 |  |  | 10 | 403 |  |  |  | 68914909 |  | 3445745.45 |  | 3391957 | 98.44% | 505605 | 1210652 | 1627279 | 47.23% | 406071 | 2044130 | 59.32% | 588405 | 2632557 | 76.4% | 395338 | 3027896 | 87.87% | 305689 | 3333583 | 96.74% | 57802.26 | 3388236 | 98.33% | 0 | 3391957 | 98.44% | 0 | 0% | 58117 | 100.1% | 53788.45 |  |  |  | 58117
2014 | Manapany | PRLC 0111 | 2014 | 21 | FHO | GPA |  | 3865132 | 184053.9048 | 193256.6 | 5% | 183594 | 95% | 11733 | 0 | 24368 | 12.61% | 43481 | 67849 | 35.11% |  | 67849 | 35.11% |  | 67849 | 35.11% | 53374 | 139256 | 72.06% | 41604 | 174560 | 90.33% | 9034 | 183594 | 95% |  | 0% | 9662.83 | 100% | 9662.6 | bilan final
| Fleurs Jaunes | PRLC 0160 | 2014 | 30 | FHO | fin |  | 4700405 | 156680.1667 | 235020 | 5% | 235020 | 100% |  | 47620 | 47620 | 20.26% | 74016 | 121636 | 51.76% |  | 121636 | 51.76% | 28342 | 149978 | 63.81% | 22912 | 172890 | 73.56% | 47833 | 220723 | 93.92% | 14297 | 235020 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0
| Z'Ambaville | PRLC 0153 | 2014 | 9 | FVA | fin |  | 1838801 | 204311.2222 | 89357 | 4.86% | 89357 | 100% | 0 | 7458 | 7458 | 8.346% | 36172 | 43630 | 48.83% |  | 43630 | 48.83% | 23150 | 66780 | 74.73% | 15909 | 82689 | 92.54% | 6667.88 | 89357 | 100% |  | 89357 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0
| VEFA LOULOU PITOU (LA SAFRANIERE) | PRLC 0161 | 2014 | 47 |  | fin | x | 7893608 | 167949.1064 | 341117.5115 | 4.321% | 341117.51 | 100% |  | 0 |  | 0% | 68223.5023 | 68224 | 20% | 170558.7558 | 238782.2581 | 70% | 102336 | 341117.6406 | 100% | 0 | 341117.51 | 100% |  | 341117.51 | 100% |  | 341117.51 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0.0015207
| VEFA Petunias commerce | [5 empty] | x | 145096 |  | 20563 | 14.17% | 19124 | 93% |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 14394 | 14394 | 70% | 4730 | 19124 | 93% |  | 19124 | 93% |  | 0% | 1439 | 100% | 1439 | bilan final
| VEFA Petunias |  | 2014 | 50 | YFR | fin |  | 8889709 | 177794.18 | 370260.3041 | 4.165% | 370260.2857 | 100% |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 185130.1567 | 185130.1567 | 50% | 81457.235 | 266587.3917 | 72% | 77754.6728 | 344342.0645 | 93% | 22215.6221 | 366557.69 | 99% | 3702.5991 | 370260.2857 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0.018433
| Verveine des Indes | PRLC 0155 | 2014 | 16 | YFR | fin |  | 2825485 | 176592.8125 | 141274 | 5% | 141274 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 69598 | 69597 | 49.26% |  | 69597 | 49.26% | 38588 | 108186 | 76.58% | 28817 | 137003 | 96.98% | 4271 | 141274 | 100% |  | 141274 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0
|  |  | 6 | 173 |  |  |  | 30158236 |  | 1390848.4157 |  | 1379746.7957 | 99.2% | 11733 | 55078 | 79446 | 5.712% | 291490.5023 | 370936 | 26.67% | 355688.9124 | 726624.4147 | 52.24% | 273873.235 | 1000498.0323 | 71.93% | 213160.6728 | 1231691.5745 | 88.56% | 127321.5021 | 1352713.2 | 97.26% | 27033.5991 | 1379746.7957 | 99.2% | 0 | 0% | 11101.83 | 100% | 11101.62
2015 | VEFA Maurice Lebon | PRLC 0163 | 2015 | 55 | FHO | GPA | x | 6721849.5712 | 122215.4467 | 234959.8249 | 3.495% | 234959.8249 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 129227.8986 | 129227.8986 | 55% | 46990.9816 | 176219.871 | 75% | 35243.99 | 211463.9539 | 90% | 23495.9816 | 234959.8249 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0
| Lacaussade 3 | PRLC 0166 | 2015 | 20 | TQU | fin |  | 2769317 | 138465.85 | 133591 | 4.824% | 133591 | 100% |  |  | 0 | 0% | 32383 | 32383 | 24.24% | 33340 | 65723 | 49.2% | 19717 | 85440 | 63.96% | 19717 | 105157 | 78.72% | 19717 | 124874 | 93.47% | 8717 | 133591 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0
| CD61 et 515 - Rue Bertaut | PRLC 0173 | 2015 | 89 | BBL | Travaux |  | 14421908.862 | 162043.9198 | 721095.4431 | 5% | 575720 | 79.84% |  |  | 0 | 0% | 173980 | 173980 | 24.13% | 168765 | 342745 | 47.53% |  | 342745 | 47.53% | 68549 | 411294 | 57.04% | 68550 | 479844 | 66.54% | 65876 | 575720 | 79.84% |  | 0% | 72109.5443 | 89.84% | 145375.4431 | RDC
| AMATA | PRLC 0129 | 2015 | 58 | MHO | GPA |  | 9516142 | 164071.4138 | 475807.1 | 5% | 452017 | 95% | 41000 | 0 | 41000 | 8.617% | 0 | 41000 | 8.617% | 200625 | 241625 | 50.78% | 18438 | 260063 | 54.66% | 68562 | 328625 | 69.07% | 113876 | 442501 | 93% | 9516 | 452017 | 95% |  | 0% | 23790.1 | 100% | 23790.1 | bilan final
| Plaine St Paul | PRLC 0167 | 2015 | 18 | BBL | fin |  | 3300596 | 183366.4444 | 165030 | 5% | 165030 | 100% |  |  | 0 | 0% | 48713 | 48713 | 29.52% | 35166 | 83879 | 50.83% | 25164 | 109043 | 66.07% | 25164 | 134207 | 81.32% | 25164 | 159371 | 96.57% | 5659 | 165030 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0
| ILOT 6.2 | PRLC 0157 | 2015 | 18 | RO | GPA |  | 2921136 | 162285.3333 | 144975 | 4.963% | 144975 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 36305 | 36305 | 25.04% | 35474 | 71779 | 49.51% |  | 71779 | 49.51% | 21534 | 93313 | 64.36% | 36171.9 | 122307 | 84.36% | 22668 | 144975 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0
| AT 257 RPA St Philippe commerce | PRLC 0174 | 2015 |  | FHO | GPA |  | 189107 |  | 3782 | 2% | 3782 | 100% |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3782 | 100% | 0 | 100% | 0 | cloture | cloture
| AT 257 RPA St Philippe | PRLC 0174 | 2015 | 19 | FHO | GPA |  | 2745833 | 144186 | 137292 | 5% | 137292 | 100% |  |  | 0 | 0% | 13467 | 13467 | 9.809% | 32524 | 45991 | 33.5% | 44489 | 90480 | 65.9% |  | 90480 | 65.9% | 35609 | 126089 | 91.84% | 4642 | 130731 | 95.22% | 6561 | 4.779% | 0 | 100% | 0 | cloture | cloture
|  |  | 8 | 277 |  |  |  | 42585889.4332 |  | 2016532.368 |  | 1847366.8249 | 91.61% | 41000 | 0 | 41000 | 2.033% | 304848 | 345848 | 17.15% | 505894 | 851742 | 42.24% | 237035.8986 | 1088777.8986 | 53.99% | 250516.9816 | 1339295.871 | 66.42% | 334331.89 | 1666449.9539 | 82.64% | 140573.9816 | 1837023.8249 | 91.1% | 10343 | 0.5129% | 95899.6443 | 96.37% | 169165.5431
2016 | Palissandre | PRLC 0110 | 2016 | 30 | YFR | AO |  | 3355432.8114 | 111847.7604 | 100662.9843 | 3% | 118215 | 117.4% | 25155 | 0 | 83195 | 82.65% |  | 83195 | 82.65% |  | 83195 | 82.65% | 35020 | 118215 | 117.4% | 0 | 118215 | 117.4% |  | 118215 | 117.4% |  | 118215 | 117.4% |  | 0% | 0 | 117.4% | -17552.0157 | NH à rembourser
| FAHAM | PRLC 0156 | 2016 | 30 | TQU | fin |  | 5013752 | 167125.0667 | 250688 | 5% | 250688 | 100% | 0 | 0 |  | 0% | 125141 | 125141 | 49.92% |  | 125141 | 49.92% | 39100 | 164241 | 65.52% | 33693 | 197933 | 78.96% | 41995 | 239929 | 95.71% | -2012.13 | 250688 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0
| FAHAM commerce | PRLC 0156 | [5 empty] | 178262 |  | 12478 | 7% | 12478 | 100% | 0 | 0 |  | 0% | 6374 | 6374 | 51.08% |  | 6374 | 51.08% | 1991 | 8365 | 67.04% | 2859 | 11224 | 89.95% | 660 | 11885 | 95.25% | 12703.73 | 12478 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0
| RPA CLINIFUTUR | PRLC 0176 | 2016 | 40 | FHO | Travaux |  | 5125866.5125 | 128146.6628 | 256293.3256 | 5% | 179201 | 69.92% |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 21429 | 21429 | 8.361% | 53917 | 75346 | 29.4% | 50230 | 125576 | 49% |  | 138133.65 | 53.9% | 40825 | 166401 | 64.93% | 12800 | 4.994% | 25629.3326 | 79.92% | 77092.3256 | Plâtres
| VEFA Paule & Gaston | PRLC 0191 | 2016 | 23 |  | fin | x | 3202766.9959 | 139250.739 | 101410.5953 | 3.166% | 101410.5953 | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 65917 | 65917 | 65% | 25352.6544 | 91269.5392 | 90% | 10141.0507 | 101410.6 | 100% |  | 101410.5953 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0
| Les Platanes | PRLC 0179 | 2016 | 28 | FHO | GPA |  | 3767200 | 134542.8571 | 188360 | 5% | 188360 | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 0% | 23317 | 23317 | 12.38% | 61305 | 84622 | 44.93% | 22722 | 107344 | 56.99% | 35220 | 142564 | 75.69% | 37490 | 180054 | 95.59% | 8306 | 4.41% |  | 100% | 0 | bilan final | bilan final
| Les Bras de la Plaine | PRLC 0180 | 2016 | 18 | TQU | AO |  | 3262728.2437 | 181262.6802 | 97881.8473 | 3% | 70074 | 71.59% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 59563 | 59563 | 60.85% | 10511 | 70074 | 71.59% |  | 70074 | 71.59% |  | 70074 | 71.59% |  | 0% | 0 | 71.59% | 27807.8473 | CAO facturation déjà atteinte
| Les Kakis | PRLC 0181 | 2016 | 35 | FHO | GPA |  | 5414135.2837 | 154689.5795 | 270706.7642 | 5% | 270706.7642 | 100% | [6 empty] | 0% | 26176 | 26176 | 9.67% | 83060 | 109236 | 40.35% | 36658 | 145894 | 53.89% | 53052.1 | 198946.1 | 73.49% | 56775 | 255721 | 94.46% | 14986 | 5.536% |  | 100% | 0 | bilan final
|  |  | 7 | 204 |  |  |  | 29320143.8472 |  | 1278481.5167 |  | 1191133.3595 | 93.17% | 25155 | 0 | 83195 | 6.507% | 131515 | 214710 | 16.79% | 70922 | 285632 | 22.34% | 399873 | 685505 | 53.62% | 182025.6544 | 867529.5392 | 67.86% | 141068.1507 | 1021157.35 | 79.87% | 145781.6 | 1155041.5953 | 90.34% | 36092 | 2.823% | 25629.3326 | 95.17% | 87348.1573
2017 | Dakota EK 250 Tampon CV | PRLC 0187 | 2017 | 26 | TQU | AO |  | 4325228 | 166354.9231 | 129756.84 | 3% | 110862 | 85.44% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 49546 | 49546 | 38.18% | 61316 | 110862 | 85.44% |  | 110862 | 85.44% |  | 110862 | 85.44% |  | 0% |  | 85.44% | 18894.84 | OS |  | OP ANNULEE
| INDIGO Tranche 1 | PRLC 0185 | 2017 | 84 | JER | AO |  | 12400063.9092 | 147619.8084 | 372001.9173 | 3% | 319371 | 85.85% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 133744 | 133744 | 35.95% | 85861 | 219605 | 59.03% | 99766 | 99766 | 26.82% |  | 319371 | 85.85% |  | 0% | 0 | 85.85% | 52630.9173 | OS facturation déjà atteinte | [5 empty] | CI VEFA
| Californie EK 286 Tampon CV | PRLC 0186 | 2017 | 24 | YFR | Travaux |  | 4002129 | 166755.375 | 200106.45 | 5% | 190101 | 95% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 45538 | 45538 | 22.76% | 31975 | 77514 | 38.74% | 39805 | 117318 | 58.63% | 41668 | 149195 | 74.56% | 40906 | 20.44% | 0 | 95% | 10005.45 | RDC | RDC |  |  | programmation |  | 10% | 10%
| VEFA RPA HOPITAL | PRLC 0195 | 2017 | 30 | YFR | Travaux | x | 3564776 | 118825.8667 | 178239 | 5% | 178239 | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 115856 | 98031 | 55% | 16042 | 131897 | 74% | 17824 | 149721 | 84% | 28518 | 16% | 0 | 100% | 0 | bilan final | Bilan final | #N/A |  | Dépôt PC |  | 5% | 15%
| VEFA CROUS St Pierre | PRLC 0193 | 2017 | 200 | RO | GPA | x | 11616560 | 58082.8 | 481692 | 4.147% | 481692 | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 51495 | 51495 | 10.69% | 130915 | 182410 | 37.87% | 120390 | 339281.9 | 70.44% | 178892.19 | 481692 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  |  | Contrat réservation |  | 15% | 30%
| VEFA CROUS Tampon | PRLC 0194 | 2017 | 100 | RO | GPA |  | 6236911 | 62369.11 | 303631 | 4.868% | 303631 | 100% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 46179 | 46179 | 15.21% | 22525 | 68704 | 22.63% | 82444 | 151148 | 49.78% | 152482.96 | 303631 | 100% |  | 0% | 0 | 100% | 0 |  |  |  |  | VEFA |  | 15% | 45%
| Fourragères | PRLC 0184 | 2017 | 21 | TQU | Travaux |  | 3951182 | 188151.5238 | 195889 | 4.958% | 156711 | 80% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 45452 | 45452 | 23.2% | 59934 | 105386 | 53.8% |  | 114966.6 | 58.69% | 40715 | 146102 | 74.58% | 10609 | 5.416% | 9794.45 | 85% | 39178 | HDA |  |  |  | OS |  | 5% | 50%
[37 empty] | #DIV/0! | [7 empty] | Terrassement |  | 5% | 55%
|  |  | 7 | 485 |  |  |  | 46096849.9092 |  | 1861316.2073 |  | 1740607 | 93.51% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 371954 | 371954 | 19.98% | 508382 | 862512 | 46.34% | 358447 | 1065239.5 | 57.23% | 431582.15 | 1660574 | 89.22% | 80033 | 4.3% | 9794.45 | 94.04% | 120709.2073 |  |  |  |  | Fondations |  | 10% | 65%
2018 | CANNELLE | PRLC 0200 |  | 30 |  |  |  | 4926823 | 164227.4333 | 147804.69 | 3% | 98536 | 66.67% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 36530 | 36530 | 24.72% | 62006.1 | 98536.1 | 66.67% |  | 98536 | 66.67% |  | 0% | 0 | 66.67% | 49268.69 |  |  |  |  | Plancher bas du R+1 |  | 5% | 70%
| INDIGO Tranche 2 | PRLC 0192 | 2018 | 56 | JER | AO |  | 9453797.0685 | 168817.8048 | 283613.9121 | 3% | 230674 | 81.33% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 113602 | 113602 | 40.06% | 47870 | 161472 | 56.93% | 69202 | 230674 | 81.33% |  | 0% | 0 | 81.33% | 52939.9121 | OS facturation déjà atteinte |  |  |  | HDE |  | 5% | 75%
| OPALE | PRLC 0197 | 2018 | 17 | RO | Travaux |  | 3251460.2133 | 191262.3655 | 162573.0107 | 5% | 105872 | 65.12% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 31237 | 31238 | 19.21% | 45412 | 76649 | 47.15% | 29223 | 105872 | 65.12% |  | 0% | 24385.9516 | 80.12% | 56701.0107 | HDE |  |  |  | HDA |  | 5% | 80%
| PAPYRUS | PRLC 0199 |  | 33 |  |  |  | 5198884 | 157541.9394 | 155966.52 | 3% | 65903 | 42.25% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 39542 | 39542 | 25.35% | 26361 | 65903 | 42.25% |  | 65903 | 42.25% |  | 0% | 0 | 42.25% | 90063.52 |  |  |  |  | Plâtres |  | 5% | 85%
| Turpin Les Cocos | PRLC 0198 | 2018 | 39 | YFR | AO |  | 7869899.4131 | 201792.2926 | 236096.9824 | 3% | 180970 | 76.65% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 46591 | 46592 | 19.73% | 134379 | 180970 | 76.65% |  | 180970 | 76.65% |  | 0% | 0 | 76.65% | 55126.9824 | CAO facturation déjà atteinte |  |  |  | DAT |  | 5% | 90%
[8 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 |  |  |  |  | RDC |  | 5% | 95%
|  |  | 3 | 175 |  |  |  | 30700863.6949 |  | 986055.1151 |  | 681955 | 69.16% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 267502 | 267504 | 27.13% | 316028.1 | 583530.1 | 59.18% | 98425 | 681955 | 69.16% | 0 | 0% | 24385.9516 | 71.63% | 304100.1151 |  |  |  |  | Bilan final |  | 5% | 100%
2019 | VEFA BERGAMOTE | PRLC 0210 | 2019 | 66 | YFR | AO | x | 10605600 | 160690.9091 | 318168 | 3% | 206809 | 65% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 31650 | 31650 | 9.948% | 63800 | 63800 | 20.05% | 111359 | 35% | 0 | 65% | 111359 | OS | Fondations | 65%
| VEFA GTOI Roland Garros | PRLC 0207 | 2019 | 58 | RO | Travaux | x | 10763595 | 185579.2241 | 374676 | 3.481% | 187338 | 50% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 76954 | 76954 | 20.54% | 110384 | 187338 | 50% |  | 0% | 56201.4 | 65% | 187338 | Fondations | Fondations | 65%
| VEFA ACACIAS | PRLC 0209 | 2019 | 35 | FHO | AO | x | 5619288 | 160551.0857 | 160500 | 2.856% | 48150 | 30% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 16050 | 16050 | 10% | 32100 | 48150 | 30% |  | 0% |  | 30% | 112350 | OS |  | OP ANNULEE
| VEFA EPICEA | PRLC 0210 | 2019 | 41 | FHO | AO | x | 6200000 | 151219.5122 | 186000 | 3% | 55800 | 30% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 18300 | 18300 | 9.839% | 37500 | 55800 | 30% |  | 0% |  | 30% | 130200 |  |  | OP ANNULEE
| VEFA MIAMI | PRLC 0205 | 2019 | 60 | RO | OS | x | 11010000 | 183500 | 330300 | 3% | 99090 | 30% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 49545 | 49545 | 15% | 50045 | 99090 | 30% |  | 0% | 115605 | 65% | 231210 | Fondations | Fondations | 65% |  |  |  | CI Propre
| GORBATCHEV Logement | PRLC 0206 | 2019 | 30 | YFR | APD |  | 5812746 | 193758.2 | 174382.38 | 3% | 87191 | 50% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 30190 | 30190 | 17.31% | 57001 | 87191 | 50% |  | 0% | 0 | 50% | 87191.38 | PRO facturation déjà atteinte |  |  |  | Programmation |  | 10% | 10%
| GORBATCHEV Commerce | PRLC 0206 | 2019 |  |  |  |  | 598612 | #DIV/0! | 17958.36 | 3% | 8381 | 46.67% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 30190 | 30190 | 168.1% | 8381 | 8381 | 46.67% |  | 0% | 0 | 46.67% | 9577.36 | PRO facturation déjà atteinte |  |  |  | ESQ |  | 5% | 15%
[11 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  |  |  |  | APS |  | 5% | 20%
|  |  | 7 | 290 |  |  |  | 50609841 |  | 1561984.74 |  | 692759 | 44.35% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 252879 | 252879 | 16.19% | 359211 | 549750 | 35.2% | 111359 | 7.129% | 171806.4 | 55.35% | 869225.74 |  |  |  |  | PC |  | 10% | 30%
2020 | BOULANGER | PRLC 0212 | 2020 | 35 | TQU | APS |  | 6044257.6774 | 172693.0765 | 181327.7303 | 3% | 88750 | 48.94% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 74135 | 74135 | 40.88% | 14615 | 8.06% | 0 | 48.94% | 92577.7303 | APD |  |  |  | APD |  | 10% | 40%
| GINGKO & BILOBA | PRLC 0213 | 2020 | 40 | FHO | PC |  | 5298260 | 132456.5 | 158947.8 | 3% | 26189 | 16.48% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 26189 | 26189 | 16.48% |  | 0% | 22252.692 | 30.48% | 132758.8 | PC |  |  |  | PRO |  | 10% | 50%
| VEFA ALVERDY | PRLC 0224 | 2020 | 30 | MTG | PC | x | 5000789 | 166692.9667 | 75011.835 | 1.5% | 22504 | 30% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 22504 | 30% |  | 30% | 52507.835 | Réservation | Contrat réservation | 30% |  |  |  |  | 50%
| VEFA BERTAUT | PRLC 0219 | 2020 | 123 | TQU | PC | x | 18939550 | 153980.0813 | 284093.25 | 1.5% | 170456 | 60% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 85228 | 85228 | 30% | 85228 | 30% | 42613.9875 | 75% | 113637.25 | VEFA | VEFA | 100% |  | CAO |  | 5% | 55%
| VEFA 23e km |  | 2020 | 70 | TQU | PC | x | 12479242 | 178274.8857 | 187188.63 | 1.5% | 56157 | 30% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 56157 | 56157 | 30% |  | 0% |  | 30% | 131031.63 | Réservation | Contrat réservation | 30% |  | OS |  | 10% | 65%
| IKARIA | PRLC 0214 | 2020 | 56 | FHO | PC |  | 7671343.5123 | 136988.277 | 230140.3054 | 3% | 106179 | 46.14% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 88204 | 88204 | 38.33% | 17975 | 7.81% |  | 46.14% | 123961.3054 | APD |  |  |  | Fondations |  | 5% | 70%
| VEFA ICADE TRANCHE 1 | PRLC 0217 | 2020 | 114 | TQU | PC | x | 14160252 | 124212.7368 | 212403.78 | 1.5% | 63721 | 30% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 63721 | 63721 | 30% |  | 0% | 0 | 30% | 148682.78 | Réservation | Contrat réservation | 30% |  | Plancher bas du R+1 |  | 5% | 75%
| VEFA ICADE TRANCHE 1 Commerce | PRLC 0217 | 2020 | 114 | TQU | PC | x | 684000 | 6000 | 10260 | 1.5% | 5130 | 50% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 5130 | 5130 | 50% |  | 0% | 0 | 50% | 5130 | Réservation | Contrat réservation | 30% |  | HDE |  | 5% | 80%
| VEFA JARDINS DE MONTAIGNE | PRLC 0221 | 2020 | 44 | YFR | PC | x | 8370000 | 190227.2727 | 125550 | 1.5% | 75330 | 60% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 75330 | 75330 | 60% |  | 0% | 0 | 60% | 50220 | VEFA | VEFA | 45% |  | HDA |  | 5% | 85%
| VEFA JARDINS PARTAGES T1 | PRLC 0220 | 2020 | 178 | BBL | PC | x | 32746546 | 183969.3596 | 491198.19 | 1.5% | 141111 | 28.73% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 141111 | 141111 | 28.73% |  | 0% | 0 | 28.73% | 350087.19 |  | Dépôt PC | 30% |  | Plâtres |  | 5% | 90%
|  |  | 10 | 804 |  |  |  | 111394240.1897 |  | 1956121.5207 |  | 755527 | 38.62% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 615205 | 615205 | 31.45% | 140322 | 7.173% | 64866.6795 | 41.94% | 1200594.5207 |  |  |  |  | DAT |  | 3% | 93%
2021 | VEFA ICADE TRANCHE 2 | PRLC 0223 | 2021 | 49 | TQU | PC | x | 7411871 | 151262.6735 | 111178.065 | 1.5% | 33353 | 30% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 33353 | 33353 | 30% |  | 0% | 0 | 30% | 77825.065 | Réservation | Contrat réservation |  |  | RDC |  | 2% | 95%
| Arizona - Bois Court | PRLC 0188 | 2021 | 22 |  |  |  | 3854523 | 175205.5909 | 192726.15 | 5% | 19273 | 10% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 19273 | 19273 | 10% |  | 19273 | 10% | 0 | 19273 | 10% |  | 19273 | 10% |  | 0% | 0 | 10% | 173453.15 |  |  | OP ANNULEE |  | Bilan final |  | 5% | 100%
| BAOBAB | PRLC 0225 | 2021 | 55 | TQU | ESQ |  | 7040532 | 128009.6727 | 211215.96 | 3% | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 21121.596 | 10% | 211215.96 | Prog | [5 empty] | 90%
| VEFA HORUS |  | 2021 | 78 | LXC | PC | x | 13540000 | 173589.7436 | 203100 | 1.5% |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% | 30465 | 15% | 203100 | Dépôt PC | Dépôt PC
[9 empty] | #DIV/0! | 0 | 3% |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [6 empty] | REHAB
[9 empty] | #DIV/0! | 0 | 3% |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | Programmation |  | 10% | 10%
[9 empty] | #DIV/0! | 0 | 3% |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | ESQ |  | 5% | 15%
[9 empty] | #DIV/0! | 0 | 3% |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  |  | APS |  | 10% | 25%
| VEFA JARDINS PARTAGES T2 | PRLC 0222 | 2021 | 205 | BBL | PC | x | 25520524 | 124490.361 | 382807.86 | 1.5% | 110000 | 28.74% |  |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | 110000 | 110000 | 28.74% |  | 0% | 0 | 28.74% | 272807.86 |  | Dépôt PC |  |  | APD |  | 10% | 35%
|  |  | 5 | 409 |  |  |  | 57367450 |  | 1101028.035 |  | 162626 | 14.77% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19273 | 19273 | 1.75% | 0 | 19273 | 1.75% | 0 | 19273 | 1.75% | 143353 | 162626 | 14.77% | 0 | 0% | 51586.596 | 19.46% | 938402.035 |  |  |  |  | PRO |  | 15% | 50%
|  | Nb Op | 87 | 4042 |  |  |  | 596285829.0742 | 0 | 22195761.1403 |  | 18456359.7501 | 83.15% | 1991049 | 1990100.33 | 6743410.6818 | 30.38% | 1923688.4423 | 8651348.62 | 38.98% | 2120304.9124 | 10771676.0347 | 48.53% | 1979415.1336 | 12748375.5509 | 57.44% | 1785765.4588 | 14534070.7547 | 65.48% | 1587877.9028 | 15962159.8739 | 71.92% | 1961165.3306 | 11433879.2159 | 51.51% | 378149 | 1.704% | 513187.884 | 85.46% | 3754339.3902 |  |  |  |  | CAO |  | 5% | 55%
[30 empty] | 100% | [14 empty] | OS |  | 10% | 65%
[19 empty] | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | OBJ 2020 | [15 empty] | 20% |  | 5% | 70%
[7 empty] | REM PREVISIONNELLE IMMOB |  |  |  |  | 1842966 | 1990100.33 |  |  | 1923688.4423 |  |  | 2120304.9124 |  |  | 1979415.1336 | 1785765.4588 | 1587877.9028 | 1961165.3306 | 891336.884 | 1187920 | [15 empty] | 40% |  | 5% | 75%
[43 empty] | 55% |  | 5% | 80%
[7 empty] | REM PREVISIONNELLE AME ET MANDAT |  |  |  |  | 226994.55 | 424974.01 |  |  | 649998.6 |  |  | 349712 |  |  | 193940 | 204692.2 | 153580 | 73713 | #REF! | 105100 | [15 empty] | 75% |  | 5% | 85%
[43 empty] | 95% |  | 5% | 90%
[7 empty] | REM PREVISIONNELLE REHAB |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 243590.79 | 202403.35 | #REF! | #REF! | 438007 | [15 empty] | OPR |  | 3% | 93%
[43 empty] | Réception |  | 2% | 95%
[7 empty] | TOTAL REM PREVISIONNELLE POLE AMENAGEMENT ET IMMOBILIER |  |  |  |  | 2069960.55 | 2415074.34 |  |  | 2573687.0423 |  |  | 2470016.9124 |  |  | 2173355.1336 | 2234048.4488 | 1943861.2528 | #REF! | #REF! | 1731027 | [15 empty] | Bilan final |  | 5% | 100%
35%
REPARTITION OPERATION VIVANTES | [47 empty] | 0%
|  | Nbre Logements |  | Nbre de dossiers |  | Investissement |  | Remunération totale |  | Remunération Restante |  | Rémunération Perçue en 2012 |  | Rémunération Perçue en 2013 |  | Rémunération Perçue en 2014 |  | Rémunération Perçue en 2015 |  | Rémunération Perçue en 2016 |  | 2016: Rémunération Perçue en 2017; 2018: Rémunération Perçue en 2018; 2020: Rémunération Perçue en 2019 | Remunération prévue en 2020 |  | Rémunération Perçue en 2020 | [13 empty] | #VALUE! |  |  |  | 0%
Prog 2010 | FHO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6330 | 27.4% | 0 |  | 0 | - | 2016: 0; 2017: - | [13 empty] | Plâtres |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| FMA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9752 | 42.21% | 0 |  | 0 | - | 2016: 0; 2017: - | [13 empty] | DAT |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| BBL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 2016: 0; 2017: - | [13 empty] | RDC |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0%
| AGA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 2016: 0; 2017: - | [13 empty] | Bilan Final | [6 empty] | 0%
| NBL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 2016: 0; 2017: - | [20 empty] | 0%
| APU | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 2016: 0; 2017: - | [20 empty] | 0%
| SGM | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7023.94 | 30.4% | 0 |  | 0 | - | 2016: 0; 2017: - | [20 empty] | 0%
|  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23105.94 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016: 0; 2017: 0% | [20 empty] | 0%
Prog 2011 | FHO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 2016: 0; 2017: - | [20 empty] | 0%
| FMA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 2016: 0; 2017: - | [20 empty] | 0%
| NBL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9417 | 14.55% | 0 |  | 0 | - | 2016: 0; 2017: - | [20 empty] | 0%
| SFE | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 38678 | 59.74% | 0 |  | 0 | - | 2016: 0; 2017: - | [17 empty] | Bilan final |  | 5% | 5%
| NBL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 9417 | 14.55% | 0 |  | 0 | - | 2016: 0; 2017: - | [19 empty] | 70%
| APU | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 2016: 0; 2017: -
| YFR | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7228 | 11.16% | 0 |  | 0 | - | 2016: 0; 2017: -
|  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 64740 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2016: 0; 2017: 0%
Prog 2012 | FHO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 75369 | 16.45% | 23311 | 7.61% | 11763 | 7.521% | 2016: 0; 2017: -; OBJ 2020: -
| FMA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 199590 | 43.55% | 241458 | 78.82% | 41714 | 26.67% | 2016: 0; 2017: -; OBJ 2020: -
| NBL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2016: 0; 2017: -; OBJ 2020: -
|  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2016: 0; 2017: -; OBJ 2020: -
| FVA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 97418 | 21.26% | 0 | - | 46412 | 29.68% | 2016: 42222; 2017: 82.44%; OBJ 2020: -
|  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2016: 0; 2017: -; OBJ 2020: -
| APU | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 25301 | 5.521% | 5060 | 1.652% | 20059 | 12.83% | 2016: 0; 2017: -; OBJ 2020: -
|  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2016: 0; 2017: -; OBJ 2020: -
|  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2016: 0; 2017: -; OBJ 2020: -
| YFR | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 60580 | 13.22% | 36493 | 11.91% | 36447 | 23.3% | 2016: 8995; 2017: 17.56%; OBJ 2020: -
|  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 458258 | 100% | 306322 | 100% | 156395 | 100% | 51217 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Prog 2013 | FHO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 19080 | 6.554% | 89730 | 18.98% | 41918 | 12.72% | 13353 | 4.895% | 7556 | 13.07% |  | - | 0 | - | 0 | -
| FMA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | - | 0 | - | 0 | -
| FBR | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | - | 0 | - | 0 | -
| BBL | 110 | 100% | 1 | 100% | 19497460 | 100% | 974873 | 100% | 58117 | 100% | 193001 | 100% | 289502 | 100% | 0 | - | 193001 | 40.82% | 168876 | 51.24% | 72376 | 26.53% | 0 | - |  | - | 58117 | 100% | 0 | -
| OET | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | - | 0 | - | 0 | -
| FVA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 17248 | 5.925% | 34928 | 7.388% | 29222 | 8.867% | 17110 | 6.272% | 0 | - |  | - | 0 | - | 0 | -
| NBL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 99764 | 34.27% | 93000 | 19.67% | 47744 | 14.49% | 42323 | 15.51% | 8176.26 | 14.15% |  | - | 0 | - | 0 | -
| YFR | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 155011 | 53.25% | 62110 | 13.14% | 41804 | 12.68% | 127640 | 46.79% | 42070 | 72.78% |  | - | 0 | - | 0 | -
|  | 110 | 100% | 1 | 100% | 19497460 | 100% | 974873 | 100% | 58117 | 100% | 193001 | 100% | 289502 | 100% | 291103 | 100% | 472769 | 100% | 329564 | 100% | 272802 | 100% | 57802.26 | 100% | 0 | 0% | 58117 | 100% | 0 | 0%
Prog 2014 | FHO | 21 | 100% | 1 | 100% | 3865132 | 100% | 193256.6 | 100% | 9662.6 | 100% | 0 | - | 0 | - | 117497 | 52.63% | 0 | - | 28342 | 16.52% | 76286 | 38.38% | 89437 | 72.96% | 23331 | 19.03% | 9662.83 | 100% | 0 | -
| FMA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| NBL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| FVA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 36172 | 16.2% | 0 | - | 23150 | 13.5% | 15909 | 8.004% | 6667.88 | 5.439% | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| OET | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| ADE | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| EMO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| YFR | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 69598 | 31.17% | 185130.1567 | 100% | 120045.235 | 69.98% | 106571.6728 | 53.62% | 26486.6221 | 21.61% | 3702.5991 | 3.02% | 0 | - | 0 | -
|  | 21 | 100% | 1 | 100% | 3865132 | 100% | 193256.6 | 100% | 9662.6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 223267 | 100% | 185130.1567 | 100% | 171537.235 | 100% | 198766.6728 | 100% | 122591.5021 | 100% | 27033.5991 | 22.05% | 9662.83 | 100% | 0 | 0%
Prog 2015 | FHO | 74 | 30.96% | 3 | 50% | 9656789.5712 | 26.45% | 376033.8249 | 21.89% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 13467 | 4.418% | 32524 | 6.429% | 173716.8986 | 73.29% | 46990.9816 | 18.76% | 70852.99 | 21.19% | 28137.9816 | 8.416% | 0 | - | 10343 | 3.094%
| TQU | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 32383 | 10.62% | 33340 | 6.59% | 19717 | 8.318% | 19717 | 7.871% | 19717 | 5.897% | 8717 | 2.607% | 0 | - | 0 | -
| RO | 18 | 7.531% | 1 | 16.67% | 2921136 | 8% | 144975 | 8.439% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 36305 | 11.91% | 35474 | 7.012% | 0 | - | 21534 | 8.596% | 36171.9 | 10.82% | 22668 | 6.78% | 0 | - | 0 | -
| BBL | 89 | 37.24% | 1 | 16.67% | 14421908.862 | 39.49% | 721095.4431 | 41.98% | 145375.4431 | 85.94% | 0 | - | 0 | - | 222693 | 73.05% | 203931 | 40.31% | 25164 | 10.62% | 93713 | 37.41% | 93714 | 28.03% | 71535 | 21.4% | 72109.5443 | 75.19% | 0 | -
| MHO | 58 | 24.27% | 1 | 16.67% | 9516142 | 26.06% | 475807.1 | 27.7% | 23790.1 | 14.06% | 41000 | 100% | 0 | - | 0 | - | 200625 | 39.66% | 18438 | 7.779% | 68562 | 27.37% | 113876 | 34.06% | 9516 | 2.846% | 23790.1 | 24.81% | 0 | -
| JER | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| YFR | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
|  | 239 | 100% | 6 | 100% | 36515976.4332 | 100% | 1717911.368 | 100% | 169165.5431 | 100% | 41000 | 100% | 0 | 0% | 304848 | 100% | 505894 | 100% | 237035.8986 | 100% | 250516.9816 | 100% | 334331.89 | 100% | 140573.9816 | 42.05% | 95899.6443 | 100% | 10343 | 3.094%
Prog 2016 | FHO | 103 | 68.21% | 3 | 60% | 14307201.7962 | 68.37% | 715360.0898 | 78.28% | 77092.3256 | 88.26% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 70922 | 100% | 198282 | 59.73% | 109610 | 71.26% | 88272.1 | 67.76% | 135090 | 103.7% | 25629.3326 | 100% | 36092 | 27.71%
| BBL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| TQU | 18 | 11.92% | 1 | 20% | 3262728.2437 | 15.59% | 97881.8473 | 10.71% | 27807.8473 | 31.84% | 0 | - | 0 | - | 125141 | 100% | 0 | - | 98663 | 29.72% | 44204 | 28.74% | 41995 | 32.24% | 10691.6 | 8.207% | 0 | - | 0 | -
| FVA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| EMO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| YFR | 30 | 19.87% | 1 | 20% | 3355432.8114 | 16.04% | 100662.9843 | 11.01% | -17552.0157 | -20.09% | 25155 | 100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 35020 | 10.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
|  | 151 | 100% | 5 | 100% | 20925362.8513 | 100% | 913904.9215 | 100% | 87348.1573 | 100% | 25155 | 100% | 0 | 0% | 125141 | 100% | 70922 | 100% | 331965 | 100% | 153814 | 100% | 130267.1 | 100% | 145781.6 | 111.9% | 25629.3326 | 100% | 36092 | 27.71%
Prog 2017 | FHO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| TQU | 47 | 9.691% | 2 | 28.57% | 8276410 | 17.95% | 325645.84 | 17.5% | 58072.84 | 48.11% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 94998 | 25.54% | 121250 | 23.85% | 0 | - | 40715 | 11.36% | 9794.45 | 100% | 10609 | 2.96%
| RO | 300 | 61.86% | 2 | 28.57% | 17853471 | 38.73% | 785323 | 42.19% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 97674 | 26.26% | 153440 | 30.18% | 202834 | 56.59% | 331375.15 | 92.45% | 0 | - | 0 | -
| BBL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| JER | 84 | 17.32% | 1 | 14.29% | 12400063.9092 | 26.9% | 372001.9173 | 19.99% | 52630.9173 | 43.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 133744 | 35.96% | 85861 | 16.89% | 99766 | 27.83% | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| YFR | 54 | 11.13% | 2 | 28.57% | 7566905 | 16.42% | 378345.45 | 20.33% | 10005.45 | 8.289% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 45538 | 12.24% | 147831 | 29.08% | 55847 | 15.58% | 59492 | 16.6% | 0 | - | 69424 | 19.37%
|  | 485 | 100% | 7 | 100% | 46096849.9092 | 100% | 1861316.2073 | 100% | 120709.2073 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 371954 | 100% | 508382 | 100% | 358447 | 100% | 431582.15 | 120.4% | 9794.45 | 100% | 80033 | 22.33%
Prog 2018 | FHO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| TQU | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| RO | 17 | 15.18% | 1 | 33.33% | 3251460.2133 | 15.8% | 162573.0107 | 23.83% | 56701.0107 | 34.41% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 31237 | 16.32% | 45412 | 19.95% | 29223 | 12.84% | 24385.9516 | 100% | 0 | -
| BBL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| JER | 56 | 50% | 1 | 33.33% | 9453797.0685 | 45.95% | 283613.9121 | 41.57% | 52939.9121 | 32.13% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 113602 | 59.34% | 47870 | 21.03% | 69202 | 30.4% | 0 | - | 0 | -
| YFR | 39 | 34.82% | 1 | 33.33% | 7869899.4131 | 38.25% | 236096.9824 | 34.6% | 55126.9824 | 33.46% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 46591 | 24.34% | 134379 | 59.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | -
|  | 112 | 100% | 3 | 100% | 20575156.6949 | 100% | 682283.9051 | 100% | 164767.9051 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 191430 | 100% | 227661 | 100% | 98425 | 43.23% | 24385.9516 | 100% | 0 | 0%
Prog 2019 | FHO | 76 | 26.21% | 2 | 33.33% | 11819288 | 23.63% | 346500 | 22.44% | 242550 | 28.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 34350 | 15.43% | 69600 | 31.25% | 0 | - | 0 | -
| TQU | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| RO | 118 | 40.69% | 2 | 33.33% | 21773595 | 43.54% | 704976 | 45.66% | 418548 | 48.69% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 126499 | 56.81% | 160429 | 72.04% | 171806.4 | 100% | 0 | -
| NBL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 16.67% | 1 | 16.67% | 1 | #DIV/0! | 1 | 16.67% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| BBL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 33.33% | 2 | 33.33% | 2 | #DIV/0! | 2 | 33.33% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| YFR | 96 | 33.1% | 2 | 33.33% | 16418346 | 32.83% | 492550.38 | 31.9% | 198550.38 | 23.1% | 3 | 50% | 3 | 50% | 3 | #DIV/0! | 3 | 50% | 0 | - | 0 | - | 61840 | 27.77% | 129182 | 58.01% | 0 | - | 111359 | 50.01%
|  | 290 | 100% | 6 | 100% | 50011229 | 100% | 1544026.38 | 100% | 859648.38 | 100% | 6 | 100% | 6 | 100% | 0 | #DIV/0! | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 222689 | 100% | 359211 | 161.3% | 171806.4 | 100% | 111359 | 50.01%
Prog 2020 | FHO | 96 | 33.1% | 2 | 33.33% | 12969603.5123 | 25.93% | 389088.1054 | 25.2% | 256720.1054 | 29.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 114393 | 51.37% | 22252.692 | 12.95% | 17975 | 8.072%
| TQU | 456 | 157.2% | 5 | 83.33% | 52307301.6774 | 104.6% | 875273.3903 | 56.69% | 491059.3903 | 57.12% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 284371 | 127.7% | 42613.9875 | 24.8% | 99843 | 44.84%
| RO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| BBL | 178 | 61.38% | 1 | 16.67% | 32746546 | 65.48% | 491198.19 | 31.81% | 350087.19 | 40.72% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 141111 | 63.37% | 0 | - | 0 | -
| YFR | 44 | 15.17% | 1 | 16.67% | 8370000 | 16.74% | 125550 | 8.131% | 50220 | 5.842% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 75330 | 33.83% | 0 | - | 0 | -
|  | 774 | 266.9% | 9 | 150% | 106393451.1897 | 212.7% | 1881109.6857 | 121.8% | 1148086.6857 | 133.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 615205 | 276.3% | 64866.6795 | 37.76% | 117818 | 52.91%
Prog 2021 | FHO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| TQU | 104 | 35.86% | 2 | 33.33% | 14452403 | 28.9% | 322394.025 | 20.88% | 289041.025 | 33.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 33353 | 14.98% | 21121.596 | 12.29% | 0 | -
| RO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
| BBL | 205 | 70.69% | 1 | 16.67% | 25520524 | 51.03% | 382807.86 | 24.79% | 272807.86 | 31.73% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 110000 | 49.4% | 0 | - | 0 | -
| YFR | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
|  | 309 | 106.6% | 3 | 50% | 39972927 | 79.93% | 705201.885 | 45.67% | 561848.885 | 65.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 143353 | 64.37% | 21121.596 | 12.29% | 0 | 0%
|  | 2182 |  | 38 |  | 303880618.0783 |  | 9768682.0675 |  | 2617505.4785 |  | 259162 |  | 289508 |  | 1490462.94 |  | 1541043.1567 |  | 1598451.1336 |  | 2016: 1626928.6544; 2018: 1453789.7521; 2020: 1961165.3306 | 395295.6085 |  | 237827
[12 empty] | Rémunération Perçue en 2012 |  | Rémunération Perçue en 2013 |  | Rémunération Perçue en 2014 |  | Rémunération Perçue en 2015 |  | Rémunération Prévue en 2016 |  | 2016: Rémunération Perçue en 2017; 2018: Rémunération Perçue en 2018; 2020: Rémunération Perçue en 2019 | Remunération prévue en 2020 |  | Rémunération Perçue en 2020
[20 empty] | -380964 |  | 2020: 0
|  | Nbre Logements |  | Nbre de dossiers |  | Investissement |  | Remunération totale |  | Remunération Restante |  |  | OPERATIONS EN VIE y/c GPA | bar: 2016 to 2017
|  | Nbre Logements |  | Nbre de dossiers |  | Investissement |  | Remunération |  | Remunération Restante |  |  | Prog 2012 | Prog 2013 | Prog 2014 | Prog 2015 | Prog 2016 | Prog 2017 | Prog 2018 | Prog 2019 | Prog 2020 | Prog 2021
| FHO | 370 | 14.85% | 11 | 26.83% | 52618014.8796 | 15.3% | 2020238.6201 | #REF! | #REF! | #REF! | FHO | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0
| NBL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | #REF! | #REF! | NBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
| TQU | 625 | 25.09% | 10 | 24.39% | 78298842.9211 | 22.77% | 1621195.1026 | #REF! | #REF! | #REF! | TQU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | -2
| BBL | 582 | 23.36% | 4 | 9.756% | 92186438.862 | 26.81% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BBL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1
| FVA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | #REF! | #REF! | FVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JER | 140 | 5.62% | 2 | 4.878% | 21853860.9777 | 6.356% | 655615.8293 | #REF! | #REF! | #REF! | JER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| MHO | 58 | 2.328% | 1 | 2.439% | 9516142 | 2.767% | 475807.1 | #REF! | #REF! | #REF! | MHO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| RO | 453 | 18.19% | 6 | 14.63% | 45799662.2133 | 13.32% | 1797847.0107 | #REF! | #REF! | #REF! | RO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0
| YFR | 263 | 10.56% | 7 | 17.07% | 43580583.2245 | 12.67% | 1333205.7967 | #REF! | #REF! | #REF! | YFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0
|  | 2491 | 100% | 41 | 100% | 343853545.0783 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 14 | 3 | 43 | 2
| Moyenne | 355.8571 |  | 4.5556 |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | 309 |  | 3 |  | 39972927 |  | #REF! |  | #REF!
Amgt / Mandats | RHI BUTTE CITRONNELLE | Etang Salé | COAM 0014 | Travaux | BBL | 32842497.9888 |  | 1377016.9575 |  |  | 297587 | 29507 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012: 1079429.9575; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2013: 21.61%
| LYCEE SCHOELCHER | REGION | PRPS 0017 | Travaux | BBL | 13500000 |  | #REF! |  |  | 63557 | 35855 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012: #REF!; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2013: #REF!
| REHAB BAT M | UNIVERSITE | PRPS 0020 | fin | BBL | 3619053.9385 |  | #REF! |  |  | 16000 | 0 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012: #REF!; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2013: #REF!
| Terre des Chênes | Saint Pierre | PRLT 0013 | PRO | BBL | 912322 |  | 79512
| Foyer Charité | Tampon | PRPS 0023 | Faisa | BBL |  |  | 95475
| Pepinière d'entreprises Tranche 2 | Etang Salé | PRIE 0003 | fin | BBL | 5000588.8139 |  | #REF! |  |  | 149415.38 | 0 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012: #REF!; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2013: #REF!
| Extension Pointe Chateaux | Saint-Leu | PRPS | 2e phase |  | 45000000 |  | #REF! | bar: OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012
| SOBEPRE | St Leu | MDTX | GPA | FMA | 2832435 |  | #REF! |  |  | 0 | 0 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012: #REF!; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2013: #REF!
| etude RHI Fond Maurice | Avirons | PRTU 0059 | 3e phase |  | 4161640 |  | #REF! |  |  | 0 | 0 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012: #REF!; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2013: #REF!
| Etudes 3 Mares | Le Tampon |  | fin |  | 10000000 | bar: OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012
| BH 397 12e km | Le Tampon |  | OS |  | 8500000 | bar: OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012
| Etude Chemin Rangama | Saint Pierre |  | fin | BBL |  |  | 26300 | bar: OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012
| 12 |  |  |  |  | 126368537.7412 |  | #REF!
|  | Nbre dossiers |  | Remunération
|  | 4 | 50% | #REF!
| BBL | 4 | 50% | #REF!
|  | 8 | 100% | #REF!
|  | MOE ==> APD |  | Fin études/AO |  | OS |  | Travaux | GPA | GPA
| FHO | 2 | 15.38% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 6 | 54.55% | 11 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012: Pré-Etudes; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2013: 31.71%; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2014: 13
| NBL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012: Etudes; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2013: 24.39%; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2014: 10
| TQU | 7 | 53.85% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 0 | 0% | 10 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012: Travaux; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2013: 43.9%; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2014: 18
| BBL | 2 | 15.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 14.29% | 1 | 9.091% | 4 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2014: 41
| MHO | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 9.091% | 1
| RO | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 2 | 28.57% | 3 | 27.27% | 6
| JER | 0 | 0% | 2 | 22.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012: Pré-Etudes; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2013: 13
| YFR | 2 | 15.38% | 3 | 33.33% | 0 | 0% | 2 | 28.57% | 0 | 0% | 7 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012: Etudes; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2013: 10
|  | 13 | 100% | 9 | 100% | 1 | 100% | 7 | 100% | 11 | 100% | 41 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012: Travaux; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2013: 18
|  | -2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -2 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2013: 41
DECOMPOSITION REMUNERATION PCI 2020 | bar: OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012 to OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2019
|  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2013: 2018; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2015: 2019; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2017: 2020; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2019: REMUNERATION AMGT 2020
|  |  |  | € | N | € | N | € | N | € | N | € | bar: OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012 to OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2018
| FHO | #REF! | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10343 | 3 | 36092 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | #REF!
| JER | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| BBL | #REF! | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF!
| MHO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
| TQU | 10609 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10609 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
| YFR | 180783 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69424 | 2 | 0 | 1 | 111359 | 2 | 0 | 1
|  | #REF! | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10343 | 6 | 36092 | 5 | 80033 | 7 | 0 | 3 | 111359 | 6 | 0 | 9 | #REF!
|  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2013: 0; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2015: 0; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2017: -111359; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2019: #REF!
[36 empty] | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 130000
| Terrain VATEL | PRLC 0145 | 2014 | 25 |  |  |  | 25 | APS | FHO |  | 4031169 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2015: 201558; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2017: 30945 | 30945
| RPA ALAMANDA | PRLC 0144 | 2014 | 20 |  |  |  | 20 | PEC | FMA |  | 2600000 | OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2012: 130000; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2015: 130000; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2017: 0; OPERATIONS EN VIE y/c GPA Prog 2020: 0 | 0
Note on P40: NBL: report 2012 16481
Note on X305: NBL: à annuler

## Listes
CI VEFA
programmation | 10% | 10%
Dépôt PC | 5% | 15%
Contrat réservation | 15% | 30%
VEFA | 15% | 45%
OS | 5% | 50%
Terrassement | 5% | 55%
Fondations | 10% | 65%
Plancher bas du R+1 | 5% | 70%
HDE | 5% | 75%
HDA | 5% | 80%
Plâtres | 5% | 85%
DAT | 5% | 90%
RDC | 5% | 95%
Bilan final | 5% | 100%