## Feuil1
Planning Travaux VDN
Travaux | [12 empty] | DESC
Désignation | Entreprise | Code projet | FEV | Sens | Date Début | Date Fin | Nuit | Durée (jours ouvrés) | Neutralisation de voie | PR Début (AK5) | PR Fin | Longueur balisage (km) | Oui / Non | Dérogation Interdistance | Dérogation Longueur | Fermeture | Autorisation | Sequence
Réparation glissières | Aximum |  | 1300290 | 1 | 2019-08-05 | 2019-08-07 | Non | 3 | V1 | 404.5 | 410 | 5.5 | Non |  |  |  | OK | 2019-08-01 11:44
Bassins 2019 | COLAS |  | 1300291 | 1 | 2019-08-04 | 2019-08-06 | Non | 2 | V2 | 441 | 444.8 | 3.8 | Non |  |  |  | Pas Ok Interférence Réparation glissières, chevauchement dates, jour/jour ou nuit/nuit, tronçons différents, sans Desc,distance >20 mais pas même voie neutralisée | 2019-08-01 11:52
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0
Formulas:
Durée (jours ouvrés) = NETWORKDAYS([Date Début],[Date Fin])
contrôle faisabilité

## Liste
1 | Oui | BAU | OK
2 | Non | VSVL | Interférence
V1
V2