## Calculs
Reporting d'équipe
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nom du projet | #REF!
CPI
SPI
| EAC | 0: #REF!
| Score du projet | 0: #REF!
| Budget au plan | 0: #REF!; 0: JH; 0: #REF!; 0: k€
| Consommé à date | 0: #REF!; 0: JH; 0: #REF!; 0: k€
| Taux d'avancement à date | 0: #REF!; 0: #REF!
CALCULS
4.1295e-05
| PLANNED | [10 empty] | 0
EARNED
ACTUAL COST
CUMULATIVE | PLANNED VALUE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| EARNED VALUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ACTUAL COST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPI
SPI
| AS OF SNAPSHOT DATE | 0: 2019-03-31
SNAPSHOT PERIOD
| PLANNED VALUE | 0: #VALUE!
| EARNED VALUE | 0: #VALUE!
| ACTUAL COST | 0: #VALUE!
SCHEDULE VARIANCE
COST VARIANCE

## EVM
Date d'analyse | 2019-03-31
|  | VARIANCES |  | PREVISIONS
Date de début du projet | #REF! | SCHEDULE VARIANCE (SV) ou modification de planning | EN AVANCE | Méthode | CPI
Date de fin du projet | #REF! | COST VARIANCE (CV) ou modification des coûts | SOUS LE BUDGET PREVU | ESTIMATE TO COMPLETE (ETC) ou coût total planifié
PLANNED VALUE (PV) ou valeur prévue | #VALUE! |  |  | ESTIMATE AT COMPLETION (EAC) ou coût estimé à la fin du projet
EARNED VALUE (EV) ou valeur acquise | #VALUE! | INDICES |  | VARIANCE AT COMPLETION (VAC) ou écart de coût estimé
ACTUAL COST (AC) ou coût réel | #VALUE! | SCHEDULE PERFORMANCE INDEX (SPI) ou efficience en terme de délais
BUDGET AT COMPLETION (BAC) ou valeur prévue à la fin du projet | 0 | COST PERFORMANCE INDEX (CPI) ou efficience en terme de coût |  | ESTIMATED COMPLETION DATE ou date estimée de fin du projet | #REF!
TO-COMPLETE PERFORMANCE INDEX (TCPI)
|  | Option 1: Réaliser le projet sur le budget prévu | Plus compliqué que prévu
|  | Option 2: Réaliser le projet sur le coût estimé à la fin du projet (EAC) | Plus compliqué que prévu
Note on E5: indzara: SV = EV - PV
Note on E6: indzara: CV = EV - AC
Note on E9: indzara: SPI = EV / PV
Note on E10: indzara: CPI = EV / AC
Note on E12: indzara: TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)
Note on E13: indzara: TCPI = (BAC - EV) / (EAC - AC)