## Calculs
Reporting d'équipe
|  | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01
Nom du projet | #REF!
| CPI | 2019-01-01: 1; 2019-02-01: 0.83333; 2019-03-01: 0.75; 2019-04-01: 0.75
| SPI | 2019-01-01: 1.5; 2019-02-01: 1; 2019-03-01: 0.8; 2019-04-01: 0.8
| EAC | 2019-01-01: #REF!
| Score du projet | 2019-01-01: #REF!
| Budget au plan | 2019-01-01: #REF!; 2019-02-01: JH; 2019-03-01: #REF!; 2019-04-01: k€
| Consommé à date | 2019-01-01: #REF!; 2019-02-01: JH; 2019-03-01: #REF!; 2019-04-01: k€
| Taux d'avancement à date | 2019-01-01: #REF!; 2019-02-01: #REF!
CALCULS
| 4.1295e-05 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01
| PLANNED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55000
| EARNED | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
| ACTUAL COST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10
CUMULATIVE | PLANNED VALUE | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55
| EARNED VALUE | 1 | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 11.5 | 16.5 | 22.5 | 30.5 | 39.5 | 49.5
| ACTUAL COST | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21.5 | 29 | 38 | 47 | 57
| DATE | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01
| CPI | 2019-01-01: 1; 2019-02-01: 0.83333; 2019-03-01: 0.75; 2019-04-01: 0.75
| SPI | 2019-01-01: 1.5; 2019-02-01: 1; 2019-03-01: 0.8; 2019-04-01: 0.8
| AS OF SNAPSHOT DATE | 2019-01-01: 2019-03-31
| SNAPSHOT PERIOD | 2019-01-01: 3
| PLANNED VALUE | 2019-01-01: 6000
| EARNED VALUE | 2019-01-01: 4500
| ACTUAL COST | 2019-01-01: 6000
| SCHEDULE VARIANCE | 2019-01-01: -1500
| COST VARIANCE | 2019-01-01: -1500

## EVM
Date d'analyse | 2019-03-31
|  | VARIANCES |  |  | PREVISIONS
Date de début du projet | #REF! | SCHEDULE VARIANCE (SV) ou modification de planning | -1500 | EN RETARD | Méthode | CPI
Date de fin du projet | #REF! | COST VARIANCE (CV) ou modification des coûts | -1500 | AU-DESSUS DU BUDGET PREVU | ESTIMATE TO COMPLETE (ETC) ou coût total planifié | 67333.3333
PLANNED VALUE (PV) ou valeur prévue | 6000 |  |  |  | ESTIMATE AT COMPLETION (EAC) ou coût estimé à la fin du projet | 73333.3333
EARNED VALUE (EV) ou valeur acquise | 4500 | INDICES |  |  | VARIANCE AT COMPLETION (VAC) ou écart de coût estimé | -18333.3333
ACTUAL COST (AC) ou coût réel | 6000 | SCHEDULE PERFORMANCE INDEX (SPI) ou efficience en terme de délais | 0.75
BUDGET AT COMPLETION (BAC) ou valeur prévue à la fin du projet | 55000 | COST PERFORMANCE INDEX (CPI) ou efficience en terme de coût | 0.75 |  | ESTIMATED COMPLETION DATE ou date estimée de fin du projet | #REF!
TO-COMPLETE PERFORMANCE INDEX (TCPI)
|  | Option 1: Réaliser le projet sur le budget prévu | 1.0306 | Plus compliqué que prévu
|  | Option 2: Réaliser le projet sur le coût estimé à la fin du projet (EAC) | 0.75 | Plus simple que prévu
Note on E5: indzara: SV = EV - PV
Note on E6: indzara: CV = EV - AC
Note on E9: indzara: SPI = EV / PV
Note on E10: indzara: CPI = EV / AC
Note on E12: indzara: TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)
Note on E13: indzara: TCPI = (BAC - EV) / (EAC - AC)