## Feuil1
[11 empty] | Annee 2023 | [52 empty] | Annee 2024
[11 empty] | Janvier |  |  |  | Février
N° | Intitulé de l'achat | Montant € HT estimé du marché sur la durée totale | Procédure | Date de fin du marché en cours | Pilote marchés | Date de lancement | Ecriture du DCE | Ouverture et Analyse des offres | Choix | Fin de procédure | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53
| ENTRETIEN DES ASSAINISSEMENTS EAUX PLUVIALES SUR LE SITE | 300000 | AOO | 2023-07-30 | A | 15/01/20233 | du 5/02/2023 au 23/02/2023 | 1/05/2023 au 30/06/2023 | 2023-07-15 | 16/07/2023 au 31/07/2023 | bar: Janvier S2; Février S5 to Février S7; Février S24 to Février S27
CF160 | FOURNITURE DE REACTIFS UTILISABLES SUR LES AUTOMATES | 65000 | Direct | 2023-04-07 | B | 2023-01-10 | 20/01/2023 au 02/02/2023 | 10/03/2023 au 01/04/2023 | 2023-04-02 | du 03/04/2023 au 07/04/2023 | bar: Janvier S2 to Janvier S4; Février S15 to Février S16