## Tableau de bord
Détails du projet
Projet | Test | TABLEAU DE BORD
Chef de projet | HH
Date de début | 2019-02-06
Avancement | 8.333%

## GANTT
Détails du projet | [15 empty] | 0 |  | LEGENDE
Projet |  | Test | [13 empty] | 2019-04-03 |  |  |  | Jalon | [6 empty] | Tâche décalée
Chef de projet |  | HH | [13 empty] | 6
Date de début |  | 2019-02-06 | [13 empty] | 2019-02-06 | [10 empty] | Tâche planifiée
Date de mise à jour | [15 empty] | 2019
Commentaires: | [15 empty] | 14 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
[17 empty] | févr | févr | févr | mars | mars | mars | mars | mars | avr | avr | avr | avr | mai | mai | mai | mai | juin | juin | juin | juin | juin | juil | juil | juil | juil | août | août | août | août | août | sept | sept | sept | sept | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | nov | déc | déc | déc | déc | janv | janv | janv | janv | févr | févr | févr | févr | févr | mars | mars | mars | mars
N° | Tâches | Catégorie | Responsable | Planifié |  |  |  |  | Réel |  |  |  |  | Avancement | Statut |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Retard sans impact | Retard avec impact | Date de début | Date de fin | Durée | Tâches
|  |  |  | Date de début |  | Durée | Date de fin |  | Date de début |  | Durée | Date de fin
|  |  |  | S | Année |  | S | Année | S | Année |  | S | Année
1. | MISE EN ROUTE DU PROJET | Jalon |  | 9 | 2019 |  | 9 | 2019 | 9 | 2019 | 0 | 9 | 2019 | 100% | Terminée | [61 empty] | NO |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 1 | MISE EN ROUTE DU PROJET
1.1 | Faisabilité | Jalon |  | 10 | 2019 | 3 | 13 | 2019 | 8 | 2019 | 3 | 12 | 2019 | 100% | Terminée | [61 empty] | NO |  | 2019-02-18 | 2019-03-18 | 29 | Faisabilité
1.2 | Expression des besoins | Autre |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | #N/A | 2018-12-24 | #N/A | #N/A
1.3 | Etablissement du CDC | Autre |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | #N/A | 2018-12-24 | #N/A | #N/A
1.4 | Finalisation du CDC | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | Finalisation du CDC
2. | GENIE CIVIL | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | GENIE CIVIL
2. | Etude Génie Civil | Autre |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | #N/A | 2018-12-24 | #N/A | #N/A
2. | Dépôt de Permis de construire | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | Dépôt de Permis de construire
3 | PROCESS | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | PROCESS
3.1 | Etudes | Autre |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | #N/A | 2018-12-24 | #N/A | #N/A
4.1 | Montage | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | Montage
5.1 | Programmation | Autre |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | #N/A | 2018-12-24 | #N/A | #N/A
6.1 | Test interne | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | Test interne
4. | MACHINE | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | MACHINE
3.1 | Réunion de lancement | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | Réunion de lancement
3.2 | Etudes | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | Etudes
3.3 | Montage | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | Montage
3.4 | Mise sous tension/ Mise en œuvre automatisme | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | Mise sous tension/ Mise en œuvre automatisme
3.5 | Essais | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | Essais
3.6 | Visite statique | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | Visite statique
4. | LIGNE COMPLETE | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | LIGNE COMPLETE
4.1 | Essais ligne complète | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | Essais ligne complète
4.2 | Contrôle APAVE | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | Contrôle APAVE
4.3 | Validation | Jalon |  |  | 2019 |  | 0 | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 1 | Validation
Pour ajouter des tâches, sélectionner le numéro de tâche et appuyer sur Ctrl+q. La ligne s'ajoutera au-dessus. Pour supprimer une ligne, cliquer sur le numéro de tâches à supprimer et appuyer sur Ctrl+d.
[77 empty] | total | 8.333%
| Jalon | [75 empty] | En retard | 22
| Autre | [75 empty] | Non commencée | 0
[77 empty] | En cours | 0
[77 empty] | Terminée | 2
[77 empty] | Non retard | 24
[77 empty] | Non retard | 24
[77 empty] | Retard | 0
[77 empty] | Retard avec impact | 0
[77 empty] | Retard sans impact | 0
Formulas:
Année = IF(B37="","",IF(#REF!="OUI",WORKDAY([Année],IF(WEEKDAY([Année],2)>=6,[Durée],[Durée]-1)),[Année]+[Durée]-1))