## GANTT
Détails du projet | [15 empty] | 0 |  | LEGENDE
Projet | [15 empty] | 2019-02-22 |  |  |  | Objectif validé | [6 empty] | Tâche critique
Chef de projet | [15 empty] | 52
[16 empty] | 2018-12-26 |  |  |  | Objectif planifié | [6 empty] | Tâche non critique
Date de début |  | 2018-12-26 | [13 empty] | 2019
Commentaires | [15 empty] | 8 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020
[17 empty] | déc | janv | janv | janv | janv | févr | févr | févr | févr | mars | mars | mars | mars | mars | avr | avr | avr | avr | mai | mai | mai | mai | juin | juin | juin | juin | juin | juil | juil | juil | juil | août | août | août | août | août | sept | sept | sept | sept | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | nov | déc | déc | déc | déc | janv | janv | janv | janv | févr | févr | févr
N° | Tâches | Catégorie | Responsable | Planifié |  |  |  |  | Réel |  |  |  |  | Réalisé | Statut |  | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Retard sans impact | Retard avec impact | Date de début | Date de fin | Durée
|  |  |  | Date de début |  | Durée | Date de fin |  | Date de début |  | Durée | Date de fin
|  |  |  | S | Année |  | S | Année | S | Année |  | S | Année
1 | Tâche 1
1.1 | Sous-tâche 1 | Objectif |  | 5 | 2019 | 1 | 6 | 2019 | 6 | 2019 | 1 | 8 | 2019 | 100% | Terminée |  | févr 6: 2; févr 7: 2; févr 8: 2 | OK | OK | 2019-02-04 | 2019-02-18 | 14
1.2 | Sous-tâche 2 | Critique |  | 8 | 2019 | 4 | 12 | 2019 | 9 | 2019 | 4 | 11 | 2019 | 60% | Non commencée | [61 empty] | OK | NO | 2019-02-25 | 2019-03-11 | 14
1.3 | Sous-tâche 3 | Critique |  | 50 | 2019 | 7 | 5 | 2020 | 50 | 2019 | 7 | 5 | 2020 | 30% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-12-09 | 2020-01-27 | 49
1.4 | Sous-tâche 4 | Non critique |  | 15 | 2019 | 8 | 23 | 2019 | 15 | 2019 | 8 | 23 | 2019 | 0% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-04-08 | 2019-06-03 | 56
1.5 | Sous-tâche 5 | Non critique |  | 17 | 2019 | 1 | 18 | 2019 | 17 | 2019 | 1 | 18 | 2019 | 0% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 7
1.7 | Sous-tâche 7 | Objectif |  | 26 | 2019 | 1 | 27 | 2019 | 26 | 2019 | 1 | 27 | 2019 | 100% | Terminée |  | juin 26: 2; juil 27: 2 | NO |  | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 7
1.8 | Sous-tâche 8 | Non critique |  | 27 | 2019 | 6 | 33 | 2019 | 27 | 2019 | 6 | 33 | 2019 | 100% | Terminée | [61 empty] | NO |  | 2019-07-01 | 2019-08-12 | 42
1.9 | Sous-tâche 9 | Non critique |  | 30 | 2019 | 2 | 32 | 2019 | 30 | 2019 | 2 | 32 | 2019 | 50% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-07-22 | 2019-08-05 | 14
1.10 | Sous-tâche 10 | Critique |  | 33 | 2019 | 10 | 43 | 2019 | 33 | 2019 | 10 | 43 | 2019 | 30% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-08-12 | 2019-10-21 | 70
1.11 | Sous-tâche 11 | Objectif |  | 20 | 2019 | 1 | 21 | 2019 | 20 | 2019 | 1 | 21 | 2019 | 10% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 7 | bar: mai 20 to mai 21
1.12 | Sous-tâche 12 | Objectif |  | 12 | 2019 | 3 | 15 | 2019 | 12 | 2019 | 3 | 15 | 2019 | 0% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-03-18 | 2019-04-08 | 21 | bar: mars 12 to avr 15
1.13 | Sous-tâche 13 | Objectif |  | 25 | 2019 | 3 | 28 | 2019 | 25 | 2019 | 3 | 28 | 2019 | 0% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-06-17 | 2019-07-08 | 21 | bar: juin 25 to juil 28
1.14 | Sous-tâche 14 | Objectif |  | 35 | 2019 | 9 | 44 | 2019 | 35 | 2019 | 9 | 44 | 2019 | 0% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-08-26 | 2019-10-28 | 63 | bar: août 35 to nov 44
1.15 | Sous-tâche 15 | Objectif |  | 5 | 2019 | 1 | 6 | 2019 | 5 | 2019 | 1 | 6 | 2019 | 0% | En retard | [61 empty] | NO |  | 2019-01-28 | 2019-02-04 | 7 | bar: févr 5 to févr 6
1.16 | Sous-tâche 16 | Objectif |  | 6 | 2019 | 3 | 9 | 2019 | 6 | 2019 | 3 | 9 | 2019 | 0% | En cours | [61 empty] | NO |  | 2019-02-04 | 2019-02-25 | 21 | bar: févr 6 to mars 9
1.17 | Sous-tâche 17 | Objectif |  | 7 | 2019 | 3 | 10 | 2019 | 7 | 2019 | 3 | 10 | 2019 | 0% | En cours | [61 empty] | NO |  | 2019-02-11 | 2019-03-04 | 21 | bar: févr 7 to mars 10
1.18 | Sous-tâche 18 | Objectif |  | 8 | 2019 | 1 | 9 | 2019 | 8 | 2019 | 1 | 9 | 2019 | 0% | En cours | [61 empty] | NO |  | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 7 | bar: févr 8 to mars 9
1.19 | Sous-tâche 19 | Objectif |  | 10 | 2019 | 3 | 13 | 2019 | 10 | 2019 | 3 | 13 | 2019 | 0% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-03-04 | 2019-03-25 | 21 | bar: mars 10 to mars 13
1.20 | Sous-tâche 20 | Objectif |  | 15 | 2019 | 1 | 16 | 2019 | 15 | 2019 | 1 | 16 | 2019 | 0% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 7 | bar: avr 15 to avr 16
1.21 | Sous-tâche 21 | Objectif |  | 20 | 2019 | 2 | 22 | 2019 | 20 | 2019 | 2 | 22 | 2019 | 0% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-05-13 | 2019-05-27 | 14 | bar: mai 20 to juin 22
1.22 | Sous-tâche 22 | Objectif |  | 16 | 2019 | 3 | 19 | 2019 | 16 | 2019 | 3 | 19 | 2019 | 0% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-04-15 | 2019-05-06 | 21 | bar: avr 16 to mai 19
1.23 | Sous-tâche 23 | Objectif |  | 18 | 2019 | 4 | 22 | 2019 | 18 | 2019 | 4 | 22 | 2019 | 0% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-04-29 | 2019-05-27 | 28 | bar: mai 18 to juin 22
1.24 | Sous-tâche 24 | Objectif |  | 50 | 2019 | 5 | 3 | 2020 | 50 | 2019 | 5 | 3 | 2020 | 0% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-12-09 | 2020-01-13 | 35
1.25 | Sous-tâche 25 | Objectif |  | 42 | 2019 | 4 | 46 | 2019 | 42 | 2019 | 4 | 46 | 2019 | 0% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-10-14 | 2019-11-11 | 28 | bar: oct 42 to nov 46
1.26 | Sous-tâche 26 | Objectif |  | 36 | 2019 | 1 | 37 | 2019 | 36 | 2019 | 1 | 37 | 2019 | 0% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 7 | bar: sept 36 to sept 37
1.27 | Sous-tâche 27 | Objectif |  | 20 | 2019 | 3 | 23 | 2019 | 20 | 2019 | 3 | 23 | 2019 | 0% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-05-13 | 2019-06-03 | 21 | bar: mai 20 to juin 23
1.28 | Sous-tâche 28 | Objectif |  | 25 | 2019 | 5 | 30 | 2019 | 25 | 2019 | 5 | 30 | 2019 | 0% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-06-17 | 2019-07-22 | 35 | bar: juin 25 to juil 30
1.29 | Sous-tâche 29 | Objectif |  | 30 | 2019 | 4 | 34 | 2019 | 30 | 2019 | 4 | 34 | 2019 | 0% | Non commencée | [61 empty] | NO |  | 2019-07-22 | 2019-08-19 | 28 | bar: juil 30 to août 34
Pour ajouter des tâches, insérer une ligne au-dessus de celle-ci
[77 empty] | total | 17.14%
[77 empty] | En retard | 1
[77 empty] | Non commencée | 21
[77 empty] | En cours | 3
[77 empty] | Terminée | 3
[77 empty] | Non retard | 26
[77 empty] | Retard | 2
[77 empty] | Retard avec impact | 1
[77 empty] | Retard sans impact | 1
Formulas:
Année = IF(B42="","",IF(#REF!="OUI",WORKDAY([Année],IF(WEEKDAY([Année],2)>=6,[Durée],[Durée]-1)),[Année]+[Durée]-1))