## Feuil1
[19 empty] | Montage |  |  | Démontage |  |  | visite trimestrielle d'entretien | [7 empty] | visite semestrielle / annuelle | [7 empty] | Visite apporfondie
id planning | id_grue_planning | Code Affaire 2 | Code Affaire | Code Chantier | Nom du Chantier | Adresse du Chantier | Entité - Agence | RUE DU CHANTIER | CODE POSTAL | VILLE | FAMILLE | SOUS FAMILLE | Type grue | n° de série | Date de mise en service | Date fin garantie | Garantie | Legendre/ Location ext. | Date montage | Prestataire Montage | Date montage validée | Date Démontage | Prestataire démontage | Date démontage validée | date dernière | date prévisionnelle | RDV programmé le | Arret de la gure (début) | Arret de la gure (fin) | Prestataire | réception rapport | Colonne1 | date dernière2 | date prévisionnelle3 | RDV programmé le4 | Arret de la gure (début)5 | Arret de la gure (fin)6 | Prestataire7 | réception rapport8 | Colonne9 | date prév. Visite 4/5 ans | Date Visite 4/5 ans | Prestataire10 | réception rapport11 | date prév. Visite 8/10 ans | Date Visite 8/10 ans | Prestataire12 | réception rapport13 | date prév. Visite 12/15 ans | Date Visite 12/15 ans | Prestataire14 | réception rapport15 | Colonne16
202 | 202 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Grues | Grosses 12T | MD365B L12 1C SM/DM | 605 910 | Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2016 |  |  | LEGENDRE MATERIEL | 2016-04-04 | - | OUI | 2017-09-30 | MANITOWOC | OUI | [7 empty] | 202 | [7 empty] | 202 | [12 empty] | 202
502 | 482 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Accessoires de Grues | Balisag | DIURNE |  | 0 |  |  | A M C S TECHNOLOGIES | 2016-04-04 | AMCS | OUI | 2017-04-09 | AMCS | OUI | [7 empty] | 502 | [7 empty] | 502 | [12 empty] | 502
548 | 482 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Accessoires de Grues | Anti-collisions | AMCS DCS60 |  | 0 |  |  | A M C S TECHNOLOGIES | 2016-04-04 | AMCS | OUI | 2017-04-09 | AMCS | OUI | [7 empty] | 548 | [7 empty] | 548 | [12 empty] | 548
482 | 482 | 16-10892 G4 | 16-10892 | 941604 | Polaris G4 - NANTES | BOULEVARD VINCENT GÂCHE - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | BOULEVARD VINCENT GÂCHE | 44200 | NANTES | Grues | 10T | MD 265B1 J10 2C |  | 0 |  |  | SAINT YVES SERVICES | 2016-04-04 | - | OUI | 2017-04-10 | MANITOWOC | OUI | [7 empty] | 482 | [7 empty] | 482 | [12 empty] | 482
499 | 482 | 16-10892 G4 | 16-10892 | 941604 | Polaris G4 - NANTES | BOULEVARD VINCENT GÂCHE - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | BOULEVARD VINCENT GÂCHE | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Panneaux rétro-éclairés | OSCILLANT LEG | OSC LEG4 | 0 |  |  | LEGENDRE MATERIEL | 2016-04-04 | ATG | OUI | 2017-04-09 | ATG | OUI | [7 empty] | 499 | [7 empty] | 499 | [12 empty] | 499
898 | 427 | 16-10892 G5 | 16-10892 | 941604 | Polaris G5 - NANTES | BOULEVARD VINCENT GÂCHE - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | BOULEVARD VINCENT GÂCHE | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Caméra | ORLACO | CAM1 | Mon Jun 03 00:00:00 CEST 2013 |  |  | LEGENDRE MATERIEL | 2017-11-14 | AMCS | OUI | 2018-08-01 | AMCS | OUI | [7 empty] | 898 | [7 empty] | 898 |  | 2017-08-01 | SYS | X | 2021-07-31 | [7 empty] | 898
369 | 185 | 16-10892 G3 | 16-10892 | 941604 | Polaris G3 - NANTES | BOULEVARD VINCENT GÂCHE - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | BOULEVARD VINCENT GÂCHE | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Anti-collisions | AMCS DCS60 | 1507-4316 | 0 |  |  | A M C S TECHNOLOGIES | 2016-04-04 | AMCS | OUI | 2017-06-05 | AMCS | OUI | [7 empty] | 369 | [7 empty] | 369 | [12 empty] | 369
185 | 185 | 16-10892 G3 | 16-10892 | 941604 | Polaris G3 - NANTES | BOULEVARD VINCENT GÂCHE - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | BOULEVARD VINCENT GÂCHE | 44200 | NANTES | Grues | 10T | MDT219 J10 1C SM/DM | 605 925 | Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2016 |  |  | LEGENDRE MATERIEL | 2016-04-04 | - | OUI | 2017-06-06 | MANITOWOC | OUI | [7 empty] | 185 | [7 empty] | 185 | [12 empty] | 185
202 | 202 | 16-10892 G1 | 16-10892 | 941604 | Polaris G1 - NANTES | BOULEVARD VINCENT GÂCHE - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | BOULEVARD VINCENT GÂCHE | 44200 | NANTES | Grues | Grosses 12T | MD365B L12 1C SM/DM | 605 910 | Tue Apr 05 00:00:00 CEST 2016 |  |  | LEGENDRE MATERIEL | 2016-04-04 | - | OUI | 2017-09-30 | MANITOWOC | OUI | [7 empty] | 202 | [7 empty] | 202 | [12 empty] | 202
368 | 218 | 16-10892 G2 | 16-10892 | 941604 | Polaris G2 - NANTES | BOULEVARD VINCENT GÂCHE - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | BOULEVARD VINCENT GÂCHE | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Anti-collisions | AMCS DCS60 |  | 0 |  |  | A M C S TECHNOLOGIES | 2016-04-11 | AMCS | OUI | 2017-09-18 | AMCS | OUI | [7 empty] | 368 | [7 empty] | 368 | [12 empty] | 368
496 | 218 | 16-10892 G2 | 16-10892 | 941604 | Polaris G2 - NANTES | BOULEVARD VINCENT GÂCHE - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | BOULEVARD VINCENT GÂCHE | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Caméra | ORLACO |  | 0 |  |  | A M C S TECHNOLOGIES | 2016-11-24 | AMCS | OUI | 2017-09-18 | AMCS | OUI | [7 empty] | 496 | [7 empty] | 496 | [12 empty] | 496
390 | 202 | 16-10892 G1 | 16-10892 | 941604 | Polaris G1 - NANTES | BOULEVARD VINCENT GÂCHE - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | BOULEVARD VINCENT GÂCHE | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Panneaux rétro-éclairés | OSCILLANT LEG | OSC LEG3 | 0 |  |  | LEGENDRE MATERIEL | 2016-04-04 | ATG | OUI | 2017-09-30 | ATG | OUI | [7 empty] | 390 | [7 empty] | 390 | [12 empty] | 390
367 | 202 | 16-10892 G1 | 16-10892 | 941604 | Polaris G1 - NANTES | BOULEVARD VINCENT GÂCHE - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | BOULEVARD VINCENT GÂCHE | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Anti-collisions | AMCS DCS60 |  | 0 |  |  | A M C S TECHNOLOGIES | 2016-04-04 | AMCS | OUI | 2017-09-30 | AMCS | OUI | [7 empty] | 367 | [7 empty] | 367 | [12 empty] | 367
477 | 202 | 16-10892 G1 | 16-10892 | 941604 | Polaris G1 - NANTES | BOULEVARD VINCENT GÂCHE - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | BOULEVARD VINCENT GÂCHE | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Balisag | NOCTURNE |  | 0 |  |  | MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE MCG FCE | 2016-04-04 | - | OUI | 2017-09-30 | MANITOWOC | OUI | [7 empty] | 477 | [7 empty] | 477 | [12 empty] | 477
218 | 218 | 16-10892 G2 | 16-10892 | 941604 | Polaris G2 - NANTES | BOULEVARD VINCENT GÂCHE - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | BOULEVARD VINCENT GÂCHE | 44200 | NANTES | Grues | 12T | MDT308 2C | 413 812 | 0 |  |  | SAINT YVES SERVICES | 2016-04-11 | - | OUI | 2017-09-18 | MANITOWOC | OUI | [7 empty] | 218 | [7 empty] | 218 | [12 empty] | 218
428 | 427 | 16-10892 G5 | 16-10892 | 941604 | Polaris G5 - NANTES | BOULEVARD VINCENT GÂCHE - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | BOULEVARD VINCENT GÂCHE | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Anti-collisions | AMCS DCS60 |  | 0 |  |  | A M C S TECHNOLOGIES | 2017-03-06 | AMCS | OUI | 2018-08-01 | AMCS | OUI | [7 empty] | 428 | [7 empty] | 428 | [12 empty] | 428
1243 | 1243 | 18-14210 G3 | 18-14210 | 941806 | Les 5 ponts G3 - NANTES | RUE DES MARCHANDISES - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | RUE DES MARCHANDISES | 44200 | NANTES | Grues | 8T | MDT178 2C | 96 126 | Sun Feb 01 00:00:00 CET 2004 |  |  | LEGENDRE MATERIEL | 2019-02-14 | MANITOWOC | OUI | 2019-10-18 | 0 | NON | [7 empty] | 1243 | [7 empty] | 1243 | [12 empty] | 1243
1441 | 1243 | 18-14210 G3 | 18-14210 | 941806 | Les 5 ponts G3 - NANTES | RUE DES MARCHANDISES - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | RUE DES MARCHANDISES | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Caméra | ORLACO |  | 0 |  |  | A M C S TECHNOLOGIES | 2019-03-30 | AMCS | 0 | 2019-10-18 | AMCS | 0 |  | 2019-06-28 | [5 empty] | 1441 |  | 2020-03-29 | [5 empty] | 1441 | [12 empty] | 1441
1246 | 1243 | 18-14210 G3 | 18-14210 | 941806 | Les 5 ponts G3 - NANTES | RUE DES MARCHANDISES - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | RUE DES MARCHANDISES | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Anti-collisions | AMCS DCS60 |  | 0 |  |  | A M C S TECHNOLOGIES | 2019-02-14 | AMCS | OUI | 2019-09-30 | AMCS | NON | [7 empty] | 1246 | [7 empty] | 1246 | [12 empty] | 1246
1712 | 1243 | 18-14210 G3 | 18-14210 | 941806 | Les 5 ponts G3 - NANTES | RUE DES MARCHANDISES - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | RUE DES MARCHANDISES | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Projecteurs | 4 Matures + 2 Flèches | BOU 128 | 0 |  |  | LEGENDRE MATERIEL | 2019-02-14 | MANITOWOC | 0 | 2019-10-18 | 0 | 0 | [7 empty] | 1712 | [7 empty] | 1712 | [12 empty] | 1712
1549 | 1243 | 18-14210 G3 | 18-14210 | 941806 | Les 5 ponts G3 - NANTES | RUE DES MARCHANDISES - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | RUE DES MARCHANDISES | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Panneaux standards | Type MDT LEGENDRE | MDT LEG8 | 0 |  |  | LEGENDRE MATERIEL | 2019-02-14 | MANITOWOC | 0 | 2019-10-18 | 0 | 0 |  | 2019-05-15 | [5 empty] | 1549 |  | 2020-02-14 | [5 empty] | 1549 | [12 empty] | 1549
1768 | 1766 | 18-15378 G1 | 18-15378 | 951910 | Lycée St Joseph G1- VANNES | 30, BOULEVARD DES ILES - 56010 VANNES | LEGENDRE OUEST - VANNES | 30, BOULEVARD DES ILES | 56010 | VANNES | Accessoires de Grues | Caméra | ORLACO | ENCOURS 7 | 0 |  |  | A M C S TECHNOLOGIES | 2019-03-18 | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0 | 0 | [7 empty] | 1768 | [7 empty] | 1768 | [12 empty] | 1768
1771 | 1766 | 18-15378 G1 | 18-15378 | 951910 | Lycée St Joseph G1- VANNES | 30, BOULEVARD DES ILES - 56010 VANNES | LEGENDRE OUEST - VANNES | 30, BOULEVARD DES ILES | 56010 | VANNES | Accessoires de Grues | Panneaux standards | Mature Standard LEGENDRE |  | 0 |  |  | LEGENDRE MATERIEL | 2019-03-18 | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0 | 0 | [7 empty] | 1771 | [7 empty] | 1771 | [12 empty] | 1771
1767 | 1766 | 18-15378 G1 | 18-15378 | 951910 | Lycée St Joseph G1- VANNES | 30, BOULEVARD DES ILES - 56010 VANNES | LEGENDRE OUEST - VANNES | 30, BOULEVARD DES ILES | 56010 | VANNES | Accessoires de Grues | Anti-collisions | AMCS DCS60 | ENCOURS 3 | 0 |  |  | A M C S TECHNOLOGIES | 2019-03-18 | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0 | 0 | [7 empty] | 1767 | [7 empty] | 1767 | [12 empty] | 1767
1770 | 1766 | 18-15378 G1 | 18-15378 | 951910 | Lycée St Joseph G1- VANNES | 30, BOULEVARD DES ILES - 56010 VANNES | LEGENDRE OUEST - VANNES | 30, BOULEVARD DES ILES | 56010 | VANNES | Accessoires de Grues | Panneaux standards | Type MDT LEGENDRE | MDT LEG1 | 0 |  |  | LEGENDRE MATERIEL | 2019-03-18 | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0 | 0 | [7 empty] | 1770 | [7 empty] | 1770 | [12 empty] | 1770
1252 | 1251 | 18-14210 G4 | 18-14210 | 941806 | Les 5 ponts G4 - NANTES | RUE DES MARCHANDISES - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | RUE DES MARCHANDISES | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Anti-collisions | AMCS DCS60 |  | 0 |  |  | A M C S TECHNOLOGIES | 2019-02-04 | AMCS | OUI | 2019-09-30 | AMCS | NON |  | 2019-05-05 | [5 empty] | 1252 |  | 2020-02-04 | [5 empty] | 1252 | [12 empty] | 1252
1443 | 1251 | 18-14210 G4 | 18-14210 | 941806 | Les 5 ponts G4 - NANTES | RUE DES MARCHANDISES - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | RUE DES MARCHANDISES | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Caméra | ORLACO |  | 0 |  |  | A M C S TECHNOLOGIES | 2019-04-30 | AMCS | 0 | 2019-09-30 | AMCS | 0 | [7 empty] | 1443 | [7 empty] | 1443 | [12 empty] | 1443
1251 | 1251 | 18-14210 G4 | 18-14210 | 941806 | Les 5 ponts G4 - NANTES | RUE DES MARCHANDISES - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | RUE DES MARCHANDISES | 44200 | NANTES | Grues | 10T | MDT219 J10 1C SM/DM | 605 925 | Wed Apr 13 00:00:00 CEST 2016 |  |  | LEGENDRE MATERIEL | 2019-02-04 | MANITOWOC | OUI | 2019-09-30 | MANITOWOC | NON |  | 2019-05-05 | [5 empty] | 1251 |  | 2020-02-04 | [5 empty] | 1251 | [12 empty] | 1251
1550 | 1251 | 18-14210 G4 | 18-14210 | 941806 | Les 5 ponts G4 - NANTES | RUE DES MARCHANDISES - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | RUE DES MARCHANDISES | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Panneaux standards | Type MDT LEGENDRE | MDT LEG35 | 0 |  |  | LEGENDRE MATERIEL | 2019-02-04 | 0 | 0 | 2019-09-30 | 0 | 0 | [7 empty] | 1550 | [7 empty] | 1550 | [12 empty] | 1550
1713 | 1251 | 18-14210 G4 | 18-14210 | 941806 | Les 5 ponts G4 - NANTES | RUE DES MARCHANDISES - 44200 NANTES | LEGENDRE LOIRE | RUE DES MARCHANDISES | 44200 | NANTES | Accessoires de Grues | Projecteurs | 4 Matures + 2 Flèches | BOU 134 | 0 |  |  | LEGENDRE MATERIEL | 2019-02-04 | 0 | 0 | 2019-09-30 | 0 | 0 |  | 2019-05-05 | [5 empty] | 1713 |  | 2020-02-04 | [5 empty] | 1713 |  | 2015-10-01 | SYS | NON | 2019-09-30 | [7 empty] | 1713
1766 | 1766 | 18-15378 G1 | 18-15378 | 951910 | Lycée St Joseph G1- VANNES | 30, BOULEVARD DES ILES - 56010 VANNES | LEGENDRE OUEST - VANNES | 30, BOULEVARD DES ILES | 56010 | VANNES | Grues | 10T | MDT218A J10 1C SM/DM |  | 0 |  |  | ETABLISSEMENT DUPONCHEL | 2019-03-18 | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0 | 0 |  | 2019-06-16 | [5 empty] | 1766 |  | 2020-03-17 | [5 empty] | 1766 | [12 empty] | 1766
1769 | 1766 | 18-15378 G1 | 18-15378 | 951910 | Lycée St Joseph G1- VANNES | 30, BOULEVARD DES ILES - 56010 VANNES | LEGENDRE OUEST - VANNES | 30, BOULEVARD DES ILES | 56010 | VANNES | Accessoires de Grues | Projecteurs | 4 Matures + 2 Flèches | BOU 139 | 0 |  |  | LEGENDRE MATERIEL | 2019-03-18 | 0 | 0 | 2019-09-25 | 0 | 0 | [7 empty] | 1769 | [7 empty] | 1769 | [12 empty] | 1769
Formulas:
Montage = VLOOKUP([id planning],[1]Feuil1!$A2:AB3000,18,FALSE)
Démontage = VLOOKUP([id planning],[1]Feuil1!$A2:AB3000,19,FALSE)
date prév. Visite 8/10 ans = [Date Visite 4/5 ans]+365+365+365+365
date prévisionnelle = [Montage]+90
date prévisionnelle3 = [Montage]+365