## Feuil1
APA111 | Appui à la production, à la disponibilité et à l’utilisation des semences halieutiques | 13777
APA111.1 | Effectuer suivi appui, conseil et contrôle aux acteurs impliqués dans la production et la distribution des semences et intrants aquacoles | 3500
Élaboration des TDR
Finalisation et Amendements des TDR
Elaboration des Fiches de Financement
Elaboration des notes de service
Exécution des missions
Rédaction des rapports de missions
APA111.2 | Effectuer suivi appui, conseil et contrôle aux acteurs impliqués dans la production et la distribution des semences et intrants aquacoles | 2500
Élaboration des TDR
Finalisation et Amendements des TDR
Elaboration des Fiches de Financement
Elaboration des notes de service
Elaboration des ordres de missions
Exécution des missions
Rédaction des rapports de missions
APA111.3 | Construire 6 bassins de 3 x 8 x 1 m à 4 Pisciculteurs Clés pour renforcer leur capacité de production d'alevins | 7777
Élaboration du Dossier de Consultation pour la construction
Affichage des offres
Ouverture, Analyse, Évaluation des offres et Adjudication
Approbation
Attribution du marché et signature du contrat
Remise de site
Exécution des travaux
Réception provisoire
Réception définitive
APA111.4 | Construire 8 bassins de 3 x 8 x 1 m à 4 Pisciculteurs Clés pour renforcer leur capacité de production d'alevins | 7777
Élaboration du Dossier de Consultation pour la construction
Affichage des offres
Ouverture, Analyse, Évaluation des offres et Adjudication
Approbation
Attribution du marché et signature du contrat
TOTAL |  | 89999999