## Feuil1
0.2 | Niveaux
OSPPS1 | Objectif spécifique1 : Contribuer à la lutte contre la faim et la malnutrition | 0 | Objectif
RPS11 | Résultat 1.1: La popultion trouve du poisson à manger | 0 | Résultatt
APA111 | Appui à la production, à la disponibilité et à l’utilisation des semences halieutiques | 13777 | Actions
| Effectuer suivi appui, conseil et contrôle aux acteurs impliqués dans la production et la distribution des semences et intrants aquacoles | 3500 | Activité
| Élaboration des TDR |  | Tâche
| Finalisation et Amendements des TDR |  | Tâche
| Elaboration des Fiches de Financement |  | Tâche
| Elaboration des notes de service |  | Tâche
| Exécution des missions |  | Tâche
| Rédaction des rapports de missions |  | Tâche
| Effectuer suivi appui, conseil et contrôle aux acteurs impliqués dans la production et la distribution des semences et intrants aquacoles | 2500 | Activité
| Élaboration des TDR |  | Tâche
| Finalisation et Amendements des TDR |  | Tâche
| Elaboration des Fiches de Financement |  | Tâche
| Elaboration des notes de service |  | Tâche
| Elaboration des ordres de missions |  | Tâche
| Exécution des missions |  | Tâche
| Rédaction des rapports de missions |  | Tâche
| Construire 6 bassins de 3 x 8 x 1 m à 4 Pisciculteurs Clés pour renforcer leur capacité de production d'alevins | 7777 | Activité
| Élaboration du Dossier de Consultation pour la construction |  | Tâche
| Affichage des offres |  | Tâche
| Ouverture, Analyse, Évaluation des offres et Adjudication |  | Tâche
| Approbation |  | Tâche
| Attribution du marché et signature du contrat |  | Tâche
| Remise de site |  | Tâche
| Exécution des travaux |  | Tâche
| Réception provisoire |  | Tâche
| Réception définitive |  | Tâche
| Construire 8 bassins de 3 x 8 x 1 m à 4 Pisciculteurs Clés pour renforcer leur capacité de production d'alevins | 7777 | Activité
| Élaboration du Dossier de Consultation pour la construction |  | Tâche
| Affichage des offres |  | Tâche
| Ouverture, Analyse, Évaluation des offres et Adjudication |  | Tâche
| Approbation |  | Tâche
| Attribution du marché et signature du contrat |  | Tâche
APA112 | Appui à la production, à la disponibilité et à l’utilisation des semences halieutiques | 5689412 | Actions
| Construire 6 bassins de 3 x 8 x 1 m à 4 Pisciculteurs Clés pour renforcer leur capacité de production d'alevins | 7777 | Activité
| Élaboration du Dossier de Consultation pour la construction |  | Tâche
| Affichage des offres |  | Tâche
| Ouverture, Analyse, Évaluation des offres et Adjudication |  | Tâche
| Approbation |  | Tâche
| Attribution du marché et signature du contrat |  | Tâche
| Remise de site |  | Tâche
| Exécution des travaux |  | Tâche
| Réception provisoire |  | Tâche
| Réception définitive |  | Tâche
APA113 | Appui à la production, à la disponibilité et à l’utilisation des semences halieutiques | 5689412 | Actions
| Construire 6 bassins de 3 x 8 x 1 m à 4 Pisciculteurs Clés pour renforcer leur capacité de production d'alevins | 7777 | Activité
| Élaboration du Dossier de Consultation pour la construction |  | Tâche
| Affichage des offres |  | Tâche
| Ouverture, Analyse, Évaluation des offres et Adjudication |  | Tâche
| Approbation |  | Tâche
| Attribution du marché et signature du contrat |  | Tâche
| Remise de site |  | Tâche
| Exécution des travaux |  | Tâche
| Réception provisoire |  | Tâche
| Réception définitive |  | Tâche
APA114 | Appui à la production, à la disponibilité et à l’utilisation des semences halieutiques | 5689412 | Actions
| Construire 6 bassins de 3 x 8 x 1 m à 4 Pisciculteurs Clés pour renforcer leur capacité de production d'alevins | 7777 | Activité
| Élaboration du Dossier de Consultation pour la construction |  | Tâche
| Affichage des offres |  | Tâche
| Ouverture, Analyse, Évaluation des offres et Adjudication |  | Tâche
| Approbation |  | Tâche
| Attribution du marché et signature du contrat |  | Tâche
| Remise de site |  | Tâche
| Exécution des travaux |  | Tâche
| Réception provisoire |  | Tâche
| Réception définitive |  | Tâche
TOTAL |  | 89999999