## Data
Priorité | Client | Produit | Type | Quantité à faire | Quantité Faite | Date de mise à disposition | Date de livraison demandee | Date de mise en production | Temps de fabrication en jour | Date de fin de production | Opérateur | Produit Terminé | Info
2 | ABC | chaise | noir | 5 |  | 2019-07-01 | 2019-08-02 | 2019-07-07 | 20 | 2019-07-26 | Guy
5 | ABC | chaise | blanc | 1 |  | 2019-07-14 | 2019-08-03 | 2019-07-14 | 17 | 2019-07-30 | Guy
1 | QSD | chaise | jaune | 2 | 2 | 2019-06-26 | 2019-08-01 | 2019-07-01 | 3 | 2019-07-03 | Guy | 2019-06-19
8 | QSD | chaise | jaune | 8 |  | 2019-08-05 | 2019-09-30 | 2019-08-21 | 7 | 2019-08-27 | Guy
3 | ABC | chaise | noir | 4 |  | 2019-07-02 | 2019-08-15 | 2019-08-01 | 15 | 2019-08-15 | Julia
6 | QSD | tabouret | blanc | 6 |  | 2019-07-19 | 2019-11-01 | 2019-08-13 | 32 | 2019-09-13 | Richard
4 | QSD | planche | noir | 5 |  | 2019-07-07 | 2019-07-28 | 2019-07-08 | 32 | 2019-08-08 | Noemie
7 | ABC | miroir | jaune | 1 |  | 2019-07-29 | 2019-12-21 | 2019-10-07 | 65 | 2019-12-10 | Didier
Formulas:
Date de fin de production = IF([Date de mise en production]="","",[Date de mise en production]+[Temps de fabrication en jour]-1)
Archivage

## J10h (hidden)
2019-02-11
2019-02-11 | 2019-02-11
| 8:00 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00
<
>

## J24h (hidden)
2019-02-13
2019-02-13 | 2019-02-13
| 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 | 3:00 | 3:30 | 4:00 | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00
<
>

## Hebdo
2019-07-15
2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21
2019-07-15
>
<

## Mois
2
Nb mois à afficher :
| juillet 2019 | [30 empty] | août 2019
 | time axis 2019-07-01 to 2019-08-31
| 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35
| 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35
| 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35
| 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35
| 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35
| 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35
| 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35
| 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35
| 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35
| 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35
| 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35
| 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35
| 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35
>
<
Note on Q4: Fête Nationale
Note on AW4: Assomption

## Année_7j
2019-01-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
 | time axis 2018-12-31 to 2020-01-06

## Année_15j
1
| 2019-01-01 |  | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 |  | 2019-04-01 |  | 2019-05-01 |  | 2019-06-01 |  | 2019-07-01 |  | 2019-08-01 |  | 2019-09-01 |  | 2019-10-01 |  | 2019-11-01 |  | 2019-12-01
| 2019-01-01 | 2019-01-15 | 2019-02-01 | 2019-02-15 | 2019-03-01 | 2019-03-15 | 2019-04-01 | 2019-04-15 | 2019-05-01 | 2019-05-15 | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 2019-07-01 | 2019-07-15 | 2019-08-01 | 2019-08-15 | 2019-09-01 | 2019-09-15 | 2019-10-01 | 2019-10-15 | 2019-11-01 | 2019-11-15 | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 1900-01-30 | 1900-02-13 | 1900-02-27

## Cfg
Priorité | Opérateur
1 | Didier
2 | Elsa
3 | Guy
4 | Hervé
5 | Julia
6 | Julia
7 | Noemie
8 | Richard

## Archives
Priorité | Client | Produit | Type | Quantité à faire | Quantité Faite | Date de mise à disposition | Date de livraison demandee | Date de mise en production | Temps de fabrication en jour | Date de fin de production | Opérateur | Produit Terminé | Info