## Production amont
N° Série | Désignation | Date de livraison demandée | Date de création FS prévue pour livraison respectée | Création FS | Objectif (45j) | Prévision Injection (2j)+2 | Date réelle Injection | Prévision Assemblage (1j)+3 | Date réelle Assemblage | Prévision Enrobage première couche (1j)+4 | Date réelle Enrobage première couche | Prévision Enrobage (12j)+16 | Date réelle Enrobage | Prévison Decirage des carapaces (1j;_JF)+17 | Date réelle Decirage des carapaces | Prévision Cuisson des carapaces (1j;_JF)+18 | Date réelle Cuisson des carapaces | Prévision Lavage et Emmaillotage (1j;_JF)+19 | Date réelle Lavage et Emmaillotage | Prévision amont | Réalisé fin amont | Atelier en cours | Etat de la pièce
64950 | Pad5 | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-17 | 2019-11-21 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | Assemblage | En cours amont
66014 | Zdeck | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-16 | 2019-11-20 | 2019-09-18 | 2019-09-24 | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | Assemblage | En cours amont
66015 | Zdeck | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-16 | 2019-11-20 | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | Assemblage | En cours amont
66016 | Zdeck | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-16 | 2019-11-20 | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | Assemblage | En cours amont
66017 | Zdeck | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-16 | 2019-11-20 | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | Assemblage | En cours amont
66018 | Zdeck | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-16 | 2019-11-20 | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | Assemblage | En cours amont
66949 | Pad5 | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-16 | 2019-11-20 | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | Assemblage | En cours amont
01AA781 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-16 | 2019-11-20 | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 | 2019-09-19 | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | Enrobage | En cours amont
01AA782 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-16 | 2019-11-20 | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | Enrobage | En cours amont
01AA783 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-17 | 2019-11-21 | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | Assemblage | En cours amont
01AA784 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-18 | 2019-11-22 | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 | 2019-09-19 | 2019-09-24 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | Enrobage première couche | En cours amont
01AA785 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-18 | 2019-11-22 | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 | 2019-09-19 | 2019-09-24 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | Enrobage première couche | En cours amont
01AA786 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-18 | 2019-11-22 | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 | 2019-09-19 | 2019-09-24 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | Enrobage première couche | En cours amont
01AA787 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-18 | 2019-11-22 | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 | 2019-09-19 | 2019-09-24 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | Enrobage première couche | En cours amont
01AA788 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-18 | 2019-11-22 | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 | 2019-09-19 | 2019-09-24 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | Enrobage première couche | En cours amont
01AA789 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-18 | 2019-11-22 | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 | 2019-09-19 | 2019-09-24 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | Enrobage première couche | En cours amont
01AA790 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-19 | 2019-11-25 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | Enrobage | En cours amont
01AA791 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-19 | 2019-11-25 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | Enrobage | En cours amont
01AA792 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-19 | 2019-11-25 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | Enrobage | En cours amont
01AA793 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-19 | 2019-11-25 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | Assemblage | En cours amont
01AA794 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-19 | 2019-11-25 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | Assemblage | En cours amont
01AA795 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-19 | 2019-11-25 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | Assemblage | En cours amont
01AA796 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-20 | 2019-11-26 | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | Assemblage | En cours amont
01AA797 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-20 | 2019-11-26 | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | Assemblage | En cours amont
01AA798 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-20 | 2019-11-26 | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | Assemblage | En cours amont
01AA799 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-20 | 2019-11-26 | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | Assemblage | En cours amont
01AA839 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-16 | 2019-11-20 | 2019-09-18 |  | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-10-08 |  | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-11 |  | Assemblage | En cours amont
01AA840 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-17 | 2019-11-21 | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 | 2019-09-19 | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | Enrobage | En cours amont
01AA841 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-17 | 2019-11-21 | 2019-09-19 |  | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 | 2019-09-20 | 2019-10-09 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-14 |  | Enrobage | En cours amont
01AA842 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-18 | 2019-11-22 | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 | 2019-09-18 | 2019-09-24 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | Assemblage | En cours amont
01AA843 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-18 | 2019-11-22 | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 | 2019-09-20 | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | Enrobage | En cours amont
01AA844 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-18 | 2019-11-22 | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 | 2019-09-19 | 2019-09-24 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | Enrobage première couche | En cours amont
01AA845 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-18 | 2019-11-22 | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 | 2019-09-20 | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | Enrobage | En cours amont
01AA846 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-19 | 2019-11-25 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | Assemblage | En cours amont
01AA847 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-19 | 2019-11-25 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | Assemblage | En cours amont
01AA848 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-18 | 2019-11-22 | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | Assemblage | En cours amont
01AA849 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-19 | 2019-11-25 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | Assemblage | En cours amont
01AA850 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-18 | 2019-11-22 | 2019-09-20 |  | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-10-10 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-15 |  | Assemblage | En cours amont
01AA851 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-19 | 2019-11-25 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | Assemblage | En cours amont
01AA852 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-19 | 2019-11-25 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 | 2019-09-23 | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | Enrobage | En cours amont
01AA853 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-19 | 2019-11-25 | 2019-09-23 |  | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 | 2019-09-23 | 2019-10-11 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-16 |  | Enrobage | En cours amont
01AA854 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-20 | 2019-11-26 | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 | 2019-09-23 | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | Enrobage | En cours amont
01AA855 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-20 | 2019-11-26 | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | Assemblage | En cours amont
01AA856 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-20 | 2019-11-26 | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | Assemblage | En cours amont
01AA857 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-20 | 2019-11-26 | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | Assemblage | En cours amont
01AA858 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-20 | 2019-11-26 | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | Assemblage | En cours amont
01AA900 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-09-26 | 2019-09-20 | 2019-11-26 | 2019-09-24 |  | 2019-09-25 |  | 2019-09-26 |  | 2019-10-14 |  | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-17 |  | Assemblage | En cours amont
Formulas:
Objectif (45j) = WORKDAY([Création FS],45,_JF)
Prévision Injection (2j)+2 = WORKDAY([Création FS],2,_JF)
Prévision Assemblage (1j)+3 = WORKDAY([Prévision Injection (2j)+2],1,_JF)

## Production aval
N° Série | Désignation | Réalisé fin amont | Prévision sortie amont | Prévision Préchauffage et coulée (2j;_JF) +21 | Date réel Préchauffage et coulée | Prévision Décochage (1j;_JF) +22 | Date réelle Préchauffage et coulée | Prévision Décochage (1j;_JF) +23 | Date réelle Décochage | Prévision Dégrappage (0,5j;_JF) +23,5 | Date réelle Dégrappage | Prévision Sablage Mesh 46 (0,5j;_JF) +24 | Date réelle Sablage Mesh 46 | Prévision CIC et contrôle (2j;_JF) +26 | Date réelle CIC et contrôle | Prévision Tronçonnage des attaques (1j;_JF) +27 | Date réelle Tronçonnage des attaques | Prévision Ebarbage des attaques (1j;_JF) +28 | Date réelle Ebarbage des attaques | Prévision Sablage Mesh 90/120 (0,5j;_JF) +28,5> | Date réelle Sablage Mesh 90/120 | Prévision Contrôle des épaisseurs 1 <(0,5j;_JF) +29 | Date réelle Contrôle des épaisseurs 1 | Prévision Usinage chimique (0,5j;_JF) +29,5> | Date réelle Usinage chimique | Prévision Contrôle des épaisseurs 2 ><(0,5j;_JF) +30 | Date réelle Contrôle des épaisseurs 2 | Prévision Sablage léger (0,5j;_JF) +30,5> | Date réelle Sablage léger | Prévision Ressuage <1 (0,5j;_JF) +31 | Date réelle Ressuage 1 | Prévision Contrôle visuel (0,5j;_JF) +31,5> | Date réelle Contrôle visuel | Prévision Ragréage <(0,5j;_JF) +32 | Date réelle Ragréage | Prévision Radiographie (1j;_JF) +33 | Date réelle Radiographie | Prévision Cycle SR ASR RSR (1j;_JF) +34 | Date réelle Cycle SR ASR RSR | Prévision Attaque chimique 1 (0,5j;_JF) +34,5> | Date réelle Attaque chimique 1 | Prévision Ressuage <2 (1j;_JF) +35,5 | Date réelle Ressuage 2 | Prévision Contrôle 3D avant TTH (0,5j;_JF) +36 > | Date réelle Contrôle 3D avant TTH | Prévision Traitement TTH (3j;_JF) +39 | Date réelle Traitement TTH | Prévision Attaque chimique 2 (0,5j;_JF) <+39,5 | Date réelle Attaque chimique 2 | Prévision Ressuage 3 (1j;_JF) +40,5 | Date réelle Ressuage 3 | Prévision Contôle 3D (0,5j;_JF) +41> | Date réelle Contôle 3D | Prévision Usinage et ébavurage (0,5j;_JF) <+41,5 | Date réelle Usinage et ébavurage | Prévision Contôle 3D après usinage (0,5j;_JF) +42> | Date réelle Contôle 3D après usinage | Prévision Attaque chimique 3 (0,5j;_JF) <+42,5 | Date réelle Attaque chimique 3 | Prévision Ressuage final (1j;_JF) +43,5 | Date réelle Ressuage final | Prévision Radiographie finale (0,5j;_JF) + 44 > | Date réelle Radiographie finale | Prévision Contrôle visuel final (0,5j;_JF) <+44,5 | Date réelle Contrôle visuel final | Prévision sortie aval | Réalisé sortie aval | Atelier en cours | Etat de la pièce
64950 | Pad5 | 0 | 2019-10-14 | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 | 2019-09-24 | Préchauffage et coulée | Rebutée
66014 | Zdeck | 0 | 2019-10-11 | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 | 2019-09-24 | Décochage | Rebutée
66015 | Zdeck | 0 | 2019-10-11 | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 | 2019-09-24 | CIC et contrôle | Rebutée
66016 | Zdeck | 0 | 2019-10-11 | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 | 2019-09-24 | Ebarbage des attaques | Rebutée
66017 | Zdeck | 0 | 2019-10-11 | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 | 2019-09-20 | Décochage | Rebutée
66018 | Zdeck | 0 | 2019-10-11 | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20
66949 | Pad5 | 0 | 2019-10-11 | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20
01AA781 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-11 | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20
01AA782 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-11 | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20
01AA783 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-14 | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21
01AA784 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-15 | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22
01AA785 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-15 | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 | 2019-09-24 | Ressuage final | Rebutée
01AA786 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-15 | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22
01AA787 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-15 | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22
01AA788 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-15 | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22
01AA789 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-15 | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22
01AA790 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25
01AA791 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25
01AA792 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25
01AA793 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25
01AA794 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25
01AA795 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25
01AA796 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26
01AA797 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26
01AA798 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26
01AA799 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26
01AA839 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-11 | 2019-10-15 |  | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20
01AA840 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-14 | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21
01AA841 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-14 | 2019-10-16 |  | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21
01AA842 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-15 | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22
01AA843 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-15 | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22
01AA844 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-15 | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22
01AA845 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-15 | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22
01AA846 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 | 2019-09-10 | Ebarbage des attaques | Rebutée
01AA847 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25
01AA848 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-15 | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22
01AA849 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25
01AA850 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-15 | 2019-10-17 |  | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-14 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22
01AA851 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25
01AA852 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25
01AA853 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-16 | 2019-10-18 |  | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-25 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-15 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25
01AA854 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26
01AA855 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26
01AA856 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26
01AA857 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26
01AA858 | Ecope 4A | 0 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26
01AA900 | Ecope 5A | 0 | 2019-10-17 | 2019-10-21 |  | 2019-10-22 |  | 2019-10-23 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-24 |  | 2019-10-28 |  | 2019-10-29 |  | 2019-10-30 |  | 2019-10-31 |  | 2019-10-31 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-04 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-05 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-06 |  | 2019-11-07 |  | 2019-11-08 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-12 |  | 2019-11-13 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-18 |  | 2019-11-19 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-20 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-21 |  | 2019-11-22 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-25 |  | 2019-11-26
Formulas:
Réalisé fin amont = VLOOKUP(aval[[#This Row],[N° Série]],amont[],20,0)
Prévision sortie amont = VLOOKUP(aval[[#This Row],[N° Série]],amont[],19,0)
Prévision Décochage (1j;_JF) +23 = WORKDAY([Prévision Décochage (1j;_JF) +22],1,_JF)
Prévision Dégrappage (0,5j;_JF) +23,5 = WORKDAY([Prévision Décochage (1j;_JF) +23],1,_JF)
Prévision Sablage Mesh 46 (0,5j;_JF) +24 = WORKDAY([Prévision Dégrappage (0,5j;_JF) +23,5],0,_JF)
Prévision CIC et contrôle (2j;_JF) +26 = WORKDAY([Prévision Sablage Mesh 46 (0,5j;_JF) +24],2,_JF)
Prévision Radiographie (1j;_JF) +33 = WORKDAY([Prévision Ragréage <(0,5j;_JF) +32],1,_JF)
Prévision Cycle SR ASR RSR (1j;_JF) +34 = WORKDAY([Prévision Radiographie (1j;_JF) +33],1,_JF)
Prévision Contôle 3D (0,5j;_JF) +41> = WORKDAY([Prévision Ressuage 3 (1j;_JF) +40,5],1,_JF)

## Récapitulatif délais
N° Série | Désignation | Création FS | Prévision Amont | Réalisé fin amont | Prévision sortie aval | Réalisé sortie aval | Objectif (45j)
64950 | Pad5 | 2019-12-01 | 2019-10-09 | 0 | 2019-11-21 | 2019-09-24 | 2019-09-26
66014 | Zdeck | 2019-12-01 | 2019-10-08 | 0 | 2019-11-20 | 2019-09-24 | 2019-09-26
66015 | Zdeck | 2019-12-01 | 2019-10-08 | 0 | 2019-11-20 | 2019-09-24 | 2019-09-26
66016 | Zdeck | 2019-12-01 | 2019-10-08 | 0 | 2019-11-20 | 2019-09-24 | 2019-09-26
66017 | Zdeck | 2019-12-01 | 2019-10-08 | 0 | 2019-11-20 | 2019-09-20 | 2019-09-26
66018 | Zdeck | 2019-12-01 | 2019-10-08 | 0 | 2019-11-20 | 0 | 2019-09-26
66949 | Pad5 | 2019-12-01 | 2019-10-08 | 0 | 2019-11-20 | 0 | 2019-09-26
01AA781 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-08 | 0 | 2019-11-20 | 0 | 2019-09-26
01AA782 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-08 | 0 | 2019-11-20 | 0 | 2019-09-26
01AA783 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-09 | 0 | 2019-11-21 | 0 | 2019-09-26
01AA784 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-10 | 0 | 2019-11-22 | 0 | 2019-09-26
01AA785 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-10 | 0 | 2019-11-22 | 2019-09-24 | 2019-09-26
01AA786 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-10 | 0 | 2019-11-22 | 0 | 2019-09-26
01AA787 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-10 | 0 | 2019-11-22 | 0 | 2019-09-26
01AA788 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-10 | 0 | 2019-11-22 | 0 | 2019-09-26
01AA789 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-10 | 0 | 2019-11-22 | 0 | 2019-09-26
01AA790 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-11 | 0 | 2019-11-25 | 0 | 2019-09-26
01AA791 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-11 | 0 | 2019-11-25 | 0 | 2019-09-26
01AA792 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-11 | 0 | 2019-11-25 | 0 | 2019-09-26
01AA793 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-11 | 0 | 2019-11-25 | 0 | 2019-09-26
01AA794 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-11 | 0 | 2019-11-25 | 0 | 2019-09-26
01AA795 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-11 | 0 | 2019-11-25 | 0 | 2019-09-26
01AA796 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-14 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 2019-09-26
01AA797 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-14 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 2019-09-26
01AA798 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-14 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 2019-09-26
01AA799 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-14 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 2019-09-26
01AA839 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-08 | 0 | 2019-11-20 | 0 | 2019-09-26
01AA840 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-09 | 0 | 2019-11-21 | 0 | 2019-09-26
01AA841 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-09 | 0 | 2019-11-21 | 0 | 2019-09-26
01AA842 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-10 | 0 | 2019-11-22 | 0 | 2019-09-26
01AA843 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-10 | 0 | 2019-11-22 | 0 | 2019-09-26
01AA844 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-10 | 0 | 2019-11-22 | 0 | 2019-09-26
01AA845 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-10 | 0 | 2019-11-22 | 0 | 2019-09-26
01AA846 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-11 | 0 | 2019-11-25 | 2019-09-10 | 2019-09-26
01AA847 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-11 | 0 | 2019-11-25 | 0 | 2019-09-26
01AA848 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-10 | 0 | 2019-11-22 | 0 | 2019-09-26
01AA849 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-11 | 0 | 2019-11-25 | 0 | 2019-09-26
01AA850 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-10 | 0 | 2019-11-22 | 0 | 2019-09-26
01AA851 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-11 | 0 | 2019-11-25 | 0 | 2019-09-26
01AA852 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-11 | 0 | 2019-11-25 | 0 | 2019-09-26
01AA853 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-11 | 0 | 2019-11-25 | 0 | 2019-09-26
01AA854 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-14 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 2019-09-26
01AA855 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-14 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 2019-09-26
01AA856 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-14 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 2019-09-26
01AA857 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-14 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 2019-09-26
01AA858 | Ecope 4A | 2019-12-01 | 2019-10-14 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 2019-09-26
01AA900 | Ecope 5A | 2019-12-01 | 2019-10-14 | 0 | 2019-11-26 | 0 | 2019-09-26

## TCD production amont
Etat de la pièce | En cours amont
Nombre de N° Série | Désignation
Atelier en cours | Ecope 4A | Ecope 5A | Pad5 | Zdeck | Total général
Assemblage | 12 | 9 | 2 | 5 | 28
Enrobage première couche | 1 | 6 |  |  | 7
Enrobage | 7 | 5 |  |  | 12
Total général | 20 | 20 | 2 | 5 | 47

## TCD production aval
Etat de la pièce | (vide)
Nombre de N° Série | Désignation
Atelier en cours | Ecope 4A | Ecope 5A | Pad5 | Zdeck | (vide) | Total général
(vide) | 19 | 19 | 1 | 1 |  | 40
Total général | 19 | 19 | 1 | 1 |  | 40

## TCD pièces rebutées
Etat de la pièce | Rebutée
Nombre de Atelier en cours | Étiquettes de colonnes
| Ecope 4A | Ecope 5A | Pad5 | Zdeck | Total général
Étiquettes de lignes
2019-09-10 | 1 |  |  |  | 1
2019-09-20 |  |  |  | 1 | 1
2019-09-24 |  | 1 | 1 | 3 | 5
Total général | 1 | 1 | 1 | 4 | 7

## Paramétres
Ateliers amont | Temps en jours | Désignation | Etat pièce amont | 2019 | Premier de l'AN | 2019-01-01
Injection | 2 | Ecope 1B | En cours amont |  | Pâques | 2019-04-21
Assemblage | 1 | Ecope 2B | Terminée amont |  | Lundi de Pâques | 2019-04-22
Enrobage première couche | 1 | Ecope 3B | Expédiée amont |  | Fête du travail | 2019-05-01
Enrobage | 12 | Ecope 4B | Rebutée amont |  | Victoire de 1945 | 2019-05-08
Decirage des carapaces | 1 | Ecope 4A |  |  | Ascension | 2019-05-30
Cuisson des carapaces | 1 | Ecope 5A | Etat pièce aval |  | Pentecôte | 2019-06-10
Lavage et Emmaillotage | 1 | Zdeck | En cours |  | Fête nationale | 2019-07-14
Ateliers Aval |  | Pad5 | Terminée |  | Assomption | 2019-08-15
Préchauffage et coulée | 2 |  | Expédiée |  | Toussaint | 2019-11-01
Décochage | 1 |  | Rebutée |  | Armistice | 2019-11-11
Dégrappage | 0.5 |  |  |  | Noël | 2019-12-25
Sablage Mesh 46 | 0.5 |  |  | 2020 | Premier de l'AN | 2020-01-01
CIC et contrôle | 2 |  |  |  | Pâques | 2020-04-12
Tronçonnage des attaques | 1 |  |  |  | Lundi de Pâques | 2020-04-13
Ebarbage des attaques | 1 |  |  |  | Fête du travail | 2020-05-01
Sablage Mesh 90/120 | 0.5 |  |  |  | Victoire de 1945 | 2020-05-08
Contrôle des épaisseurs 1 | 0.5 |  |  |  | Ascension | 2020-05-21
Usinage chimique | 0.5 |  |  |  | Pentecôte | 2020-06-01
Contrôle des épaisseurs 2 | 0.5 |  |  |  | Fête nationale | 2020-07-14
Sablage léger | 0.5 |  |  |  | Assomption | 2020-08-15
Ressuage 1 | 0.5 |  |  |  | Toussaint | 2020-11-01
Contrôle visuel | 0.5 |  |  |  | Armistice | 2020-11-11
Ragréage | 0.5 |  |  |  | Noël | 2020-12-25
Radiographie | 1 |  |  | 2021 | Premier de l'AN | 2021-01-01
Cycle SR ASR RSR | 1 |  |  |  | Pâques | 2021-04-04
Attaque chimique 1 | 0.5 |  |  |  | Lundi de Pâques | 2021-04-05
Ressuage 2 | 1 |  |  |  | Fête du travail | 2021-05-01
Contrôle 3D avant TTH | 0.5 |  |  |  | Victoire de 1945 | 2021-05-08
Traitement TTH | 3 |  |  |  | Ascension | 2021-05-13
Attaque chimique 2 | 0.5 |  |  |  | Pentecôte | 2021-05-24
Ressuage 3 | 1 |  |  |  | Fête nationale | 2021-07-14
Contôle 3D | 0.5 |  |  |  | Assomption | 2021-08-15
Usinage et ébavurage | 1 |  |  |  | Toussaint | 2021-11-01
Contôle 3D après usinage | 0.5 |  |  |  | Armistice | 2021-11-11
Attaque chimique 3 | 0.5 |  |  |  | Noël | 2021-12-25
Ressuage final | 1 |  |  | 2022 | Premier de l'AN | 2022-01-01
Radiographie finale | 0.5 |  |  |  | Pâques | 2022-04-17
Contrôle visuel final | 0.5 |  |  |  | Lundi de Pâques | 2022-04-18
| 44 |  |  |  | Fête du travail | 2022-05-01
[5 empty] | Victoire de 1945 | 2022-05-08
[5 empty] | Ascension | 2022-05-26
[5 empty] | Pentecôte | 2022-06-06
[5 empty] | Fête nationale | 2022-07-14
[5 empty] | Assomption | 2022-08-15
[5 empty] | Toussaint | 2022-11-01
[5 empty] | Armistice | 2022-11-11
[5 empty] | Noël | 2022-12-25
|  |  |  | 2023 | Premier de l'AN | 2023-01-01
[5 empty] | Pâques | 2023-04-09
[5 empty] | Lundi de Pâques | 2023-04-10
[5 empty] | Fête du travail | 2023-05-01
[5 empty] | Victoire de 1945 | 2023-05-08
[5 empty] | Ascension | 2023-05-18
[5 empty] | Pentecôte | 2023-05-29
[5 empty] | Fête nationale | 2023-07-14
[5 empty] | Assomption | 2023-08-15
[5 empty] | Toussaint | 2023-11-01
[5 empty] | Armistice | 2023-11-11
[5 empty] | Noël | 2023-12-25