## Production amont
N° Série | Désignation | Création FS | Objectif (45j) | Atelier 01 (1j) | Atelier 02 (1j) | Atelier 03 (1j) | Atelier 04 (12j) | Atelier 05 (1j) | Atelier 06 (1j) | Atelier 07 (1j) | Atelier 08 (1j) | Prévision sortie amont | Réalisé fin amont
01AA585 | Ecope 1A | 2019-06-01 | 2019-07-16 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-16 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-21
01AA586 | Ecope 1A | 2019-06-04 | 2019-07-19 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-24
01AA587 | Ecope 1A | 2019-06-07 | 2019-07-22 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2019-06-10 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-30
01AA588 | Ecope 1A | 2019-06-10 | 2019-07-25 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2019-07-02
01AA589 | Ecope 1A | 2019-06-13 | 2019-07-28 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03
01AA590 | Ecope 1A | 2019-06-16 | 2019-07-31 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06
01AA591 | Ecope 1A | 2019-06-19 | 2019-08-03 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09
01AA592 | Ecope 1A | 2019-06-22 | 2019-08-06 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12
01AA593 | Ecope 1A | 2019-06-25 | 2019-08-09 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15
01AA594 | Ecope 1A | 2019-06-28 | 2019-08-12 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18
01AA595 | Ecope 1A | 2019-07-01 | 2019-08-15 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21
01AA596 | Ecope 1A | 2019-07-04 | 2019-08-18 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24
01AA597 | Ecope 1A | 2019-07-07 | 2019-08-21 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27
01AA598 | Ecope 1A | 2019-07-10 | 2019-08-24 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30
01AA599 | Ecope 1A | 2019-07-13 | 2019-08-27 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02
01AA600 | Ecope 1A | 2019-07-16 | 2019-08-30 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05
01AA601 | Ecope 1A | 2019-07-19 | 2019-09-02 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08
01AA602 | Ecope 1A | 2019-07-22 | 2019-09-05 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11
01AA603 | Ecope 1A | 2019-07-25 | 2019-09-08 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14
01AA604 | Ecope 1A | 2019-07-28 | 2019-09-11 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17
01AA605 | Ecope 1A | 2019-07-31 | 2019-09-14 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20
01AA606 | Ecope 1A | 2019-08-03 | 2019-09-17 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23
01AA607 | Ecope 4B | 2019-08-06 | 2019-09-20 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26
01AA608 | Ecope 4B | 2019-08-09 | 2019-09-23 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29
01AA609 | Ecope 4B | 2019-08-12 | 2019-09-26 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01
01AA610 | Ecope 4B | 2019-08-15 | 2019-09-29 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04
01AA611 | Ecope 4B | 2019-08-18 | 2019-10-02 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07
01AA612 | Ecope 4B | 2019-08-21 | 2019-10-05 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10
01AA613 | Ecope 4B | 2019-08-24 | 2019-10-08 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13
01AA614 | Ecope 4B | 2019-08-27 | 2019-10-11 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16
01AA615 | Ecope 4B | 2019-08-30 | 2019-10-14 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19
01AA616 | Ecope 4B | 2019-09-02 | 2019-10-17 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22
01AA617 | Ecope 4B | 2019-09-05 | 2019-10-20 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25
01AA618 | Ecope 4B | 2019-09-08 | 2019-10-23 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28
01AA619 | Ecope 4B | 2019-09-11 | 2019-10-26 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01
01AA620 | Ecope 4B | 2019-09-14 | 2019-10-29 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04
01AA621 | Ecope 4B | 2019-09-17 | 2019-11-01 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07
01AA622 | Ecope 4B | 2019-09-20 | 2019-11-04 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10
01AA623 | Ecope 4B | 2019-09-23 | 2019-11-07 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13
Formulas:
Objectif (45j) = [Création FS]+45
Atelier 01 (1j) = [Création FS]+1
Atelier 02 (1j) = [Atelier 01 (1j)]+1
Atelier 03 (1j) = [Atelier 02 (1j)]+1
Atelier 04 (12j) = [Atelier 03 (1j)]+12
Atelier 05 (1j) = [Atelier 04 (12j)]+1
Atelier 06 (1j) = [Atelier 05 (1j)]+1
Atelier 07 (1j) = [Atelier 06 (1j)]+1
Atelier 08 (1j) = [Atelier 07 (1j)]+1
Prévision sortie amont = [Atelier 08 (1j)]+1

## Production aval
N° Série | Désignation | Réalisé fin amont | Atelier 09 (1j) | Atelier 10 (1j) | Atelier 11 (0,5j) | Atelier 12 (0,5j) | Atelier 13 (3j) | Atelier 14 (0,5j) | Atelier 15 (0,5j) | Prévision sortie aval | Réalisé fin aval
01AA585 | Ecope 1A | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-23 12:00 | 2019-06-24 | 2019-06-27 | 2019-06-27 12:00 | 2019-06-28 | 2019-06-29
01AA586 | Ecope 1A | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-26 12:00 | 2019-06-27 | 2019-06-30
01AA587 | Ecope 1A | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-02 12:00 | 2019-07-03 | 2019-07-06
01AA588 | Ecope 1A | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-04 12:00 | 2019-07-05 | 2019-07-08
01AA589 | Ecope 1A
01AA590 | Ecope 1A
01AA591 | Ecope 1A
01AA592 | Ecope 1A
01AA593 | Ecope 1A
01AA594 | Ecope 1A
01AA595 | Ecope 1A
01AA596 | Ecope 1A
01AA597 | Ecope 1A
01AA598 | Ecope 1A
01AA599 | Ecope 1A
01AA600 | Ecope 1A
01AA601 | Ecope 1A
01AA602 | Ecope 1A
01AA603 | Ecope 1A
01AA604 | Ecope 1A
01AA605 | Ecope 1A
01AA606 | Ecope 1A
01AA607 | Ecope 4B
01AA608 | Ecope 4B
01AA609 | Ecope 4B
01AA610 | Ecope 4B
01AA611 | Ecope 4B
01AA612 | Ecope 4B
01AA613 | Ecope 4B
01AA614 | Ecope 4B
01AA615 | Ecope 4B
01AA616 | Ecope 4B
01AA617 | Ecope 4B
01AA618 | Ecope 4B
01AA619 | Ecope 4B
01AA620 | Ecope 4B
01AA621 | Ecope 4B
01AA622 | Ecope 4B
01AA623 | Ecope 4B
0 | 0

## Récapitulatif
N° Série | Désignation | Création FS | Prévision sortie amont | Réalisé fin amont | Prévision sortie aval | Réalisé fin aval