## PLANNING
DEADLINE |  | Planification |  |  |  | STUDY | [5 empty] | Field status |  |  | Field Reporting | [6 empty] | Mise en place | [6 empty] | PHASE LABO | [12 empty] | RCF |  |  | RAPPORT PRELIMINAIRE |  |  |  | RAPPORT FINAL | [8 empty] | Retain disposal | Lab sample disposal | ARCHIVAGE |  |  | Deviations
DELAI envoi TR | DELAI envoi RF | Check DB | Planif. Envoi RP | Planif. RP | Comment. | ETUDE | Molécules | Matrice | Sponsor contact | Study Director/ Monitor | Field Phase Monitor | Number of EAS Trials contracted | All specimens shipped Y/N | Number of Trials completed | Date Draft Field Report Due | Date Draft Report Sent | Date Final Report Sent | Original Field Raw Data sent to SD - FIELD | Uploaded to TeamSpace - STUDY | PI's requested to Archive FERN notebook | Archive transmission sent (check in FRS) | eSM | Etat PE | Etiquette | eNB FERN | ITEM | METHODE | TR créé | All specimen received? | All specimen mixed? | DATE* Lancement prév. | ETAT | DATE* Fin labo prévue | TR dispo.? | DB vérifiée | Correction analystes | Correction +visa SD | DB à l'AQ | retour DB AQ | Pris en compte par RT | rédaction RP | RCd reçu | RCd commenté | RCF reçu | donné AQ | retour AQ | retour audit donné | pris en compte | ENV sponsor | Retour comment (à imprimer) | Pris en compte | RF AQ final avec QAS | retour AQ | retour audit donné | pris en compte | smartdoc | Final envoyé (sponsor, mailbox,LBE, C Benezet) | MJ eSM (PI) | Mail envoyé ou accord reçu | Délai ou etat | Approbation sponsor | DB champ
1899-12-31 | 1900-01-01 | 3 | 4 | 5 | 6 | S19-XXXX | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | [48 empty] | 63 | time axis 1900-01-14 to 1900-03-02
[23 empty] | ENV | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  | EC | [7 empty] | OK | OK | OK | [17 empty] | na

## Feuil1
Study Code | Sponsor | Status | Deadline LABO | Draft Rapport | Molécule | Study Type | A faire | Stade | Deadline | INFOS
S19-02828 | Syngenta | SD | 2020-03-31 | 2020-08-30 | Azoxystrobin + R230310 | Process+Val+dosages | Prévoir labo pour Janvier (jour en decembre pour ech champs?) Rédiger méthode après la validation et apres dosage (ajout effet matrice + stab si lieu, audit en meme tps que DB) | LABO EN COURS, VAL 1/4 OK ATTENTION: effet matrice + stab extrait + calcul LOD pr chaque matrice validée |  | Sampling Trial02 mi-octobe, début novembre 2019 Sampling Trial01 Aout, Septembre 2019 Sampling Trial03 envoyé le 17/07/19 Fin process Déembre 2019 Mettre une study note pour l'utilisation du compte de Valerie pour les Notebooks FERN
S19-01845 | Arysta | PI | 2019-11-01 | 2019-12-01 | Pyrimethanil | Val + Res | AQ après validation et avant dosage | Validation OK |  | Recu tout les trial sauf le 3
S19-04303 | Syngenta | SD | 2020-01-31 | 2020-02-29 | Acibenzolar-S-methyl, CGA210007, CGA323060 | Process+Val+dosages | Plan d'étude + demande d'item Faire étiquette pour champs Envoyer FERN Tableau de résultat Méthode à rédiger après validation et apres dosage (ajout effet matrice + stab si lieu, audit en meme tps que DB) Placer au labo | ok attente signature Frederic pour finalisation ok a la rédaction du PE A reception du PP process Méthode auditée ok
S19-00338 | Syngenta | SD | 2020-02-01 | 2020-03-01 | Metalaxyl-M, NOA409045, CGA108906, CGA67868 | Monitoring | Labo en cours |  |  | Campagne A reçu
S19-00003 | SumiAgro | PI | 2020-02-01 | 2020-03-01 | Acetamiprid, Lambda-Cyhalothrin | Dosages | Placer au labo | Travaille sur chromato CYA-18
S19-00002 | SumiAgro | PI | 2020-01-01 | 2020-03-01 | Acetamiprid, Lambda-Cyhalothrin | Dosages | Plan de phase + demande item Placer au labo | Travaille sur chromato CYA-18
S15-06285 | Syngenta | SD | 2020-06-01 | 2020-08-01 | Metalaxyl-M, NOA409045, CGA108906, CGA67868 | Monitoring | Labo en cours |  |  | En cours au labo avec l'item CGA108906 non stocké correctement
S19-04841 | Proplan | PI | 2019-08-01 | 2019-11-01 | Acetamiprid | Process+Val+dosages | Validation ok sauf dry pomace | Méthode a MAJ
S19-04842 | Proplan | PI | 2019-10-01 | 2019-11-01 | Acetamiprid | Val + Res | Validation ok | Méthode a MAJ
S19-04843 | Proplan | PI | 2019-11-01 | 2019-12-01 | Acetamiprid | Val + Res | Validation ok | Méthode a MAJ
S19-20024 | Syngenta | SD |  |  | Acibenzolar-S-methyl, CGA210007 | Val+dosages | Plan d'étude + demande d'item Faire étiquette pour champs Envoyer FERN Tableau de résultat Méthode à rédiger après validation et apres dosage (ajout effet matrice + stab si lieu, audit en meme tps que DB) Placer au labo | attente PE partie champs

## Feuil2
| S19-02828 | S19-04303 | S19-00338 | S19-01845 | S19-00003 | S19-00002 | S15-06285 | S19-04843 | S19- Aceta-lettuce | S19-04841 | S19-4842 | S20- Aceta-Lettuce | S20- Aceta-Broccoli |  | S20-00009 | S20-00008
Nb de molécules | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Réception échantillon | Juin-Sept-Nov | 22 Jan 2020 |  | Oct 2019 | Nov 2019 |  |  | Oct 2019 |  | Juil 2019 | Sept 2019
Process | oui | oui | non | non | non | non | non | non | non | oui | non | non | non | non | non | non
Validation | 4 | 2 | non | 1 | non | non | non | 1 | 1 | 11 | 2 | non | non | 2 | non | non
Nb d'échantillon à doser | 38 + 24 TR | 30 + 6TR | 6 à chaque campagne | 24 + 4TR | 40 + 6TR / 8 + 2TR | 56 + 8TR / 16 + 4TR |  | 4 + 2TR | 8 + 2TR | 66 + 22TR | 8 + 2TR | 28 + 4TR | 14 +2TR | 16* 2 fractions + 8 TR | 20+ 4TR | 24 + 4TR
Nb de méthode + longueur | 1 sur 1 jour | 2 sur 2jours chacune | 1 sur 1jour | 1 sur 1 jour | 2 methode sur 2 jour | 2 methode sur 2 jour | 1 sur 1jour | 1 sur 1 jour | 1 sur 1 jour | 1 sur 1 jour | 1 sur 1 jour | 1 sur 1 jour | 1 sur 1 jour | 1 sur 2 jours | 1 sur 1 jour | 1 sur 1 jour
Découpage labo | 4 Validations = mi-juillet (trial 3 fin process) DOS: 4 jours labo en dec (fin process) | VAL: 2 jours/ méthode / 2 matrices = 2 série=4jours = mi février (apres process) DOS: 4 séries / méthodes = 8séries *2jours = 16 jours en début mars |  | VAL: 1 jour un Juin DOS: 2 jour des reception échantillon | DOS: 3 séries sur 2 jours = 6 jours en Lambda +1 serie (=2 jours) aceta en fin octobre début novembre | DOS: 4 séries sur 2 jours = 8 jours en Lambda +2 serie (=4 jours) aceta en fin octobre début novembre |  | VAL : 1 jour en Juil DOS: 1jour en oct | VAL: 1jour en sept DOS: 1jour en sept | VAL: 2 matrices/jours = 6jours, en juillet DOS: 5 jours en aout | VAL: 2 matrices= 1jour en juille DOS: 1 jours en sept |  |  |  | VAL: 2 jours en Sept 2020 DOS: 2 jours des reception des echantillons | DOS: 2 jour des reception des échantillon (Juin-Juillet 2020)
Deadline résultats | Mars 2020 | 15 Avril 2020 | Feb 2020 | Sept 2019 | Dec 2019 | Dec 2019 |  | Oct 2019 | Oct 2019 | Oct 2019 | Oct 2019 |  |  | 31 Mar 2021 | Oct 2020 | Sept 2020
Deadline Draft Rapport | 30 Aout 2020 | 1 Juin 2020 | Mar 2020 | 01 Novembre 2019 | Mar 2020 | Mar 2020 | Jun 2020 | Nov 2019 | Nov 2019 | Nov 2019 | Nov 2019 |  |  | 30 Jun 2021 | 01 Dec 2020 | 01 Nov 2020 (prêt en octobre)
AQ | DB +TR: 02 Jan 2020 RP: 03 Fev 2020 | DB + TR: S14 RP: S18 |  | DB +TR: S40 RP: S43 | DB + TR: S50 RP: S7 |  |  | Prevoir AQ ens, même etude + meme sponsor : DB +TR : S42 RP: S44 | [6 empty] | DB + TR + RP: S44 | DB +TR+ RP : S41

## archivage
ARCHIVAGE