## overview
[5 empty] | 2019 | [51 empty] | 2020 | [52 empty] | 2021
[5 empty] | Jan-19 |  |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-03-01 |  |  |  | Apr-19 |  |  |  |  | 2019-05-01 |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | 2019-07-01 |  |  |  |  | Aug-19 |  |  |  | 2019-09-01 |  |  |  |  | 2019-10-01 |  |  |  | 2019-11-01 |  |  |  | Dec-19 |  |  |  | Jan-20 |  |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  |  | Apr-20 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | Aug-20 |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  |  | Dec-20 |  |  |  | Jan-21 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | Apr-21 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | Aug-21 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  |  | Dec-21
 | time axis 2019-01-01 to 2021-12-27
[5 empty] | Overview | Transfer part | Milestone | Planned | Critical | On-going | Completed | Not planned
Task | Category | Duration | Start | Finish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52

## Projet 1
[5 empty] | 2019 | [51 empty] | 2020 | [52 empty] | 2021
[5 empty] | Jan-19 |  |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-03-01 |  |  |  | Apr-19 |  |  |  |  | 2019-05-01 |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | 2019-07-01 |  |  |  |  | Aug-19 |  |  |  | 2019-09-01 |  |  |  |  | 2019-10-01 |  |  |  | 2019-11-01 |  |  |  | Dec-19 |  |  |  | Jan-20 |  |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  |  | Apr-20 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | Aug-20 |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  |  | Dec-20 |  |  |  | Jan-21 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | Apr-21 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | Aug-21 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  |  | Dec-21
 | time axis 2019-01-01 to 2021-12-27
[5 empty] | Overview | Transfer part | Milestone | Planned | Critical | On-going | Completed | Not planned
Task | Category | Duration | Start | Finish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Client 1
projet 1 | Overview | 245 | 2019-12-02 | 2020-11-06
Analysis | Transfer part | 65 | 2020-03-02 | 2020-05-29
Milestone 1 | Milestone | 65 | 2020-03-02 | 2020-05-29
activite1 | Planned | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06
activite 2 | Planned | 20 | 2020-03-09 | 2020-04-03
activite 3 | Planned | 30 | 2020-04-06 | 2020-05-15
Milestone 2 | Milestone | 65 | 2020-03-02 | 2020-05-29
activite 4 | Planned | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06
activite 5 | Planned | 20 | 2020-03-09 | 2020-04-03
activite 6 | Planned | 30 | 2020-04-06 | 2020-05-15
Milestone 3 | Milestone | 65 | 2020-03-02 | 2020-05-29
Milestone 4 | Milestone | 65 | 2020-03-02 | 2020-05-29
Activite 7 | Planned | 5 | 2020-03-02 | 2020-03-06
Activite 8 | Planned | 20 | 2020-03-09 | 2020-04-03
Activite 9 | Planned | 10 | 2020-04-06 | 2020-04-17
Capex | Transfer part | 209 | 2020-01-13 | 2020-10-29
Milestone 1 | Milestone | 80 | 2020-01-13 | 2020-05-01
activite1 | Planned | 25 | 2020-01-13 | 2020-02-14
activite 2 | Planned | 55 | 2020-02-17 | 2020-05-01
activite 3 | Planned | 10 | 2020-04-20 | 2020-05-01
Milestone 2 | Milestone | 129 | 2020-05-04 | 2020-10-29
Milestone 3 | Milestone | 40 | 2020-08-03 | 2020-09-25
activite 4 | Planned | 20 | 2020-08-03 | 2020-08-28
activite 5 | Planned | 5 | 2020-08-24 | 2020-08-28
activite 6 | Planned | 20 | 2020-08-31 | 2020-09-25
Manufacturing | Transfer part | 220 | 2019-12-02 | 2020-10-02
Milestone 1 | Milestone | 130 | 2019-12-02 | 2020-05-29
activite1 | Planned | 130 | 2019-12-02 | 2020-05-29
activite 2 | Planned | 130 | 2019-12-02 | 2020-05-29
activite 3 | Planned | 130 | 2019-12-02 | 2020-05-29
Milestone 2 | Milestone | 90 | 2020-06-01 | 2020-10-02
activite 4 | Planned | 15 | 2020-06-01 | 2020-06-19
activite 5 | Planned | 15 | 2020-06-22 | 2020-07-10
activite 6 | Planned | 15 | 2020-07-13 | 2020-07-31
Activite 7 | Planned | 15 | 2020-08-03 | 2020-08-21
Activite 8 | Planned | 15 | 2020-08-24 | 2020-09-11
Activite 9 | Planned | 15 | 2020-09-14 | 2020-10-02
Stability | Transfer part | 5 | 2020-11-02 | 2020-11-06
Milestone 1 | Milestone | 20 | 2020-10-06 | 2020-11-02
Milestone 2 | Milestone | 5 | 2020-11-02 | 2020-11-06
Milestone 3 | Milestone | not planned | 2020-11-02

## Projet 2
[5 empty] | 2018 | [51 empty] | 2019 | [51 empty] | 2020 | [52 empty] | 2021
[5 empty] | Jan-18 |  |  |  |  | 2018-02-01 |  |  |  | 2018-03-01 |  |  |  | Apr-18 |  |  |  |  | 2018-05-01 |  |  |  | 2018-06-01 |  |  |  | 2018-07-01 |  |  |  |  | Aug-18 |  |  |  | 2018-09-01 |  |  |  |  | 2018-10-01 |  |  |  | 2018-11-01 |  |  |  | Dec-18 |  |  |  | Jan-19 |  |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-03-01 |  |  |  | Apr-19 |  |  |  |  | 2019-05-01 |  |  |  | 2019-06-01 |  |  |  | 2019-07-01 |  |  |  |  | Aug-19 |  |  |  | 2019-09-01 |  |  |  |  | 2019-10-01 |  |  |  | 2019-11-01 |  |  |  | Dec-19 |  |  |  | Jan-20 |  |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  |  | Apr-20 |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  | Aug-20 |  |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  |  | Dec-20 |  |  |  | Jan-21 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01 |  |  |  |  | Apr-21 |  |  |  | 2021-05-01 |  |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  | Aug-21 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  |  | Dec-21
 | time axis 2018-01-01 to 2021-12-27
[57 empty] | Overview | Transfer part | Milestone | Planned | Critical | On-going | Completed | Not planned
Task | Category | Duration | Start | Finish | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Client 2
Projet 2 | Overview | 560 | 2018-05-07 | 2020-06-27
Analysis | Transfer part | 215 | 2018-09-02 | 2019-06-28
activite1 | Completed | 215 | 2018-09-02 | 2019-06-28
activite 2 | Completed | 215 | 2018-09-02 | 2019-06-28
activite 3 | Completed | 130 | 2018-09-02 | 2019-03-01
Capex | Transfer part | 365 | 2018-05-07 | 2019-09-27
activite1 | Completed | 150 | 2018-05-07 | 2018-12-01
activite 2 | Completed | 20 | 2018-05-07 | 2018-06-01
activite 3 | Completed | 20 | 2018-08-06 | 2018-08-31
activite 4 | Completed | 20 | 2018-08-06 | 2018-08-31
activite 5 | Completed | 45 | 2018-09-03 | 2018-11-02
activite 6 | Completed | 40 | 2018-10-08 | 2018-12-01
Milestone 1 | Milestone | 215 | 2018-12-03 | 2019-09-27
Activite 7 | Completed | 20 | 2019-02-04 | 2019-03-01
Activite 8 | Completed | 20 | 2019-03-04 | 2019-03-29
Activite 9 | Completed | 110 | 2018-12-03 | 2019-05-03
Activite 10 | Completed | 65 | 2019-05-06 | 2019-08-02
Activite 11 | Planned | 85 | 2019-05-06 | 2019-08-30 | Not planned 19: 1st; Not planned 27: 2nd
Activite 12 | Planned | 20 | 2019-09-02 | 2019-09-27
Manufacturing | Transfer part | 195 | 2019-09-02 | 2020-05-29
Milestone 1 | Milestone | 45 | 2019-09-02 | 2019-11-01
Milestone 2 | Milestone | 25 | 2019-09-30 | 2019-11-01
Milestone 3 | Milestone | 40 | 2019-11-04 | 2019-12-27
Milestone 4 | Milestone | 25 | 2019-12-30 | 2020-01-31
Milestone 5 | Milestone | 110 | 2019-12-30 | 2020-05-29
Stability | Transfer part | 130 | 2019-12-30 | 2020-06-27
Milestone 1 | Milestone | 120 | 2019-12-30 | 2020-06-12
Milestone 2 | Milestone | 10 | 2020-06-15 | 2020-06-27
Milestone 3 | Milestone | 120 | 2019-12-30 | 2020-06-12