## Base
Project | Client | Description | Task | User | Email | Tags | Billable | Start Date | Start Time | End Date | End Time | Duration (h) | Duration (decimal)
Projet 1 |  |  | WP4 | Personne4 |  |  | Yes | 10/30/2020 | 09:00:00 AM | 10/30/2020 | 01:00:00 PM | 04:00:00 | 4
Projet 1 |  | Analyse |  | Personne2 |  |  | Yes | 10/30/2020 | 08:37:55 AM | 10/30/2020 | 05:00:00 PM | 8:22 | 8.37
Projet 1 |  | Analyse | WP4 | Personne4 |  |  | Yes | 10/27/2020 | 01:00:00 PM | 10/27/2020 | 04:00:00 PM | 03:00:00 | 3
Projet 1 |  |  |  | Personne2 |  |  | Yes | 10/27/2020 | 09:24:04 AM | 10/27/2020 | 10:16:19 AM | 00:52:15 | 0.87
Projet 1 |  |  |  | Personne2 |  |  | Yes | 10/27/2020 | 01:58:20 PM | 10/27/2020 | 04:07:07 PM | 02:08:47 | 2.15
Projet 1 |  |  |  | Personne2 |  |  | Yes | 10/27/2020 | 01:47:06 PM | 10/27/2020 | 06:50:00 PM | 05:02:54 | 5.05
Projet 1 |  | Analyse | WP 2 | Personne1 |  |  | Yes | 10/27/2020 | 09:19:09 AM | 10/27/2020 | 11:52:54 AM | 02:33:45 | 2.56
Projet 1 |  | Analyse | WP 2 | Personne2 |  |  | Yes | 10/27/2020 | 09:00:00 AM | 10/27/2020 | 11:02:43 AM | 02:02:43 | 2.05
Projet 1 |  |  | WP 2 | Personne4 |  |  | Yes | 10/26/2020 | 09:00:00 AM | 10/26/2020 | 02:00:00 PM | 05:00:00 | 5
Projet 1 |  | Analyse | WP 2 | Personne1 |  |  | Yes | 10/26/2020 | 03:15:55 PM | 10/26/2020 | 03:49:32 PM | 00:33:37 | 0.56
Projet 1 |  |  | WP 2 | Personne4 |  |  | Yes | 10/26/2020 | 09:00:00 AM | 10/26/2020 | 12:00:00 PM | 03:00:00 | 3
Projet 1 |  | Point avec Fanny | WP 2 | Personne1 |  |  | Yes | 10/26/2020 | 01:58:36 PM | 10/26/2020 | 02:40:28 PM | 00:41:52 | 0.7
Projet 1 |  |  | WP 2 | Personne4 |  |  | Yes | 10/26/2020 | 09:00:00 AM | 10/26/2020 | 10:00:00 AM | 01:00:00 | 1
Projet 1 |  |  | WP 2 | Personne4 |  |  | Yes | 11/20/2020 | 09:00:00 AM | 11/20/2020 | 10:00:00 AM | 01:00:00 | 1
Projet 1 |  |  | WP 2 | Personne3 |  |  | Yes | 11/19/2020 | 02:00:00 PM | 11/19/2020 | 05:00:00 PM | 03:00:00 | 3
Projet 1 |  |  | WP 2 | Personne4 |  |  | Yes | 11/19/2020 | 09:00:00 AM | 11/19/2020 | 02:00:00 PM | 05:00:00 | 5
Projet 1 |  |  | WP 2 | Personne4 |  |  | Yes | 11/18/2020 | 09:00:00 AM | 11/18/2020 | 11:00:00 AM | 02:00:00 | 2
Projet 1 |  | Analyse | WP 2 | Personne1 |  |  | Yes | 11/17/2020 | 01:33:50 PM | 11/17/2020 | 04:52:15 PM | 03:18:25 | 3.31
Projet 1 |  | Analyse | WP4 | Personne1 |  |  | Yes | 11/17/2020 | 01:32:42 PM | 11/17/2020 | 01:32:42 PM | 00:00:00 | 0
Projet 1 |  |  | WP4 | Personne4 |  |  | Yes | 11/13/2020 | 09:00:00 AM | 11/13/2020 | 12:00:00 PM | 03:00:00 | 3
Projet 1 |  | Analyse | WP4 | Personne1 |  |  | Yes | 11/12/2020 | 10:31:15 AM | 11/12/2020 | 11:08:00 AM | 00:36:45 | 0.61
Projet 1 |  | Analyse | WP4 | Personne1 |  |  | Yes | 11/12/2020 | 09:10:00 AM | 11/12/2020 | 10:30:00 AM | 01:20:00 | 1.33
Projet 1 |  |  | WP4 | Personne4 |  |  | Yes | 11/11/2020 | 09:00:00 AM | 11/11/2020 | 09:30:00 AM | 00:30:00 | 0.5
Projet 1 |  | Analyse | WP4 | Personne1 |  |  | Yes | 11/10/2020 | 02:06:14 PM | 11/10/2020 | 04:55:17 PM | 02:49:03 | 2.82
Projet 1 |  |  | WP4 | Personne4 |  |  | Yes | 2020-10-10 | 09:00:00 AM | 2020-10-10 | 10:45:00 AM | 01:45:00 | 1.75
Projet 1 |  |  | WP4 | Personne3 |  |  | Yes | 11/09/2020 | 01:30:00 PM | 11/09/2020 | 03:30:00 PM | 02:00:00 | 2
Projet 1 |  |  | WP4 | Personne4 |  |  | Yes | 2020-09-10 | 09:00:00 AM | 2020-09-10 | 09:30:00 AM | 00:30:00 | 0.5
Projet 1 |  | Calculs | WP4 | Personne1 |  |  | Yes | 11/07/2020 | 04:05:18 PM | 11/07/2020 | 05:23:34 PM | 01:18:16 | 1.3
Projet 1 |  | Calculs | WP4 | Personne1 |  |  | Yes | 11/06/2020 | 02:14:00 PM | 11/06/2020 | 05:16:21 PM | 03:02:21 | 3.04
Projet 1 |  | Analyse | WP4 | Personne1 |  |  | Yes | 11/06/2020 | 10:02:36 AM | 11/06/2020 | 11:00:09 AM | 00:57:33 | 0.96
Projet 1 |  |  | WP4 | Personne2 |  |  | Yes | 11/06/2020 | 09:58:30 AM | 11/06/2020 | 11:41:35 AM | 01:43:05 | 1.72
Projet 1 |  |  | WP2 | Personne4 |  |  | Yes | 10/28/2020 | 09:00:00 AM | 10/28/2020 | 10:00:00 AM | 01:00:00 | 1
Projet 1 |  |  | WP2 | Personne4 |  |  | Yes | 11/05/2020 | 09:00:00 AM | 11/05/2020 | 10:30:00 AM | 01:30:00 | 1.5
Projet 1 |  | Calculs | WP2 | Personne1 |  |  | Yes | 11/04/2020 | 03:29:22 PM | 11/04/2020 | 08:07:59 PM | 04:38:37 | 4.64
Projet 1 |  | Calculs | WP2 | Personne1 |  |  | Yes | 11/04/2020 | 11:29:04 AM | 11/04/2020 | 12:27:04 PM | 00:58:00 | 0.97
Projet 1 |  |  | WP2 | Personne4 |  |  | Yes | 11/04/2020 | 09:00:00 AM | 11/04/2020 | 09:30:00 AM | 00:30:00 | 0.5
Projet 1 |  | Calculs | WP2 | Personne1 |  |  | Yes | 11/03/2020 | 08:54:21 PM | 11/03/2020 | 09:03:41 PM | 00:09:20 | 0.16
Projet 1 |  | Calculs | WP2 | Personne1 |  |  | Yes | 11/03/2020 | 04:49:59 PM | 11/03/2020 | 07:27:56 PM | 02:37:57 | 2.63
Projet 1 |  | Calculs | WP2 | Personne1 |  |  | Yes | 11/03/2020 | 02:14:41 PM | 11/03/2020 | 03:51:59 PM | 01:37:18 | 1.62
Projet 1 |  | Calculs | WP2 | Personne1 |  |  | Yes | 11/03/2020 | 11:02:47 AM | 11/03/2020 | 11:42:33 AM | 00:39:46 | 0.66
Projet 1 |  | Calculs | WP3 | Personne1 |  |  | Yes | 11/03/2020 | 09:00:50 AM | 11/03/2020 | 09:28:40 AM | 00:27:50 | 0.46
Projet 1 |  |  | WP4 | Personne4 |  |  | Yes | 11/03/2020 | 09:00:00 AM | 11/03/2020 | 09:30:00 AM | 00:30:00 | 0.5
Création feuille

## Template
Feuille de temps mensuelle
Nom projet | Projet 1
Numéro de la convention
titre et le numéro de l’action
nom complet du bénéficiaire
Nom de l’agent
Mois
Date | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | Total | Commentaires
Jour | bar: 2020-10-01 to 2020-10-31
PROJETS HORIZON 2020
Projet H2020 1
WP1
WP2 | bar: 2020-10-22
WP3 | [31 empty] | 0
WP4 | 2020-10-09: 0.5; 2020-10-10: 1.75 | 2.25
WP5
WP6
WP7
Projet H2020 2
WP1
WP2
WP3 | [31 empty] | 0
WP4 | [31 empty] | 0
WP5
WP6
WP7
Projet H2020 3
WP1
WP2
WP3 | [31 empty] | 0
WP4 | [31 empty] | 0
WP5
WP6
WP7
AUTRES PROJETS
TOTAL AUTRES ACTIVITES
Enseignement
Administration
Conferences (non liées au projet)
Autres responsabilités
TOTAL ABSENCES
Vacances
Maladie
Autres
TOTAL HEURES PRODUCTIVES
Personnel date et sa signature | 2020-10-10: nom du supérieur hiérarchique date et sa signature

## Parametres_Mois
Janvier | 1 | 01 | Lundi | 1 | Lu
Février | 2 | 02 | Mardi | 2 | Ma
Mars | 3 | 03 | Mercredi | 3 | Me
Avril | 4 | 04 | Jeudi | 4 | Je
Mai | 5 | 05 | Vendredi | 5 | Ve
Juin | 6 | 06 | Samedi | 6 | Sa
Juillet | 7 | 07 | Dimanche | 7 | Di
Août | 8 | 08
Septembre | 9 | 09
Octobre | 10 | 10
Novembre | 11 | 11
Décembre | 12 | 12