## Feuil1
PA | Lien SERVEUR | Dessinateur | Date début étude | Date Fin étude | Date Reprise Etude | Date Fin Reprise | Commentaires | CONTRÔLE | CONTROLÉ le | Commentaire contrôle | Priorité
PA-80001-002M | ICI | X1 | [8 empty] | OUI | x | PRIO
PA-02691-00BT | ICI | X1 |  |  |  |  | En attente de piquetage |  |  |  | OUI | x | Reprise à faire
PA-02691-00BZ | ICI | X1 | [8 empty] | OUI | x | En cours
PA-02691-0095 | ICI | X1 | 22/10/2019 |  |  |  | AUCUN EXPORT (EZA INCOMPLET) |  |  |  |  | x | Terminé
PA-80160-0005 | ICI | X2 | 2019-11-07 |  |  |  | Attente retour piquetage |  |  |  | OUI | x | Terminé & Controlé
PA-80021-00QK | ICI | X2 | 2019-11-18
PA-80001-0046 | ICI | X3 | 2019-11-08
PA-02691-00AN | ICI | X1 | 22/10/2019 | 25/10/2019 |  |  |  | CONTRÔLE NOK | LE 31/10/2019 à 11:45:10
PA-02691-00C9 | ICI | X2 | 2019-10-30 | 2019-11-04 |  |  |  | CONTRÔLE NOK | LE 07/11/2019 à 13:36:59 | VOIR --> T:\BUREAU D'ETUDES\DONF\PILOTAGE D2\CDC INTERNE\¤ FICHECONTROLE ¤
PA-02691-00C8 | ICI | X2 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |  |  |  | CONTRÔLE NOK | LE 31/10/2019 à 15:54:09 | EXPORTPLAN/QGIS & OUBLI D'UN 98-8-4 // TEST
PA-02691-0043 | ICI | X2 | 2019-10-21 | 2019-10-21 |  |  |  | CONTRÔLE NOK | LE 30/10/2019 à 10:48:25
PA-02359-0001 | ICI | X2 | 2019-10-18 | 2019-10-21 |  |  | Appui retrocédé à FT, Non calculé | CONTRÔLE NOK | LE 18/11/2019 à 08:26:22 | CALCUL DE D3 PRÉSENT: IMB/02359/X/0066 ADDUCTION AÉRIENNE PAR E000002/02359 (ATTENTION EZA FICHE ADDUCTABILITÉ CORROMPU/INVALIDE)
PA-02691-006E | ICI | X3 | 23/10/2019 | 28/10/2019 |  |  |  | CONTRÔLE NOK | LE 30/10/2019 à 10:48:36
PA-02691-005K | ICI | X1 | [8 empty] | OUI
PA-02691-00CE | ICI | X1
PA-80131-000C | ICI | X1
PA-80131-000E | ICI | X1
PA-80131-000L | ICI | X1
PA-80131-000O | ICI | X1
PA-80131-000H | ICI | X1
PA-80131-000J | ICI | X1
PA-80131-000K | ICI | X1
PA-02691-00C5 |  | X1
PA-80021-00TZ | ICI | X2
PA-80021-00TW | ICI | X2
PA-60141-002J | ICI | X2
PA-80021-00JZ | ICI | X2
PA-80001-005Y | ICI | X3
PA-80001-0049 | ICI | X3
PA-80001-000U | ICI | X3
PA-80001-0048 |  | X3
PA-80001-002L |  | X3
PA-59508-001C | ICI
PA-59508-0028 | ICI
PA-59508-0029 | ICI
PA-59508-002C | ICI
PA-59508-002Q | ICI
PA-59508-002R | ICI
PA-59508-002S | ICI
PA-80021-00G0
PA-80131-000G | ICI
PA-80131-000I | ICI
PA-80674-000I | ICI
PA-80674-000U | ICI
PA-80702-0007 | ICI | [5 empty] | /!\ Enfouissement rue d'Amiens
PA-80702-0009 | ICI
PA-80764-0006 | ICI
PA-80674-0007 | ICI
PA-59650-006D | ICI
PA-59650-006E | ICI
PA-59650-005W | ICI
PA-59650-005X | ICI
PA-60141-0028
PA-80021-00JY
PA-80021-00QJ
PA-80107-0001 | ICI
PA-80107-0002 | ICI
PA-80107-0003 | ICI
PA-80107-0005 | ICI
PA-80424-0000 | ICI
PA-80424-0002 | ICI
PA-80489-000X
PA-80489-0016
PA-80489-0017
PA-80489-0018
PA-80489-0019
PA-80639-0000 | ICI
PA-80639-0001 | ICI
PA-80639-0002 | ICI
PA-80639-0007 | ICI
PA-80674-000R | ICI
PA-80674-000S | ICI
PA-80674-000O | ICI
PA-80674-000A | ICI
PA-80674-000B | ICI
PA-80674-000C | ICI
PA-80702-0001 | ICI
PA-80702-0004 | ICI
PA-80717-0001
PA-80717-0003
PA-80717-0007
PA-80730-0003 | ICI
PA-80730-0004 | ICI
PA-80730-0007 | ICI
PA-80779-0000 | ICI
PA-80779-0001 | ICI
PA-80779-0002 | ICI
PA-80779-0005 | ICI
PA-80779-0006 | ICI
PA-59650-000T | ICI
PA-80131-000D |  | X1 | 2019-11-07 | 2019-07-11
PA-02691-00CL | ICI | X1 | 2019-06-11 | 2019-06-11 |  |  | Nbr FT: 2 ¦ Nbr BT: 2 ¦ Nbr El: 20
PA-02691-00CD | ICI | X1 | 2019-04-11 | 2019-05-11 |  |  | Nbr FT: 2 ¦ Nbr BT: 2
PA-60141-001A | ICI | X2 | 2019-11-05 | 2019-11-18 |  |  | Nouveau piquetage le 12/11/2019, ETD CAPFT 2 remplacements
PA-80160-0004 | ICI | X2 | 2019-11-07 | 2019-11-13 |  |  | Piquetage effectué le 08/11/2019
PA-80021-00QI | ICI | X2 | 2019-11-12 | 2019-11-13
PA-80021-00PO | ICI | X2 | 2019-11-09 | 2019-11-12 |  |  | Nécessite retour EZA pour modification de câble (TR180404 fusionne avec TR190913 pour devenir un 24FO)
PA-80724-0005 | ICI | X2 | 2019-11-08 | 2019-11-09
PA-80160-0006 | ICI | X2 | 2019-11-08 | 2019-11-08 |  |  | 2 OF à remplacer
PA-80160-0002 | ICI | X2 | 2019-11-06 | 2019-11-08 |  |  | CdC effectué en collaboration avec Marco Nombo
PA-80021-00PB | ICI | X2 | 2019-11-06 | 2019-11-06 |  |  | 1 OF à remplacer
PA-80021-00NY | ICI | X2 | 2019-11-05 | 2019-11-06
PA-60141-000C | ICI | X2 | 2019-11-04 | 2019-11-05
PA-80489-0004 | ICI | X2 | 2019-10-28 | 2019-10-28
PA-80001-001X | ICI | X2 | 2019-11-05 | 2019-11-07 |  |  | REMONTER DE TOUTES LES FIBRES (X5) SUR LE MÊME APPUIS (BT002249)
PA-02691-00C7 | ICI | X2 | 28/10/2019 | 2019-11-05
PA-02691-00C2 | ICI | X1 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 2019-11-08 | 2019-11-13 | CdC effectué en collaboration avec Kevin Niel | CONTRÔLE OK | LE 18/11/2019 à 15:25:29 | Reprise Controlé
PA-02691-00AA | ICI | X1 | 2019-11-14 | 2019-11-18 |  |  | Nbre BT:14 / Nbre OF:9 / 11 EL | CONTRÔLE OK | LE 18/11/2019 à 15:07:38 |  | OUI
PA-02691-0052 | ICI | X1 | 21/10/2019 | 22/10/2019 |  |  |  | CONTRÔLE OK | LE 18/11/2019 à 15:14:34
PA-80131-000F | ICI | X1 | 2019-11-18 | 2019-11-18 |  |  | /!\ Enfouissement rue Victor hugo et rue joseph mancel aucun calcul de charge | CONTRÔLE OK | LE 18/11/2019 à 11:09:35 | EN EFFET AUCUN CDC PRÉSENT
PA-02691-007V | ICI | X1 | 22/10/2019 | 22/10/2019 |  |  |  | CONTRÔLE OK | LE 18/11/2019 à 10:52:36 | AVANT PRISE EN CHARGE D3
PA-02691-0010 | ICI | X1 | 17/10/2019 | 2019-04-11 |  |  |  | CONTRÔLE OK | LE 15/11/2019 à 14:59:27
PA-02691-003W | ICI | X1 | 2019-06-11 | 2019-06-11 |  |  | Nbr FT: 1 ¦ Nbr El: 5 | CONTRÔLE OK | LE 07/11/2019 à 12:52:28
PA-59426-001N | ICI | X2 | 2019-10-25 | 2019-10-28 |  |  | Pas de CDC | CONTRÔLE OK | LE 18/11/2019 à 16:58:08 | EN EFFET AUCUN CDC PRÉSENT
PA-02691-00BB | ICI | X2 | 2019-10-24 | 2019-10-24 |  |  | CDC non nécessaire, passage en sout et façade | CONTRÔLE OK | LE 18/11/2019 à 11:08:33 | EN EFFET AUCUN CDC PRÉSENT
PA-02691-006V | ICI | X2 | 2019-10-21 | 2019-10-23 |  |  | Implantation FT/ erreurs adductabilité voir EZA | CONTRÔLE OK | LE 18/11/2019 à 10:32:37 | IMPLANTATION ESQUIVABLE EN JOUANT AVEC LA LISIBILITÉ DE LA GRAVURE DU E000554 - CORRIGÉ
PA-02571-0001 | ICI | X2 | 2019-10-21 | 2019-10-21 |  |  |  | CONTRÔLE OK | LE 18/11/2019 à 08:48:38
PA-02691-00BK | ICI | X3 | 22/10/2019 | 23/10/2019 |  |  |  | CONTRÔLE OK | LE 07/11/2019 à 11:47:37 | MAUVAIS CABLE BT, MAIS CORRIGER SINON TOUT OK
PA-80021-00CF | ICI |  | 2019-10-23 | 2019-10-28 |  |  |  | CONTRÔLE OK | LE 18/11/2019 à 16:20:32 | Déjà fait BE nationnal
[14 empty] | - | NON

## Liste
Dessinateur
X1 | X1@fy.fr
X2 | X2@fy.fr
X3 | X3@fy.fr
X4 | X4@fy.fr