## Plan_Actions
PLAN d'ACTIONS - Point en pied de presse | [5 empty] | Mise à jour : 23/10/2019
N° de projet : |  |  |  |  | Référence pièce interne :
Informations - Questions |  |  |  | Qui met à disposition | Actions - Décisions | Resp | Délai | Avancement |  |  |  |  | actions
[8 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | Soldé le
( noter 0 ou 1)
1 Données d'entrée. | Salle de reunion | Atelier
1.1 |  |  | Le synoptique process et les flux de fabrication sont-ils définis? | Methode | Non conforme ( absence de l'implantation du poste ) | MIRI | 2019-10-24
1.2 |  |  | Le dossier de production est-il complet? | Indus / Q Dv / Methodes | Non conforme ( absence de l'implantation du poste ) | MIRI | 2019-10-24
2 Réception.
2.1 |  |  | Les Matières premières sont-elles codifiées en GPAO? | Logistique | conforme
2.2 |  |  | Les délais et les risques d'approvisionnement sont-ils connus ? | Logistique | A verifier par la logistique | ErMa/ MiKu | 2019-10-24
2.3 |  |  | Le calcul du stock de sécurisation a-t-il été effectué ? | Logistique | A verifier par la logistique | ErMa/ MiKu | 2019-10-24
2.4 |  |  | Y-a-t-il une traçabilité spécifique ? | Q Dev | NA
2.5 |  | X | Le certificat de conformité matière est-il présent ? | Logistique / Q serie | A verifier par la logistique / Qualité serie | ErMa/ MiKu | 2019-10-24
2.6 |  | X | Les composants sont-ils codifiés en GPAO? | Logistique | Conforme
2.7 |  | X | Les délais et les risques d'approvisionnement des composants sont-ils connus? | Logistique | Pour 1978 conforme / 81978 non conforme | ErMa/ MiKu | 2019-10-24
2.8 |  |  | Les calculs du stock de sécurisation des composants ( ont-ils été effectués ? | Logistique | A verifier par la logistique | ErMa/ MiKu | 2019-10-24
2.9 |  |  | Y-a-t-il des traçabilités spécifiques aux composants? | Q Dev | Non pas de traçabilité spécifique
2.10 |  |  | Les certificats de conformité des composants ( si demandés) sont-ils présents ? | Logistique / Q serie | A verifier à la prochaine expédition | ErMa/MoMa | prochaine expédition
2.11 |  |  | La gamme de "Contrôle réception" des composants est-elle mise en place ? | Q Dev | Conforme ( Verification du certificat de conformité)
2.12 |  |  | L'OF est-il conforme aux données d'entrées ? ( correlation liste à servir / DAQ) | Logistique / Q Dev | Ecart sur Palette EPT 0801(DAQ) et EPT 0802 (Sur OF) Ecart sur sachet secondaire ESA0500 ( DAQ) et ESA 0400 sur OF | ErMa/ MiKu | 2019-10-24
3 Matières.
3.1 |  |  | Le conditionnement de la matière est-il adapté à la consommation et aux contraintes techniques ? | Indus | conforme
3.2 |  |  | Y a-t-il une préparation matière spécifique ? | Indus | conforme
3.3 |  |  | Le matériel de préparation est-il en adéquation avec les spécifications ? | Indus | conforme
3.4 |  |  | Les conditions de préparations sont-elles renseignées sur la fiche de réglage ? | Indus | conforme
3.5 |  |  | Le % de broyé est-il en adéquation entre le plan pièce (CDC client), gamme et fiche de réglage. | Indus | conforme
4 Presse.
4.1 |  |  | La presse est-elle spécifique ? | indus | Pas de spécificité (conforme)
4.2 |  |  | Si Oui la presse est-elle conforme au CDC, validée et réceptionnée ? | indus | conforme
4.3 |  |  | La presse est-elle enregistrée en maintenance ? | indus | conforme
4.4 |  |  | Y a-t-il un besoin de formation ? | indus | Pas besoin ( conforme )
4.5 |  |  | Y a-t-il un besoin en instruction de travail à la conduite de la presse ? | indus | Pas besoin ( conforme )
4.6 |  |  | L'implantation et le raccordement de la presse sont-ils conformes au besoin ? | indus | conforme
4.7 |  |  | Le préventif presse est-il à jour ? | Maintenance | A verifier par maintenance | DaCl | 2019-10-24
4.8 |  |  | La presse est-elle en état de produire ? | Indus | conforme
4.9 |  |  | Le stock de sécurisation de la presse est-il en place ? | Maintenance | A verifier par maintenance
4.10 |  |  | L'ensemble vis-fourreau est-il spécifique ? | Indus | Oui ( Conforme)
4.11 |  |  | Y a-t-il un besoin d'interface presse/ périphérique pour sécuriser le process? | Indus | Non pas besoin ( conforme)
4.12 |  |  | Y a-t-il un besoin de SYCORE ? | Indus | Non pas besoin ( conforme)
5 Méthodes.
5.1 |  |  | Les moyens périphériques sont-ils spécifiques ? | Methodes | Oui ( Conforme)
5.2 |  |  | Si Oui sont-ils conformes au CDC, validés et réceptionnés? | Methodes | Conforme
5.3 |  |  | Les périphériques sont-ils enregistrés en maintenance ? | Maintenance | A verifier par maintenance | DaCl
5.4 |  |  | Y a-t-il un besoin de formation Prod et/ou maintenance ? | Methodes | Non ( pas besoin )
5.5 |  |  | Y a-t-il un besoin en instruction de travail à la conduite du matériel ? | Methodes | Conduite matériel non , depose pièce sur matériel oui
5.6 |  |  | L'implantation du poste et le raccordement sont-ils conformes au besoin ? | Methodes | A verifier cf point 1.1
5.7 |  |  | Les moyens sont-ils en en état de produire ? | Methodes | Oui ( Conforme)
5.8 |  |  | Le stock de sécurisation est-il en place ? | Methodes | A verifier par Methodes | MIRI | 2019-10-24
5.9 |  |  | Le planning de maintenance préventive est-il établi? | Maintenance | A verifier par Maintenance | DaCl | 2019-10-24
5.10 |  |  | Le prélèvement qualité est-il en place? | Indus | Non pas besoin ( conforme)
5.11 |  |  | Les premières moulées sont-elles écartées? | Indus | Oui ( Conforme)
5.12 |  |  | Les risques de mélange sont-ils écartés? | Q Dev | Non risque present
5.13 |  |  | Les arrêts (pannes…) font-ils l'objet d'un suivi particulier? | Methodes | Non (suivi general cyclade )
5.14 |  |  | L'ergonomie au poste est-elle conforme au besoin ? | Production | Oui ( Conforme)
5.15 |  |  | Le process nécessite-il un équipement spécifique opérateur ? | Production | Oui voir DAQ 18031
5.16 |  |  | Le process nécessite-t-il un équipement spécifique (bac…) ? | Production | Oui
5.17 |  |  | Les Flux ( pièce) sont-ils séparés ? | Q Dev | Non pas séparés
6 Moule/Process.
6.1 |  |  | Le moule est-il conforme au CDC (liaison moule/presse)? | Indus | Oui
6.2 |  |  | La fiche de réception outillage est-elle validée? | Indus | Oui
6.3 |  |  | Y a-t-il un besoin de formation pour le chgt de version ? | Mecanique | NA
6.4 |  |  | Y a-t-il un besoin en instruction de travail pour le chgt de version ? | Mecanique | NA
6.5 |  |  | Le rapport de métrologie du moule est-il disponible ? | Mecanique | OUI
6.6 |  |  | Check-list Industrialisation soldée? | Indus | Non pas encore soldée | GIMU | 2019-10-24
6.7 |  |  | Les versions et les pièces de sécurisation sont-elles clairement identifiées ? | Mecanique | A verifier par mécanique | SECH | 2019-10-24
6.8 |  |  | Les pièces de sécurisation sont-elles validées? | Mecanique | A verifier par mécanique | SECH | 2019-10-24
6.9 |  |  | Le stock de sécurisation est-il en place ? | Mecanique | A verifier par mécanique | SECH | 2019-10-24
6.10 |  |  | Le type de préventif est-il défini et la liste renseignée? | Mecanique | A verifier par mécanique | SECH | 2019-10-24
6.11 |  |  | Y a-t-il un besoin de formation ? | Indus | NA
6.12 |  |  | Y a-t-il un besoin en instructions de travail ? | Indus | NA
6.13 |  |  | Les revêtements de surface sont-ils validés? | Méca | Non
6.14 |  |  | Les évents sont-ils éfficaces? | Indus | Oui
6.15 |  |  | Les dateurs sont-ils à jour ? | Indus | NA
6.16 |  |  | La fiche de réglage est-elle validée? | Indus | Non pas validée | GIMU | 2019-10-24
6.17 |  |  | Les contrôles paramètres process sont-ils en place? | Indus | A verifier par indus | GIMU | 2019-10-24
6.18 |  |  | Le process est-il stable? | Indus | OUI
6.19 |  |  | La fiche "défauts remèdes" est-elle validée? | Indus | NA
7 Milieu.
7.1 |  |  | L'environnement de production est-il spécifique ? | Chef de P | Non pas spécifique
7.2 |  |  | Si Oui le milieu et le matériel de production est-il conforme au CDC? | Resp. Salle B | NA
7.3 |  |  | Les zones de travail sont-elles qualifiées? | Resp. Salle B | NA
7.4 |  |  | Le flux laminaire zone moule est-il interfacé avec la presse ? | Indus | NA
7.5 |  |  | Amenagement du poste pour réalisation mesures particulaires | Méthodes | NA
7.6 |  |  | Mode operatoire de nettoyage des zones
8 Contrôle qualité.
8.1 |  |  | La gamme de contrôle opérateur est-elle validée? | Q Dev | OUI
8.2 |  |  | Les gabarits de contrôle prévus au DAQ sont-ils validés? | Métrologie | Reçu mais non validé | ErBe | 2019-10-24
8.3 |  |  | Les gabarits de contrôle sont-ils disponible ? | Métrologie | Oui
8.4 |  |  | Le temps de contrôles opérateur (Niveau I) est-il optimisé? ( standard charge Op 0,25 contrôle packaging) si > verif si vendu si non remonté in commerce. | Q Dev | A verifier quand ça va tourner | LCSO | 2019-10-24
8.5 |  |  | Le temps de contrôles Niveau III (QS) est-il optimisé? ( Standard 20 min / dem qualité) si > verifier le tps vendu si écart remonter au commerce | Q Dev | A verifier | LCSO | 2019-10-31
8.6 |  |  | La defauthèque (photos) est-elle disponible? | Q Dev | OUI
8.7 |  |  | La grille de séquentiel est-elle créée ? ( Medicale) | Q Dev | NON
8.8 |  |  | La Gammes : Quasar est elle necessaire si oui est elle réalisée | Q Dev | OUI
8.9 |  |  | Les méthodes, moyens et lieux de contrôle sont-ils adaptés aux caractéristiques à mesurer? | Q Dev | NON
8.10 |  |  | Le démarrage est-il validé? | Q Dev | NON
8.11 |  |  | La formation ( habilitation) produit a-t-elle été dispensée ou planifiée ? | Q Dev | NON
8.12 |  |  | La formation aux méthodes de contrôle a-t-elle été dispensée ou planifiée ? | Q Dev | NON
9 Métrologie.
9.1 |  |  | Les méthodes de mesure (protocole) sont-elles définies ? | Métro | OUI
9.2 |  |  | Le personnel du service qualité est-il formé au contrôle ? R&R réalisé et qualifié / gammes moyen optique ou 3D | Métro | NON | ErBe | à definir
9.3 |  |  | Un suivi de post-retrait est-il nécessaire ? | Q Dev | En cours à valider avec metrologie | LCSO | à definir
9.4 |  |  | Il y a t il des Tests Specifiques ( éclatement - étanchéité - contrôle 100% ...) | Q Dev / Méthode | NA
9.5 |  |  | les tests specifiques ( éclatement étanchéité - contrôle 100% ...) sont ils qualifiés? | Q Dev / Méthode | NA
9.6 |  |  | Existe-t-il un mode opératoire pour les tests specifiques | Q Dev / Méthode | NA
9.7 |  |  | Si oui les pièces master sont elles validées | Métrologie | NA
10 Conditionnement
10.1 |  |  | Le conditionnement est-il conforme au CDC client | Q Dev | OUI
10.2 |  |  | Le conditionnement est-il conforme au conditionnment vendu | Chef de P | OUI
10.3 |  |  | Le temps de conditionnement est-il optimisée? Les mesures sont elles disponibles? | Méthodes | A verifier avec Methode | MIRI | à definir
10.4 |  |  | La gamme de conditionnement du DAQ est-elle validée? | Q Dev | Non pas encore | LCSO | 2019-10-24 | [5 empty] | 1
10.5 |  |  | La fiche de pesage est-elle validée? | Q Dev | NA ( Balance compteur )
10.6 |  |  | Le mode d'étiquetage est-il validé? | Q Dev | Standard
10.7 |  |  | Y a-t-il une reprise d'humidité prévue ? | Q Dev | Non
11 Documentaire
11.1 |  |  | La nomenclature de fabrication est-t-elle en phase avec le DAQ ? | Logistique | Non ecart reference sachet et palette | ErMa/Muty
11.3 |  |  | Les fiches d'habilitations sont elles disponible et validées? | Q Dev | Non pas encore | LCSO | à definir
11.5 |  |  | Le journal du procédé est-il opérationnel? | Indus | Oui
11.11 |  |  | Le DAQ est il complet et le plan de surveillance validé? | Q Dev | Oui
12 Donnés de sortie.
12.1 |  |  | Le process est-il optimisé? | indus | Oui
12.2 |  |  | Le poids pièce est-il validé, et le gamme actualisée ? | indus | Non à verifier par indus | Gimu | 2019-10-24
12.3 |  |  | Le temps de cycle est-il validé, et le gamme actualisée ? | indus | Temps de cycle oui / Gamme actualisée non | Gimu | 2019-10-24
12.4 |  |  | La part carotte est-elle validée, et le gamme actualisée ? | indus | NA
12.5 |  |  | Le temps de démarrage /démontage sont-ils validés? | indus | OUI
12.6 |  |  | La part opérateur est-elle conforme / protocole Dev.? | Méthode | OUI
12.7 |  |  | Les objectifs QCD sont-ils atteints?
13 Conclusions.
13.1 |  |  | autorisation de passage en QO - EI | Directeur developpement
Note on D9: Marie-Odile SCORDO: Faire ref au synoptique standard ou specifique
Note on D17: Marie-Odile SCORDO: (insert - membrane - plateaux thermo etc... : non standard)
Note on D41: Marie-Odile SCORDO: ex : si abs flux laminaire en salle B arrêt de la presse.
Note on D48: Marie-Odile SCORDO: Soudeuse specifique / tapis de séparation etc…
Note on D80: Marie-Odile SCORDO: Voir si phJA signe?
Note on D93: Marie-Odile SCORDO: cf check liste validation DAQ
Note on D113: Marie-Odile SCORDO: Mesure de tps par les méthodes / vendu
Note on D121: Marie-Odile SCORDO: Habilitation niveau I & II
Note on D129: Marie-Odile SCORDO: Voir LILA si tps definis qq part

## Synthèse
Synthèse point pied de presse
Informations - Questions | Qui met à disposition | Actions - Décisions | Resp | Délai | Avancement
( noter 0 ou 1)