## Feuil1
BE concerné Etude | Type Etude | Distribution | PMZ | PA | test | TR ou PB ? | Rue | NB Enedis | NB FT | EL Impactés | Etat avancement | Début étude | Dessinateur | Commentaires | Reprise demandée le | Détails Reprise | Reçue le | Fin étude | Date Contrôle | Contrôleur | Etat Contrôle | Date Renvoi Etude | Date Reception Reprise | Date Date Contrôle Reprise | Contrôleur Reprise | Etat Contrôle Reprise | Envoi COMAC | Validation COMAC | Nb Appuis à Implanter | Implantation Faite | Nb Appuis à Remplacer | Remplacement Fait | Paré pour travaux le
Amiens | CAPFT | D2 | FI-80021-0001 | PA-80725-000B | 0 |  | Rue Taisnil | 1 | 22 |  | A envoyer Validation | 2019-03-21 | ERT |  |  |  |  | 2019-03-23 | 2019-04-03 | Arnaud | OK | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 0
Amiens | COMAC | D2 | FI-02340-0003 | PA-02340-000J | 0 | PB08784 | Rue Jacques Hébert | 17 | 0 |  | En attente Validation | 2019-01-04 | ERT |  |  |  |  | 2019-01-04 | 2019-03-22 | Arnaud | NOK | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | Arnaud | OK | 2019-04-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Amiens | COMAC | D2 | FI-60141-0008 | PA-60141-000A | 0 | PB00356 | Rue Marie Amélie | 1 | 0 |  | Prêt pour Travaux | 2019-02-19 | ERT |  |  |  |  | 2019-02-21 | 2019-03-25 | Arnaud | OK | [5 empty] | 2019-04-12 | 2019-04-24 | 0 | 0 | 5 | 5
Amiens | CAPFT | D2 |  | PA-80021-0087 | 0 | PB03236 |  |  |  |  | Etude à faire | [17 empty] | 3 | 3 | 0 | 0