## Feuil1
BE concerné Etude | Type Etude | Distribution | PMZ | PA | test | TR ou PB ? | Rue | Ville | NB Enedis | NB FT | EL Impactés | Etat avancement | Début étude | Dessinateur | Commentaires | Reprise demandée le | Détails Reprise | Reçue le | Fin étude | Date Contrôle | Contrôleur | Etat Contrôle | Date Renvoi Etude | Date Reception Reprise | Date Date Contrôle Reprise | Contrôleur Reprise | Etat Contrôle Reprise | Envoi COMAC | Validation COMAC | Nb Appuis à Implanter | Implantation Faite | Nb Appuis à Remplacer | Remplacement Fait | chiffre | Colonne1
Amiens | COMAC | D2 | FI-80021-001H | PA-80021-00CD | COMAC | TR 15 1731 | Rue Enfer | Amiens | 2 | 0 | 9 | 2 | 2019-02-09 | ST - ERT
Amiens | COMAC | D2 | FI-80021-001H | PA-80021-00CD | COMAC | TR 15 1731 | Rue Enfer | Amiens |  |  |  | 5 | 2019-02-10 | ST - ERT |  |  |  |  | 2019-02-11
Amiens | COMAC | D3 | FI-80021-001H | PA-80021-00CD | COMAC | TR 15 1732 | Rue Enfer | Amiens |  |  |  | 7 | 2019-02-11 | ST - ERT |  |  |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-13 | X | Nok
Amiens | COMAC | D4 | FI-80021-001H | PA-80021-00CD | COMAC | TR 15 1733 | Rue Enfer | Amiens |  |  |  | 8 | 2019-02-12 | ST - ERT |  |  |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 | X | Nok | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | X | Ok
Amiens | COMAC | D5 | FI-80021-001H | PA-80021-00CD | COMAC | TR 15 1734 | Rue Enfer | Amiens |  |  |  | 9 | 2019-02-13 | ST - ERT |  |  |  |  | 2019-02-14 | 2019-02-14 | X | Nok | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | X | Ok | 2019-02-17
Amiens | COMAC | D6 | FI-80021-001H | PA-80021-00CD | COMAC | TR 15 1735 | Rue Enfer | Amiens |  |  |  | 11 | 2019-02-14 | ST - ERT |  |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 | X | Nok | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | X | Ok | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0
Amiens | COMAC | D7 | FI-80021-001H | PA-80021-00CD | COMAC | TR 15 1736 | Rue Enfer | Amiens |  |  |  | 12 | 2019-02-15 | ST - ERT |  |  |  |  | 2019-02-16 | 2019-02-16 | X | Nok | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | X | Ok | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 1 | 1 | 0 | 0

## Feuil2
| Etat avancement | Début étude | Dessinateur | Fin étude | Etat Contrôle | Etat Contrôle Reprise | Envoi COMAC | Nb Appuis à Implanter | Implantation Faite | Nb Appuis à Remplacer | Remplacement Fait | Explications
1 | Etude à faire
2 | Etude en cours | X | [9 empty] | Si Debut Etude(N) <>0
3 | Etude à renvoyer
4 | En attente de retour
5 | Etude à controler | X |  | X | [7 empty] | Si Debut Etude(N) <>0 , si Fin Etude(T)<>0
6 | A renvoyer ST
7 | Reprise ST | X | X | X | X | [6 empty] | Si Dessinateur (O)=commence par ST_, Si Debut Etude(N) <>0 , si Fin Etude(T) <>0, Si Etat Contrôle (W)=Nok
8 | A envoyer Validation | X | X | X | X | X | [5 empty] | Si Dessinateur (O)=commence par ST_, Si Debut Etude(N) <>0 , Si Fin Etude(T) <>0, Si Etat Contrôle (W)=Nok ou Ok OU Si Dessinateur (O)=commence par ST_, Si Debut Etude(N) <>0 , si Fin Etude(T) <>0, Si Etat Contrôle (W)=Nok, Si Etat Contrôle Reprise (AB)=Ok
9 | En attente Validation | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  | Si Dessinateur (O)=commence par ST_, Si Debut Etude(N) <>0 , si Fin Etude(T) >0, Si Etat Contrôle (W)=Nok ou Ok, Si Envoi COMAC (AC)<>0
10 | A envoyer terrain
11 | Rempl/Impl en cours | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | Si Dessinateur (O)=commence par ST_, Si Debut Etude(N) <>0 , si Fin Etude(T) >0, Si Etat Contrôle (W)=Nok ou Ok, Si Envoi COMAC (AC)<>0, Si Nb Appui à Implanter (AE) - Implantation Faite (AF) <>0 et/ou Nb Appui à Remplacer (AG) - Remplacement Fait (AH)<>0
12 | Prêt pour Travaux | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Si Dessinateur (O)=commence par ST_, Si Debut Etude(N) <>0 , si Fin Etude(T) >0, Si Etat Contrôle (W)=Nok ou Ok, Si Envoi COMAC (AC)<>0, Si Nb Appui à Implanter (AE) - Implantation Faite (AF) =0 et/ou Nb Appui à Remplacer (AG) - Remplacement Fait (AH) =0
| Colonnes dans Feuil1 | N | O | T | W | AB | AC | AE | AF | AG | AH