## Feuil1
Référence GRTgaz | Titre | Délais | Objet | Documents d'Etudes | STATUT FINAL ATTENDU DFA | Dossier Fin D'Affaire (DFA) | Date initiale conforme au planning | Date de récéption du document | Nombre de jour(s) retard | Date prévue de retour Visa | Date de retour Tractebel | Nombre de jour Retard | Visa
SCV-SOL-SPA-15-PJ-LI-001_A | Liste des livrables | 1S AC | PA | X | BPE |  | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 0 | 2019-04-22 | 2019-04-15 | 5 | REJ
SCV-PBS-SPA-15-PJ-LI-001_1 | Liste des livrables | 1S AC | PA | X | BPE |  | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 0 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 0 | VAO
Formulas:
Nombre de jour(s) retard = NETWORKDAYS(MIN([Date initiale conforme au planning]:[Date de récéption du document]),MAX([Date initiale conforme au planning],[Date de récéption du document]))-1
Nombre de jour Retard = NETWORKDAYS(MIN([Date prévue de retour Visa]:[Date de retour Tractebel]),MAX([Date prévue de retour Visa],[Date de retour Tractebel]))-1