## Planning 2020
| PREVENTIF 2021 | [6 empty] | Charge dispo |  | 35 |  | 35 |  | 35
[8 empty] | Charge Semaine |  | 18 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0
[8 empty] | RESSOURCE |  | 1.0286 | 0 | 0.45714 | 0 | 0.57143 | 0
STATUT | Secteur | N° SAP | Equipement | Bat. | MEN | MEN+B | TRIM | SEM | ANN | S01 |  | S02 |  | S03
TEMPS ET FREQUENCE A DEFINIR | Conduits Soudés | 2054 | LASER C02 AFMA + Robot KUKA | U57 |  |  |  |  | 8
OK | Conduits Soudés | 2145 | SOURCE DE RAYON X 165 KV ESCOFFIER | U57 |  |  |  | 5
A VERIF | Etirage Cadres | 19103 | Centrale d'aspiration copeaux ZEDCOP | U54 |  |  |  |  | ???
OK | Etirage Cadres | 19191 | Forest V2000 | U54 |  |  |  |  | 24
OK | Etirage Panneaux | 42 | BANC A ETIRER FEL ACB 500T | U55 |  |  | 6 |  | 12 | TRIM
OK | Etirage Panneaux | 43 | BANC A ETIRER FET A.C.B. 1500T | U55 |  |  | 12 |  | 12
OK | Etirage Panneaux | 44 | BANC A ETIRER FET ACB 250T | U55 |  |  | 10 | [6 empty] | TRIM
OK | Etirage Panneaux | 52 | FILOGUIDES BA SYSTEME N°2 | U55 |  |  |  |  | 43
OK NON FAIT | Tuyauteries Cintrées | 9350 | CINTREUSE BLM ELECT40 | U47 |  |  |  |  | 4
OK | Tuyauteries Cintrées | 9351 | CINTREUSE BLM ELECT80 | U47 |  |  |  |  | 4
OK | Tuyauteries Cintrées | 9352 | CINTREUSE BLM SMART | U47 |  |  |  |  | 4
TEMPS ET FREQUENCE A DEFINIR | Tuyauteries Cintrées | 15780 | Distillateur HFE 7100 Kuntec | U47 |  |  |  |  | ???
ok | Usinage Panneaux | 7582 | F5X4-M | U66 | 8 | 8 | 8 | 24 | 48 | MEN+B
ok | Usinage Panneaux | 7583 | F5X2-M | U66 | 8 | 8 | 8 | 24 | 48
OK | Usinage Panneaux | 7586 | BASCULEUR DECHARGEMENT LARGE N°1 | U75 |  |  | 4 | 8 | 8 |  |  | TRIM
OK | Usinage Panneaux | 7587 | BASCULEUR DECHARGEMENT LARGE N°2 | U75 |  |  | 4 | 8 | 8
A VERIF | Usinage Panneaux | 7589 | TABLE A VERINS MEDIUM | U661 |  |  |  |  | 8
OK | Usinage Panneaux | 7590 | NAVETTE CELLULE F5X | U66 |  |  | 8 | 12 | 12
TEMPS ET FREQUENCE A DEFINIR | Usinage Panneaux | 7591 | MAGASINS CADRES | U66 |  |  |  |  | 16
Ok | Usinage Panneaux | 8140 | F5X1-M | U66 | 8 | 8 | 8 | 24 | 48
ok | Usinage Panneaux | 8141 | F5X3-M | U65 | 8 | 8 | 8 | 24 | 48
OK | Usinage Panneaux | 8210 | CADRE F5X-M N°1 - Partie 1 | U66 |  |  |  | 4 | 8
| Usinage Panneaux | 8210 | CADRE F5X-M N°1 - Partie 2 | U66 |  |  |  |  | 4
OK | Usinage Panneaux | 8211 | CADRE F5X-M N°2 - Partie 1 | U66 |  |  |  | 4 | 8 |  |  | SEM
| Usinage Panneaux | 8211 | CADRE F5X-M N°2 - Partie 2 | U66 |  |  |  |  | 4
OK | Usinage Panneaux | 8255 | CADRE F5X-M N°3 - Partie 1 | U66 |  |  |  | 4 | 8
| Usinage Panneaux | 8255 | CADRE F5X-M N°3 - Partie 2 | U66 |  |  |  |  | 4
OK | Usinage Panneaux | 8256 | CADRE F5X-M N°4 - Partie 1 | U66 |  |  |  | 4 | 8 | SEM