## Suivi chantier
1
| Mode Opératoire |  |  |  | Ind |  |  |  | RENSEIGNER : Nom du chantier - Type de travaux
| N° phase | Descriptions des phases d'intervention |  |  | Nombre d'agents |  | Temps d'intervention (h) |  | VTE (H.h) | Kexpo | [5 empty] | Commentaires - Observations
[5 empty] | Eq. 1 | Eq. 2 | Eq. 1 | Eq. 2 |  | Eq. 1 |  |  | Eq. 2 |  |  | Eq. 1 | Eq. 2
[10 empty] | Inter | Chant | Bât | Inter | Chant | Bât
|  | Phase n° | 1 | AMENAGEMENTS DU CHANTIER
| 1.1 | Mise en place de protection sur les murs
1 | 1.1.1 | Mise en place de vinyle sur les parois des murs non peints |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
LIGNE DE FIN (Masquer pendant l'utilisation)
|  | TOTAUX |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
Commentaires et remarques
Ligne de Fin masquée pendant l'utilisation Colonne B masquée pendant l'utilisation Objectif : Numérotation automatique des phases (en bleu), sous-phases (en gris) et lignes (en blanc) sur plusieurs niveaux (1 / 1.1 / 1.1.1) Le second onglet est un exemple de ce que je souhaiterais obtenir Le remplissage des différentes cellules se fait manuellement
Ajout d'une nouvelle ligne
Ajout d'une nouvelle phase
Supprimer la dernière ligne
Ajout d'une nouvelle sous-phase

## Exemple illustré
7
| Mode Opératoire |  |  |  | Ind |  |  |  | RENSEIGNER : Nom du chantier - Type de travaux
| N° phase | Descriptions des phases d'intervention |  |  | Nombre d'agents |  | Temps d'intervention (h) |  | VTE (H.h) | Kexpo | [5 empty] | Commentaires - Observations
[5 empty] | Eq. 1 | Eq. 2 | Eq. 1 | Eq. 2 |  | Eq. 1 |  |  | Eq. 2 |  |  | Eq. 1 | Eq. 2
[10 empty] | Inter | Chant | Bât | Inter | Chant | Bât
|  | Phase n° | 1 | AMENAGEMENTS DU CHANTIER
| 1.1 | Mise en place de protection sur les murs
1 | 1.1.1 | Mise en place de vinyle sur les parois des murs non peints |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1.1.2 | Mise en place de protection sur les meubles non déplaçables | [6 empty] | 0
1 | 1.1.3 | Protection du carrelage existant | [6 empty] | 0
| 1.2 | Acheminement matériel
1 | 1.2.1 | Mise en place de l'éclairage de chantier | [6 empty] | 0
1 | 1.2.2 | Acheminement des EPI et du matériel nécessaire | [6 empty] | 0
|  | Phase n° | 2 | MISE EN PEINTURE
| 2.1 | Mise en peinture des murs Est et Ouest
1 | 2.1.1 | Peinture du mur Est | [6 empty] | 0
1 | 2.1.2 | Peinture du mur Ouest | [6 empty] | 0
LIGNE DE FIN (Masquer pendant l'utilisation)
|  | TOTAUX |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
Commentaires et remarques
Ajout d'une nouvelle ligne
Ajout d'une nouvelle phase
Supprimer la dernière ligne
Ajout d'une nouvelle sous-phase