## Suivi
Avis | OT SAP | N° demande | Type travail | Cause | Date demande | Week | année | concatener année/semaine | Demandeur | Unité | Zone | Zone budget | Equipement | Description trvx | coordinnateur zone | avis coordonnateur zone | Métier | Estimation Cellule TA | Nom EE | Chiffrage EE | Date chiffrage | Chiffrage Cost | Date Cost | Gain Cost | Signataire lancement travaux | accord pour lancement travaux | Montant TC Validé | Statut | DA | Poste DA |  | Durée Estimée | Contrainte coactivité | Statut planning
0
12250281 |  | TC 0052 | TC |  | 2022-07-13 | 29 | 2022 | 2022-29 | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | EL1350 | Remplacement tourteau de commande | K. JEANBLANC | OUI | [11 empty] | projet | [5 empty] | OK
12250280 | 89043244 | TC 0053 | TC |  | 2022-07-13 | 29 | 2022 | 2022-29 | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | VL1351 | Remplacer câble VL1351 | K. JEANBLANC | OUI | SCAF1/ELEC2 | [10 empty] | En attente | [5 empty] | OK
12250269 | 89043238 | TC 0054 | TC |  | 2022-07-13 | 29 | 2022 | 2022-29 | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | VT1351M1 | Remplacer câble VT1350M1 | K. JEANBLANC | OUI | SCAF1/ELEC2 | [10 empty] | En attente
12250266 12249420 12250281 | 89043242 | TC 0057 | TC |  | 2022-07-13 | 29 | 2022 | 2022-29 | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | EL1350 | Remplacement tourteau de tension du EL1350 (pied) + Remplacement tourteau de commande | K. JEANBLANC | OUI | [11 empty] | Validé
12249379 | 89043203 | TC 0071 TC 0058 | TC |  | 2022-07-13 | 29 | 2022 | 2022-29 | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | EL1351 | Remplacement des joints du reducteur sur place | K. JEANBLANC | OUI | MECH2/MONT1/CLEA1 | [10 empty] | Validé | [5 empty] | OK
12249379 | 89043203 | TC 0422 | TC |  | 2023-02-08 | 6 | 2023 | 2023-6 | RIEGERT Jean-François | ANC | 8 |  | EL1351 | Remplacement des joints du reducteur sur place | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 3072.83 | 2023-02-24 | 3072.83 | 2023-02-27 | 0 | GUYON Marc | OUI | 3072.83 | dif_faite |  |  | 08/02/2023 envoyé en chiffrage à Lyon Echafaudage
12244714 | ? | TC 0060 | TC |  | 2022-07-13 | 29 | 2022 | 2022-29 | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | BA1301 | Remplacer le serpentin en totalité+ les étriers d'attaches | K. JEANBLANC | en cours |  | x | [9 empty] | En attente
12250993 | 89043875 | TC 0066 | TC |  | 2022-07-13 | 29 | 2022 | 2022-29 | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | XS1350 | Fourniture PDR | K. JEANBLANC | OUI | ACHAT PDR | [10 empty] | En attente
12249223 | 89042603 | TC 0103 | TC |  | 2022-06-20 | 26 | 2022 | 2022-26 | REECH Sven | NH3 | 4 |  | 1 1/2'' CP 3006 FD23 30W | remplacement 3 vannes et clapet | B. MONTI | OUI | MM / Calo / Echaf | x | [9 empty] | En attente
12249664 | 89043206 | TC 0105 | TC |  | 2022-07-27 | 31 | 2022 | 2022-31 | REISS Victor | HNO3 | 7 |  | RG1031B | suite SD2022 remplacement piquage | B. MONTI | OUI | SCAF1/INWA1/INST2/MONT1/METAL/PT2/PHAA2 | [10 empty] | En attente
12249882 | 89043207 | TC 0106 | TC |  | 2022-08-17 | 34 | 2022 | 2022-34 | BISCHOFF Guillaume | CO2 | 5 |  | VA51a | remplacement vanne | B. MONTI | OUI | METAL/PT2/PAIN1/ | x | [9 empty] | En attente
12249892 | 89043208 | TC 0107 | TC |  | 2022-08-17 | 34 | 2022 | 2022-34 | REISS Victor | HNO3 | 7 |  | V7828 | fuite sur soudure vanne manu, préfabrication prête | B. MONTI | OUI | [11 empty] | Annulé
12249903 | 89042881 | TC 0108 | TC |  | 2022-08-19 | 34 | 2022 | 2022-34 | REISS Victor | HNO3 | 7 |  | EC1041 | remplacement portes buses et internes (préfab faite sur WB) | B. MONTI | OUI | MM / Calo / Echaf | x | [9 empty] | En attente
12250004 | 89043229 | TC 0110 | TC |  | 2022-08-29 | 36 | 2022 | 2022-36 | REECH Sven | NH3 | 2 |  | PV0155 | remplacement purgeur + vanne aval PV0155 | B. MONTI | OUI | METAL/PT2/PAIN1 INWA1 : voir TC 0409 | [10 empty] | En attente
12250050 | 89043228 | TC 0111 | TC |  | 2022-08-30 | 36 | 2022 | 2022-36 | REECH Sven | NH3 | 2 |  | PV0155 | ajout d'un robinet en amont de la vanne 514Y103 | B. MONTI | OUI | SCAF1/METAL/PT2/PAIN1 | [10 empty] | En attente | [5 empty] | OK
12250136 | 89043231 | TC 0112 | TC |  | 2022-09-19 | 39 | 2022 | 2022-39 | REECH Sven | NH3 | 3 |  | XVM0259 | révision vanne | B. MONTI | OUI | ELEC2/MONT1/SPECI/LUMP1 SCAF1 : voir TC 0405 INWA1 : voir TC0406 | [10 empty] | En attente | [5 empty] | OK
12250204 | 89036971 | TC 0113 | TC |  | 2022-09-19 | 39 | 2022 | 2022-39 | REECH Sven | NH3 | 3 |  | FT0403 | mise en place nouvel élément filtrant (achat sur projet 2,5 bar) | B. MONTI | OUI | MONT1 | [10 empty] | En attente
12250254 | 89043234 | TC 0115 | TC |  | 2022-09-19 | 39 | 2022 | 2022-39 | REECH Sven | NH3 | 4 |  | TR0583 | remplacement garnissage (achat en CAPEX) | B. MONTI | OUI | MM / Echaf | [10 empty] | En attente
12250253 | 89043235 | TC 0116 | TC |  | 2022-09-19 | 39 | 2022 | 2022-39 | REECH Sven | NH3 | 4 |  | SE0582A&B / SE0583A&B&C&D | remplacement des Prisms (achat en CAPEX) | B. MONTI | OUI | MM / Echaf | [10 empty] | En attente
12250143 | 89043230 | TC 0117 | TC |  | 2022-09-07 | 37 | 2022 | 2022-37 | REISS Victor | HNO3 | 7 |  | V8015 et V8014 | remplacement vannes 8015 et 8014 et clapet au refoulement PP1050 | B. MONTI | OUI | SCAF1/MONT1/METAL/PT2/ | [10 empty] | En attente | [5 empty] | OK
12250395 | 89044117 | TC 0118 | TC |  | 2022-10-03 | 41 | 2022 | 2022-41 | MONTI Bruno | NH3 | 3 |  | Vanne mauelle | rempalcement vanne manuelle NH3 vers CAPEC, cassée ouverte (potentiellement à traiter avec avis 12243318) | B. MONTI | OUI | [11 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12251010 | 89044119 | TC 0251 | TC |  | 2022-11-25 | 48 | 2022 | 2022-48 | MONTI Bruno | NH3 | 1 |  | FOUR REFORMING | TA2023 Refractaire et liner à neuf | B. MONTI | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12241364 | 89040660 | formulaire rempli SANS N° | TC |  | 2022-10-07 | 41 | 2022 | 2022-41 | WERQUIN Christophe | Energie | 12 |  | POSTE H | Remplacement des disjoncteurs BT au poste H | WERQUIN Christophe | OUI | EI | [10 empty] | En attente
12249149 | 89040099 | SANS N° | TC |  | 2020-09-15 | 38 | 2020 | 2020-38 | THIRIET Pascal | NH3 | 4 |  | BP0502 | TA2023 BP0502 Modification ECH NH3 | [13 empty] | En attente | [5 empty] | OK
12250310 | 89043607 | TC 0136 | TC |  | 2022-09-22 | 39 | 2022 | 2022-39 | MONTI Bruno | HNO3 | 7 |  | PP1005A | TA2023 PP1005A/B Remplacement manchettes entre pompe et clapet sur les 2 pompes + vanne manu aspiration PP1005B | MONTI Bruno | OUI | PREFA/LSPRE/MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | En attente | [5 empty] | OK
12250309 | 89043606 | TC 0135 | TC |  | 2022-09-22 | 39 | 2022 | 2022-39 | MONTI Bruno | HNO3 | 7 |  | PV1010 | TA2023 PV1010 Remplacement 2 réductions 2 Té et manchettes amont et aval PV1010 | MONTI Bruno | OUI | PREFA/METAL/CRAN1/PT2/PHAA2 | x | FOSELEV | [8 empty] | En attente | [5 empty] | OK
12250309 | 89043606 | TC 0135 | TC |  | 2022-09-22 | 39 | 2022 | 2022-39 | MONTI Bruno | HNO3 | 7 |  | PV1010 | TA2023 PV1010 Remplacement 2 réductions 2 Té et manchettes amont et aval PV1010 | MONTI Bruno | OUI | PAIN1 + MAPEI(Materiel pour peinture) | x | FOSELEV
12250531 | 89043471 | TC 0069 | TC |  | 2023-01-12 | 2 | 2023 | 2023-2 | VOISIN Jean-Marie | ANC | 8 |  | EC1301 | TA2023 EC1301 Inspection périodique | JEANBLANC Kévin | OUI | MONT1 | [10 empty] | dif_chif
12250531 | 89043471 | TC 0426 | TC |  | 2023-01-12 | 2 | 2023 | 2023-2 | RIEGERT Jean-François | ANC | 8 |  | EC1301 | TA2023 EC1301 Inspection périodique | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1/INWA1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 1461.57 | 2023-02-21 | 1461.57 | 2023-02-22 | -604.02 | GUYON Marc | OUI | 1461.57 | dif_faite
12250621 | 89043523 | SANS N° | TC |  | 2022-10-20 | 43 | 2022 | 2022-43 | CHEVALLEREAU Julien | SN | 9 |  | EAU INDUSTRIELLE CANAL | TA2023 Nettoyage Berge Canal |  |  | HG/SPECI/LSSPE | [10 empty] | En attente
12250821 | 89044114 | TC 0140 | TC |  | 2023-01-12 | 2 | 2023 | 2023-2 | MONTI Bruno | HNO3 | 7 |  | TR1050 | TA2023 TR1050 plateau6 remplt écrou acier par inox 304L | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12250874 | 89044141 | TC 0144 | TC |  | 2022-11-15 | 47 | 2022 | 2022-47 | REECH Sven | NH3 | 1 |  | BP0144 | TA2023 BP0144 Vanne isol purge continue | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12250988 | 89044115 | TC 0137 | TC |  | 2022-11-25 | 48 | 2022 | 2022-48 | MONTI Bruno | NH3 | 4 |  | EC0503B | TA2023 EC0503B test de faisceau pour localiser la fuite + réparation | MONTI Bruno | OUI | MM/SPECI | [10 empty] | En attente
12250989 | 89044116 | TC 0138 | TC |  | 2022-11-25 | 48 | 2022 | 2022-48 | MONTI Bruno | NH3 | 4 |  | EC0503F | TA2023 EC0503F test de faisceau pour localisation de la fuite + réparation | MONTI Bruno | OUI | MM/SPECI | [10 empty] | En attente
12250862 | 89044140 | TC 0142 | TC |  | 2022-11-14 | 47 | 2022 | 2022-47 | REECH Sven | NH3 | 1 |  | GT0101 | TA2023 GT0101 débouchage et remplacement vanne de purge manifold vapeur | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12251041 | 89044231 | TC 0510 | TC |  | 2022-11-29 | 49 | 2022 | 2022-49 | SIMET Vincent | Alcali | 11 |  | OT-PROD-ALCALI | TA2023 PL1601 Platine alcali |  |  |  | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
12251044 | 89044229 | TC 0512 | TC |  | 2022-11-29 | 49 | 2022 | 2022-49 | SIMET Vincent | Alcali | 11 |  | BA1630 | TA2023 JL1630-1 Platine alcali |  |  | PLATI/DEPLA/ZEROF | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12251045 | 89044230 | TC 0511 | TC |  | 2022-11-29 | 49 | 2022 | 2022-49 | SIMET Vincent | Alcali | 11 |  | BA1630 | TA2023 PL1630-2 Platine alcali |  |  | PLATI/DEPLA/ZEROF | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12251043 | 89044228 | SANS N° | TC |  | 2022-11-29 | 49 | 2022 | 2022-49 | SIMET Vincent | Alcali | 11 |  | XV1626 | TA2023 PL1626 Platine alcali |  |  | PLATI/DEPLA/ZEROF | [10 empty] | En attente
12251046 | 89044226 | TC 0513 | TC |  | 2022-11-29 | 49 | 2022 | 2022-49 | SIMET Vincent | Alcali | 11 |  | VL1670 | TA2023 PL1670 Platine alcali |  |  | PLATI/DEPLA/ZEROF | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12251042 | 89044225 | SANS N° | TC |  | 2022-11-29 | 49 | 2022 | 2022-49 | SIMET Vincent | Alcali | 11 |  | XV1616-2 | TA2023 PL1616-2 Platine alcali |  |  | FIBRE/PLATI/DEPLA/ZEROF/ | [10 empty] | En attente
|  | SANS N° | TC |  | 2022-11-14 | 47 | 2022 | 2022-47 |  |  |  |  | PV1010 | TA2023 Ajout des Té amont aval dans la gamme |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12251244 | 89044603 | TC 0462 | TC |  | 2023-01-24 | 4 | 2023 | 2023-4 | MONTI Bruno | NH3 | 2 |  | FT0141 | TA2023 Vanne 011/12/13 Y106 passantes | JEANBLANC Kévin | OUI | MM/révision vanne | x | [9 empty] | prep
12251247 | OSNO le 21/12/2022 | SANS N° | TC |  | 2022-12-14 | 51 | 2022 | 2022-51 | KUBLER Vincent | HNO3 | 7 |  | PV2104 | TA2023 PV2104 Modificaton calo |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12251222 | 89044643 | TC 0132 | TC |  | 2023-01-12 | 2 | 2023 | 2023-2 | REECH Sven | Energie | 14 |  | TV1211 | TA2023 TV1211 rplct vanne amt/aval,by-p | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | dif_chif
12251222 | 89044643 | TC 0430 | TC |  | 2023-02-22 | 8 | 2023 | 2023-8 | RIEGERT Jean-François | Energie | 14 |  | TV1211 | TA2023 TV1211 rplct vanne amt/aval,by-p | MONTI Bruno | OUI | INWA1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 404.45 | 2023-03-07 | 404.45 | 2023-03-17 | 0 | GUYON Marc | OUI | 404.45 | dif_faite
12251122 | OSNO le 21/12/2022 | SANS N° | TC |  | 2022-12-05 | 50 | 2022 | 2022-50 | KUBLER Vincent | NH3 | 1 |  | FV0115 | TA2023 FV115 Remplacement graisseur |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12251125 | 89044604 | TC 0461 | TC |  | 2023-01-24 | 4 | 2023 | 2023-4 | MONTI Bruno | NH3 | 1 |  | P0128 | TA2023 Pb config barrière georgin | MONTI Bruno | OUI | EI | x | [9 empty] | En attente
12251127 | OSNO le 21/12/2022 | SANS N° | TC |  | 2022-12-05 | 50 | 2022 | 2022-50 | KUBLER Vincent | CO2 | 5 |  | XV3035 | TA2023 revision XV3035 XV3036 XV3037 |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12251124 | OSNO le 21/12/2022 | SANS N° | TC |  | 2022-12-05 | 50 | 2022 | 2022-50 | KUBLER Vincent | Utilités | 6 |  | TV1211 | TA2023 TV1211 remplacement vanne |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12251039 | 89038345 | TC 0460 | TC |  | 2023-01-24 | 4 | 2023 | 2023-4 | MONTI Bruno | NH3 | 1 |  | OT-8 AI 7103 KE26R | TA2023 RG0101 dépose 2 colliers sur V372 - vanne à remplacer par une vanne neuve avec un renvoi d'angle | MONTI Bruno | OUI | Fourniture vanne |  | SOLYRO | 16220 | 2023-03-06 | 16220 | 2023-03-20 | 0 | GUYON Marc | OUI | 16220 | DA à faire | devis provisoir au 20/03/2023
12251047 | OSNO le 21/12/2022 | SANS N° | TC |  | 2022-11-29 | 49 | 2022 | 2022-49 | VOISIN Jean-Marie | ANC | 8 |  | SOU0602-12 | TA2023 SOU 602.12 S 696 modif tarage |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12246178 | 89044063 | TC 0156 | TC |  | 2021-11-10 | 46 | 2021 | 2021-46 | BRUN Philippe | CO2 | 5 |  | CP3001 | TA2023 CP3001 remplacement charge huile |  |  | Secteur | [10 empty] | dif_chif
12244310 | 89040455 | TC 0925 | TC |  | 2021-07-08 | 28 | 2021 | 2021-28 | REISS Victor | Utilités | 6 |  | EC0591 | Vm Ei vers gaz residuel |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12244310 | 89040455 | TM 0925 | TM |  | 2023-02-07 | 6 | 2023 | 2023-6 | LEMAITRE Stephane | Utilités | 6 |  | EC0591 | Vm Ei vers gaz residuel |  |  | METAL/CAPA/PT2 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-22
12244310 | 89040455 | TC 0925 | TC |  | 2023-02-07 | 6 | 2023 | 2023-6 | LEMAITRE Stephane | Utilités | 6 |  | EC0591 | Vm Ei vers gaz residuel |  |  | METAL/CAPA/PT2 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-22
12244303 | 89040450 | SANS N° | TC |  | 2021-07-08 | 28 | 2021 | 2021-28 | REISS Victor | Utilités | 6 |  | CP0401C | TA2023 VM Ei fosse N°9 vers CP0401C |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12244303 | 89040450 | TM 0922 | TM |  | 2023-02-07 | 6 | 2023 | 2023-6 |  | Utilités | 6 |  | CP0401C | TA2023 VM Ei fosse N°9 vers CP0401C |  |  | METAL/CAPA | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12244303 | 89040450 | TC 0922 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  |  | Utilités | 6 |  | CP0401C | TA2023 VM Ei fosse N°9 vers CP0401C |  |  | METAL/CAPA | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12244304 | 89040449 | SANS N° | TC |  | 2021-07-08 | 28 | 2021 | 2021-28 | REISS Victor | Utilités | 6 |  | CP0401B | TA2023 VM Ei fosse 11 vers CP0401B |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12244304 | 89040449 | TM 0921 | TM |  | 2023-02-07 | 6 | 2023 | 2023-6 |  | Utilités | 6 |  | CP0401B | TA2023 VM Ei fosse 11 vers CP0401B |  |  | METAL/CAPA | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12244304 | 89040449 | TC 0921 | TC |  | 2023-02-07 | 6 | 2023 | 2023-6 |  | Utilités | 6 |  | CP0401B | TA2023 VM Ei fosse 11 vers CP0401B |  |  | METAL/CAPA | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12244305 | 89040448 | TC 0928 | TC |  | 2021-07-08 | 28 | 2021 | 2021-28 | REISS Victor | Utilités | 6 |  | CP0401A | TA2023 VM EI fosse 13 vers CP0401A |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12244305 | 89040448 | TM 0928 | TM |  | 2023-02-07 | 6 | 2023 | 2023-6 |  | NH3 | 6 |  | CP0401A | TA2023 VM EI fosse 13 vers CP0401A |  |  | METAL | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12244305 | 89040448 | TC 0928 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  |  | NH3 | 6 |  | CP0401A | TA2023 VM EI fosse 13 vers CP0401A |  |  | METAL | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12235981 | 89043844 | TC 1016 | TC |  | 2020-03-02 | 10 | 2020 | 2020-10 | VOISIN Jean-Marie | HNO3 | 7 |  | EC1044 | TA2023 EC1044 inspection |  |  |  | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12239466 | 89036698 | SANS N° | TC |  | 2022-09-27 | 40 | 2022 | 2022-40 | VOISIN Jean-Marie | Utilités | 6 |  | SV0595 | TA2023 SV0595 Remplacement |  |  | METAL/MONT1 | x | [9 empty] | En attente
12242309 | 89039506 | SANS N° | TC |  | 2021-04-26 | 18 | 2021 | 2021-18 | VOISIN Jean-Marie | NH3 | 1 |  | FV0113 | TA2023 FV0113 Vannes manu + clapets |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12237665 | 89039550 | TC 0958 | TC |  | 2023-03-17 | 11 | 2023 | 2023-11 | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | PCV0103B | TA2023 PCV0103B Remplacement - remplacement vanne auto et vanne manu | FLORIOT Olivier | OUI | SPECI | x | GAZFIO | [8 empty] | dif_chif
12237665 | 89039550 | TC 0958 | TC |  | 2023-03-17 | 11 | 2023 | 2023-11 | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | PCV0103B | TA2023 PCV0103B Remplacement - remplacement vanne auto et vanne manu | FLORIOT Olivier | OUI | CONS2 | x | [9 empty] | dif_chif
12237665 | 89039550 | TC 0958 | TC |  | 2023-03-17 | 11 | 2023 | 2023-11 | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | PCV0103B | TA2023 PCV0103B Remplacement - remplacement vanne auto et vanne manu | FLORIOT Olivier | OUI | INWA1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
12237665 | 89039550 | TC 0958 | TC |  | 2023-03-17 | 11 | 2023 | 2023-11 | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | PCV0103B | TA2023 PCV0103B Remplacement - remplacement vanne auto et vanne manu | FLORIOT Olivier | OUI | INST2 | x | [9 empty] | dif_chif
12237665 | 89039550 | TC 0958 | TC |  | 2023-03-17 | 11 | 2023 | 2023-11 | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | PCV0103B | TA2023 PCV0103B Remplacement - remplacement vanne auto et vanne manu | FLORIOT Olivier | OUI | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12237665 | 89039550 | TC 0958 | TC |  | 2023-03-17 | 11 | 2023 | 2023-11 | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | PCV0103B | TA2023 PCV0103B Remplacement - remplacement vanne auto et vanne manu | FLORIOT Olivier | OUI | TRAN1 | x | [9 empty] | dif_chif
12237665 | 89039550 | TC 0958 | TC |  | 2023-03-17 | 11 | 2023 | 2023-11 | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | PCV0103B | TA2023 PCV0103B Remplacement - remplacement vanne auto et vanne manu | FLORIOT Olivier | OUI | ZEROF | x | [9 empty] | dif_chif
12237665 | 89039550 | TC 0958 | TC |  | 2023-03-17 | 11 | 2023 | 2023-11 | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | PCV0103B | TA2023 PCV0103B Remplacement - remplacement vanne auto et vanne manu | FLORIOT Olivier | OUI | DECO2 | x | [9 empty] | dif_chif
12237665 | 89039550 | TC 0958 | TC |  | 2023-03-17 | 11 | 2023 | 2023-11 | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | PCV0103B | TA2023 PCV0103B Remplacement - remplacement vanne auto et vanne manu | FLORIOT Olivier | OUI | MATERIEL FOURNITURE BOREALIS |  | BOREALIS
12233702 | 89039723 | SANS N° | TC |  | 2019-10-10 | 41 | 2019 | 2019-41 | VOISIN Jean-Marie | SN | 9 |  | FT5121 | TA2023 FT5121 Remplacement |  |  | MONT1/CRAN1/TRAN1/METAL/PAIN1 | X | [9 empty] | prep
12244752 | 89040197 | TC 0085 | TC |  | 2021-07-29 | 31 | 2021 | 2021-31 | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | VL1351 | TA2023 VL1351 Revision |  |  | SCAF1/MECH2/MONT1/CRAN1/CLEA1/TRAN1/ | [10 empty] | En attente
12241445 | 89040442 | TC 0157 | TC |  | 2021-03-09 | 11 | 2021 | 2021-11 | BISCHOFF Guillaume | NH3 | 3 |  | BA0412C | TA2023 BA0412C Remplt charge huile |  |  | ACHAT PDR | [10 empty] | dif_chif
12241445 | 89040442 | TC 0157 | TC |  | 2021-03-09 | 11 | 2021 | 2021-11 | BISCHOFF Guillaume | NH3 | 3 |  | BA0412C | TA2023 BA0412C Remplt charge huile |  |  | MONT1 |  | ERT | [8 empty] | dif_chif
12241445 | 89040442 | TC 0157 | TC |  | 2021-03-09 | 11 | 2021 | 2021-11 | BISCHOFF Guillaume | NH3 | 3 |  | BA0412C | TA2023 BA0412C Remplt charge huile |  |  | SCAF1 |  | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12245918 | 89040444 | SANS N° | TC |  | 2021-10-28 | 44 | 2021 | 2021-44 | BISCHOFF Guillaume | NH3 | 2 |  | BA0108 | TA2023 BA0108 Contrôle silencieux |  |  | SCAF1/MONT1/CRAN1/TRAN1/SPECI | [10 empty] | En attente
12244300 | 89040447 | TC 0927 | TC |  | 2021-07-08 | 28 | 2021 | 2021-28 | REISS Victor | NH3 | 3 |  | CP0251 | VM EI vers CP0251 |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12244300 | 89040447 | TM 0927 | TM |  | 2023-02-07 | 6 | 2023 | 2023-6 |  | NH3 | 2 |  | CP0251 | VM EI vers CP0251 |  |  | ERT | x | [9 empty] | dif_chif
12244300 | 89040447 | TC 0927 | TC |  | 2023-02-07 | 6 | 2023 | 2023-6 |  | NH3 | 2 |  | CP0251 | VM EI vers CP0251 |  |  | FOSELEV | x | [9 empty] | dif_chif
12246388 | 89040916 | SANS N° | TC |  | 2021-11-23 | 48 | 2021 | 2021-48 | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | EL1351 | TA2023 EL1351 Contrôle paliers tourteaux |  |  | MECH2 | [10 empty] | En attente
12244134 | 89041152 | SANS N° | TC |  | 2021-07-06 | 28 | 2021 | 2021-28 | REISS Victor | Utilités | 6 |  | FT2002 | TA2023 FT2002 clapet by pass |  |  | SPECI/SCAF1/MECH2/ | [10 empty] | En attente
12244450 | 89043252 | TC 0158 | TC |  | 2021-07-13 | 29 | 2021 | 2021-29 | BISCHOFF Guillaume | NH3 | 3 |  | CP0401C | TA2023 CP0401C Remplacer circuit huile |  |  | SPECI/LSSPE | x | [9 empty] | dif_chif
12245919 | 89041593 | SANS N° | TC |  | 2021-10-28 | 44 | 2021 | 2021-44 | BISCHOFF Guillaume | NH3 | 2 |  | BA0141 | TA2023 BA0141 Remplacement silencieux |  |  | SCAF1/MONT1/CRAN1/TRAN1/SPECI/LSSPE | [10 empty] | En attente
12242316 | 89043061 | SANS N° | TC |  | 2021-04-26 | 18 | 2021 | 2021-18 | VOISIN Jean-Marie | CO2 | 5 |  | EC3005 | TA2023 PROD/2655 rempl tronçon cal |  |  | PAIN1 | X | [9 empty] | En attente
12244448 | 89043250 | TC 0159 | TC |  | 2021-07-13 | 29 | 2021 | 2021-29 | BISCHOFF Guillaume | NH3 | 3 |  | CP0401A | TA2023 CP0401A Remplacer conduites huile |  |  | SPECI/LSSPE | x | [9 empty] | dif_chif
12244449 | 89043251 | TC 0160 | TC |  | 2021-07-13 | 29 | 2021 | 2021-29 | BISCHOFF Guillaume | NH3 | 3 |  | CP0401B | TA2023 CP0401B Remplacer cirduit huile |  |  | SPECI/LSSPE | x | [9 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12241441 | 89040312 | TC 1010 | TC |  | 2021-03-09 | 11 | 2021 | 2021-11 | BISCHOFF Guillaume | HNO3 | 7 |  | BA2200 | TA2023 BA2200/1/2 Remplt charge huile / Achat de l'huile pour raliser le flushing (Nettoyage de la machine avant arrêt, voir T. Welker pour plus di'nformation) |  |  | MT Borealis | x | [9 empty] | En attente
12251455 | 89044600 | TC 0464 | TC |  | 2023-01-24 | 4 | 2023 | 2023-4 | MONTI Bruno | Utilités | 6 |  | BP0950 | TA2023 tracage 36b SACM coin LARDET - remplacement panoplie de purgeur avec préfabrication (à faire pendant arrêt vapeur). | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12251427 | OSNO | SANS N° | TC |  | 2023-01-03 | 1 | 2023 | 2023-1 | REECH Sven | NH3 | 2 |  | FT0141 | TA2023 PE à fond Vanne 012Y106 |  |  | MM | x | [9 empty] | En attente | [5 empty] | OK
12242311 | 89038103 | TM 0120 | TM |  | 2022-10-11 | 42 | 2022 | 2022 42 | BISCHOFF Guillaume | HNO3 | 7 |  | Y5 à Y8 | réalisation de la PROD2650 pendant USD HNO3 2022 | MONTI Bruno | OUI | MM / Peinture | x | [9 empty] | En attente
12244735 | 89040184 | TM 0063 | TM |  | 2022-08-31 | 36 | 2022 | 2022 36 | JEANBLANC Kévin | HNO3 | 8 |  | MA1353 | Remplacement des trémies | JEANBLANC Kévin | OUI | [11 empty] | Annulé
12244712 | 89039577 | TM 0062 | TM |  | 2022-08-31 | 36 | 2022 | 2022 36 | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | PP1307 | Remplacement fait en aout 2022 | JEANBLANC Kévin | OUI | CONS2/INST2/PUMP/LSPUMP/TRAN1/DECO2/CLEA1 | [10 empty] | A diffuser | [5 empty] | OK
12244748 | 89040188 | TM 0065 | TM |  | 2022-11-14 | 47 | 2022 | 2022 47 | JEANBLANC Kévin | HNO3 | 8 |  | MA1378A | Remplacement des roulements | JEANBLANC Kévin | OUI | MONT1/ELEC2/MECH2 | [10 empty] | A diffuser
12245940 | 89040445 | SANS N° | TM |  | 2021-10-28 | 44 | 2021 | 2021 44 | BISCHOFF Guillaume | Utilités | 6 |  | BA0257 | Contrôle silencieux |  |  | MONT1/CRAN1/TRAN1 | [10 empty] | A diffuser | [5 empty] | OK
12243727 | 89041677 | TM 0851 | TM |  | 2023-03-06 | 10 | 2023 | 2023 10 | FLORIOT Olivier | SN | 9 |  | PP1163A | TA2023 PP1163A Déplacement axial | FLORIOT Olivier | OUI | CONS2/INT2/MAIN2/DECO2 | [10 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12243726 | 89041678 | TM 0852 | TM |  | 2023-03-06 | 10 | 2023 | 2023 10 | FLORIOT Olivier | SN | 9 |  | X5164 | TA2023 PP1163B Déplacement axial | FLORIOT Olivier | OUI | CONS2/INST2/MAIN2/DECP2 | [10 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12241679 | 89041419 | TM 0853 | TM |  | 2023-03-06 | 10 | 2023 | 2023 10 | FLORIOT Olivier | CO2 | 5 |  | A3050 | A3050 Etalonnage | FLORIOT Olivier | OUI | SPECI-sté Orthodyne/LSSPE | [10 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12241679 | 89041419 | TM 0162 | TM |  | 2023-03-06 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | CO2 | 5 |  | A3050 | A3050 Etalonnage | FLORIOT Olivier | OUI | SPECI-sté Orthodyne/LSSPE | [10 empty] | dif_chif
12241683 | 89041522 | TM 0854 | TM |  | 2023-03-06 | 10 | 2023 | 2023 10 | FLORIOT Olivier | CO2 | 5 |  | A3055 | A3055 Etalonnage | FLORIOT Olivier | OUI | SPECI-sté Orthodyne/LSSPE | [10 empty] | dif_chif
12241683 | 89041522 | TM 0163 | TM |  | 2023-03-06 | 10 | 2023 | 2023 10 | BISCHOFF Guillaume | CO2 | 5 |  | A3055 | A3055 Etalonnage | FLORIOT Olivier | OUI | SPECI-sté Orthodyne/LSSPE | [10 empty] | dif_chif
12246485 | 89039274 | TM 0888 | TM |  | 2023-03-17 | 11 | 2023 | 2023 11 | FLORIOT Olivier | Utilités | 6 |  | XV0630B | TA2023 XV0630B Remplacement/révision | FLORIOT Olivier | OUI | CONS2 | [10 empty] | dif_chif
12246485 | 89039274 | TM 0888 | TM |  | 2023-03-17 | 11 | 2023 | 2023 11 | FLORIOT Olivier | Utilités | 6 |  | XV0630B | TA2023 XV0630B Remplacement/révision | FLORIOT Olivier | OUI | INST2 | [10 empty] | dif_chif
12246485 | 89039274 | TM 0888 | TM |  | 2023-03-17 | 11 | 2023 | 2023 11 | FLORIOT Olivier | Utilités | 6 |  | XV0630B | TA2023 XV0630B Remplacement/révision | FLORIOT Olivier | OUI | MONT1 |  | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12246485 | 89039274 | TM 0888 | TM |  | 2023-03-17 | 11 | 2023 | 2023 11 | FLORIOT Olivier | Utilités | 6 |  | XV0630B | TA2023 XV0630B Remplacement/révision | FLORIOT Olivier | OUI | TRAN1 | [10 empty] | dif_chif
12246485 | 89039274 | TM 0888 | TM |  | 2023-03-17 | 11 | 2023 | 2023 11 | FLORIOT Olivier | Utilités | 6 |  | XV0630B | TA2023 XV0630B Remplacement/révision | FLORIOT Olivier | OUI | VALAU | [10 empty] | dif_chif
12246485 | 89039274 | TM 0888 | TM |  | 2023-03-17 | 11 | 2023 | 2023 11 | FLORIOT Olivier | Utilités | 6 |  | XV0630B | TA2023 XV0630B Remplacement/révision | FLORIOT Olivier | OUI | ZEROF | [10 empty] | dif_chif
12246485 | 89039274 | TM 0888 | TM |  | 2023-03-17 | 11 | 2023 | 2023 11 | FLORIOT Olivier | Utilités | 6 |  | XV0630B | TA2023 XV0630B Remplacement/révision | FLORIOT Olivier | OUI | DECO2 | [10 empty] | dif_chif
12246185 | 89041614 | SANS N° | TM |  | 2021-11-12 | 46 | 2021 | 2021 46 | PICCOLI Laurent | NH3 | 2 |  | BA0102 | Conduite Vap 7b passerelle | [13 empty] | Annulé | [5 empty] | OK
12251480 - 12242968 | 89040360 | TC 0119 | TM |  | 2022-10-03 | 41 | 2022 | 2022-41 | MONTI Bruno | HNO3 | 7 |  | V77126 | suite fuite, prévoir remplacement vanne et non révision | B. MONTI | OUI | ACHAT PDR | x | [9 empty] | Annulé
12247506 | 89041608 | TCi 0101 | TCi |  | 2022-02-15 | 8 | 2022 | 2022 8 | REECH Sven | NH3 | 4 |  | BA0308 | Remplacement 2 vannes sur vapeur 36 bar fpsse slop Vannes 750 et 751 sur 3/4'' SM 5103 BA24 | B. MONTI | OUI | MM / Peinture
12249131 | 89038569 | TCi 0102 | TCi |  | 2022-06-09 | 24 | 2022 | 2022 24 | REECH Sven | NH3 | 2 |  | TU0104 | Champignon hydraulique HS à voir lors de la révision de la turbine | B. MONTI | OUI | MT
12249390 12249782 | 89039450 | TCi 0104 | TCi |  | 2022-07-04 | 28 | 2022 | 2022 28 | REECH Sven | Energie | 14 |  | PV1203 | remplacement vanne suite pose collier Presto + reprise bride | B. MONTI | OUI | MM / Calo / Echaf
12249971 | 89040995 | TCi 0109 | TCi |  | 2022-08-24 | 35 | 2022 | 2022 35 | REECH Sven | NH3 | 1 |  | EC0101 | réparation fuite bride d'entrée | B. MONTI | OUI | MM / Echaf / usinage / géomètre
Projet BE N22000369 | N22000369 | TC 0201 | Trvx BE |  | 2022-12-08 | 50 | 2022 | 2022 50 | THERET Jeremy | ANC | 8 |  | BR1351 A/B/C/D | Etudes supplémentaires pour amélioration de design des broyeurs | THERET Jeremy | OUI | Fourniture broyeurs |  | RBL | 10500 | 2022-12-08 | 10500 | 2022-12-15 | 0 | BARMAS Alexandre | OUI | 10500 | Validé | 40235689 | 110
Projet BE N22000355 | N22000355 | TC 0202 | Trvx BE |  | 2022-12-08 | 50 | 2022 | 2022 50 | THERET Jeremy | Utilités | 6 |  | FT2004 | Ajout de matériel de commande à distance - Modif positionner | THERET Jeremy | OUI | Fabricant FT |  | PERRIER SOREM | 1160 | 2022-12-08 | 1160 | 2022-12-15 | 0 | THERET Jeremy | OUI | 1160 | Validé | 40232891 | 40
12250268 | 89043239 | TC 0055 | A |  | 2022-07-13 | 29 | 2022 | 2022 29 | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | BA1300 | Remplacer bride | K. JEANBLANC | OUI | [11 empty] | Annulé
12250267 | 89043240 | TC 0056 | A |  | 2022-07-13 | 29 | 2022 | 2022 29 | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | EC1305 | Suppression conduite degazage | K. JEANBLANC | OUI | [11 empty] | Annulé
12250252 | 89036574 | TC 0114 | A |  | 2022-09-19 | 39 | 2022 | 2022 39 | REECH Sven | NH3 | 1 |  | TV0181 | ouverture cône de sortie EC0102 pour diagnostic et réparation TV0181 | B. MONTI | OUI | [11 empty] | Annulé
12250900 | 89044118 | SANS N° | A |  | 2022-11-16 | 47 | 2022 | 2022 47 | PICCOLI Laurent | NH3 | 4 |  | EC0303 | TA2023 EC0303 remplacement vanne entrée | [13 empty] | Annulé
12251319 | 89044602 | TC 0463 | TC |  | 2023-01-24 |  |  |  | MONTI Bruno | NH3 | 3 |  | TU0401C | TA2023 Révision vanne manu 2.5b TU401C | MONTI Bruno | OUI | [11 empty] | En attente
12250382 | NOPR | TC 0139 | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | HNO3 | 7 |  | 8 VM 221-02 N54 | TA2023 PROD/2971 patins plus en place | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12249702 | NOPT OSNO | SANS N° | TC |  | 2022-12-08 |  |  |  | VOISIN Jean-Marie | HNO3 | 7 |  | TR1050 | TA2023 PROD/2919 support HS + piquage |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12249411 | OSNO | SANS N° | TC |  | 2022-12-08 |  |  |  | LEMBERGER Thomas | NH3 | 4 |  | TR0583 | TA2023 PROD/2894 Faibles épaisseurs |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12249422 | 89044650 | TC 0164 | TC |  | 2022-03-06 |  |  |  | LEMBERGER Thomas | NH3 | 4 |  | 1 1-2 AW 5103-1 BB23R | TA2023 PROD/2895 Faibles épaisseurs |  |  |  | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12249422 | 89044650 | TC 0164 | TC |  | 2022-03-06 |  |  |  | LEMBERGER Thomas | NH3 | 4 |  | 1 1-2 AW 5103-1 BB23R | TA2023 PROD/2895 Faibles épaisseurs |  |  |  | x | RACK | [8 empty] | dif_chif
12248307 | OSNO | TC 0165 | TC |  | 2022-12-08 |  |  |  | LEMBERGER Thomas | NH3 | 4 |  | 3 AL 5101 BB23R | TA2023 PROD/2874 3"AL5101BB23R corrosion |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12248339 | OSNO | SANS N° | TC |  | 2022-12-08 |  |  |  | LEMBERGER Thomas | NH3 | 4 |  | 3 AL 5102 BB23R | TA2023 PROD/2875 3"AL5102BB2R Corrosion |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12245677 | OSNO | SANS N° | TC |  | 2022-12-08 |  |  |  | VOISIN Jean-Marie | NH3 | 4 |  | TR0582 | TA2023 PROD/2781 corrosion tuyauterie |  |  |  | x | [9 empty] | En attente
12245450 | 89036753 | TC 1001 | TC |  | 2022-12-08 |  |  |  | VOISIN Jean-Marie | HNO3 | 7 |  | Y0016 | TA2023 PROD/2771 Manque trou écoulement | DUPONT Philippe |  |  | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12245451 | 89036754 | TC 1002 | TC |  | 2022-12-08 |  |  |  | VOISIN Jean-Marie | HNO3 | 7 |  | Y0017 | TA2023 PROD/2772 Manque trou écoulement | DUPONT Philippe |  |  | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12244740 | 89040183 | TC 0068 | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | EL1353 | TA2023 EL 1353 Remplacement de 10 godets supplémentaires | JEANBLANC Kévin | OUI | [11 empty] | En attente
en attente de nouvel avis | 89040914 | TC 0072 | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | VT1351 | Contrôle alignement pignon VT1351 | JEANBLANC Kévin | OUI | [11 empty] | En attente
12244749 | 89040189 | TC 0070 | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | MA1378B | Remplacement de la vis sans fin | JEANBLANC Kévin | OUI | MECH2 ? En attente rédaction gamme | [10 empty] | En attente | [5 empty] | OK
12250873 | 89032439 | TC 0143 | TC |  | 2022-11-15 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 3 |  | TU0251 | Fuite vapeur sur labyrinthe | MONTI Bruno | OUI | MT | [10 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12251331 | OSNO | TC 0134 | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | HNO3 | 7 |  | XV2212 | TA2023 XV2212 Révision PdR + remplacement + révision ancien clapet | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12251597 | OSNO | TC 0133 | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | NH3 | 4 |  | 1" PW 104 | TA2023 1" PW 104 remplacement conduite injection latérale Monsanto (préfabrication en POT). | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | Annulé
12251596 | OSNO | TC 0131 | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | Energie | 14 |  | TV1211 | TA2023 TV1211 remplacement vanne suite à problème de MàD pour le faire en marche. | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12251595 | OSNO | TC 0130 | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | CO2 | 5 |  | XV3037 | TA2023 XV3037 révision de la vanne car pas possible pendant arrêt 2022 | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12251594 | OSNO | TC 0129 | TC |  | 2023-01-16 |  |  |  | MONTI Bruno | CO2 | 5 |  | XV3036 | TA2023 XV3036 révision de la vanne car pas possible pendant arrêt 2022 | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12251593 | OSNO | TC 0128 | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | CO2 | 5 |  | XV3035 | TA2023 XV3035 révision de la vanne car pas possible pendant arrêt 2022 | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12251592 | OSNO | TC 0127 | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | NH3 | 1 |  | FV0115 | TA2023 FV0115 remplacement graisseur + graissage | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12251591 | OSNO | TC 0126 | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | HNO3 | 7 |  | PP1080 | TA2023 PP1080 remplacement pompe | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12251590 | OSNO | TC 0125 | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | NH3 | 2 |  | FT0135 | TA2023 FT0135 reprise piquage sur bride pour prise d'impulsion et déplacer le capteur | MONTI Bruno | OUI | MM/EI | [10 empty] | En attente
12251334 | OSNO | TC 0124 | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | NH3 | 2 |  | BA0102 | TA2023 BA0102 débouchage injections des produits de traitement | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12251578 | OSNO | TC 0123 | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | Utilités | 6 |  | PP0606A | TA2023 PP0606A | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12251577 | OSNO | TC 0122 | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | NH3 | 1 |  | EC0102 | TA2023 EC0102 modification soudures du tampon TH, reprise réfractaire en entrée et remplacement 2 vannes de purge (188 et 189) | MONTI Bruno | OUI | METAL1 | x | ADF | [8 empty] | En attente
12251577 | 890446642 | TC 0569 | TC |  | 2023-03-01 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 1 |  | EC0102 | Modification de la soudure du tampon TH EC0102 pour éviter qu'il se résoude |  |  | METAL1 | [10 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12251604 | OSNO | TC 0073 | TC |  | 2023-01-13 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | VT1352 | TA2023 VT1352 refaire massif béton pied N.E. | JEANBLANC Kévin | OUI | GC | [10 empty] | En attente
12245723 | 89041645 | TM 0855 | TM |  | 2023-03-06 |  |  |  | FLORIOT Olivier | SN | 9 |  | TV5166 | TA 2023 TV5166 position de la vanne | FLORIOT Olivier | OUI | [11 empty] | Annulé
12243264 | 89040687 | TM 0455 | TM |  | 2023-01-17 |  |  |  | MONTI Bruno | NH3 | 3 |  | PP0261B | TA2023 PP0261B : annulation partielle, la pompe a été remplacée, reste le test et le réglage à effectuer | MONTI Bruno | OUI | PUMP | x | [9 empty] | En attente
12242968 | 89040360 | TM 0454 | TM |  | 2023-01-17 |  |  |  | MONTI Bruno | HNO3 | 7 |  | PV2104 | TA2023 PV2104 annulation partielle de l'OT 89040360 : la vanne manu amont V77126 a été remplacée, reste le remplacement de la bride + V77127 | MONTI Bruno | OUI | INWA1/MONT1/ | x | [9 empty] | En attente
12245912 | 89039046 | TM 0453 | TM |  | 2023-01-17 |  |  |  | MONTI Bruno | HNO3 | 7 |  | V7700 | TA2023 V7700 Dépose collier | MONTI Bruno | OUI | MONT1/TRAN1 | x | [9 empty] | En attente
12242690 | 89039386 | TM 0452 | TM |  | 2023-01-17 |  |  |  | MONTI Bruno | NH3 | 4 |  | XV0332 | TA2023 XV0332 purgeur | MONTI Bruno | OUI | [11 empty] | Sans incidence
12243782 | 89039373 | TM 0451 | TM |  | 2023-01-17 |  |  |  | MONTI Bruno | NH3 | 3 |  | PCV0263 | TA2023 PCV0263 révision annulée pour TA2023 car faite en 11/2023 | MONTI Bruno | OUI | CONS2/INST2/MONT1/TRAN1/VALAU | x | [9 empty] | Annulé | [5 empty] | OK
12244342 | 89040141 | TM 0150 | TM |  | 2023-01-17 |  |  |  | MONTI Bruno | Utilités | 6 |  | PP0657AM1 | TA2023 PP0657AM1 révision moteur annulée pour le TA2023 car faite en 11/2022 | MONTI Bruno | OUI | ELEC2/MECH2/TRAN1/REVMO/MAMOT | x | [9 empty] | A diffuser | [5 empty] | OK
12244341 | 89039590 | TM 0149 | TM |  | 2023-01-17 |  |  |  | MONTI Bruno | Utilités | 6 |  | PP0657A | TA2023 PP657A révision pompe annulée pour le TA2023 car faite en 11/2022 | MONTI Bruno | OUI | ELEC2/PUMP/TRAN1/LSPUM/REVMO | x | [9 empty] | A diffuser | [5 empty] | OK
12244338 | 89040079 | TM 0148 | TM |  | 2023-01-17 |  |  |  | MONTI Bruno | Utilités | 6 |  | PP0622AM1 | TA2023 PP0622AM1 révision moteur annulée pour le TA2023 car faite en 11/2022 | MONTI Bruno | OUI | ELEC2/PUMP/TRAN1/REVMO/MAMOT | x | [9 empty] | A diffuser | [5 empty] | OK
12244337 | 89039588 | TM 0147 | TM |  | 2023-01-17 |  |  |  | MONTI Bruno | Utilités | 6 |  | PP0622A | TA2023 PP0622A révision pompe annulée pour le TA2023 car faite en 11/2022 | MONTI Bruno | OUI | ELEC2/PUMP/TRAN1/LSPUMP/REVMO | x | [9 empty] | A diffuser | [5 empty] | OK
12244347 | 89039586 | TM 0145 | TM |  | 2023-01-17 |  |  |  | MONTI Bruno | Utilités | 6 |  | PP0606B | TA2023 PP606B révision pompe et annulée pour le TA2023 car faite en 11/2022 | MONTI Bruno | OUI | ELEC2/PUMP/TRAN1/LSPUMP/REVMO | x | [9 empty] | A diffuser | [5 empty] | OK
12244348 | 89040077 | TM 0141 | TM |  | 2023-01-17 |  |  |  | MONTI Bruno | Utilités | 6 |  | PP0606BM1 | TA2023 PP0606BM1 révision moteur annulée pour le TA2023 car faite en 11/2022 | MONTI Bruno | OUI | ELEC2/PUMP/TRAN1/REVMO/MAMOT | x | [9 empty] | A diffuser
|  | TM 0146 | TM |  | 2023-01-17 |  |  |  | MONTI Bruno | Utilités | 6 |  | PP0606A | PP0606A | MONTI Bruno | OUI |  | x | [9 empty] | Sans incidence
12244014 | 89039893 | SANS N° | TM |  | 2021-07-02 |  |  |  | RIEGEL | Utilités | 6 |  | A2002 | A2002 local analyseur effluents port |  |  |  | x | [9 empty] | Sans incidence
12251570 | OSNO | SANS N° | TC |  | 2023-01-11 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | VT1352 | VT1352 Remplacement système de graissage du pignon |  |  | MM | x | [9 empty] | En attente |  |  | LUT ?
12251554 | 89044473 | TC 0467 | TC |  | 2023-01-24 |  |  |  | MONTI Bruno | NH3 | 2 |  | BA0143 | BA0143 Remplacement vannes entre le collecteur des purges PV0155 vers BA0143 et SACM (V516 et V54) + ajout robinet supplémentaire sur chaque ligne. | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12251538 | 89043991 | TC 0466 | TC |  | 2023-01-24 |  |  |  | MONTI Bruno | HNO3 | 7 |  | TR1050 | TR1050 inspection et réparation plateau A1 | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente
12251480 | 89044601 | TC 0465 | TC |  | 2023-01-04 |  |  |  | MONTI Bruno | HNO3 | 7 |  | PV2104 | PV2104 La bride côté EST de la V77126 (vanne manuelle en aval de la PV2104) est à remplacer. | MONTI Bruno | OUI | MM | [10 empty] | En attente | [5 empty] | OK
12251698 | 89044526 | TC 0869 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | SN | 9 |  | H1123 | TA2023 Test IPS MCO1123 arrêt exp. NH3 | CUOMO Gino | OUI | EI | x | [9 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12251712 | 89044527 | TC 0870 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | SN | 9 |  | H4000 | TA2023 Test IPS MCO4000 AU général SN | FLORIOT Olivier | OUI | EI | x | [9 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12251699 | 89044528 | TC 0871 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | SN | 9 |  | P5137-1 | TA2023 Test IPS PZL5137 exp. NH3 | FLORIOT Olivier | OUI | EI | x | [9 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12251710 | 89044529 | TC 0872 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | SN | 9 |  | P5137-1 | TA2023 Test IPS PZH5137 exp. NH3 | FLORIOT Olivier | OUI | EI | x | [9 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12251711 | 89044530 | TC 0873 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | SN | 9 |  | X1171 | TA2023 Test IPS Défaut Rhodia exp. NH3 | FLORIOT Olivier | OUI | EI | x | [9 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12250876 | 89036880 | TC 0458 | TC |  | 2023-01-24 |  |  |  | MONTI Bruno | NH3 | 3 |  | SV0136 | TA2023 Révision ou remplacement soupape SV0136 | MONTI Bruno | OUI | [11 empty] | Sans incidence
12250978 | 89038569 | TC 0459 | TC |  | 2023-01-24 |  |  |  | MONTI Bruno | NH3 | 2 |  | TU0104 | TA2023 remplacement motette réglage vitesse | MONTI Bruno | OUI | [11 empty] | Sans incidence
12251597 | OSNO | TM 0468 | A |  | 2023-01-24 |  |  |  | MONTI Bruno | NH3 | 4 |  | 1" PW 104 | Annulation travaux TC 0133 : TA2023 1" PW 104 remplacement conduite injection latérale Monsanto (préfabrication en POT). | MONTI Bruno | OUI | [11 empty] | Sans incidence
|  | TM 0457 | A |  | 2023-01-19 |  |  |  | MONTI Bruno | HNO3 | 7 |  | V77126 | Annulation TC 0119 (notification 12242968) | MONTI Bruno | OUI | [11 empty] | Sans incidence
|  | TM 0456 | A |  | 2023-01-19 |  |  |  | MONTI Bruno | NH3 | 1 |  | TV0181 | Annulation TC 0114 (notification 12250252) | MONTI Bruno | OUI | [11 empty] | Annulé
12244308 | 89040454 | SANS N° | TM |  | 2021-07-08 |  |  |  | REISS Victor | Utilités | 6 |  | EC0503C | VM EI vers EC0503 |  |  | SPECI | x | [9 empty] | En attente
12244308 | 89040454 | TM 0949 | TM |  | 2023-02-07 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | Utilités | 6 |  | EC0503C | TA2023 VM EI vers EC0503 |  |  | METAL/CAPA/PT2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-22
12244308 | 89040454 | TC 0949 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | Utilités | 6 |  | EC0503C | TA2023 VM EI vers EC0503 |  |  | METAL/CAPA/PT2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-22
12239841 | 89040314 | SANS N° | TM |  | 2021-07-08 |  |  |  | REISS Victor | Utilités | 6 |  | EC2215 | TA2023 EC2215 vanne EI fosse HS |  |  | SPECI | x | [9 empty] | En attente
12244307 | 89040542 | SANS N° | TC |  | 2021-07-08 |  |  |  | REISS Victor | Utilités | 6 |  | EC0303 | TA2023 VM EI vers echangeur finaux |  |  | SPECI/METAL | x | [9 empty] | En attente
12244301 | 89040456 | SANS N° | TM |  | 2021-07-08 |  |  |  | REISS Victor | Utilités | 6 |  | EC0681C | TA2023 VM EI fosse 7 vers EC0681C |  |  | SPECI/METAL | x | [9 empty] | En attente
12220914 | 89041700 | TC 0907 | TC |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | OT-PROD-NH3-SYNTHESE | TA2023 Remplacement vannes NW6 |  |  | MONT1 | x | [9 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12220914 | 89041700 | TC 0907 | TC |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | OT-PROD-NH3-SYNTHESE | TA2023 Remplacement vannes NW6 |  |  | INST2 | x | [9 empty] | dif_chif
12224007 | 89038644 | TC 0856 | TC |  | 2023-03-06 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 1 |  | OT-PROD-NH3-GENERAL | TA2023 NH3 Recopie vanne mise à l'air | FLORIOT Olivier | OUI | CONS2/INST2/TUYA2/ELEC2/MAEL2/DECO2 | [10 empty] | dif_chif
12248661 | 89044124 | SANS N° | TC |  | 2022-04-29 |  |  |  | THIRIET Pascal | Energie | 14 |  | EC1200-2 | TA2023 EC1200 Retubage complet |  |  | MONT1 | x | [9 empty] | En attente
12243868 | 89039256 | TC 0968 | TC |  | 2021-07-01 |  |  |  | VOISIN Jean-Marie | NH3 | 2 |  | PV0155 | TA2023 PV0155 Révision | [13 empty] | Sans incidence
12246715 | 89041472 | SANS N° | TC |  | 2021-12-09 |  |  |  | PICCOLI Laurent | NH3 | 2 |  | OT-16 VB 221 01 N51 | TA2023 conduiteVP 7b +vannes et purgeur |  |  | PT2/LSPT2 | x | [9 empty] | A diffuser
12247925 | 89044123 | TC 0933 | TC |  | 2022-03-11 |  |  |  | PICCOLI Laurent | NH3 | 2 |  | EC0304 | TA2023 EC0304 piquage 6"WB3001FD21 |  |  | METAL/PT2/LSPT2/PHAA2/LSPA2 | x | ADF | [8 empty] | A diffuser
12247925 | 89044123 | TM 0933 | TM |  | 2023-02-07 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 2 |  | EC0304 | TA2023 EC0304 piquage 6"WB3001FD21 |  |  | METAL/CAPA/PT2 | x | ERT | [8 empty] | A diffuser
12243440 | 89039459 | TC 1007 | TC |  | 2020-06-11 |  |  |  | BATISTA Gregory | HNO3 | 7 |  | FV1-1011 | TA2023 FV1-1011 Echange Standard |  |  | /MONT1/TRAN1/ZEROF/DECO2 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12243440 | 89039459 | TC 1007 | TC |  | 2020-06-11 |  |  |  | BATISTA Gregory | HNO3 | 7 |  | FV1-1011 | TA2023 FV1-1011 Echange Standard |  |  | CONS2/INST2/SYNCH/DECO | x | [9 empty] | dif_chif
12244932 | 89041651 | SANS N° | TC |  | 2021-08-16 |  |  |  | REECH Sven | Utilités | 6 |  | PV1211-1 | TA2023 PV1211-1 Reprise tuy by-p purg |  |  | PREFA/METAL/PT2/PAIN1 | [10 empty] | A diffuser | [5 empty] | OK
12244932 | 89041651 | TC 0414 | TC |  | 2023-02-06 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Utilités | 6 |  | PV1211-1 | TA2023 PV1211-1 Reprise tuy by-p purg | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 1258.86 | 2023-02-09 | 1258.86 | 2023-02-09 | 0 | GUYON Marc | OUI | 1258.86 | DA à faire
12251684 | 89044521 | SANS N° | TC |  | 2023-01-19 |  |  |  | SIMET Vincent | Alcali | 11 |  | PL1630-3 | TA2023 Platinage PL1630-3 |  |  | PLATI/DEPLA/ZEROF | [10 empty] | prep | [5 empty] | OK
12246283 | 89039186 | TM 0553 | TM |  | 2023-01-26 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 2 |  | OT-GROUPE PLATINAGE NH3 TA | Platine 38 - annulation de la platine | REECH Sven | OUI | SCAF1/INWA1/PLATI/DEPLA | [10 empty] | A diffuser | [5 empty] | OK
12242219 | 89039106 | TM 0552 | A |  | 2023-01-26 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 2 |  | RG0121B | Platines 14d et 14e posées en mars | REECH Sven | OUI | [11 empty] | Travail Annulé sans incidence financière | [5 empty] | OK
12240490 | 89041021 | TM 0555 | TM |  | 2023-01-26 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 1 |  | OT-4 SM 7119 HB26R | TA2023 PROD/2548 fuite vanne et purgeur - Remplacement manifold purgeur et purgeur fait en 2022 | REECH Sven | OUI | METAL/PT2/PMI2 | [10 empty] | A diffuser
12242219 | 89039106 | TM 0554 | TM |  | 2023-01-26 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 2 |  | RG0121B | annulation mise en place de l'évent sur RG0121B car fait en marche | REECH Sven | OUI | MONT1 | [10 empty] | En attente
12240793 | 89036874 | TC 0558 | TC |  | 2023-01-26 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 1 |  | SV0143-1 | Soupape SV0143-1 à remplacer, non à réviser | REECH Sven | OUI | MONT1/SAFVA | x | [9 empty] | En attente
12240794 | 89036873 | TC 0557 | TC |  | 2023-01-26 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 1 |  | SV0143-2 | Soupape SV0143-2 à remplacer, non à réviser | REECH Sven | OUI | MONT1/SAFVA | x | [9 empty] | En attente | [5 empty] | OK
12246281 | 89039185 | TM 0556 | TM |  | 2023-01-26 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 1 |  | OT-GROUPE PLATINAGE NH3 TA | TA2023 Platine 37d annulation platinage, sera fait au stock nord | REECH Sven | OUI | PLATI/DEPLA/ZEROF | [10 empty] | A diffuser chiff. |  |  | 2023-01-30
pas d'avis (PdR) | 89043875 | TC 0064 | TC |  | 2023-01-26 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | XS1350 | PdR maintenance XS1350 (réducteur + accouplement + poulie) | JEANBLANC Kévin | OUI | [11 empty] | Sans incidence sur le chiffrage |  |  | 2023-01-31
12251763 | 89043242 | TC 0074 | TC |  | 2023-01-25 | 4 | 2023 | 2023-4 | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | EL1350 | Remplacement réducteur, uniquement PdR, MO dans projet | JEANBLANC Kévin | OUI | [11 empty] | Sans incidence sur le chiffrage |  |  | 2023-01-31
12251764 | 89044647 | TC 0067 | TC |  | 2023-01-25 | 4 | 2023 | 2023-4 | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | EL1353 | Tourteau renvoi à remplacer (prépa par POT2) | JEANBLANC Kévin | OUI | MM/MT/EI | [10 empty] | prep |  |  | 2023-01-31
12244374 | 89041086 | SANS N° | TM |  | 2021-07-12 | 29 | 2021 | 2021-29 | PICCOLI Laurent | NH3 | 2 |  | EC0255 | 89041086 EC0255/254 Fuite eau sortie |  |  | PREFA/MONTP/METAL/ | x | ADF | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-01
12244374 | 89041086 | SANS N° | TC |  | 2021-07-12 | 29 | 2021 | 2021-29 | PICCOLI Laurent | NH3 | 2 |  | EC0255 | 89041086 EC0255/254 Fuite eau sortie |  |  | PREFA/MONTP/METAL/ | x | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-01
12240227 | 89036403 | TC 0936 | TC |  | 2021-01-06 | 2 | 2021 | 2021-2 | VOISIN Jean-Marie | NH3 | 2 |  | 12 GCV 3009 HB24G | 89036403 12" GCV 3009 HB24G Inspection |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-01
12240235 | 89036430 | TC 0976 | TC |  | 2021-01-06 | 2 | 2021 | 2021-2 | VOISIN Jean-Marie | NH3 | 2 |  | 14 GCV 3008 HB24G | 89036430 14" GCV 3008 HB24G Inspection |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-01
12240222 | 89038229 | TC 0937 | TC |  | 2021-01-06 | 2 | 2021 | 2021-2 | VOISIN Jean-Marie | NH3 | 2 |  | 3 GCV 3010 HB24G | 89038229 3" GCV 3010 HB24G Inspection |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-01
12241668 | 89036529 | TC 0939 | TC |  | 2021-03-19 | 12 | 2021 | 2021-12 | VOISIN Jean-Marie | NH3 | 2 |  | 6 WB 7107 BA29R | 89036529 6" WB 7107 BA29R Inspection |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-01
12244881 | 89040122 | TC 0932 | TC |  | 2021-08-11 | 33 | 2021 | 2021-33 | LEMBERGER Thomas | NH3 | 2 |  | TU0104 | 89040122 12" SL 7110 BA21 Dépose collier |  |  | METAL | x | ADF | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-01
12240227 | 89036403 | TM 0936 | TM |  | 2021-01-06 | 2 | 2021 | 2021-2 | VOISIN Jean-Marie | NH3 | 2 |  | 12 GCV 3009 HB24G | 89036403 12" GCV 3009 HB24G Inspection |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-01
12240235 | 89036430 | TM 0976 | TM |  | 2021-01-01 | 1 | 2021 | 2021-1 | VOISIN Jean-Marie | NH3 | 2 |  | 14 GCV 3008 HB24G | 89036430 14" GCV 3008 HB24G Inspection |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-01
12240222 | 89038229 | TM 0937 | TM |  | 2021-01-06 | 2 | 2021 | 2021-2 | VOISIN Jean-Marie | NH3 | 2 |  | 3 GCV 3010 HB24G | 89038229 3" GCV 3010 HB24G Inspection |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-01
12241668 | 89036529 | TM 0939 | TM |  | 2021-03-19 | 12 | 2021 | 2021-12 | VOISIN Jean-Marie | NH3 | 2 |  | 6 WB 7107 BA29R | 89036529 6" WB 7107 BA29R Inspection |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-01
12244881 | 89040122 | TM 0932 | TM |  | 2021-08-11 | 33 | 2021 | 2021-33 | LEMBERGER Thomas | NH3 | 2 |  | TU0104 | 89040122 12" SL 7110 BA21 Dépose collier |  |  | METAL | x | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-01
12250136 | 89043231 | TC 0405 | TC |  | 2023-02-01 | 5 | 2023 | 2023-5 | RIEGERT Jean-François | NH3 | 3 |  | XVM0259 | Echaf d'accès à la vanne | RIEGERT Jean-François | OUI | ECHAF |  | LYON ECHAFAUDAGE | 303.09 | 2023-02-13 | 303.09 | 2023-02-16 | 0 | GUYON Marc | OUI | 303.09 | dif_faite |  |  | 2023-02-02
12250136 | 89043231 | TC 0406 | TC |  | 2023-02-01 | 5 | 2023 | 2023-5 | RIEGERT Jean-François | NH3 | 3 |  | XVM0259 | Dépose calo boite vanne | RIEGERT Jean-François | OUI | CALO | x | OUVAROFF | [8 empty] | Chif |  |  | 2023-02-02
12246733 | 89041617 | TC 0403 | TC |  | 2023-02-01 | 5 | 2023 | 2023-5 | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | PP303A/B | PP303A/B clarinettes vapeur 7b à refaire à neuf | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | Chif |  |  | 2023-02-02
12246733 | 89041617 | TC 0404 | TC |  | 2023-02-01 | 5 | 2023 | 2023-5 | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | PP303A/B | PP303A/B clarinettes vapeur 7b échaf pour refaire clarinettes | RIEGERT Jean-François | OUI | ECHAF |  | LYON ECHAFAUDAGE | 227.32 | 2023-02-13 | 227.32 | 2023-02-16 | 0 | GUYON Marc | OUI | 227.32 | dif_faite |  |  | 2023-02-02 |  |  | OK
12250395 | 89044117 | TC 0410 | TC |  | 2023-02-01 | 5 | 2023 | 2023-5 | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | 1" AL 5103 BB23R | TA2023 Vanne manu vers BP3012 HS | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | LYON ECHAFAUDAGE | 189.29 | 2023-03-13 | 189.29 | 16/03/20236 | 0 | GUYON Marc | OUI | 189.29 | dif_faite |  |  | 2023-02-02
12250004 | 89043229 | TC 0409 | TC |  | 2023-02-01 | 5 | 2023 | 2023-5 | RIEGERT Jean-François | NH3 | 1 |  | PV0155 | TA2023 PV0155 purgeur 36b by-pass | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | Chif |  |  | 2023-02-02
12242229 | 89043417 | TC 0401 | TC |  | 2023-02-01 | 5 | 2023 | 2023-5 | RIEGERT Jean-François | NH3 | 3 |  | BA0261 | TA2023 BA0261 conduite réchauf bac huile - échaf pour décalo ligne 1" SL 7144 BB21 | RIEGERT Jean-François | OUI | ECHAF | x | LYON ECHAFAUDAGE | 945.06 | 2023-02-13 | 945.06 | 2023-02-16 | 0 | GUYON Marc | OUI | 945.06 | dif_faite |  |  | 2023-02-02
12242229 | 89043417 | TC 0402 | TC |  | 2023-02-01 | 5 | 2023 | 2023-5 | RIEGERT Jean-François | NH3 | 3 |  | BA0261 | TA2023 BA0261 conduite réchauf bac huile - décalo ligne 1" SL 7144 BB21 | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-02
12245829 | 89039250 | SANS N° | TM |  | 2021-10-22 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | Utilités | 6 |  | LV0953 | TA2023 Remplacement tronçon purge |  |  | METAL | x | ADF | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-02
12245829 | 89039250 | SANS N° | TM |  | 2021-10-22 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | Utilités | 6 |  | LV0953 | TA2023 Remplacement tronçon purge |  |  | SCAF1/INWA1 voir Jean-François | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-02
12245829 | 89039250 | SANS N° | TC |  | 2021-10-22 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | Utilités | 6 |  | LV0953 | TA2023 Remplacement tronçon purge |  |  | METAL | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-02
12245829 | 89039250 | SANS N° | TC |  | 2021-10-22 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | Utilités | 6 |  | LV0953 | TA2023 Remplacement tronçon purge |  |  | SCAF1/INWA1 voir Jean-François | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-02
12219705 | 89042409 | TC 1070 | TM |  | 2017-01-18 |  |  |  | VOISIN Jean-Marie | Utilités | 14 |  | OT-PROD-UT-VAPEUR-36B | TA2023 PROD/1554 platelage HS+casingcalo |  |  | SERRU | x | ADF | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-02
12219705 | 89042409 | TC 1070 | TM |  | 2017-01-18 |  |  |  | VOISIN Jean-Marie | Utilités | 14 |  | OT-PROD-UT-VAPEUR-36B | TA2023 PROD/1554 platelage HS+casingcalo |  |  | INWA1 à voir avec Jean-François | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-02
12219705 | 89042409 | TC 1070 | TC |  | 2017-01-18 |  |  |  | VOISIN Jean-Marie | Utilités | 14 |  | OT-PROD-UT-VAPEUR-36B | TA2023 PROD/1554 platelage HS+casingcalo |  |  | SERRU | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-02
12219705 | 89042409 | TC 1070 | TM |  | 2017-01-18 |  |  |  | VOISIN Jean-Marie | Utilités | 14 |  | OT-PROD-UT-VAPEUR-36B | TA2023 PROD/1554 platelage HS+casingcalo |  |  | INWA1 à voir avec Jean-François | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-02 |  |  | OK
12219705 | 89042409 | TC 1070 | TC |  | 2017-01-18 |  |  |  | VOISIN Jean-Marie | Utilités | 14 |  | OT-PROD-UT-VAPEUR-36B | TA2023 PROD/1554 platelage HS+casingcalo |  |  | PEIN1 | x | RACK | [8 empty] | dif_chif
12236243 | 89036909 | TC 0411 | TC |  | 2023-02-02 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 3 |  | TR0302 | Echaf de protection des PP0301 | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GUYON Marc | OUI | 0 | dif_faite |  |  | 2023-02-02
12251657 | 89044618 | TC 0171 | TC |  | 2023-01-19 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 3 |  | CP0401A | TA2023 Révision vannes isolmnt CP0401A |  |  | MM | x | [9 empty] | prep |  |  | 2023-02-03
12251658 | 89044619 | TC 0172 | TC |  | 2023-01-19 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 3 |  | CP0401B | TA2023 Révision vannes isolmnt CP0401B |  |  | MM | x | [9 empty] | prep |  |  | 2023-02-03
12251659 | 89044640 | TC 0173 | TC |  | 2023-01-19 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 3 |  | CP0401C | TA2023 Révision Vannes isolmnt CP0401C |  |  | MM | x | [9 empty] | prep |  |  | 2023-02-03
12251777 | 89044641 | TC 0563 | TC |  | 2023-02-06 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 2 |  | FVC0129 | TA2023 remplacement vanne existant par vanne multiétagée retour bâche | REECH Sven | OUI | MM | [10 empty] | prep |  |  | 2023-02-03
N22000378 | N22000378 | TC 0204 | TC |  | 2023-02-02 |  |  |  | MANA Kamel | NH3 | 1 |  | GT0101 BABCOCK | Pose de sonde supplémentaire | MANA Kamel | OUI | SCAF1 |  | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | en_valid |  |  | 2023-02-06
N22000378 | N22000378 | TC 0206 | TC |  | 2023-02-02 |  |  |  | MANA Kamel | NH3 | 1 |  | TR0103 et BABCOCK | Modification de calorifuge sur gaine de ventilation | MANA Kamel | OUI | INWA1 |  | OUVAROFF | [8 empty] | Chif |  |  | 2023-02-06
N22000378 | N22000378 | TC 0205 | TC |  | 2023-02-02 |  |  |  | MANA Kamel | NH3 | 1 |  | GT0101 BABCOCK | Pose échaf supplémentaire pour pose de sonde supplémentaire | MANA Kamel | OUI | SCAF1 |  | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | en_valid |  |  | 2023-02-06
N22000369 | N22000369 | TC 0203 | TC |  | 2023-01-24 |  |  |  | THERET Jeremy | ANC | 8 |  | BR1351 A/B/C/D | Echafaudages pour travaux GC sur dalle broyeurs | THERET Jeremy | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | Chif |  |  | 2023-02-06
N22000378 | N22000378 | TC 0210 | TC |  | 2023-02-03 |  |  |  | MANA Kamel | NH3 | 1 |  | GT0101 et rack 15 | Dépose calo sur lignes supprimées GT0101 et rack 15 | MANA Kamel | OUI | INWA1 |  | OUVAROFF | [8 empty] | Chif |  |  | 2023-02-06
N22000378 | N22000378 | TC 0207 | TC |  | 2023-02-03 |  |  |  | MANA Kamel | NH3 | 1 |  | GT0101 | Pose échaf pour accès chemin de cable | MANA Kamel | OUI | SCAF1 |  | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | en_valid |  |  | 2023-02-06
N22000378 | N22000378 | TC 0208 | TC |  | 2023-02-03 |  |  |  | MANA Kamel | NH3 | 1 |  | GT0101 | Dépose crénoline et dépose garde-corps face nord GT0101 | MANA Kamel | OUI | SCAF1 |  | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | en_valid |  |  | 2023-02-06
pas d'avis au 06/02/2023 | 89044089 | TC 0412 | TC |  | 2023-02-03 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | HNO3 | 7 |  | Base vie Entreprises | Abri en échaf de protection pour passage pièton base vie | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 908.07 | 2023-01-09 | 908.07 | 2023-02-09 | 0 | GUYON Marc | OUI | 908.07 | DA à faire |  |  | 2023-02-06 |  |  | OK
12217414 | 89037992 | TC 0413 | TC |  | 2023-02-06 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Utilités | 6 |  | 250EF01 | Calo pour réparation tuyauterie 250EF01, PROD 1449 | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 2612.86 | 2023-02-09 | 2612.86 | 2023-02-09 | 0 | GUYON Marc | OUI | 2612.86 | DA à faire |  |  | 2023-02-06
12229062 | 89043246 | TC 0415 | TC |  | 2023-02-06 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Utilités | 6 |  | GT0950 | déplacement V0115 | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 |  | OUVAROFF | [8 empty] | Chif |  |  | 2023-02-06
12245940 | 89040445 | A 0416 | A |  | 2023-02-06 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Utilités | 6 |  | BA0257 | Conbtrôle silencieux BA0257 | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1/INWA1 | [10 empty] | Travail Annulé sans incidence financière |  |  | 2023-02-07
12245940 | 89040445 | TM 0417 | TM |  | 2023-02-06 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Utilités | 6 |  | BA0257 | Conbtrôle silencieux BA0257 | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | -1329.77 | 2023-02-09 | -1329.77 | 2023-02-23 | 0 | GUYON Marc | OUI | -1329.77 | DA à faire |  |  | 2023-02-07
12245940 | 89040445 | TM 0417 | TM |  | 2023-02-06 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Utilités | 6 |  | BA0257 | Conbtrôle silencieux BA0257 | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | -714.11 | 2023-02-09 | -714.11 | 2023-02-09 | 0 | GUYON Marc | OUI | -714.11 | DA à faire |  |  | 2023-02-07 |  |  | OK
12246268 | 89039181 | TC 0990 | TC |  | 2021-11-17 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 2 |  | OT-GROUPE PLATINAGE NH3 TA | TA2023 Platine 35 |  |  | SCAF1/INWA1/MONT1/PLATI/DEPLA/ | x | ADF | [8 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12246268 | 89039181 | TC 0990 | TC |  | 2021-11-17 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 2 |  | OT-GROUPE PLATINAGE NH3 TA | TA2023 Platine 35 |  |  | SCAF1/INWA1/MONT1/PLATI/DEPLA/ | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12229593 | 89040084 | TC 0874 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 4 |  | F0514 | TA2023 FT0514 deplat transmetteur | FLORIOT Olivier | OUI | INWA1/CONS2/TUYA2/INST2/ELEC2/DECO2 | [10 empty] | prep |  |  | 2023-02-08
sans | 89044753 | TC0254 | TC |  | 2023-02-08 |  |  |  | BATISTA Gregory |  |  |  | Vannes TA2023 | Assistance préparation vannes TA2023 - prestation de 20 jours | BATISTA Gregory | OUI | VALAU |  | ROBINETTERIE SERVICE | 10600 | 2023-02-08 | 10600 | 2023-02-10 | 0 | GUYON Marc | OUI | 10600 | DA faite | 40241545 | 10 | 2023-02-09
12244944 | 89043243 | TC 0420 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | ANC | 8 |  | RL1300 | TA2023 PROD/2739 3" Forte corrosion | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 171 | 2023-02-24 | 171 | 2023-02-27 | 0 | GUYON Marc | OUI | 171 | dif_faite |  |  | 2023-02-09
12244732 | 89040201 | TC 0418 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | ANC | 8 |  | VT1352 | TA2023 VT1352 Pignon/couronne Ã changer | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 378.62 | 2023-02-24 | 378.62 | 2023-02-27 | 0 | GUYON Marc | OUI | 378.62 | dif_faite |  |  | 2023-02-09
12251593 | 89044542 | TC 0421 | TC |  | 2023-02-08 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | CO2 | 5 |  | XV3035 | TA2023 XV3035 Révision | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | 189.35 | 2023-02-23 | 189.35 | 2023-02-23 | 0 | GUYON Marc | OUI | 189.35 | DA à faire |  |  | 2023-02-09
12251593 | 89044542 |  | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | CO2 | 5 |  | XV3035 | TA2023 XV3035 Révision |  |  | CONS2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12251593 | 89044542 |  | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | CO2 | 5 |  | XV3035 | TA2023 XV3035 Révision |  |  | INST2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12251593 | 89044542 |  | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | CO2 | 5 |  | XV3035 | TA2023 XV3035 Révision |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12251593 | 89044542 |  | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | CO2 | 5 |  | XV3035 | TA2023 XV3035 Révision |  |  | CRAN1 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12251593 | 89044542 |  | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | CO2 | 5 |  | XV3035 | TA2023 XV3035 Révision |  |  | TRAN1 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12251593 | 89044542 |  | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | CO2 | 5 |  | XV3035 | TA2023 XV3035 Révision |  |  | VALAU | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12251593 | 89044542 |  | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | CO2 | 5 |  | XV3035 | TA2023 XV3035 Révision |  |  | ZEROF | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12251593 | 89044542 |  | TC |  | 2023-01-12 |  |  |  | MONTI Bruno | CO2 | 5 |  | XV3035 | TA2023 XV3035 Révision |  |  | DECO2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03 |  |  | OK
12244727 | 89041654 | TC 0423 | TC |  | 2023-02-08 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | ANC | 8 |  | OT-PROD-ANC-PLATRE | TA2023 Modif conduite hors poste Elec | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 5465.03 | 2023-02-24 | 5465.03 | 2023-02-27 | 0 | GUYON Marc | OUI | 5465.03 | dif_faite |  |  | 2023-02-09
12244727 | 89041654 | SANS N° | TC |  | 2021-07-29 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | OT-PROD-ANC-PLATRE | TA2023 Modif conduite hors poste Elec |  |  | PREFA/CONS2/INST2/MONT1/CRAN1/TRAN1/METAL/PT2/SERRU/MAPEI/DECO2/PAIN1 | x | [9 empty] | prep |  |  | 2023-02-09
12244079 | 89041145 | TC 0253 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  | THIRIET Pascal | SN | 9 |  | BA1100A | TA2023 BA1100A réparation | THIRIET Pascal | OUI | LSCAF |  | LISTEL | 8668.8 | 2023-02-07 | 8668.8 | 2023-02-09 | 0 | GUYON Marc | OUI | 8668.8 | DA faite | 40241516 | 10 | 2022-02-09
Multizones | Multizones | TC 0255 | TC |  | 2022-02-09 |  |  |  | KUBISZYN Brice | NH3 | 1 |  | Multizones | Dérogation au standard de tuyauterie par manque de disponibilité des fournitures, vannes en A217WC1 substituées par F11 | KUBISZYN Brice | OUI | METAL | x | ADF | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2022-02-09
12244713 | 89041479 | TC 0419 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | ANC | 8 |  | EC1305 | TA2023 EC1305 Remplacement | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 851.65 | 2023-02-09 | 851.65 | 2023-02-16 | 0 | GUYON Marc | OUI | 851.65 | dif_faite |  |  | 2023-02-10
12244713 | 89041479 | TC 0419 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | ANC | 8 |  | EC1305 | TA2023 EC1305 Remplacement | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 4256.46 | 2023-02-09 | 4256.46 | 2023-02-16 | 0 | GUYON Marc | OUI | 4256.46 | dif_faite |  |  | 2023-02-10
12251900 | OSNO | TC 0562 | TC |  | 2023-02-06 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 1 |  | FV0113 | TA2023 FV0113 Révision | REECH Sven | OUI | MONT1 | [10 empty] | prep |  |  | 2023-02-13
12251900 | OSNO | TC 0562 | TC |  | 2023-02-06 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 1 |  | FV0113 | TA2023 FV0113 Révision | REECH Sven | OUI | VALAU | [10 empty] | prep |  |  | 2023-02-13
12251888 | OSNO | TC 0561 | TC |  | 2023-02-06 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 2 |  | FV0149 | TA2023 FV0149 Révision | REECH Sven | OUI | VALAU | [10 empty] | prep |  |  | 2023-02-13
12251869 | 89044827 | TC 0560 | TC |  | 2023-02-06 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 2 |  | PV0154 | TA2023 PV0154 Révision | REECH Sven | OUI | MONT1 | [10 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-13
12251869 | 89044827 | TC 0560 | TC |  | 2023-02-06 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 2 |  | PV0154 | TA2023 PV0154 Révision | REECH Sven | OUI | VALAU | [10 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-13
12251869 | 89044827 | TC 0429 | TC |  | 2023-02-22 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 2 |  | PV0154 | TA2023 PV0154 Révision | REECH Sven | OUI | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | 189.29 | 2023-02-24 | 189.29 | 2023-02-27 | 0 | GUYON Marc | OUI | 189.29 | dif_faite |  |  | 2023-02-23 |  |  | OK
12247442 | 89041246 | TM 0256 | TM |  | 2023-02-09 |  |  |  | ITTI Rohan | NH3 | 4 |  | PP0301B1 | TA2023 PP0301B revision moteur - ANNULATION DES TRAVAUX | ITTI Rohan | OUI | ELEC2/MECH2/MONT1/CRAN1/TRAN1/REVMO/ | [10 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-13
12251939 | OSNO | SANS N° | TC |  | 2023-02-10 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 1 |  | RG0101 | TA2023 Extension de passerelle REF2 |  |  | SERRU ? | x | [9 empty] | prep |  |  | 2023-02-13
12251907 | OSNO | SANS N° | TC |  | 2023-02-08 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | NH3 | 1 |  | LV0123 | TA2023 LV0123 Remplacement bride amont |  |  | MONT1/METAL | x | [9 empty] | prep |  |  | 2023-02-13
12251895 | OSNO | TC 0354 | TC |  | 2023-02-09 |  |  |  | BONDROIT Jeremy | HNO3 | 7 |  | EC1044 | TA2023 EC1044 extraction tube | BONDROIT Jeremy | OUI | MONT1/METAL | [10 empty] | prep |  |  | 2023-02-13
12251913 | OSNO | TC 0353 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  | BONDROIT Jeremy | HNO3 | 7 |  | TR1050 | TA2023 TR1050 fuite coude fond de tour | BONDROIT Jeremy | OUI | MONT1/METAL | x | [9 empty] | prep |  |  | 2023-02-13
12251898 | 89044824 | TC 0352 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  | BONDROIT Jeremy | HNO3 | 7 |  | XV2206 | TA2023 XV2206 reprise fin de course | BONDROIT Jeremy | OUI | EI | x | [9 empty] | prep |  |  | 2023-02-13
12251897 | 89044823 | TC 0351 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  | BONDROIT Jeremy | HNO3 | 7 |  | XV2259 | TA2023 XV2259 révision vanne +servo | BONDROIT Jeremy | OUI | MM + EI | x | [9 empty] | prep |  |  | 2023-02-13
12251897 | 89044823 | TC 0620 | TC |  | 2023-03-20 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | HNO3 | 7 |  | XV2259 | TA2023 XV2259 révision vanne +servo | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | Chif |  |  | 2023-02-13
12251855 | OSNO | SANS N° | TC |  | 2023-02-03 |  |  |  | PICCOLI Laurent | NH3 | 1 |  | BP0105 | TA2023 BP0105 reprise collecte échantill |  |  | MM | x | [9 empty] | prep |  |  | 2023-02-13
12251863 | OSNO | SANS N° | TC |  | 2023-02-03 |  |  |  | VOISIN Jean-Marie | CO2 | 5 |  | RV0251A | TA2023 RV 251A Révision soupape S 872 |  |  | MM | x | [9 empty] | prep |  |  | 2023-02-13
12251862 | OSNO | SANS N° | TC |  | 2023-02-03 |  |  |  | VOISIN Jean-Marie | CO2 | 5 |  | RV0253A | TA2023 RV 253A Révision soupape S 871 |  |  | MM | x | [9 empty] | prep |  |  | 2023-02-13
12243647 | 89039237 | TC 0425 | TC |  | 2023-02-13 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | HNO3 | 7 |  | SE1052 | TA2023 SE1052 deplacer purge | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 254.36 | 2023-02-21 | 254.36 | 2023-02-22 | 0 | GUYON Marc | OUI | 254.36 | dif_faite |  |  | 2023-02-14 |  |  | OK
12240876 | 89036738 | TC 6000 | TC |  | 2021-02-05 |  |  |  | THIRIET Pascal | Energie | 14 |  | SV1216 | TA2023 SV1216 Revision | [13 empty] | Sans incidence sur le chiffrage |  |  | 2023-02-15 |  |  | OK
12240877 | 89036739 | TC 6001 | TC |  | 2021-02-05 |  |  |  | THIRIET Pascal | Energie | 14 |  | SV1217 | TA2023 SV1217 Revision | [13 empty] | Sans incidence sur le chiffrage |  |  | 2023-02-15
12225056 | 89043146 | TC 0424 | TC |  | 2023-02-13 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Alcali | 11 |  | XV1616 | TA2023 XV1616 Modif tuy amont | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 1742.36 | 2023-02-21 | 1742.36 | 2023-02-22 | 0 | GUYON Marc | OUI | 1742.36 | dif_faite |  |  | 2023-02-15
| N22000374 | TM 0211 | TM |  | 2023-02-10 |  |  |  | LANDRIEU Pierre | NH3 | 1 |  |  | TA2023 annulation de la note de flexibilité pour le projet "sécurisation de la double enveloppe" | LANDRIEU Pierre | OUI | [11 empty] | prep |  |  | 2022-02-15
12246587 | 89039239 | TM 0152 | TM |  | 2023-02-08 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | NH3 | 4 |  | BP0581 | TA2023 BP0581 annulation ajout LSHCO BP0581 | BISCHOFF Guillaume | OUI | EI | x | [9 empty] | prep |  |  | 2023-02-16
12246587 | 89039239 | TM 0441 | TM |  | 2023-02-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | BP0581 | TA2023 BP0581 révision XV0558 - echafaudage passe de Lyon echafaudage à Normandie Echafaudage | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | LYON ECHAFAUDAGE | -216 | 2023-02-28 | -216 | 2023-03-01 | 0 | GUYON Marc | OUI | -216 | dif_faite |  |  | 2023-02-27
12246587 | 89039239 | TC 0435 | TC |  | 2023-02-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | BP0581 | TA2023 BP0581 révision XV0558 - echafaudage passe de Lyon echafaudage à Normandie Echafaudage | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 254.36 | 2023-03-07 | 254.36 | 2023-03-21 | 0 | GUYON Marc | OUI | 254.36 | DA à faire |  |  | 2023-02-27
12236249 | 89036962 | TM 0153 | TM |  | 2023-02-08 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | NH3 | 3 |  | SE0405B | TA2023 SE0405B Inspection | BISCHOFF Guillaume | OUI | SCAF1/MECH2/MONT1/TRAN1/LENTI/ZEROF | [10 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-16
12240205 | 89038236 | TM 0938 | TM |  | 2023-02-07 |  |  |  |  | NH3 | 2 |  | OT-3 GR 7131 BB23R | TA2023 3" GR 7131 BB23R Inspection |  |  | MONT1 |  | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-16
12240205 | 89038236 | TC 0938 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  |  | NH3 | 2 |  | OT-3 GR 7131 BB23R | TA2023 3" GR 7131 BB23R Inspection |  |  | MONT1 |  | ADF | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-16
12244307 | 89040452 | TM 0929 | TM |  | 2023-02-07 |  |  |  |  | NH3 | 6 |  | EC0303 | TA2023 VM EI vers echangeur finaux |  |  | METAL/CAPA | x | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-16
12244307 | 89040452 | TC 0929 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  |  | NH3 | 6 |  | EC0303 | TA2023 VM EI vers echangeur finaux |  |  | METAL/CAPA | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-16
12244302 | 89040453 | TC 0923 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  |  | NH3 | 6 |  | EC0401C | TA2023 VM Ei fosse 8 vers EC0401C | [13 empty] | Sans incidence sur le chiffrage |  |  | 2023-02-16
12234146 | 89041697 |  | A |  | 2022-08-26 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | EC0123 | TA2023 EC0123 Remplacement robin amont : OUT OF SCOPE | [13 empty] | Travail Annulé sans incidence financière |  |  | 2023-02-21
12241953 | 89042198 |  |  |  | 2023-02-08 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | Utilités | 6 |  | OT-PROD-UT-VAPEUR | TA2023 EC0123 Suppression piquage | [13 empty] | Sans incidence sur le chiffrage |  |  | 2023-02-21
12252042 | OSNO | TC 0506 | TC |  | 2023-02-17 |  |  |  | SIMET Vincent | SN | 9 |  | EC1162A | TA2023 EC1162A Remplacement V1697 | SIMET Vincent | OUI | MM | x | [9 empty] | prep |  |  | 2023-02-21
12252023 | 89039881 | TC 0301 | TC |  | 2023-02-15 |  |  |  | REISS Victor | Utilités | 6 |  | FT2002M1 | TA2023 FT2002M1 Remplacement | REISS Victor | OUI | ELEC2 | x | EQANS | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-21
12252023 | 89039881 | TC 0301 | TC |  | 2023-02-15 |  |  |  | REISS Victor | Utilités | 6 |  | FT2002M1 | TA2023 FT2002M1 Remplacement | REISS Victor | OUI | SPECI | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-21
12252023 | 89039881 | TC 0301 | TC |  | 2023-02-15 |  |  |  | REISS Victor | Utilités | 6 |  | FT2002M1 | TA2023 FT2002M1 Remplacement | REISS Victor | OUI | TRAN1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-21
12252023 | 89039881 | TC 0301 | TC |  | 2023-02-15 |  |  |  | REISS Victor | Utilités | 6 |  | FT2002M1 | TA2023 FT2002M1 Remplacement | REISS Victor | OUI | CRAN1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-21
12252024 | OSNO | SANS N° | TC |  | 2023-02-15 |  |  |  | SCHMITT Maxime | SN | 9 |  | OT-FIBR OPTIQ DETECT NH3 USINE | TA2023 Remplacement serveurs SMARTEC |  |  | EI | x | [9 empty] | prep |  |  | 2023-02-21
12252041 | OSNO | TC 0504 | TC |  | 2023-02-17 |  |  |  | SIMET Vincent | Alcali | 11 |  | EC1660 | TA2023 EC1660 Remplacement vanne eau | SIMET Vincent | OUI | MM | x | [9 empty] | prep |  |  | 2023-02-21 |  |  | OK
12243743 | 89040227 | TM 0503 | TM |  | 2023-02-17 |  |  |  | SIMET Vincent | SN | 9 |  | SV0976 | TA2023 SV0976 révision annulée car faite hors arrêt | SIMET Vincent | OUI | MONT1 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-21 |  |  | OK
12243743 | 89040227 | TM 0503 | TM |  | 2023-02-17 |  |  |  | SIMET Vincent | SN | 9 |  | SV0976 | TA2023 SV0976 révision annulée car faite hors arrêt | SIMET Vincent | OUI | SAFVA | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-21 |  |  | OK
12243743 | 89040227 | TM 0503 | TM |  | 2023-02-17 |  |  |  | SIMET Vincent | SN | 9 |  | SV0976 | TA2023 SV0976 révision annulée car faite hors arrêt | SIMET Vincent | OUI | ZEROF | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-21
12243744 | 89041675 | TM 0502 | TM |  | 2023-02-17 |  |  |  | SIMET Vincent | Alcali | 11 |  | BA1620 | TA2023 BA1620 Nettoyage - Travail annulé | SIMET Vincent | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | -142.5 | 2023-03-07 | -142.5 | 2023-03-17 | 0 | GUYON Marc | OUI | -142.5 | dif_faite |  |  | 2023-02-21
12243744 | 89041675 | TM 0502 | TM |  | 2023-02-17 |  |  |  | SIMET Vincent | Alcali | 11 |  | BA1620 | TA2023 BA1620 Nettoyage - Travail annulé | SIMET Vincent | OUI | CLEA1/CAPA | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-21
12243744 | 89041675 | TM 0502 | TM |  | 2023-02-17 |  |  |  | SIMET Vincent | Alcali | 11 |  | BA1620 | TA2023 BA1620 Nettoyage - Travail annulé | SIMET Vincent | OUI | MONT1 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-21
12243744 | 89041675 | TM 0502 | TM |  | 2023-02-17 |  |  |  | SIMET Vincent | Alcali | 11 |  | BA1620 | TA2023 BA1620 Nettoyage - Travail annulé | SIMET Vincent | OUI | ZEROF | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-21
12243745 | 89041674 | TM 0501 | TM |  | 2023-02-17 |  |  |  | SIMET Vincent | Alcali | 11 |  | BA1610 | TA2023 BA1610 Nettoyage - Travail annulé | SIMET Vincent | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | -142.5 | 2023-02-07 | -142.5 | 2023-03-17 | 0 | GUYON Marc | OUI | -142.5 | dif_faite |  |  | 2023-02-21
12243745 | 89041674 | TM 0501 | TM |  | 2023-02-17 |  |  |  | SIMET Vincent | Alcali | 11 |  | BA1610 | TA2023 BA1610 Nettoyage - Travail annulé | SIMET Vincent | OUI | CLEA1/CAPA | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-21
12243745 | 89041674 | TM 0501 | TM |  | 2023-02-17 |  |  |  | SIMET Vincent | Alcali | 11 |  | BA1610 | TA2023 BA1610 Nettoyage - Travail annulé | SIMET Vincent | OUI | MONT1 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-21
12243745 | 89041674 | TM 0501 | TM |  | 2023-02-17 |  |  |  | SIMET Vincent | Alcali | 11 |  | BA1610 | TA2023 BA1610 Nettoyage - Travail annulé | SIMET Vincent | OUI | ZEROF | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-21
12244236 | 89039676 | TM 0505 | TM |  | 2023-02-17 |  |  |  | SIMET Vincent | SN | 9 |  | EC1141A | TA2023 EC1141A Remplact V120 | SIMET Vincent | OUI | SCAF1 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-21
12244236 | 89039676 | TM 0505 | TM |  | 2023-02-17 |  |  |  | SIMET Vincent | SN | 9 |  | EC1141A | TA2023 EC1141A Remplact V120 | SIMET Vincent | OUI | MONT1 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-21
12244236 | 89039676 | TM 0505 | TM |  | 2023-02-17 |  |  |  | SIMET Vincent | SN | 9 |  | EC1141A | TA2023 EC1141A Remplact V120 | SIMET Vincent | OUI | ZEROF | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-21
12251590 | 89044541 | TC 0427 | TC |  | 2023-02-17 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 3 |  | FT0135 | TA2023 FT0135 reprise piquage | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | 237.76 | 2023-02-23 | 237.76 | 2023-02-23 | 0 | GUYON Marc | OUI | 237.76 | DA à faire |  |  | 2023-02-21
2200300058 | 2200300058 | TC 0428 | TC |  | 2023-02-17 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 2 |  | OT-PROD | TA2023 22/003000-58 OT Pipe rack refurbi | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | [10 empty] | Chif |  |  | 2023-02-22
| 89044563 | TC 0637 | TC |  | 2023-03-29 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 2 |  | OT-PROD | Mise à disposition de 2 personnes pour dépose tuyauterie 8H*2 | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | Chif
12244385 | 89042606 | TM 0931 | TM |  | 2023-02-07 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | Utilités | 6 |  | BA0306 | TA2023 BA0306 inspection interne |  |  | INWA1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-23
12244385 | 89042606 | TM 0931 | TM |  | 2023-02-07 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | Utilités | 6 |  | BA0306 | TA2023 BA0306 inspection interne |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-23
12244385 | 89042606 | TC 0931 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | Utilités | 6 |  | BA0306 | TA2023 BA0306 inspection interne |  |  | INWA1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-23
12244385 | 89042606 | TC 0931 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | Utilités | 6 |  | BA0306 | TA2023 BA0306 inspection interne |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-23
12243958 | 89043070 | TC 0914 | TM |  | 2023-02-07 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | SN | 9 |  | XV0551-1 | TA2023 XV0551-1 Révision |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-23
12243958 | 89043070 | TC 0914 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | SN | 9 |  | XV0551-1 | TA2023 XV0551-1 Révision |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-23
12243970 | 89043071 | TC 0915 | TM |  | 2023-02-07 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | SN | 9 |  | XV0552-1 | TA2023 XV0552-1 Révision |  |  | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-23
12243958 | 89043070 | TM 0914 | TM |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | SN | 9 |  | XV0551-1 | TA2023 XV0551-1 Révision |  |  | SCAF1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12243958 | 89043070 | TC 0914 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | SN | 9 |  | XV0551-1 | TA2023 XV0551-1 Révision |  |  | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
12243970 | 89043071 | TC 0915 | TM |  | 2023-02-07 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | SN | 9 |  | XV0552-1 | TA2023 XV0552-1 Révision |  |  | MONT1/CRAN1/TRAN1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-23
12243970 | 89043071 | TC 0915 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | SN | 9 |  | XV0552-1 | TA2023 XV0552-1 Révision |  |  | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-23
12243970 | 89043071 | TC 0915 | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | SN | 9 |  | XV0552-1 | TA2023 XV0552-1 Révision |  |  | MONT1/CRAN1/TRAN1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-23
12243973 | 89043072 | SANS N° | TM |  | 2023-02-07 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | SN | 9 |  | XV0556 | TA2023 XV0556 Révision |  |  | MONT1/CRAN1/TRAN1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-23
12243973 | 89043072 | SANS N° | TC |  | 2023-02-07 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | SN | 9 |  | XV0556 | TA2023 XV0556 Révision |  |  | MONT1/CRAN1/TRAN1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-02-23
12244444 | 89041431 | TC 0431 | TC |  | 2023-02-22 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 3 |  | BA0251 | TA2023 BA0251 Reprise étanchéité trappe | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | 757.73 | 2023-02-24 | 757.73 | 2023-02-24 | 0 | GUYON Marc | OUI | 757.73 | dif_faite |  |  | 2023-02-23
12244444 | 89041431 | TC 0431 | TC |  | 2023-02-22 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 3 |  | BA0251 | TA2023 BA0251 Reprise étanchéité trappe | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | Chif |  |  | 2023-02-23
12242098 | 89038116 | TC 0434 | TC |  | 2023-02-23 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | HNO3 | 7 |  | OT-5 E 800 32 | TA2023 5 E 800 32" Inspection | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 2481.55 | 2023-03-07 | 2481.55 | 2023-03-17 | 0 | GUYON Marc | OUI | 2481.55 | dif_faite |  |  | 2023-02-23
12245829 | 89039250 | TC 0433 | TC |  | 2023-02-23 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Utilités | 6 |  | LV0953 | TA2023 Remplacement tronçon purge | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 127.55 | 2023-03-07 | 127.55 | 2023-03-17 | 0 | GUYON Marc | OUI | 127.55 | dif_faite |  |  | 2023-02-23
12245829 | 89039250 | TC 0433 | TC |  | 2023-02-23 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Utilités | 6 |  | LV0953 | TA2023 Remplacement tronçon purge | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 171 | 2023-03-07 | 171 | 2023-03-17 | 0 | GUYON Marc | OUI | 171 | dif_faite |  |  | 2023-02-23 |  |  | OK
12235996 | 89036964 | TC 0436 | TC |  | 2023-02-23 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | HNO3 | 7 |  | RG1031A | TA2023 RG1031A inspection | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 3049.65 | 2023-03-07 | 3049.65 | 2023-03-17 | 0 | GUYON Marc | OUI | 3049.65 | dif_faite |  |  | 2023-02-23 |  |  | OK
12235996 | 89036964 | TC 0436 | TC |  | 2023-02-23 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | HNO3 | 7 |  | RG1031A | TA2023 RG1031A inspection | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 739.1 | 2023-03-07 | 739.1 | 2023-03-17 | 0 | GUYON Marc | OUI | 739.1 | dif_faite |  |  | 2023-02-23
| 89044155 | TC 0257 | TC |  | 2023-02-23 |  |  |  | THIRIET Pascal |  |  |  | Tous | Supervision des travaux de peinture | THIRIET Pascal | OUI | Supervision trvx peinture | x | C2MAB Entreprise | 40000 | 2023-02-27 | 40000 | 2023-02-27 | 0 | GUYON Marc | OUI | 40000 | dif_faite | la DA sera faite par Thomas |  | 2023-02-23 |  |  | OK
12244282 | 89039882 | TC 0258 | TC |  | 2023-02-23 |  |  |  | THIRIET Pascal | Utilités | 6 |  | Batardeau | Approvisionnement joint pour batardeau | THIRIET Pascal | OUI | appro/Boréalis |  | EYNARD ROBIN | 4100.82 | 2023-02-23 | 4100.82 | 2023-02-27 | 0 | GUYON Marc | OUI | 4100.82 | DA faite | 40241693 |  | 2023-02-27
N220000411 | N220000411 | TC 0209 | Trvx BE |  | 2023-02-23 |  |  |  | WESTERMANN Pierre | HNO3 | 7 |  | SE1051 | Ligne de purge SE1051 enlever un morceau de ligne supplémentaire + installation d'un caps | WESTERMANN Pierre | OUI | MM | [10 empty] | projet |  |  | 2023-02-27
|  | TC 0432 | A |  | 2023-02-23 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | 1" AL 5103 BB23R | Remplacement vanne manuelle | [13 empty] | Travail Annulé sans incidence financière |  |  | 2023-02-27
12252129 | OSNO | TC 0302 | TC |  | 2023-02-24 |  |  |  | REISS Victor | Utilités | 6 |  | XV1102 | TA2023 révision XV1102 | REISS Victor | OUI | MM | [10 empty] | prep |  |  | 2023-02-27
| 89036413 | TC 0447 | TC |  | 2023-02-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 2 |  | 14" GCR 7106 BA23 | TA2023 14" GCR 7106 BA23 Inspection | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | Chif |  |  | 2023-02-27
N22000427 | N22000427 | TC 0448 | TC |  | 2023-02-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Utilités | 10 |  | PP1100 | TA2023 PP1100 pose échaf pour prise de cotes | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | projet |  |  | 2023-02-28 |  |  | OK
12224769 | 89039155 | TC 0446 | TC |  | 2023-02-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | PT0520 | PT0520 échaf pour tirage de cable | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | LYON ECHAFAUDAGE | 252 | 2023-03-03 | 252 | 2023-03-17 | 0 | GUYON Marc | OUI | 252 | dif_faite |  |  | 2023-02-28
| 89039326 | TC 0439 | TC |  | 2023-02-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | XV0552-1 XV0552-2 | TA2023 XV0552-1 XV0552-2 Révision - echaf passe de Lyon Echaf à Normandie Echaf | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 171 | 2023-03-07 | 171 | 2023-03-21 | 0 | GUYON Marc | OUI | 171 | DA à faire |  |  | 2023-02-28
| 89039326 | TM 0440 | TM |  | 2023-02-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | XV0552-1 XV0552-2 | TA2023 XV0552-1 XV0552-2 Révision - echaf passe de Lyon Echaf à Normandie Echaf | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | LYON ECHAFAUDAGE | -180 | 2023-02-28 | -180 | 2023-03-01 | 0 | GUYON Marc | OUI | -180 | dif_faite |  |  | 2023-02-28
12243971 | 89043079 | TM 0920 | TM |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 9 |  | XV0552-2 | Changement de Zone Z4 vers Z9 |  |  | MONT1 |  | ERT | [8 empty] | dif_chif
12243971 | 89043079 | TC 0920 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 9 |  | XV0552-2 | Changement de Zone Z4 vers Z9 |  |  | MONT1 |  | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
| 89039328 | TM 0443 | TM |  | 2023-02-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | XV0557 | TA2023 XV0557 Révision - echaf passe de Lyon Echaf à Normandie Echaf | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | LYON ECHAFAUDAGE | -762 | 2023-02-28 | -762 | 2023-03-01 | 0 | GUYON Marc | OUI | -762 | dif_faite |  |  | 2023-02-28
| 89039328 | TC 0442 | TC |  | 2023-02-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | XV0557 | TA2023 XV0557 Révision - echaf passe de Lyon Echaf à Normandie Echaf | RIEGERT Jean-François | OUI | MONT1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 840.18 | 2023-03-07 | 840.18 | 2023-03-21 | 0 | GUYON Marc | OUI | 840.18 | DA à faire |  |  | 2023-02-28
12243974 | 89043073 | TM 0917 | TM |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH4 | 9 |  | XV0557 | Changement de Zone Z4 vers Z9 Revision XV0557 |  |  | MONT1 |  | ERT | -1000 | [7 empty] | dif_chif
12243974 | 89043073 | TC 0917 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH5 | 9 |  | XV0557 | Changement de Zone Z4 vers Z9 Revision XV0557 |  |  | MONT1 |  | FOSELEV | 1000 | [7 empty] | dif_chif
12240512 | 89036779 | TM 0438 | TM |  | 2023-02-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | OT-8 AG 5118 ST05 | TA2023 8" AG 5118 St05 Inspection - echaf passe de Lyon Echaf à Normandie Echaf | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | LYON ECHAFAUDAGE | -3232 | 2023-03-03 | -3232 | 2023-03-17 | 0 | GUYON Marc | OUI | -3232 | dif_faite |  |  | 2023-02-28
12240512 | 89036779 | TC 0437 | TC |  | 2023-02-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | OT-8 AG 5118 ST05 | TA2023 8" AG 5118 St05 Inspection - echaf passe de Lyon Echaf à Normandie Echaf | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 3214.23 | 2023-03-07 | 3214.23 | 2023-03-21 | 0 | GUYON Marc | OUI | 3214.23 | DA à faire |  |  | 2023-02-28
12235958 | 89038041 | TC 0444 | TC |  | 2023-02-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Utilités | 6 |  | BP0252 | TA2023 BP0252 inspection - echaf passe de Normandie Echafaudage à Lyon échafaudage | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | 8521.71 | 2023-02-28 | 8521.71 | 2023-03-15 | 0 | GUYON Marc | OUI | 8521.71 | valid |  |  | 2023-02-28
12235958 | 89038041 | TM 0445 | TM |  | 2023-02-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Utilités | 6 |  | BP0252 | TA2023 BP0252 inspection - echaf passe de Normandie Echafaudage à Lyon échafaudage | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | -7706.57 | 2023-03-07 | -7706.57 | 2023-03-21 | 0 | GUYON Marc | OUI | -7706.57 | DA à faire |  |  | 2023-02-28 |  |  | OK
12235997 | 89036963 | TC 0450 | TC |  | 2023-02-28 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | HNO3 | 7 |  | RG1031B | TA2023 RG1031B inspection | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 972.59 | 2023-03-07 | 972.59 | 2023-03-21 | 0 | GUYON Marc | OUI | 972.59 | DA à faire |  |  | 2023-02-28 |  |  | OK
12235997 | 89036963 | TC 0450 | TC |  | 2023-02-28 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | HNO3 | 7 |  | RG1031B | TA2023 RG1031B inspection | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 1341.4 | 2023-03-07 | 1341.4 | 2023-03-23 | 0 | GUYON Marc | OUI | 1341.4 | DA à faire |  |  | 2023-02-28
12250143 | 89043230 | TC 0449 | TC |  | 2023-02-28 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | HNO3 | 7 |  | PP1050B | TA2023 PP1050A VM ref passante | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 339.15 | 2023-03-07 | 339.15 | 2023-03-21 | 0 |  |  |  | en_valid |  |  | 2023-02-28
12243923 | 89040303 | TC 0601 | TC |  | 2023-02-28 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | HNO3 | 7 |  | TR1050 | TA2023 TR1050 nettoyage épingle | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 1389.16 | 2023-03-07 | 1389.16 | 2023-03-21 | 0 | GUYON Marc | OUI | 1389.16 | DA à faire |  |  | 2023-03-01
12247965 | 89041189 | TC 0567 | TM |  | 2023-02-28 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | OT-GROUPE PLATINAGE NH3 TA | TA2023 platine 24 |  |  | MM | x | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-01
12247965 | 89041189 | TC 0567 | TC |  | 2023-02-28 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | OT-GROUPE PLATINAGE NH3 TA | TA2023 platine 24 |  |  | MM | x | ADF | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-01
12247965 | 89041189 | TC 0934 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 2 |  | OT-GROUPE PLATINAGE NH3 TA | TA2023 platine 24 |  |  | MM | [10 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12229684 | 89035758 | TC 1004 | TC |  | 2022-09-01 |  |  |  | VOISIN Jean-Marie | HNO3 | 7 |  | BA1067 | TA2023 BA1067 PROD/2019 marquage+collie | DUPONT Philippe | en cours | MM | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-01
12240512 | 89036779 | TC 1257 | TC |  | 2021-01-20 |  |  |  | KUBISZYN Brice | NH3 | 4 |  | OT-8 AG 5118 ST05 | TA2023 8" AG 5118 St05 Inspection |  |  | PAIN1 | x | RACK | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-01
12236003 | 89036941 | xx | TM |  | 2023-03-02 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | SE1046 | TA2023 SE1046 requalification |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-02
12243871 | 89039378 | mail | TC |  | 2022-10-11 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | PV0193 | TA2023 PV0193 Révision |  |  | VALAU | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-02
12243287 | 89040093 | TC 0859 | TC |  | 2021-06-04 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 3 |  | VL0251 | TA2023 VL0251 Réviser ventilateur | FLORIOT Olivier | OUI | ELEC2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-02
12244669 | 89040196 | TM 0860 | TM |  | 2021-07-29 |  |  |  | FLORIOT Olivier | ANC | 8 |  | RL1300 | TA2023 RL1300 Remplact pieces | FLORIOT Olivier | OUI | ELEC2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-02
12244669 | 89040196 | TC 0860 | TC |  | 2021-07-29 |  |  |  | FLORIOT Olivier | ANC | 8 |  | RL1300 | TA2023 RL1300 Remplact pieces | FLORIOT Olivier | OUI | INST2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-02
12244669 | 89040196 | TC 0860 | TC |  | 2021-07-29 |  |  |  | FLORIOT Olivier | ANC | 8 |  | RL1300 | TA2023 RL1300 Remplact pieces | FLORIOT Olivier | OUI | DECO2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-02
12240366 | 89039452 |  |  |  | 2021-01-14 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | V0138 | TA2023 PV0138 Révision | [13 empty] | Sans incidence sur le chiffrage |  |  | 2023-03-02
12224863 | 89038641 | TM 0861 | TM |  | 2023-03-07 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | PVP0138 | TA2023 PVP0138 Modif pneu-electropne | FLORIOT Olivier | OUI | INST2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-02 |  |  | OK
12243870 | 89039377 | TC 0862 | TC |  | 2023-03-07 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | PV0186 | TA2023 PV0186 Révision | FLORIOT Olivier | OUI | VALAU | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-02
12224864 | 89043565 | TM 0863 | TM |  | 2023-03-07 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | PVP0186 | TA2023 PVP0186 Modif pneu-electropne | FLORIOT Olivier | OUI | INST2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-02
12244932 | 89041651 | TC 0603 | TC |  | 2023-02-28 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Utilités | 6 |  | PV1211-1 | TA2023 PV1211-1 Reprise tuy by-p purg | [13 empty] | Travail Annulé sans incidence financière |  |  | 2023-03-02
12229062 | 89043246 | TC 0602 | TC |  | 2023-02-28 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Utilités | 6 |  | GT0950 | TA2023 rallonge commande de vanne | [13 empty] | Travail Annulé sans incidence financière |  |  | 2023-03-02
12244728 | 89040200 | TC 0605 | TC |  | 2023-03-02 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | ANC | 8 |  | VT1350 | TA2023 VT1350 Reglage | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | 847.88 | 2023-03-07 | 450 | 2023-03-29 | 0 |  |  |  | en_valid |  |  | 2023-03-03 |  |  | OK
12244732 | 89040201 | TC 0604 | TC |  | 2023-03-02 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | ANC | 8 |  | VT1352 | TA2023 VT1352 Pignon/couronne Ã changer | [13 empty] | Travail Annulé sans incidence financière |  |  | 2023-03-03 |  |  | OK
12249640 | 89042689 | TC 0857 | TC |  | 2023-03-06 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 3 |  | CP0251 BP | TA2023 CP0251 BP Révision Majeure | FLORIOT Olivier | OUI | CONS2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03 |  |  | OK
12249640 | 89042689 | TC 0857 | TC |  | 2023-03-06 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 3 |  | CP0251 BP | TA2023 CP0251 BP Révision Majeure | FLORIOT Olivier | OUI | INST2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03 |  |  | OK
12249640 | 89042689 | TC 0857 | TC |  | 2023-03-06 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 3 |  | CP0251 BP | TA2023 CP0251 BP Révision Majeure | FLORIOT Olivier | OUI | DECO2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12244282 | 89039882 | [11 empty] | OT-EAU-INDUS-CANAL | TA2023 Nettoyage bief | [13 empty] | Sans incidence sur le chiffrage |  |  | 2023-03-03
12241358 | 89042428 | [11 empty] | OT-EAU-INDUS-CANAL | TA2023 Reparation Berge Canal | [13 empty] | Sans incidence sur le chiffrage |  |  | 2023-03-03
12244711 | 89041653 | [11 empty] | SE1302 | TA2023 SE1302 Remplacement matelas knit | [13 empty] | Sans incidence sur le chiffrage |  |  | 2023-03-03
| 89036958 | [11 empty] | TR1050 | TA2023 TR1050 inspection | [13 empty] | Sans incidence sur le chiffrage |  |  | 2023-03-03
12236062 | 89036488 | [11 empty] | BP0503 | TA2023 BP0503 inspection | [13 empty] | Sans incidence sur le chiffrage |  |  | 2023-03-03
12241907 | 89039538 | TC 0885 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | F0133B | TA2023 FV0133B Remplacement | FLORIOT Olivier | OUI | CONS2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12241907 | 89039538 | TC 0885 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | F0133B | TA2023 FV0133B Remplacement | FLORIOT Olivier | OUI | INST2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12241907 | 89039538 | TC 0885 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | F0133B | TA2023 FV0133B Remplacement | FLORIOT Olivier | OUI | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12241907 | 89039538 | TC 0885 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | F0133B | TA2023 FV0133B Remplacement | FLORIOT Olivier | OUI | TUYA2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12241907 | 89039538 | TC 0885 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | F0133B | TA2023 FV0133B Remplacement | FLORIOT Olivier | OUI | DECO2 | x | [9 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12242229 | 89043417 | SANS N° | TC |  | 2021-04-21 | 17 | 2021 | 2021-17 | LEMAITRE Stephane | NH3 | 3 |  | BA0261 | TA2023 BA0261 conduite réchauf bac huile |  |  | PREFA | x | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12242229 | 89043417 | SANS N° | TC |  | 2021-04-21 | 17 | 2021 | 2021-17 | LEMAITRE Stephane | NH3 | 3 |  | BA0261 | TA2023 BA0261 conduite réchauf bac huile |  |  | METAL | x | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12242229 | 89043417 | SANS N° | TC |  | 2021-04-21 | 17 | 2021 | 2021-17 | LEMAITRE Stephane | NH3 | 3 |  | BA0261 | TA2023 BA0261 conduite réchauf bac huile |  |  | PAIN1 | x | RACK | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12236003 | 89036941 | xx | TM |  | 2023-03-02 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | SE1046 | TA2023 SE1046 requalification |  |  | PT2 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-02
12236003 | 89036941 | xx | TM |  | 2023-03-02 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | SE1046 | TA2023 SE1046 requalification |  |  | METAL | x | ADF | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-02 |  |  | OK
12236003 | 89036941 | TC 1005 | TC |  | 2023-03-02 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | SE1046 | TA2023 SE1046 requalification |  |  | METAL | x | ADF | [14 empty] | OK
12242747 | 89036669 | TC 1003 | TC |  | 2023-03-11 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | 6" AG 049 St05 | TA2023 6" AG 049 St05 Inspection+PROD 2479 |  |  | METAL | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12242747 | 89036669 | TC 1003 | TC |  | 2023-03-11 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | 6" AG 049 St05 | TA2023 6" AG 049 St05 Inspection+PROD 2479 |  |  | SCAF1+INWA1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12242747 | 89036669 | TC 1003 | TC |  | 2023-03-11 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | 6" AG 049 St05 | TA2023 6" AG 049 St05 Inspection+PROD 2479 |  |  | PAIN1 | x | RACK | [8 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12235998 | 89036998 | TC 1006 | TC |  | 2023-03-11 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | RG1047 | TA2023 RG1047 Requalification sans épreuve Brossage des zones pour inspection |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12235998 | 89036998 | TC 1006 | TC |  | 2023-03-11 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | RG1047 | TA2023 RG1047 Requalification sans épreuve Modification échafaudage |  |  | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12243914 | 89039500 | TC 1009 | TC |  | 2023-03-11 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | FV1019 | TA2023 FV1019 Rempl VM + remplacement FV1019 |  |  | MONT1 CRAN1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12243914 | 89039500 | TC 1009 | TC |  | 2023-03-11 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | FV1019 | TA2023 FV1019 Rempl VM + remplacement FV1019 |  |  | ESSAI+CONS2+INST2+TUYA2+DECO2+SYNCH | x | PROMES | [8 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12244129 | 89042940 | TC 1011 | TC |  | 2023-03-11 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | CP2212 | TA2023 Remplacement cardan + Soufflet |  |  | SERRU | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12233506 | 89039478 | TC 1012 | TC |  | 2023-03-11 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | PV1010 | TA2023 Révision vanne Confection platine EV+Détendeur et refection cheminement | DUPONT Philippe | Oui | MATU2+ TUYA2+ELEC2+MAEL2+MAIN2 | x | PROMES | [8 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12238754 | 89039549 | TC 1013 | TC |  | 2023-03-11 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | XV1012 | TA2023 Rempalcement vanne XV1012 + Brides | DUPONT Philippe |  | ESSAI+CONS2+INST2+TUYA2+DECO2+SYNCH | x | PROMES | [8 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12238754 | 89039549 | TC 1013 | TC |  | 2023-03-11 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | XV1012 | TA2023 Rempalcement vanne XV1012 + Brides | DUPONT Philippe |  | MONT1+METAL+PT2+LSPT2+MAMET+PHAA2+LSPA2 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12238754 | 89039549 | TC 1013 | TC |  | 2023-03-11 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | XV1012 | TA2023 Rempalcement vanne XV1012 + Brides | DUPONT Philippe |  | PAINP+MAPEI | x | RAK | [8 empty] | dif_chif
12243647 | 89039237 | TC 1014 | TC |  | 2023-03-11 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | SE1052 | TA2023 SE1052 deplacer purge | DUPONT Philippe |  | PREFA+LSPRE+METAL+PMI2+LSPM2+PT2+LSPT2+METAL+LSMET+XRAY2+LSRAY | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12243387 | 89044518 | TC 1015 | TC |  | 2023-03-11 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | ML1023 | TA2023 controle du mélangeur (verification absence dépot double envellope alimentation en NH3 + verification tubes/trous bouchés test a l'air | DUPONT Philippe |  | SCAF1+INWA1+LSCAF+MAWA1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
12243387 | 89044518 | TC 1015 | TC |  | 2023-03-11 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | ML1023 | TA2023 controle du mélangeur (verification absence dépot double envellope alimentation en NH3 + verification tubes/trous bouchés test a l'air | DUPONT Philippe |  | MONT1+CAPA | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12243387 | 89044518 | TC 1015 | TC |  | 2023-03-11 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | ML1023 | TA2023 controle du mélangeur (verification absence dépot double envellope alimentation en NH3 + verification tubes/trous bouchés test a l'air | DUPONT Philippe |  | CLEA1+CAPA | x | [9 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12243876 | 89041124 | TC 0876 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 3 |  | SV0251 | TA2023 SV0251 Révision vanne |  |  | VALAU | x | [9 empty] | dif_chif
12251246 | 89044202 | TC 0875 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | CO2 | 5 |  | CP3001 | TA2023 CP3001 Révision majeure |  |  |  | x | [9 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12243902 | 89040571 | TC 0868 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | Alcali | 11 |  | A1619 | TA2023 AI1619 entretien complet | FLORIOT Olivier | OUI | EI | x | [9 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12243902 | 89040571 | TC 0868 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | Alcali | 11 |  | A1619 | TA2023 AI1619 entretien complet | FLORIOT Olivier | OUI | SCAF1 | x | [9 empty] | dif_chif
12252170 | 89044991 | TC 0879 | TC |  | 2023-03-13 |  |  |  | FLORIOT Olivier | Energie | 14 |  | AL1200-2 | TA2023 remplacement balai de masse TA | FLORIOT Olivier | OUI | EI | x | EQANS | [8 empty] | prep
12224872 | 89039553 | TC 0878 | TC |  | 2023-03-13 |  |  |  | FLORIOT Olivier | Energie | 14 |  | PVP1210 | TA2023 PVP1210 Modif pneu-electropne | FLORIOT Olivier | OUI | EI | x | [9 empty] | prep
12224872 | 89039553 | TC 0878 | TC |  | 2023-03-13 |  |  |  | FLORIOT Olivier | Energie | 14 |  | PVP1210 | TA2023 PVP1210 Modif pneu-electropne | FLORIOT Olivier | OUI | VALAU | x | [9 empty] | prep | [5 empty] | OK
12224802 | 89039455 | TC 0877 | TC |  | 2023-03-13 |  |  |  | FLORIOT Olivier | Energie | 14 |  | PT1208 | TA2023 PT1208 Modif pneu-electropne | FLORIOT Olivier | OUI | EI | x | [9 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12246296 | 89041510 | TC 0866 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 1 |  | OT-ESD-HIMAX-SUD AUTOMATE VETV | TA2023 MoC 577487 Câblage relais R25 SUD | FLORIOT Olivier | OUI | EI | x | [9 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12246295 | 89041509 | TC 0867 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | SN | 9 |  | OT-ESD-HIMAX AUTOMATE SECU SN | TA2023 MoC 577487 Câblage relais R25 SN | FLORIOT Olivier | OUI | EI | x | [9 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12241593 | 89036727 | TC 0865 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | ANC | 8 |  | A1303-1 | TA2023 A1303-1 Etalonnage | FLORIOT Olivier | OUI | EI | [10 empty] | dif_chif
N22000347 | N22000347 | TC 0615 | TC |  | 2023-03-14 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | RG0501 | Bachage thermo sur caisse de transport de la bougie de synthèse | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 |  | OUVAROFF | [8 empty] | Chif
N22000347 | N22000347 | TC 0616 | TC |  | 2023-03-14 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | RG0501 | Echaf pour Bachage thermo sur caisse de transport de la bougie de synthèse | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 |  | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | Chif | [5 empty] | OK
12227940 | 89036919 | TC 0864 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | ANC | 8 |  | SE1300 | TA2023 SE1300 inspection | FLORIOT Olivier | OUI | EI | x | [9 empty] | dif_chif | [5 empty] | OK
12243531 | 89039468 | TM 0357 | TM |  | 2023-02-24 |  |  |  | BONDROIT Jeremy | HNO3 | 7 |  | XV1033 | TA2023 XV1033 Révision vanne - suppression révision => remplacement par standard | BONDROIT Jeremy | OUI | REV | x | [9 empty] | dif_chif
12246051 | 89041588 | TC 1101 | TC |  | 2023-03-14 |  |  |  | GUYON Marc | CO2 | 5 |  | PP3004A | Achat d'une vanne WITT pour PP3004A | BISCHOFF Guillaume | OUI | PDR MECA |  | KSB | 12278.36 | 2023-02-09 | 12278.36 | 2023-03-14 | 0 | GUYON Marc | OUI | 12278.36 | DA faite | 40241889 | 10
12244734 | 89040187 | TM 0079 | TM |  | 2023-03-15 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | MA1365 | TA2023 MA1365 Tambour renvoi remplact | JEANBLANC Kévin | OUI | [11 empty] | Travail Annulé sans incidence financière
12246222 | 89040153 | TM 0075 | TM |  | 2023-03-15 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | CR1352 | TA2023 CR1352 Contrôle Crible - Presta de montage sur CR1352 passe chez MPT | JEANBLANC Kévin | OUI | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12246222 | 89040153 | TC 0075 | TC |  | 2023-03-15 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | CR1352 | TA2023 CR1352 Contrôle Crible - Presta de montage sur CR1352 passe chez MPT | JEANBLANC Kévin | OUI | MONT1 | x | MPT | [8 empty] | dif_chif
12244744 | 89040157 | TM 0077 | TM |  | 2023-03-15 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | CR1350A | TA2023 CR1350A Revision generale - Trvx préparatoires + nettoyage chantier passent ERT à MPT | JEANBLANC Kévin | OUI | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12244745 | 89040158 | TM 0077 | TM |  | 2023-03-15 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | CR1350B | TA2023 CR1350B Revision generale - Trvx préparatoires + nettoyage chantier passent ERT à MPT | JEANBLANC Kévin | OUI | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12244746 | 89040159 | TM 0077 | TM |  | 2023-03-15 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | CR1350C | TA2023 CR1350C Revision generale - Trvx préparatoires + nettoyage chantier passent ERT à MPT | JEANBLANC Kévin | OUI | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12244747 | 89040180 | TM 0077 | TM |  | 2023-03-15 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | CR1350D | TA2023 CR1350D Revision generale - Trvx préparatoires + nettoyage chantier passent ERT à MPT | JEANBLANC Kévin | OUI | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12244744 | 89040157 | TC 0077 | TC |  | 2023-03-15 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | CR1350A | TA2023 CR1350A Revision generale - Trvx préparatoires + nettoyage chantier passent ERT à MPT | JEANBLANC Kévin | OUI | MONT1 | x | MPT | [8 empty] | dif_chif
12244745 | 89040158 | TC 0077 | TC |  | 2023-03-15 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | CR1350B | TA2023 CR1350B Revision generale - Trvx préparatoires + nettoyage chantier passent ERT à MPT | JEANBLANC Kévin | OUI | MONT1 | x | MPT | [8 empty] | dif_chif
12244746 | 89040159 | TC 0077 | TC |  | 2023-03-15 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | CR1350C | TA2023 CR1350C Revision generale - Trvx préparatoires + nettoyage chantier passent ERT à MPT | JEANBLANC Kévin | OUI | MONT1 | x | MPT | [8 empty] | dif_chif
12244747 | 89040180 | TC 0077 | TC |  | 2023-03-15 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | CR1350D | TA2023 CR1350D Revision generale - Trvx préparatoires + nettoyage chantier passent ERT à MPT | JEANBLANC Kévin | OUI | MONT1 | x | MPT | [8 empty] | dif_chif
|  | TC 0988 | TC |  | 2023-03-15 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 1 |  | jeux de brides | Rodage pour contrôle joint RTJ zones 1 et 2 |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12246222 | 89040153 | TM 0078 | TM |  | 2023-03-15 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | CR1352 | TA2023 CR1352 100 % opérations MONT1 à annuler car dans scope MPT | JEANBLANC Kévin | OUI | [11 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12252042 | 89044998 | TC 0613 | TC |  | 2023-03-13 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | SN | 9 |  | EC1162A | TA2023 EC1162A Remplacement V1697 | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | Chif
12244133 | 89039881 | TC 0617 | TC |  | 2023-03-14 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Utilités | 6 |  | FT2002 | TA2023 FT2002 révision majeur | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | Chif
12236243 | 89036909 | TC 0606 | TC |  | 2023-03-06 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | TR0302 | TA2023 TR0302 Inspection | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | Chif
12251244 | 89044603 | TC 0608 | TC |  | 2023-03-07 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 2 |  | FT0141 | TA2023 Vanne 011/12/13Y106 passantes | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | Chif | [5 empty] | OK
12221430 | 89036485 | TC 0612 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | OT-4 LP 3021 BB21 | TA2023 4"LP3021BB21 vanne corrodée | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | Chif
12250874 | 89044141 | TC 0607 | TC |  | 2023-03-07 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 1 |  | BP0144 | TA2023 BP0144 Vanne isol purge continue | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | Chif | [5 empty] | OK
12236126 | 89036971 | TC 0611 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 3 |  | FT0403 | TA2023 FT0403 inspection | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | Chif
12240326 | 89038282 | TC 0610 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 2 |  | OT-3-4 SH 7124 KE38R | TA2023 3/4" SH 7124 KE38R Inspection | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | Chif
12236243 | 89036909 | TC 0606 | TC |  | 2023-03-06 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | TR0302 | TA2023 TR0302 Inspection | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | Chif
N22000347 | N22000347 | TM 0609 | TM |  | 2023-03-07 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | RG0501 | RG0501 | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | Chif
| 89037341 | TC 0216 | TC |  | 2023-03-15 |  |  |  | BARMAS Alexandre |  |  |  | TA2023 Logistique | TA2023 Logistique | BARMAS Alexandre | OUI | Logistique |  | PROVOST | 6843.26 | 2023-03-15 | 6843.26 | 2023-03-17 | 0 | GUYON Marc | OUI | 6843.26 | DA faite
12243065 | 89039884 | TM 0614 | TM |  | 2023-03-13 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | BA0504 | TA2023 BA0504 Contrôle silencieux | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | Chif
12251777 | 89044641 | TC 0618 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 2 |  | FVC0129 | TA2023 vanne multiétagée retour bâche | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | Chif
12240624 | 89038280 | TC 0619 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | CO2 | 5 |  | OT-3-4 AL 5119 BB23R | TA2023 3/4" AL 5119 BB23R Inspection | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | Chif
12247595 | 89041606 | TC 0887 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | F0103 | TA2023 Triplement du FT0103 | FLORIOT Olivier | OUI | EI | x | [9 empty] | prep
12243509 | 89039481 | TC 0889 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | FLORIOT Olivier | HNO3 | 7 |  | PV2258 | TA2023 PV2258 Remplacement | FLORIOT Olivier | OUI | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | prep
12243509 | 89039481 | TC 0889 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | FLORIOT Olivier | HNO3 | 7 |  | PV2258 | TA2023 PV2258 Remplacement | FLORIOT Olivier | OUI | EI | x | [9 empty] | prep
12243509 | 89039481 | TC 0889 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | FLORIOT Olivier | HNO3 | 7 |  | PV2258 | TA2023 PV2258 Remplacement | FLORIOT Olivier | OUI | VALAU | x | [9 empty] | prep
12241899 | 89039559 | TM 0890 | TM |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | F0103 | TA2023 FT0103 Contrôle | FLORIOT Olivier | OUI | CONS2 | x | [9 empty] | dif_chif
12241899 | 89039559 | TM 0890 | TM |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | F0103 | TA2023 FT0103 Contrôle | FLORIOT Olivier | OUI | INST2 | x | [9 empty] | dif_chif
12241899 | 89039559 | TM 0890 | TM |  | 2023-03-10 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | F0103 | TA2023 FT0103 Contrôle | FLORIOT Olivier | OUI | DECO2 | x | [9 empty] | dif_chif
12241894 | 89039502 | TM 0884 | TM |  | 2023-03-17 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | FV0149 | TA2023 FV0149 Revision ou lieu de remplacement FV0149 | FLORIOT Olivier | OUI | EI | x | [9 empty] | dif_chif
12241894 | 89039502 | TC 0884 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | FV0149 | TA2023 FV0149 Revision ou lieu de remplacement FV0149 | FLORIOT Olivier | OUI | VALAU | x | [9 empty] | dif_chif
| 89045002 | TC 0263 | TC |  | 2023-03-07 |  |  |  | GUYON Marc |  |  |  | Support IT | TA2023 Renfort IT | GUYON Marc | OUI | SUPPORT IT |  | FUJITSU | 52832 | 2023-03-20 | 52832 | 2023-03-22 | 0 | GUYON Marc | OUI | 52832 | DA faite
| 89044689 | TC 0262 | TM |  | 2023-03-07 |  |  |  | GUYON Marc | HNO3 | 7 |  | OT-2 C 800 32 | TA2023 TC 0262 Achat compensateur HNO3 | GUYON Marc | OUI | ACHAT COMPENSATEUR |  | RTI INDUSTRIES | 60700 | 2023-03-20 | 60700 | 2023-03-22 | 0 | GUYON Marc | OUI | 60700 | DA faite
12241218 | 89044907 | TC 0989 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | OT-14 GCR 7106 BA23 | TA2023 14" GCR 7106 BA23 Inspection |  |  | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12241218 | 89044907 | TC 0989 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | OT-14 GCR 7106 BA23 | TA2023 14" GCR 7106 BA23 Inspection |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12241218 | 89044907 | TC 0989 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | OT-14 GCR 7106 BA23 | TA2023 14" GCR 7106 BA23 Inspection |  |  | INST2 | x | EIFFAGE | [8 empty] | dif_chif
12241218 | 89044907 | TC 0989 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | OT-14 GCR 7106 BA23 | TA2023 14" GCR 7106 BA23 Inspection |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12241218 | 89044907 | TC 0989 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | OT-14 GCR 7106 BA23 | TA2023 14" GCR 7106 BA23 Inspection |  |  | CRAN1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12241218 | 89044907 | TC 0989 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | OT-14 GCR 7106 BA23 | TA2023 14" GCR 7106 BA23 Inspection |  |  | TRAN1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12241218 | 89044907 | TC 0989 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | OT-14 GCR 7106 BA23 | TA2023 14" GCR 7106 BA23 Inspection |  |  | METAL | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12241218 | 89044907 | TC 0989 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | OT-14 GCR 7106 BA23 | TA2023 14" GCR 7106 BA23 Inspection |  |  | PT2 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12241218 | 89044907 | TC 0989 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | OT-14 GCR 7106 BA23 | TA2023 14" GCR 7106 BA23 Inspection |  |  | ZEROF | x | EYNARD ROBIN | [8 empty] | dif_chif
12249422 | 89044650 | TC 0622 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | 1 1-2 AW 5103-1 BB23R | TA2023 PROD/2895 Faibles épaisseurs | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
| 89044649 | TC 0623 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | TR0583 | TA2023 PROD/2894 Faibles épaisseurs | RIEGERT Jean-François | OUI | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
12252171 | 89045047 | TC 0621 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 1 |  | V188 et V189 | TA2023 Remplacement V188 et V189Y105 | RIEGERT Jean-François | OUI | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12244826 | 89039304 | TC 1102 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | NH3 | 2 |  | PCV0134 | Inversion Tarage | FLORIOT Olivier | OUI | SPECI |  | GAZFIO | 22166.5 | 2023-03-01 | 22166.5 | 2023-03-23 | 0 | GUYON Marc | OUI | 22166.5 | DA faite
12240624 | 89030280 | TM 0950 | TM |  | 2023-03-22 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | CO2 | 5 |  | 3/4 AL 5119 BB23R | 3/4 AL 5119 BB23R Inspection |  |  | SCAF1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
122242316 | 89043061 | TC 1251 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | CO2 | 5 |  | EC 3005 | Remplacement faisceau + Calandre Rev1 (Ajout Dossiers SIM 22-0183 et 22-0184 + Précisions pour épreuve ) |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12236246 | 89038165 | TC 1252 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | CO2 | 5 |  | EC 3001 | Inspection + Nettoyage Rev 1 (Ajout d'un Transport A/R + GRUE) |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12236246 | 89038165 | TC 1252 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | CO2 | 5 |  | EC 3001 | Inspection + Nettoyage Rev 1 (Ajout Peinture) |  |  | PAIN1 | x | RACK | [8 empty] | dif_chif
12244295 | 89043494 | TC 0407 | TC |  | 2023-02-01 | RIEGERT Jean-François | NH3 | 5 | RIEGERT Jean-François | CO2 | 5 |  | PP2000 B | TA2023 suppr ligne vers sphere CO2 - revêtement bitumineux sur ligne 4 " |  |  | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12244295 | 89043494 | TC 1253 | TM |  | 2021-07-08 |  |  |  | REISS Victor | Utilités | 6 |  | OT-PP2000B | TA2023 suppr ligne vers sphere CO2 |  |  | PAIN1 | x | RACK | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-03-03
12244295 | 89043494 | TC 1253 | TC |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | CO2 | 5 |  | PP2000 B | Suppression ligne vers Sphére C02 |  |  | SPECI | x | [9 empty] | dif_chif
12244295 | 89043494 | TC 1253 | TC |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | CO2 | 5 |  | PP2000 B | Suppression ligne vers Sphére C02 |  |  | METAL | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12244295 | 89043494 | TC 1253 | TC |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | CO2 | 5 |  | PP2000 B | Suppression ligne vers Sphére C02 |  |  | PT2 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12245821 | 89044201 | TC 1254 | TC |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | TR0302 | Travaux sur Conduite de Purge des Buées eau Chaude |  |  | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12245821 | 89044201 | TC 1254 | TC |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | TR0302 | Travaux sur Conduite de Purge des Buées eau Chaude |  |  | METAL1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12245821 | 89044201 | TC 1254 | TC |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | TR0302 | Travaux sur Conduite de Purge des Buées eau Chaude |  |  | PAIN1 | x | RACK | [8 empty] | dif_chif
12245821 | 89044201 | TM 1262 | TM |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | TR0302 | Travaux sur Conduite de Purge des Buées eau Chaude |  |  | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12245821 | 89044201 | TM 1262 | TM |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | TR0302 | Travaux sur Conduite de Purge des Buées eau Chaude |  |  | METAL1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12245821 | 89044201 | TM 1262 | TM |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | TR0302 | Travaux sur Conduite de Purge des Buées eau Chaude |  |  | PAIN1 | x | RACK | [8 empty] | dif_chif
12236108 | 89036500 | TC 1255 | TC |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | BP0501 | Ajout Flappage sur 1500 mm au Niveau des Zones à controler |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12236226 | 89036503 | TM 1256 | TM |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | TR0582 | Suppression Epreuve |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12233609 | 89038072 | TC 1258 | TC |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | CO2 | 5 |  | BP3011 | Tuyauteries Supplémentaires à déposer |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12240387 | 89038186 | TC 0901 | TC |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | 200 GSY 5103 KJ14L | Flappage de Zone |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12236211 | 89036501 | TC 0902 | TC |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | EC0502 | Inspection Periodique Nettoyage Interne des Boites Sablage complet et Peinture |  |  | CLEA1 | x | [9 empty] | dif_chif
12236211 | 89036501 | TC 0902 | TC |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | EC0502 | Inspection Periodique Nettoyage Interne des Boites Sablage complet et Peinture |  |  | CAPA | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12236211 | 89036501 | TC 0902 | TC |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | EC0502 | Inspection Periodique Nettoyage Interne des Boites Obturation des Trous d'event avant sablage / peinture |  |  | PAIN1 | x | RACK | [8 empty] | dif_chif
12236061 | 89036459 | TC 0903 | TC |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | BP0502 | Inspection Periodique Pose, Depose Echafaudage Echafaudage |  |  | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
12243941 | 89038346 | TC 0905 | TC |  | 2023-03-23 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | EC0501 | Inspection Periodique Rev 1 (Flappage) | [13 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12245838 | 89041642 | TC 0906 | TC |  | 2021-10-22 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 3 |  | TU0401C | TA2023 TU0401C purge rechau ligne | [13 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12236060 | 89036458 | TC 0908 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | BP0501 | Inspection Periodique Rev1 (Pose étiquette) | [13 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12235307 | 89037993 | TC 0909 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 3 |  | BA0261 | TA2023 BA0261 Remplt charge d'huile |  |  | INST2 | x | Eiffage | [8 empty] | dif_chif
12235307 | 89037993 | TC 0909 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 3 |  | BA0261 | TA2023 BA0261 Remplt charge d'huile |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12235307 | 89037993 | TC 0909 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 3 |  | BA0261 | TA2023 BA0261 Remplt charge d'huile |  |  | SPECI | x | GRANDIDIER | [8 empty] | dif_chif
12229714 | 89041431 | TC 0910 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 3 |  | BA0251 | Reprise Etancheité Trappe + PROD 2049 Rev1 Nettoyage cuve à charge TA_SECT vs TA MECM2 | [13 empty] | dif_chif
12248010 | 89041602 | TC 0911 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | LV0311 | TA2023 LV0311 Vanne Manu By-Pass H.S. |  |  | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
12248010 | 89041602 | TC 0911 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | LV0311 | TA2023 LV0311 Vanne Manu By-Pass H.S. |  |  | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12248010 | 89041602 | TC 0911 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | LV0311 | TA2023 LV0311 Vanne Manu By-Pass H.S. |  |  | METAL | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12248010 | 89041602 | TC 0911 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | LV0311 | TA2023 LV0311 Vanne Manu By-Pass H.S. |  |  | PT2 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
122404416 | 89038292 | TM 0912 | TM |  | 2023-03-24 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | 45 GSY 5140 BG14L | Inspection Périodqiue Rev 1 Transport Joint et Usinage supprimé |  |  | ERT | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12234426 | 89041432 | TC 0913 | TC |  | 2019-12-02 | 49 | 2019 | 2019-49 | VOISIN Jean-Marie | NH3 | 3 |  | CP0401A | TA2023 PROD/2256 boulonnerie hors standa |  |  | MONT1/ZEROF | x | ERT | [8 empty] | dif_chif |  |  | 2023-01-31
12240603 | 89040685 | TC 1260 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | LV1-0515 | Remplacement vanne + clapet Rev 1 (Ajout avis 12240603 + dossier SIM 22-0026) |  |  | METAL1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12240603 | 89036362 | TC 1261 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | 1 1-2 AL 5104 BB23R | Inspection Avis 12240603 rattaché à l'OT 89040685 |  |  |  | x | [9 empty] | dif_chif
12224311 | 89041554 | TC 1264 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | 4 SL 7134 BB21 | Mise à nu Prod 1720 Rev1 (Ajout Peinture + Materiel Calo) |  |  | INWA1 | x | [9 empty] | dif_chif
12224311 | 89041554 | TC 1264 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | 4 SL 7134 BB21 | Mise à nu Prod 1720 Rev1 (Ajout Peinture + Materiel Calo) |  |  | PAIN1 | x | RACK | [8 empty] | dif_chif
12252098 | 89044921 | TC 1266 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | Queues de Paon NH3 | Dépose / Repose des 4 queues de Paon NH3 |  |  | ERT | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
|  | TC 1104 | TC |  | 2023-03-24 | [7 empty] | Berceaux et palettes GA 2023 | Commande Berceaux et Palettes GA 2023 |  |  |  |  | embalsace | 15532 | 2023-03-24 | 15532 | 2023-03-24 | 0 | GUYON Marc | OUI | 15532 | valid
12243866 | 89039375 | TM 0954 | TM |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | PV 0144 | Echange Standard PV144 ( Calo sur autre gamme ) |  |  | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12241742 | 89039543 | TC 0987 | TC |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | TV 0248 | TV 0248-2 Modif Portée de Joints (Dossier Metal) |  |  | PAIN1 | x | RACK | [8 empty] | dif_chif
12242887 | 89041688 | TC 0981 | TC |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 4 |  | A1 0301 | A 10301 Remplacer vanne |  |  | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
12242887 | 89041688 | TC 0981 | TC |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 4 |  | A1 0301 | A 10301 Remplacer vanne |  |  | METAL1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12242887 | 89041688 | TC 0981 | TC |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 4 |  | A1 0301 | A 10301 Remplacer vanne |  |  | PT2 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12242887 | 89041688 | TC 0981 | TC |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 4 |  | A1 0301 | A 10301 Remplacer vanne |  |  | PAIN1 | x | RACK | [8 empty] | dif_chif
12249953 | 89042198 | TC 0974 | TC |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | EC 0123 | Suppression vanne des condensats |  |  | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
12249953 | 89042198 | TC 0974 | TC |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | EC 0123 | Suppression vanne des condensats |  |  | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12249953 | 89042198 | TC 0974 | TC |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | EC 0123 | Suppression vanne des condensats |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12249850 | 89036409 | TC 0973 | TC |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 1 |  | 10 "SM 7106 HBR6R | Inspection + Rplt Boites de Ressort |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12249850 | 89036409 | TC 0973 | TC |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 1 |  | 10 "SM 7106 HBR6R | Inspection + Rplt Boites de Ressort |  |  | PAIN1 | x | RACK | [8 empty] | dif_chif
12247925 | 89044123 | TC 0972 | TC |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | 6" WB 3001 FD21 | Remplacement Piquage (Ajout Dossier Métal) |  |  | METAL1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12246715 | 89041472 | TC 0971 | TC |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | 16" VB 2210051 N51 | Remplacement ligne de Purge 7 Bars (Dossier Metal) |  |  | PT2 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12245813 | 89041598 | TC 0970 | TC |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 1 |  | 8 " VM 7170 SM3 | 8 " VM 7170 SM3 Suppression Tuyauterie |  |  | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
12245813 | 89041598 | TC 0970 | TC |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 1 |  | 8 " VM 7170 SM3 | 8 " VM 7170 SM3 Suppression Tuyauterie |  |  | INWA1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
12245813 | 89041598 | TC 0970 | TC |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 1 |  | 8 " VM 7170 SM3 | 8 " VM 7170 SM3 Suppression Tuyauterie |  |  | METAL1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12245813 | 89041598 | TC 0970 | TC |  | 2023-03-25 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 1 |  | 8 " VM 7170 SM3 | 8 " VM 7170 SM3 Suppression Tuyauterie |  |  | PAIN1 | x | RACK
12250395 | 89044117 | TC 1259 | TC |  | 2022-10-03 | 41 | 2022 | 2022-41 | MONTI Bruno | NH3 | 3 |  | Vanne mauelle | rempalcement vanne manuelle NH3 vers CAPEC, cassée ouverte (potentiellement à traiter avec avis 12243318) | B. MONTI | OUI | MM ECHAF voir TC 0410 | [10 empty] | dif_chif
|  | TC 1152 | TC |  | 2023-03-27 |  |  |  | DEBROAS Franck |  |  |  |  | Agent de Circulation / Surveillant HSE |  |  | HSE | x | CAPRISK | 13829.6 | 2023-03-23 | 13829.6 | 2023-03-23 | 0 | GUYON Marc | OUI | 13829.6 | DA à faire
|  | TC 1105 | TC |  | 2023-03-27 |  |  |  | GUYON Marc |  |  |  |  | Etiquettes Zero fuites 10000 piéces |  |  | QUALITE | x | Ecosignal Solution de Marquage | 29500 | 2023-03-24 | 29500 | 2023-03-24 | 0 | GUYON Marc | OUI | 29500 | DA faite
|  | TC 1151 | TC |  | 2023-03-27 |  |  |  | GUYON Marc |  |  |  |  | Supervision HSE Phase de Preparation 2 Preventeurs |  |  | HSE | x | CAPRISK | 11956 | 2023-03-27 | 11956 | 2023-03-27 | 0 | GUYON Marc | OUI | 11956 | DA à faire
|  | TC 1107 | TC |  | 2023-03-27 |  |  |  | GUYON Marc |  |  |  |  | Ajout de Bungalow Bureaux Suite au LSC du 22-02-2023 |  |  | Logistique | x | ALGECO | 39480.73 | 2023-03-27 | 39480.73 | 2023-03-27 | 0 | GUYON Marc | OUI | 39840.73 | DA à faire
|  | TC 0179 | TC |  | 2023-03-27 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume |  |  |  |  | Renforts travaux Secteur Mécanique 1 Chef d'équipe + 2 Mécanos de la S16 à S30 |  |  | MM | x | FOURE LAGADEC | 169.875 | 2023-03-24 | 169.875 | 2023-03-24 | 0 | GUYON Marc | OUI | 169875 | valid
|  | TC 0180 | TC |  | 2023-03-27 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume |  |  |  |  | Renforts Technicien Actemium pour Travaux d'instrumentations |  |  | INST2 | x | ACTEMIUM | 59700 | 2023-03-09 | 50745 | 2023-03-27 | #REF! | GUYON Marc | en cours |  | dif_chif
| 89044545 | TC 0630 | TC |  | 2023-03-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | HNO3 | 14 |  | TV 1211 | Remplacement Vanne Décalorifuge, Recalorfuge avec Remplacement Isolant |  |  | INWA1 | x | SOPROVISE | [8 empty] | dif_chif
12252022 | 89044830 | TC 0628 | TC |  | 2023-03-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | HNO3 | 7 |  | ML 2217 | Remplacement vanne V77232 Décalorifuge, Recalorifuge |  |  | INWA1 | x | SOPROVISE | [8 empty] | dif_chif
| 89039481 | TC 0629 | TC |  | 2023-03-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | HNO3 | 7 |  | PV 2258 | Remplacement de la PV 2258 Montage Echafaudage |  |  | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
| 89036415 | TC 0626 | TC |  | 2023-03-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 1 |  | GT 101 | Sablage Collecteur + étaiement du GT101 + bachage |  |  | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
| 89044600 | TC 0624 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Utilités | 6 |  | BP 950 Purge | Remplacement ligne de Purge sur BP 950 |  |  | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
| 89044600 | TC 0624 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Utilités | 6 |  | BP 950 Purge | Remplacement ligne de Purge sur BP 950 |  |  | INWA1 | x | SOPROVISE | [8 empty] | dif_chif
| 89045048 | TC 0625 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 1 |  | V374 | Décalorifuge / Recalo pour révision vanne |  |  | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12242282 | 89040059 | TM 0967 | TM |  | 2023-03-27 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | PT 0155 | Remplacement Echafaudage Calorifuge |  |  | SCAF1 | [10 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12242282 | 89040059 | TM 0967 | TM |  | 2023-03-27 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | PT 0155 | Remplacement Echafaudage Calorifuge |  |  | INWA1 | [10 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12242282 | 89040059 | TC 0966 | TC |  | 2023-03-27 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | PT 0155 | Vanne à remplacer 10" SM 7118 HB26R Dossier Métal |  |  | METAL1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12242590 | 89039137 | TC 0965 | TC |  | 2023-03-27 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | PP 105 B | PP 105 B Remplacement Vanne Dossier Métal |  |  | METAL1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12242573 | 89039135 | TC 0964 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | PP 105 A | PP 105 A Remplacement vanne Dossier Métal |  |  | METAL1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12242309 | 89039506 | TC 0963 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | FV 0113 | FV 0113 Vanne passante Dossier Métal |  |  | METAL1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12241907 | 89039538 | TC 0962 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | FV 0133 B | FV 0133 B Remplacement |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12241907 | 89039538 | TC 0962 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | FV 0133 B | FV 0133 B Remplacement |  |  | INST2 | x | EIFFAGE | [8 empty] | dif_chif
12241880 | 89039232 | TC 0961 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | EC 123 | EC 123 Revision vanne Manu |  |  | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
12241880 | 89039232 | TC 0961 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | EC 123 | EC 123 Revision vanne Manu |  |  | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12241880 | 89039232 | TC 0961 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | EC 123 | EC 123 Revision vanne Manu |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12241880 | 89039232 | TC 0961 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | EC 123 | EC 123 Revision vanne Manu |  |  | TRAN1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12241880 | 89039232 | TC 0961 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | EC 123 | EC 123 Revision vanne Manu |  |  | REV | x | ROBINETTERIE SERVICE | [8 empty] | dif_chif
12240707 | 89036989 | TC 0960 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | 6" GR 7102 HB 26R | 6" GR 7102 Inspection (Brossage) |  |  | MONT1 | [10 empty] | dif_chif
12240189 | 89038291 | TC 0959 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | 4" SM 7115 Inspection | 4" SM 7115 Inspection (Dossier Metal) |  |  | METAL1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12236176 | 89036999 | TC 0957 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | FT 0141 | FT 0141 Inspection (Dossier Metal) |  |  | METAL1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12236174 | 89037001 | TC 0956 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | FT 0121 | FT 121 Inspection (Dossier Metal) |  |  | METAL1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12236081 | 89043781 | TC 0955 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 1 |  | BP 105 | BP 105 Requalification (Dossier Metal) |  |  | METAL | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12236190 | 89036769 | TC 0951 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | FT 0121 | Requalification GT0122 (Dossier Metal) |  |  | METAL1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12243866 | 89039375 | TC 0953 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | PV 0144 | Echange Standard PV144 (Dossier Metal) |  |  | METAL1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
N22000362 | N22000362 | TC 0632 | Trvx BE |  | 2023-03-24 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 1 |  | FT 101 | Pose Tour d'escalier face Nord sur GT101 |  |  | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
12252450 | 89045132 | TC 0181 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | NH3 | 4 |  | LV0303 | Remplacment Vannes manu amont /aval by pass |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | prep
12252260 | 89045050 | TC 0304 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | MAJI.M | Utilités | 6 |  | LI 0681 | Réparation niveau local, ouverture TH inférieur du bac et refixation flotteur (diag amiante du joint nécessaire) |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | prep
12252129 | 89044935 | TC 0302 | TC |  | 2023-02-24 |  |  |  | REISS Victor | HNO3 | 10 |  | XV 1102 | Révision vanne (Dépose déjà prise en compte dans platibage BA1100 A/B) |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12252129 | 89044935 | TC 0302 | TC |  | 2023-02-24 |  |  |  | REISS Victor | HNO3 | 10 |  | XV 1102 | Révision vanne (Dépose déjà prise en compte dans platibage BA1100 A/B) |  |  | INST2 | x | EQANS | [8 empty] | dif_chif
12252129 | 89044935 | TC 0302 | TC |  | 2023-02-24 |  |  |  | REISS Victor | HNO3 | 10 |  | XV 1102 | Révision vanne (Dépose déjà prise en compte dans platibage BA1100 A/B) |  |  | REV | x | [9 empty] | dif_chif
12252170 | 89044991 | TC 0879 | TC |  | 2023-03-13 |  |  |  | FLORIOT Olivier | Energie | 14 |  | AL1200-2 | TA2023 remplacement balai de masse TA | FLORIOT Olivier | OUI | EI | [10 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12242098 | 89038116 | TC 1351 | TC |  | 2023-02-23 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | OT-5 E 800 32 | TA2023 5 E 800 32" Inspection |  |  | MONT1 | x | [9 empty] | dif_chif
12252377 |  | TC 0317 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0614B | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | DA à faire
12252377 |  | TC 0317 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0614B | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | ACHAT PDR | x |  | 1376.69 |  | 1376.69 |  | 0 |  |  |  | DA à faire
12252376 |  | TC 0318 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0614A | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | prep
12252376 |  | TC 0318 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0614A | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | ACHAT PDR | x |  | 1376.69 |  | 1376.69 |  | 0 |  |  |  | DA à faire
12252381 |  | TC 0319 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0613B | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | MONT1 | x | FOSELEV |  |  |  |  | 0 |  |  |  | prep
12252381 |  | TC 0319 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0613B | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | ACHAT PDR | x |  | 1376.69 |  | 1376.69 | [5 empty] | DA à faire
12252380 |  | TC 0320 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0613A | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | MONT1 | x | FOSELEV |  |  |  |  | 0 |  |  |  | prep
12252380 |  | TC 0320 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0613A | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | ACHAT PDR | x |  | 1376.69 |  | 1376.69 |  | 0 |  |  |  | DA à faire
12252379 |  | TC 0315 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0615B | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | MONT1 | x | FOSELEV |  |  |  |  | 0 |  |  |  | prep
12252379 |  | TC 0315 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0615B | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | ACHAT PDR | x |  | 1376.69 |  | 1376.69 | [5 empty] | DA à faire
12252378 |  | TC 0316 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0615A | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | MONT1 | x | FOSELEV |  |  |  |  | 0 |  |  |  | prep
12252378 |  | TC 0316 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0615A | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | ACHAT PDR | x |  | 1376.69 |  | 1376.69 | [5 empty] | DA à faire
12252391 |  | TC 0313 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0616B | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | MONT1 | x | FOSELEV |  |  |  |  | 0 |  |  |  | prep
12252391 |  | TC 0313 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0616B | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | ACHAT PDR | x |  | 1376.69 |  | 1376.69 | [5 empty] | DA à faire
12252390 |  | TC 0314 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0616A | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | MONT1 | x | FOSELEV |  |  |  |  | 0 |  |  |  | prep
12252390 |  | TC 0314 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0616A | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | ACHAT PDR | x |  | 1376.69 |  | 1376.69 | [5 empty] | DA à faire
12252393 |  | TC 0311 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0633B | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | MONT1 | x | FOSELEV |  |  |  |  | 0 |  |  |  | prep
12252393 |  | TC 0311 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0633B | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | ACHAT PDR | x |  | 1376.69 |  | 1376.69 | [5 empty] | DA à faire
12252392 |  | TC 0312 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0633A | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | prep
12252392 |  | TC 0312 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0633A | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | ACHAT PDR | x |  | 1376.69 |  | 1376.69 |  | 0 |  |  |  | DA à faire
12252395 |  | TC 0309 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0634B | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | prep
12252395 |  | TC 0309 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0634B | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | ACHAT PDR | x |  | 1376.69 |  | 1376.69 |  | 0 |  |  |  | DA à faire
12252394 |  | TC 0310 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0634A | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | prep
12252394 |  | TC 0310 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0634A | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | ACHAT PDR | x |  | 1376.69 |  | 1376.69 |  | 0 |  |  |  | DA à faire
12252396 |  | TC 0308 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0635A | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | prep
12252396 |  | TC 0308 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0635A | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | ACHAT PDR | x |  | 1376.69 |  | 1376.69 |  | 0 |  |  |  | DA à faire
12252397 |  | TC 0307 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0635B | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | prep
12252397 |  | TC 0307 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0635B | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | ACHAT PDR | x |  | 1376.69 |  | 1376.69 |  | 0 |  |  |  | DA à faire
12252399 |  | TC 0305 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0636B | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | prep
12252399 |  | TC 0305 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0636B | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | ACHAT PDR | x |  | 1376.69 |  | 1376.69 |  | 0 |  |  |  | DA à faire
12252398 |  | TC 0306 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0636A | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | prep
12252398 |  | TC 0306 | TC |  | 2023-03-22 |  |  |  | BATISTA Gregory | Utilités | 6 |  | XV0636A | Remplacement Vanne+ Servo+arcade |  |  | ACHAT PDR | x |  | 1376.69 |  | 1376.69 |  | 0 |  |  |  | DA à faire
12243923 | 89040303 | TC 1352 | TC |  | 2023-03-21 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | TR1050 | Nettoyage Chimique Epingles |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12243923 | 89040303 | TC 1352 | TC |  | 2023-03-21 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | TR1050 | Nettoyage Chimique Epingles |  |  | CLEA1 | x | CTP Environnement | 129500 | 2023-03-21 | 129500 | 2023-03-29 | 0 |  |  |  | dif_chif
12235981 | 89036557 | TM 0891 | TM |  | 2023-03-17 |  |  |  | FLORIOT Olivier | HNO3 | 7 |  | EC 1044 | Annulation Travaux TA-ELEC2 |  |  | ELEC2 | x | EQANS | [8 empty] | dif_chif
12252168 | 89044990 | TC 0359 | TC |  | 2023-03-07 |  |  |  | BONDROIT Jeremy | HNO3 | 7 |  | FV1010 | Révision complete de la FV 1010 |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12252168 | 89044990 | TC 0359 | TC |  | 2023-03-07 |  |  |  | BONDROIT Jeremy | HNO3 | 7 |  | FV1010 | Révision complete de la FV 1010 |  |  | REV | x | [9 empty] | dif_chif
12244047 | 89039399 | TM 0084 | TM | [5 empty] | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | TV 1364 | TV 1364 a déjà été revisé |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12244047 | 89039399 | TM 0084 | TM | [5 empty] | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | TV 1364 | TV 1364 a déjà été revisé |  |  | INST2 | x | EQANS | [8 empty] | dif_chif
12244047 | 89039399 | TM 0084 | TM | [5 empty] | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | TV 1364 | TV 1364 a déjà été revisé |  |  | REV | x | [9 empty] | dif_chif
12240895 | 89036761 | TM 0083 | TM | [5 empty] | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | BP 2663 | Travaux de Revision réalisés en BL 2023 |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12240895 | 89036761 | TM 0083 | TM | [5 empty] | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | BP 2663 | Travaux de Revision réalisés en BL 2023 |  |  | REV | x | [9 empty] | dif_chif
12240894 | 89036760 | TM 0082 | TM | [5 empty] | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | BP 2642 | Travaux de Revision réalisés en BL 2023 |  |  | CLEA1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12240894 | 89036760 | TM 0082 | TM | [5 empty] | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | BP 2642 | Travaux de Revision réalisés en BL 2023 |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12240894 | 89036760 | TM 0082 | TM | [5 empty] | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | BP 2642 | Travaux de Revision réalisés en BL 2023 |  |  | REV | x | [9 empty] | dif_chif
12240893 | 89036759 | TM 0081 | TM | [5 empty] | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | BP 2621 | Travaux de Revision réalisés en BL 2023 |  |  | CLEA1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12240893 | 89036759 | TM 0081 | TM | [5 empty] | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | BP 2621 | Travaux de Revision réalisés en BL 2023 |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12240893 | 89036759 | TM 0081 | TM | [5 empty] | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | BP 2621 | Travaux de Revision réalisés en BL 2023 |  |  | REV | x | [9 empty] | dif_chif
12232081 | 89038080 | TC 0076 | TC | [5 empty] | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | EC 1310 | Modif Gamme, Epreuve du EC 1310 avec anneau d'epreuve Evite une dépose des boites en cas de fuite |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12252022 | 89044830 | TC 0356 | TM |  | 2023-02-16 |  |  |  | BONDROIT Jeremy | NH3 | 7 |  | ML 2217 | Remplacement vanne manuelle V77232 sur ligne 1" VM007 St13 60W |  |  | METAL1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12252022 | 89044830 | TC 0356 | TM |  | 2023-02-16 |  |  |  | BONDROIT Jeremy | NH3 | 7 |  | ML 2217 | Remplacement vanne manuelle V77232 sur ligne 1" VM007 St13 60W |  |  | PEIN1 | x | RACK | [8 empty] | dif_chif
12243609 | 89040397 | TM 0355 | TM |  | 2023-02-16 |  |  |  | BONDROIT Jeremy | NH3 | 7 |  | RG 1031 A | Annulation remplacement des cannes d'alllumage des fours |  |  | METAL1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12243640 | 89040398 | TM 0355 | TM |  | 2023-02-16 |  |  |  | BONDROIT Jeremy | NH3 | 7 |  | RG 1031 B | Annulation remplacement des cannes d'alllumage des fours |  |  | METAL1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12244445 | 8944820 | TC 0169 | TC |  | 2023-03-10 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | NH3 | 3 |  | VL 0251 | Installation d'un systéme de filtration du VL 0251, Fourniture et réalisation par société Hydrac | [13 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12251862 | 89044829 | TC 0175 | TC |  | 2023-03-14 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | CO2 | 5 |  | RV 0253A | Revision de soupape RV0253A sur BP3307 soupape S871 |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12251862 | 89044829 | TC 0175 | TC |  | 2023-03-14 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | CO2 | 5 |  | RV 0253A | Revision de soupape RV0253A sur BP3307 soupape S871 |  |  | REV | x | [9 empty] | dif_chif
12251863 | 89044828 | TC 0174 | TC |  | 2023-03-14 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | CO2 | 5 |  | RV0251A | Revision de soupape RV0251A (Sur EC3002) |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12251863 | 89044828 | TC 0174 | TC |  | 2023-03-14 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | CO2 | 5 |  | RV0251A | Revision de soupape RV0251A (Sur EC3002) |  |  | REV | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12241899 | 89039559 | TC 0566 | TC | [5 empty] | REECH Sven | NH3 | 2 |  | F0103 | Les transmetteurs de débit sont triplés |  |  | INST2 | x | EIFFAGE | [8 empty] | dif_chif
12246956 | 89039937 | TM 0881 | TM |  | 2023-03-14 |  |  |  | FLORIOT Olivier | ANC | 8 |  | 2218030 | TEST MMRI ANC 93 BTF6 annulé coté TA, sera pris en compte par TDE |  |  | INST2 | x | EIFFAGE | [8 empty] | dif_chif
12243514 | 89039258 | TM 0882 | TC |  | 2023-03-16 |  |  |  | FLORIOT Olivier | HNO3 | 7 |  | XV1019 | Revision XV1019: Une partie des opérations de la gamme TA est prise en compte par le projet de TDE N22000386 BP4008 |  |  | REV | x | [9 empty] | dif_chif
12243514 | 89039258 | TM 0882 | Trvx BE |  | 2023-03-16 |  |  |  | FLORIOT Olivier | HNO3 | 7 |  | XV1019 | Revision XV1019: Une partie des opérations de la gamme TA est prise en compte par le projet de TDE N22000386 BP4008 |  |  | REV | x | [9 empty] | dif_chif
| 89044761 | TC 0260 | TC |  | 2023-03-06 |  |  |  | REISS Victor | Utilités | 6 |  |  | Achat vannes ISORIA 10 DN150 KSB / 10 DN100 KSB / 10 DN80 KSB / 10 DN65 KSB |  |  | ACHAT PDR | x |  | 10659 | 2023-03-06 | 10659 | 2023-03-30 | 0 |  |  |  | dif_chif
12241895 | 89039233 | TC 0880 | TC |  | 2023-03-14 |  |  |  | FLORIOT Olivier | NH3 | 2 |  | XV101 | Revision de la vanne XV101 au lieu du remplacement |  |  | REV | x | [9 empty] | dif_chif
| 89040546 | TC 0259 | TC |  | 2023-03-06 |  |  |  | WELKER | Utilités | 6 |  | FT 2002 | Achat moto reducteur PDR |  |  | ACHAT PDR | x | [9 empty] | dif_chif
12243822 | 89039355 | TC 0574 | TC |  | 2023-03-01 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 2 |  | FV0251-2 | Vanne en place à ne pas reviser-Utilisation de la XV0140-1 à la place. La XV0140-1 sera dépassée âr Projet GT101 |  |  | REV | x | [9 empty] | dif_chif
12252171 | 89045047 | TC 0570 | TC |  | 2023-03-01 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 1 |  | EC0102 | Remplacement des vannes 188Y105 et 189Y105, Purge EC0102 car bouchées |  |  | METAL1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12252171 | 89045047 | TC 0570 | TC |  | 2023-03-01 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 1 |  | EC0102 | Remplacement des vannes 188Y105 et 189Y105, Purge EC0102 car bouchées |  |  | PEIN1 | x | RACK | [8 empty] | dif_chif
12252171 | 89045047 | TC 0570 | TC |  | 2023-03-01 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 1 |  | EC0102 | Remplacement des vannes 188Y105 et 189Y105, Purge EC0102 car bouchées |  |  | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12252174 | 89045052 | TC 0572 | TC |  | 2023-03-01 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 2 |  | RG 0121 B | Remplacement vanne sortie RG0121B vers event vanne hors standard, event remplacé en marche, vanne au hanger |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | prep
12252304 | 89044202 | TC 0177 | TC |  | 2023-03-14 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | CO2 | 5 |  | CP 3001 | Nettoyge Compresseur CP 3001 au début de l'arrét de l'atelier |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | prep
12252304 | 89044202 | TC 0177 | TC |  | 2023-03-14 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | CO2 | 5 |  | CP 3001 | Nettoyge Compresseur CP 3001 au début de l'arrét de l'atelier |  |  | CLEA1 | x | [9 empty] | prep
12252303 | 89045051 | TC 0176 | TC |  | 2023-03-14 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | NH3 | 4 |  | TU 0301 | Remplacement vanne échappement TU0301 (bloquée) (vanne 241 PID Y107), Appor manchette adaptée par BOT1 |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | prep
12252303 | 89045051 | TC 0176 | TC |  | 2023-03-14 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | NH3 | 4 |  | TU 0301 | Remplacement vanne échappement TU0301 (bloquée) (vanne 241 PID Y107), Appor manchette adaptée par BOT1 |  |  | SCAF1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | prep
12252303 | 89045051 | TC 0176 | TC |  | 2023-03-14 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | NH3 | 4 |  | TU 0301 | Remplacement vanne échappement TU0301 (bloquée) (vanne 241 PID Y107), Appor manchette adaptée par BOT1 |  |  | ACHAT PDR | x | [9 empty] | prep
12252302 | 89038574 | TC 0170 | TC |  | 2023-03-14 |  |  |  | BISCHOFF Guillaume | Energie | 14 |  | TU 1201 | Nettoyage paliers TA |  |  | SPECI | x | [9 empty] | prep
12252172 | 89036574 | TC 0571 | TC |  | 2023-03-01 |  |  |  | REISS Victor | NH3 | 1 |  | EC 0102 | Refection plaque tubulaire entrée EC0102 suivant constat pendant arrét (Déjà vue endommagée) |  |  | SPECI | x | GOUDA | [8 empty] | dif_chif
| 89044087 | TC 0261 | TC |  | 2023-03-06 |  |  |  | KUBISZYN Brice |  |  |  |  | Repérage Amiante |  |  | SPECI | x | [7 empty] | OUI |  | dif_chif
12235353 | 89041924 | TC 0573 | TC |  | 2023-03-01 |  |  |  | REECH Sven | NH3 | 1 |  | FV0112 | Le remplacement de la manchette n'a pas lieu d'étre car l'ensemble est remplacé par Projet Ref1 |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | prep
12240751 | 89036617 | TC 0944 | TM |  | 2023-03-07 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | 8" GR 7130 BB23R | Changement de Zone: Zone 2 à Zone 3 |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12240751 | 89036617 | TC 0944 | TC |  | 2023-03-07 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | 8" GR 7130 BB23R | Changement de Zone: Zone 2 à Zone 3 |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12242335 | 89040677 | TC 0998 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 1 |  | EC 109 | EC 109 Recherche fuite |  |  | METAL1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12236619 | 89036911 | TC 0999 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 1 |  | 34 GLR 7128 | Déblocage boites à ressort |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12246184 | 89041613 | TC 1000 | TC |  | 2023-03-24 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | BA 0143 | Remplacement conduite d'eau (Amiante SS3 et SS4) |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12245830 | 89041641 | TC 1401 | TC |  | 2023-03-27 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | RG 351 | Ajout Dossier Metal, création mise à l'air |  |  | METAL1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12221242 | 89042728 | TM 0997 | TM |  | 2023-03-31 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | Utilités | 6 |  | PP 950 | PP 950 A/B/C massif à refaire changement de zone Z1 vers Z6 |  |  | ELEC2 | x | EIFFAGE | [8 empty] | dif_chif
12221242 | 89042728 | TM 0997 | TM |  | 2023-03-31 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | Utilités | 6 |  | PP 950 | PP 950 A/B/C massif à refaire changement de zone Z1 vers Z6 |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12221242 | 89042728 | TC 0997 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | Utilités | 6 |  | PP 950 | PP 950 A/B/C massif à refaire changement de zone Z1 vers Z6 |  |  | ELEC2 | x | EQANS | [8 empty] | dif_chif
12221242 | 89042728 | TC 0997 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | Utilités | 6 |  | PP 950 | PP 950 A/B/C massif à refaire changement de zone Z1 vers Z6 |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12240604 | 89038171 | TM 0941 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | 2" AG 5115 ST05 | Changement de Zone Z2=>Z4 Inspection |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12240604 | 89038171 | TC 0941 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | 2" AG 5115 ST05 | Changement de Zone Z2=>Z4 Inspection |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12240382 | 89038178 | TM 0942 | TM |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | 2"GSY 7101BB26R | Changement de Zone Z2=>Z4 Inspection |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12240382 | 89038178 | TC 0942 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | 2"GSY 7101BB26R | Changement de Zone Z2=>Z4 Inspection |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12240223 | 89036619 | TM 0943 | TM |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | 8" GCV 3003 BB23 | Changement de Zone Z2=>Z4 Inspection |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12240223 | 89036619 | TM 0943 | TM |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | 8" GCV 3003 BB23 | Changement de Zone Z2=>Z4 Inspection |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12243836 | 89039248 | TM 0945 | TM |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | LV0306A | Changement de Zone Z2=>Z4 Inspection |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12243836 | 89039248 | TC 0945 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | LV0306A | Changement de Zone Z2=>Z4 Inspection |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12243848 | 89039389 | TC 0946 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | XV 0312 | Changement de zone Z2=>Z4 Revision |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12243848 | 89039389 | TC 0946 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | XV 0312 | Changement de zone Z2=>Z4 Revision |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12246277 | 89039190 | TM 0947 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | Platine NH3 N°1 | Changement de Zone Z7 vers Zone 4 |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12246277 | 89039190 | TC 0947 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 4 |  | Platine NH3 N°1 | Changement de Zone Z7 vers Zone 4 |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
122247608 | 89041184 | TC 0948 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 3 |  | Platine N°49 | Changement de zone Z1 vers Zone 3 |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
122247608 | 89041184 | TC 0948 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 3 |  | Platine N°49 | Changement de zone Z1 vers Zone 3 |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12243975 | 89043074 | TM 0918 | TM |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 9 |  | XV0558 | Changement de zone Z4 vers Z9 |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12243975 | 89043074 | TC 0918 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 9 |  | XV0558 | Changement de zone Z4 vers Z9 |  |  | MONT | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12243975 | 89043074 | TM 0918 | TM |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 9 |  | XV0558 | Changement de zone Z4 vers Z9 |  |  | SCAF1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12243975 | 89043074 | TC 0918 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 9 |  | XV0558 | Changement de zone Z4 vers Z9 |  |  | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
12243959 | 89043078 | TM 0919 | TM |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 9 |  | XV0551-2 | Changement de zone Z4 vers Z9 |  |  | SCAF1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12243959 | 89043078 | TC 0919 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 9 |  | XV0551-2 | Changement de zone Z4 vers Z9 |  |  | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
12243959 | 89043078 | TM 0919 | TM |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 9 |  | XV0551-2 | Changement de zone Z4 vers Z9 |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12243959 | 89043078 | TC 0919 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | NH3 | 9 |  | XV0551-2 | Changement de zone Z4 vers Z9 |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12244368 | 89040430 | TC 0930 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | Utilités | 6 |  | EC0681C | Changement de Zone Z5=>Z6, Nettoyage EC0681C |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12237043 | 89040680 | TC 0935 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | LEMAITRE Stephane | Utilités | 6 |  | EC 0681 | Remisee en conformité vanne Ei |  |  | MONT1 | x | FOSELEV | [8 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12244881 | 89044469 | TC 0969 | TC |  | 2023-03-07 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | Utilités | 4 |  | 12"SL7110BA | 12" SL 7110 BA21 Dépose collier (Changement de Zone) |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12240227 | 89036403 | TC 0975 | TC |  | 2023-03-07 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | 12" GCV 3009 HB24G | 12"GCV3009 HB24G (Changement de Zone) |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12240222 | 89038229 | TC 0977 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | 3" GCV 3010 HB24G | 3" GCV 3010 HB24G Inspection |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12240343 | 89036743 | TM 0978 | TM |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 3 |  | 8"SH7103 | 8"SH7103 Inspection |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12240343 | 89036743 | TC 0978 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 3 |  | 8"SH7103 | 8"SH7103 Inspection |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12247965 | 89041189 | TC 0979 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | Platine 24 | Changement de Zone Platine 24 |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12241668 | 89036529 | TC 0980 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | 6"WB7107 | 6"WB7107 Inspection (Changement de Zone) |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12242577 | 89039865 | TM 0983 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | PP109B | PP109B Remplacement vanne (Changement de Zone) |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12242577 | 89039865 | TC 0983 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 4 |  | PP109B | PP109B Remplacement vanne (Changement de Zone) |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12243849 | 89039414 | TM 0985 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 4 |  | XV0313 | XV0313 Revision (Changement de Zone, zone 4 vers zone2) |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12243849 | 89039414 | TC 0985 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 4 |  | XV0313 | XV0313 Revision (Changement de Zone, zone 4 vers zone2) |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12243844 | 89039411 | TM 0984 | TM |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | XV0255 | XV0255 Revision (Changement de Zone, zone 3 vers zone 2) |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12243844 | 89039411 | TC 0984 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | XV0255 | XV0255 Revision (Changement de Zone, zone 3 vers zone 2) |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12242576 | 89039864 | TM 0982 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | PP109A | PP109A Rempalcement vannes, Changement de Zone , Zone 4 à Zone 2 |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12242576 | 89039864 | TC 0982 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | PP109A | PP109A Rempalcement vannes, Changement de Zone , Zone 4 à Zone 2 |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12244688 | 89036803 | TM 0986 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | SV102-2 | SV102-1 Révision (Changement Zone, Zone 8 à Zone 2) |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12244688 | 89036803 | TC 0986 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 2 |  | SV102-2 | SV102-1 Révision (Changement Zone, Zone 8 à Zone 2) |  |  | MONT1 | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
12243848 | 89039389 | TC 0995 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 4 |  | XV0312 | Revision, changement de zone, zone 2 vers zone 4 |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12247608 | 89041184 | TC 0948 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 3 |  | Platine 49 | Platine 49, Changement de Zone, 2 vers 3 |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12240751 | 89036617 | TC 0993 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 3 |  | 8" GR 7130 BB23R | 8" GR 7130 Inspection (Changement de Zone 2 vers Zone 3) |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12240223 | 89036619 | TC 0992 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 3 |  | 8" GCV 3003 BB23 | 8" GCV 3003 BB23 Inspection (Changement de Zone, de Zone 2 vers Zone 4) |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12243836 | 89039248 | TC 0994 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 4 |  | LV0306A | Changement de Zone , Zone 2 vers Zone 4 |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
12240382 | 89038178 | TC 0991 | TC |  | 2023-03-17 |  |  |  | ROUMESTANT Bruno | NH3 | 4 |  | 2" GSY 7101 BP26R | Changement de Zone; Zone 2 vers Zone 4 |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
| 89045053 | TC 0093 | Trvx BE |  | 2023-03-31 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | SN | 9 |  | FO EOL | Remplacer Serveurs FO EOL |  |  |  | x | [6 empty] | GUYON Marc | OUI |  | projet
N22000636 | 89044995 | TC 0214 | Trvx BE |  | 2023-03-09 |  |  |  | BARMAS Alexandre | Utilités | 6 |  | PP2000 A/B/C/D/E | Désacouplage et Réacouplage pour test de rotation |  |  | MM | x | KSB | [8 empty] | dif_chif
N22000363 | 89044996 | TC 0215 | Trvx BE |  | 2023-03-09 |  |  |  | BARMAS Alexandre | Utilités | 9 |  | CP1140A/B-CP11060A/B/C-P1103A/B-PP1104-PP1123A/B-PP1140A/B-PP1141A/B-PP1146-PP1161A/B/C-PP1162A/B/C-PP1163 | Désacouplage et Réacouplage pour test de rotation CP1140A/B-CP11060A/B/C-P1103A/B-PP1104-PP1123A/B-PP1140A/B-PP1141A/B-PP1146-PP1161A/B/C-PP1162A/B/C-PP1163 |  |  | MM | x | KSB | [8 empty] | dif_chif
| 89037341 | TC 1106 | TC |  | 2023-03-27 |  |  |  | GUYON Marc |  |  |  | TA2023 Logistique | Régularisation pour la prestation de renfort pour la gestion des piéces hors stock du magasin |  |  | Logistique | x | KS SERVICES | 22000 | 2023-02-16 | 22000 | 2023-04-01 | 0 | GUYON Marc | OUI | 22000 | DA à faire
| 89042401 | TC 0640 | TC |  | 2023-03-30 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | HNO3 | 7 |  | EC1200 | Echaf accés à la trappe pour dépose EC1200 |  |  | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
| 89037995 | TC 0089 | TC |  | 2023-04-01 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | BA1301+BA1302 | Achat Tube + cintrage pour reprise serpentin suite inspection |  |  | ACHAT PDR | x | ADF | [8 empty] | dif_chif
|  | TC 0086 | TC |  | 2023-04-01 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | EC 1310 | Modif Gamme, 210 à 216 Pose Bride épreuve avec dépose/Repose faisceau |  |  | MONT1 | x | [9 empty] | Sans incidence sur le chiffrage
| 89039608 | TC 0634 | TC |  | 2023-03-28 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | BA 0302 | Acccés platine 63 |  |  | MONT1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
| 89042606 | TC 0633 | TC |  | 2023-03-27 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 4 |  | BA 0306 | Accés trou d'hommes supérieur |  |  | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
| 89040197 | TM 0635 | TM |  | 2023-03-29 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | HNO3 | 8 |  | VL 1351 | Potence d'accés à la porte jaune Annulé |  |  | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
| 89040197 | TC 0636 | TC |  | 2023-03-29 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | HNO3 | 8 |  | VL 1351 | Dépose du VL 1351 avec potence (Note de Calcul] |  |  | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
| 89044992 | TC 0638 | TC |  | 2023-03-29 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 3 |  | FE 0251 | Dépose Calorifuge pour insertion jeu de brides et monobloc FE 0251 |  |  | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12243609 | 89040397 | TM 1018 | TM |  | 2023-03-27 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | RG1031 A | Annulation remplacement des cannes d'alllumage des fours |  |  | MONT1 | [10 empty] | Travail Annulé sans incidence financière
12243640 | 89040398 | TM 1019 | TM |  | 2023-03-27 |  |  |  | DUPONT Philippe | HNO3 | 7 |  | RG1031 B | Annulation remplacement des cannes d'alllumage des fours |  |  | MONT1 | [10 empty] | Travail Annulé sans incidence financière
| 89038297 | TC 0639 | TC |  | 2023-03-30 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 1 |  | 6" AI 7105 HB26R | Inspection tuyauterie (Pose Echafaudage) |  |  | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
| 89038574 | TC 0642 | TC |  | 2023-03-30 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | Energie | 14 |  | TU 1201 | Pose Echafaudage pour dépose Mateals + Etablie |  |  | SCAF1 | x | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
| 89044644 | TC 0641 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 1 |  | BA102 | Remise en conformité points d'injecteurs calo+echaf |  |  | SCAF1 | x | LYON ECHAFAUDAGE | [8 empty] | dif_chif
| 89044644 | TC 0641 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | RIEGERT Jean-François | NH3 | 1 |  | BA102 | Remise en conformité points d'injecteurs calo+echaf |  |  | INWA1 | x | OUVAROFF | [8 empty] | dif_chif
12244040 | 89041013 | TM 0088 | TM |  | 2023-03-31 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | PV 1316 | Travaux Annulés , fait en BL |  |  | INWA1 | x | SOPROVISE | [8 empty] | dif_chif
12244040 | 89041013 | TM 0088 | TM |  | 2023-03-31 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | PV 1316 | Travaux Annulés , fait en BL |  |  | INST2 | x | EQANS | [8 empty] | dif_chif
12244040 | 89041013 | TM 0088 | TM |  | 2023-03-31 |  |  |  | JEANBLANC Kévin | ANC | 8 |  | PV 1316 | Travaux Annulés , fait en BL |  |  | MONT1 | x | ERT | [8 empty] | dif_chif
12229062 | 89043246 | TC 1073 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | CUOMO Gino | Utilités | 6 |  | GT 0950 | Déplacement vanne V115 |  |  | MONT1/METAL1 | x | FOSELEV | [8 empty] | dif_chif
12229062 | 89043246 | TC 1073 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | CUOMO Gino | Utilités | 6 |  | GT 0950 | Déplacement vanne V115 |  |  | PEIN1 | x | RACK | [8 empty] | dif_chif
12229062 | 89043246 | TC 1073 | TC |  | 2023-03-31 |  |  |  | CUOMO Gino | Utilités | 6 |  | GT 0950 | Déplacement vanne V115, (Revision de la vanne) |  |  | VALMA | [10 empty] | dif_chif
| Nbr TC-TS saisis : | 372 | [14 empty] | Sous-Total | [6 empty] | #REF! |  |  | 583580.11
| Valeur moyenne en € TC-TS saisis : | #REF! | [14 empty] | Attention 300 000 euros de Prisme non compris
| Nbr TC-TS non saisis à la date : | 120
| Montant estimé TC-TS non saisis à la date : | #REF!
Formulas:
Week = IF([Date demande]="","",WEEKNUM([Date demande],1))
Note on C1: N° du carnet à souche de demande de travaux ex : TC0224 case verte = données vérifiées
Note on D1: A : travail d'arrêt C : travail complémentaire M : travail minorateur
Note on G1: calcul de la semaine à partir de la date saisie en colonne C
Note on H1: calcul de l'année à partir de la colonne C
Note on I1: Concatener année et semaine afin de faire des avancements par semaine
Note on J1: Rédacteur de la demande
Note on S1: la croix X signifie que l'estimation du montant a été faite par la cellule arrêt car il n'a pas été communiqué de chiffrage par le demandeur
Note on AA1: Si pas d'accord pour lancement des travaux alors toutes les colonnes à droite de la colonne J sont à mettre en gris et les valeur numériques sont à passer en texte et la colonne statut doit être renseignée par Annulé
Note on AC1: Annulé = TC non accépté A diffuser = TC à diffuser EE pour chiffrage En attente = chiffrage EE en cours Validé = chiffrage accepté
Note on AD1: tand que la DA n'est pas faite il faut indiquer : "A FAIRE"
Note on F6: pas de date sur la demande de travaux
Note on F7: pas de date sur la demande de travaux
Note on F8: pas de date sur la demande de travaux
Note on F9: pas de date sur la demande de travaux
Note on F10: pas de date sur la demande de travaux
Note on B46: OSNO = en attente de validation
Note on B49: OSNO = en attente de validation
Note on B51: OSNO = en attente de validation
Note on B52: OSNO = en attente de validation
Note on B54: OSNO = en attente de validation
Note on L119: vérifier la zone
Note on F126: pas de date sur la demande de travaux
Note on Y780: les montants négatifs corresponde à des demande de rabais sur les chiffrages
Note on C783: 157 feuilles TC reçues - 43 estimation à recevoir

## Tables
Type travail | Raison | Column1 | Demandeurs | Société | Validateurs | Resp. Zone | Unités | Libellé | N° Zone | Libellé | Zone | Résponsable de zone | Zones de supervision | Responsables de zones | Zones | Entreprises EG | Echaf/Calo | Zones | Contre-signataire | Montant | Entreprise | Repère entreprise | Accord | Statut | détail
A | Ecart préparation/étude |  | AUDREN Sébastien | ALPHA MAINTENANCE | GUYON Marc |  | NH3 | zones 1 à 4 | 1 | NH3 | 1 | REECH Sven | 1 - 2 | REECH Sven | 1 - 2 | ADF | Ouvaroff | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | Roussel C | >2,5k€<15k€ | RBL | RB | OUI | Travail Annulé sans incidence financière
TC | Ecart exécution |  | AUE Didier | ALPHA MAINTENANCE | ROUSSEAU Pauline |  | HNO3 | zones 7 et 10 | 2 | NH3 | 2 | REECH Sven | 3 - 4 - 5 | BISCHOFF Guillaume | 3 - 4 | ERT | Normandie Echafaudage | 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 -14 | Local Steering Commitee | >15k€<50k€ | PERRIER SOREM | PS | NON | Sans incidence sur le chiffrage
TM | Pandémie |  | BATISTA Gregory | BOREALIS | JEANBLANC Kévin | Resp. Zone | ANC | zones 8 et 11 | 3 | NH3 | 3 | BISCHOFF Guillaume | 7 - 14 | BONDROIT Jéremy | 5 | FOSELEV |  |  | Group Steering Commitee | >50k€ | ERT | ER | en cours | projet | travaux pour projet : montant non comptabilisé dans le tableau
TCi | Extra délai |  | BEAUTE Amandine | BOREALIS | MONTI Bruno |  | SN | zone 9 | 4 | NH3 | 4 | BISCHOFF Guillaume | 8 | JEANBLANC Kévin | 6 - 10 | FOSELEV |  |  | Geschwind A |  | ADF | AD |  | prep | En attente préparation gamme
Trvx BE | HSE | Travaux imprévus | BISCHOFF Guillaume | BOREALIS | BISCHOFF Guillaume | Resp. Zone | EIA | zone 12 | 5 | CO2 | 5 | BISCHOFF Guillaume | 6 - 10 | REISS Victor | 7 - 14 | FOSELEV |  |  | BARMAS Alexandre |  | LYON ECHAFAUDAGE | LE |  | dif_chif | A diffuser EE pour chiffrage
TS | LOG | Travaux imprévus | BONDROIT Jeremy | BOREALIS | THERET Jeremy | Resp. Zone | Utilités | zone 6 | 6 | Utilités | 6 | REISS Victor | 9 - 11 | SIMET V. | 8 | ERT |  |  | THERET Jeremy |  | FOSELEV | FO |  | Chif | Chiffrage en cours par EE
| INSP | Travaux imprévus | CHEVALLEREAU Julien | BOREALIS | WERQUIN Christophe |  | Energie | zone 14 | 7 | HNO3 | 7 | BONDROIT Jérémy |  |  | 9 - 11 | FOSELEV |  |  | GUYON Marc |  | NORMANDIE ECHAFAUDAGE | NE |  | chif_verif | Chiffrage EE à vérifier
| BREAK | Travaux imprévus | CUOMO Gino | ALPHA MAINTENANCE | REECH Sven | Resp. Zone | CO2 | zone 5 | 8 | ANC | 8 | JEANBLANC Kévin |  |  | ALL | RAK |  |  |  |  | ROBINETTERIE SERVICE | RS |  | chif_rep | Chiffrage à reprendre
| AUTRE | Travaux imprévus | DEBROAS Franck | CFP3 | RIEGERT Jean-François |  | Alcali | zone 11 | 9 | SN (stock nord) | 9 | SIMET Vincent | [8 empty] | LISTEL | LI |  | en_valid | En attente accord Boréalis pour travaux
|  |  | DIACK Talla | ALPHA MAINTENANCE | MANA Kamel |  |  |  | 10 | HNO3 (stock sud) | 10 | REISS Victor | [8 empty] | OUVAROFF | OU |  | valid | Validation Boréalis = montant chiffrage accepté
|  |  | DUPONT Philippe | ALPHA MAINTENANCE | BATISTA Gregory |  |  |  | 11 | Alcali | 11 | SIMET Vincent | [8 empty] | SOPROVISE | SO |  | refus | Pas d'accord Boréalis pour travaux
|  |  | FLORIOT Olivier | BOREALIS | THIRIET Pascal |  |  |  | 12 | EIA (poste électriques) | 12 | WERQUIN Christophe | [8 empty] | C2MAB Entreprise | C2 |  | dif_trx | Accord pour travaux à transmettre aux EE
|  |  | GUYON Marc | BOREALIS | KUBISZYN Brice |  |  |  | 13 |  | 14 | BONDROIT Jérémy | [8 empty] | EYNARD ROBIN | EY |  | dif_faite | Diffusion faite au EE pour travaux
|  |  | JEANBLANC Kévin | BOREALIS | ITTI Rohan |  |  |  | 14 | Energie | [10 empty] | RACK | RA |  | DA à faire
|  |  | KUBISZYN Brice | BOREALIS | BONDROIT Jeremy | Resp. Zone | [14 empty] | EIFFAGE | EF |  | DA faite
|  |  | KUBLER Vincent | BOREALIS | LANDRIEU Pierre | [15 empty] | SNEF | SF
|  |  | LECLERCQ Pierre | BOREALIS | SIMET Vincent | [15 empty] | PROMES | PR
|  |  | LEMAITRE Stephane | EKIUM | WESTERMANN Pierre | [15 empty] | KSB | KB
|  |  | LEMBERGER Thomas | BOREALIS | REISS Victor | [15 empty] | MPT | MP
|  |  | MAGNAVAL Bastien | CFP3 | DUPONT Philippe | [15 empty] | PROVOST | PRO
|  |  | MONTI Bruno | BOREALIS | ROUMESTANT Bruno | [15 empty] | GAZFIO | GA
|  |  | PICCOLI Laurent | BOREALIS | CUOMO Gino | [15 empty] | BOREALIS | BO
|  |  | REECH Sven | BOREALIS | FLORIOT Olivier | [15 empty] | FUJITSU | FU
|  |  | REISS Victor | BOREALIS | BONDROIT Jeremy | [15 empty] | RTI INDUSTRIES | RT
|  |  | RICHARD Philippe | EKIUM | SROGOSZ Lucasz | [15 empty] | SOLYRO | SOL
|  |  | RIEGERT Jean-François | ALPHA MAINTENANCE | BARMAS Alexandre | [15 empty] | GRANDIDIER | GD
|  |  | RIVIER Dominique | ALPHA MAINTENANCE | [16 empty] | embalsace | EA
|  |  | ROUMESTANT Bruno | ALPHA MAINTENANCE | [16 empty] | CAPRISK | CR
|  |  | ROUSSEAU Pauline | BOREALIS | [16 empty] | Ecosignal Solution de Marquage | Eco SolM
|  |  | SIMET Vincent | BOREALIS | [16 empty] | ALGECO | AG
|  |  | THERET Jeremy | BOREALIS | [16 empty] | FOURE LAGADEC | FL
|  |  | THIRIET Pascal | BOREALIS | [16 empty] | ACTEMIUM | AC
|  |  | VOISIN Jean-Marie | BOREALIS | [16 empty] | SOPROVISE | SP
[21 empty] | EQANS | EQ
[21 empty] | CTP Environnement | CTP
|  |  | WALTER Benjamin | ALPHA MAINTENANCE | [16 empty] | GOUDA | GD
[21 empty] | KS SERVICES | KS
|  |  | WERQUIN Christophe | BOREALIS
|  |  | MANA Kamel | BOREALIS
|  |  | ITTI Rohan | BOREALIS
|  |  | RIEGEL | BOREALIS
|  |  | MULLER | BOREALIS
|  |  | OTKOLBJE | BOREALIS
|  |  | BRUN Philippe | BOREALIS
|  |  | LANDRIEU Pierre | BOREALIS
|  |  | SCHMITT Maxime | BOREALIS
|  |  | WESTERMANN Pierre | BOREALIS
|  |  | BARMAS Alexandre | BOREALIS
|  |  | MAJI.M | BOREALIS
WELKER